Целевые показатели реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития   
города Барнаула до 2025 года по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Стратегические  направления, цели, задачи, мероприятия | Наименование показателя | План 2023 года | Факт 2023 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическое направление «Обеспечение динамичного развития экономики города» | | | | |
| 1. | Цель: Развитие промышленности | Увеличение объема промышленного производства к уровню 2017 года | рост в 1,8 раза | рост в 2,1 раза |
| 2. | Цель: Развитие предпринимательства | Удельный вес поступлений в доходах бюджета города (за исключением акцизов) от субъектов малого и среднего предпринимательства, % | 49,0 | 56,5 |
| Удельный вес оборота предприятий неторговой сферы в общем обороте малых и средних предприятий, % | 42,1 | - \* |
| 3. | Цель: Развитие информационных технологий | Перевод муниципальных услуг в электронный вид, % | 100,0 | 100,0 |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % | 70,0 | 70,83 |
| 4. | Цель: Развитие туризма | Туристский поток, тыс. человек в год | 298,9 | 314,8 |
| Количество мест в коллективных средствах размещения (гостиницы, пансионаты, санаторно-курортные организации и другие), тыс. мест | 4,950 | 4,995 |
| Наличие электронных туристических ресурсов, ед. | 1 | 1 |
| 5. | Цель: Развитие торговли | Оборот розничной торговли крупных и средних организаций в расчете на душу населения, тыс. рублей | 194,6 | 207,8 |
| Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв.м  на 1000 человек населения | 1650 | - \*\* |
| Объем платных услуг по крупным и средним организациям на душу населения, тыс. рублей | 71,1 | 77,4 |
| Стратегическое направление «Развитие человеческого капитала» | | | | |
| 6. | Цель: Стабилизация демографических и миграционных процессов | Численность постоянного населения, тыс. человек | 687,4 | 687,7  (оценка) |
| Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | 70,5 | 73  (данные за 2022 год) |
| 7. | Цель: Повышение уровня и качества жизни населения | Рост реальной заработной платы работников крупных и средних организаций, в % к предыдущему году | 103,0-104,0 | 109,2 |
| Соотношение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций и прожиточного минимума | в 3,9 раза | в 4,6 раза |
| Обеспеченность жильем на душу населения, кв.м | 28,5 | 28,51 |
| Доля транспортных средств, приспособленных для перемещения маломобильных групп граждан, в общем количестве подвижного состава общественного транспорта, % | 37,7 | 37,4 |
| Удельный вес учреждений культуры, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений культуры, % | 50,0 | 50,0 |
| Удельный вес учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений физической культуры и спорта, % | 28,2 | 33,3 |
| 8. | Цель: Развитие образования и науки | Охват детей дошкольного возраста всеми формами дошкольного образования, % | 100,0 | 100,0 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев  до 3 лет, % | 100,0 | 100,0 |
| Доля школьников, обучающихся в образовательных организациях, отвечающих современным требованиям, % | 89,0 | 89,0 |
| Доля школ, оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, % | 29,5 | 29,5 |
| 9. | Цель: Развитие культуры | Увеличение числа посещений культурных мероприятий, % к уровню 2019 года | 109,6 | 119,6 |
| 10. | Цель: Развитие физической культуры и спорта | Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет, % | 55,6 | 59,7 |
| 11. | Цель: Реализация молодежной политики | Количество студентов, аспирантов и докторантов, получивших единовременные именные денежные выплаты главы города Барнаула, чел. | 74 | 71 |
| Количество молодых семей города Барнаула, улучшивших свои жилищные условия, семей | 188 | 268 |
| Стратегическое направление «Развитие инвестиционной деятельности» | | | | |
| 12. | Цель: Градостроительство (жилищное, коммунальное строительство) | Ввод жилья за счет всех источников финансирования на душу населения, кв.м | 0,74 | 0,75 |
| Доля аварийного и ветхого жилья в общей площади жилищного фонда, % | менее 1 | 0,4 |
| Доля благоустроенного жилья  от общего количества, % | 88,0 | 88,0 |
| 13. | Цель: Повышение инвестиционной привлекательности города | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в сопоставимых ценах) (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) относительно 2017 года, раз | - | в 2,4 раза |
| Количество сопровождаемых инвестиционных проектов, ед. | не менее 25 | 18 |
| 14. | Цель: Улучшение имиджа города | Размещение в федеральных электронных и печатных СМИ событийных и тематических материалов о Барнауле, интервью с руководителями органов местного самоуправления, ед. | 8 | 10 |
| Количество посетителей официального Интернет-сайта города Барнаула  barnaul.org, тыс. человек | 1170,0 | 1370,0 |
| Стратегическое направление «Развитие инфраструктурной системы» | | | | |
| 15. | Цель: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и информационно-коммуникационной системы | Количество заключенных концессионных соглашений в сфере коммунального хозяйства и энергетики, ед. | 6 | 6 |
| Уровень газификации жилья, % | 30,7 | 31,3 |
| 16. | Цель: Развитие транспортной системы | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 46,8 | 47,4 |
| Протяженность линий наружного освещения, км | 724,9 | 731,2 |
| Доля освещенной улично-дорожной сети города, % | 54,1 | 54,1 |
| Обеспеченность энергоэффективными светильниками сетей наружного освещения, % | 100,0 | 100,0 |
| Стратегическое направление «Интеграционное развитие в рамках Ассоциации «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий» | | | | |
| 17. | Цель: Интеграционное развитие в рамках Ассоциации «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий | Количество реализуемых агломерационных проектов, ед. | 2 | 2 |

\* – отсутствуют официальные данные для расчета показателя;

\*\* – изменилась методика расчета показателя (постановление Правительства Алтайского края от 10.08.2023 №306 «О значениях коэффициентов минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, и нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов   
на территории Алтайского края»)

Перечень мероприятий, направленных на реализацию Плана мероприятий по реализации   
Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года, по итогам 2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Информация о ходе реализации в отчетном периоде |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Стратегическое направление «Обеспечение динамичного развития экономики города» | | |
| Цель: Развитие промышленности | | |
| 1.2.1. | Содействие в реализации крупных инвестиционных проектов по модернизации производства, обновлению оборудования | В отчетном периоде проводилась консультационно-информационная работа с промышленными предприятиями города, реализующими инвестиционные проекты.  ООО «Компания СибТара» – приобретена линия по производству контейнеров с производственной мощностью 3,5 млн. штук в месяц, что позволит увеличить объем выпуска продукции на 30%, создать 40 дополнительных рабочих мест.  ООО «Алтайские макароны – производится подготовка к запуску электрооборудования.  ОП ООО «БТК Текстиль БМК «Меланжист Алтая» - возведены здания производственно-складского корпуса, энергоблока, склада химии, столовой, очистных сооружений, вынесены коммуникаций из пятна застройки, начаты работы по наружным инженерным сетям в части газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ведутся работы внутри зданий: полы, коммуникации и т.д. Приобретена и запущена в работу часть оборудования для отделки ткани и для ткацкого производства, значительная часть оборудования находится на стадии отгрузки и доставки, отдельные линии изготавливаются.  АО «Барнаульский ВРЗ» – разработана новая модель грузового полувагона с грузоподъемностью 70 т, объемом кузова – 85 м3, осевой нагрузкой – 23,5 тс.  ООО «Мартика» – решается вопрос по получению земельного участка под строительство производственного цеха.  ООО «Барнаульский пивоваренный завод» – в апреле 2023 года запустили оборудование по маркировке разливного пива.  Продолжается модернизация производственного и технологического оборудования на предприятиях ООО УК «АЗПИ», ЗАО «РОУ», ООО «Нортек», ООО «БКЖБИ им. В.И. Мудрика», ООО «Алтайский геофизический завод» |
| 1.2.2. | Содействие промышленным предприятиям в получении государственной поддержки | Получена финансовая поддержка из Фонда развития промышленности Российской Федерации предприятиями города: ООО УК «АЗПИ»,  ООО «Барнаульский завод АТИ».  По линии Минпромторга Российской Федерации получены средства на модернизацию трех оборонных предприятий города.  Средства Фонда развития Алтайского края были направлены на модернизацию и приобретение нового оборудования предприятиями: ООО ПО «Межрегионэнергосервис», ООО «Лакаса Текс», ОП ООО «БТК Текстиль БМК «Меланжист Алтая», ООО «Компания СибТара» |
| 1.2.3. | Содействие предприятиям города Барнаула по созданию промышленных технопарков на перспективных территориях | На площадке АО «АНИТИМ» Объединением компаний «Алмаз» реализуется проект создания первого в городе промышленного технопарка «Компонент».  В рамках проведенного в 2022 году Минэкономразвитием России конкурса была поддержана заявка ООО «УК ПТ «Компонент» на предоставление средств государственной поддержки в размере 500,0 млн рублей (деньги поступили на счет управляющей компании). Общая стоимость проекта – 631,3 млн рублей. Общая площадь территории промышленного технопарка составляет – 1,83 га. Общая площадь здания технопарка – 6000 кв.м. Планируется создание 70 рабочих мест (около 150 работников). Срок реализации проекта – 2023-2024 годы.  В настоящее время реконструировано здание технопарка, подведены коммуникации, ведутся внутренние отделочные работы. Открытие технопарка планируется в начале 2025 года. |
| 1.2.4. | Содействие участию промышленных предприятий в международных, всероссийских и региональных выставках, конкурсах («Иннопром», «Продэкспо», «ПромТехЭкспо», «Агропродмаш», **«День Сибирского поля»**, «Экспортер года Алтайского края»,«Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» и др.) | Предприятия обрабатывающих отраслей промышленности города принимали участие в конкурсах и выставках различного уровня.  Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2023»:  1. Лауреаты конкурса и обладатели золотых медалей: ООО «НПФ Пчела и человек», ООО «Велкен», ООО «Магия трав», АО «Барнаульский молочный комбинат», ООО «Новые технологии», ТМ «Алтайское особое»;  2. Золотая медаль конкурса «Инновационный продукт» в номинации «Продукты для здорового образа жизни» – АО «Алтайские макароны» (макаронные изделия «GIMALAYSKIYE»).  Национальная премия «Золотой Меркурий»:  1. Номинация «Лучшее малое предприятие в сфере строительства» – ООО «Алтай-Тент»;  2. Номинация «Лучшее предприятие – экспортер в сфере производства потребительской продукции» – ООО «Ренессанс Косметик».  XXV Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2023»:  1. Конкурс «Лучшая сельскохозяйственная машина – 2023» – Номинация «Посевные и посадочные машины» – ООО «Агроцентр»;  2. Конкурс «Лучшее племенное и товарное животноводство» – Номинация «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» – АО Племпредприятие «Барнаульское».  Конкурс «100 лучших товаров России»:  Номинация «Лучший алтайский товар» – АО АПЗ «Ротор», ООО «Алтайхолод», ООО «Магия Трав».  Конкурс «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края»:  1. Номинация «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» – ООО УК «АЗПИ»;  2. Номинация «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края в кадровой сфере» – АО ХК «Барнаултрансмаш».  Конкурс «Лучший товар и лучшая услуга Алтайского края»:  1. Номинация «Промышленные товары для населения» – АО «АПЗ «Ротор», ООО «Мартика», ООО «Барнаульский химический завод», ООО «Ренессанс Косметик»;  2. Номинация «Продовольственные товары» – ООО «Магия Трав»,  ИП Каныгин А.А. (ТМ «Бродич»), ООО «Рикон», ООО «Алтайхолод»,  ООО «АгроСевТорг», ООО «НПП «Интер-Масло», ООО «Алтайские колбасы», АО «Алтайские макароны», ООО «ВелКен»;  3.Номинация «Продукция производственно-технического назначения» – ООО «Барнаульский завод АТИ», ООО «Спецобъединение-Сибирь».  Краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»:  1. Номинация «Лучшая швея» – ООО «Алтайский трикотаж»,  ООО «Спецобъединение-Алтай», «БТК Текстиль БМК «Меланжист Алтая»;  2. Номинация «Лучший пекарь» – Хлебникова Зульфия (ООО «Вкус хлеба»).  Дегустационный конкурс «Золотая Медаль» в рамках проведения специализированной выставки «Сибирская продовольственная неделя – 2023»:  1. Большая золотая медаль в номинации «Плодоовощная продукция» – ООО «Велкен» (ТМ «Зум Зум»);  2. Большая золотая медаль и Малая серебряная медаль в номинации «Плодоовощная продукция» – ИП Каныгин А.А. (ТМ Бродич);  3. Малая золотая медаль в номинации «Колбасные и мясные изделия» – ООО «Вкуснек».  Краевой конкурс на соискание премии губернатора Алтайского края в сфере промышленности имени Геннадия Саковича:  Лауреаты конкурса: ведущий инженер-конструктор Баринов Алексей (ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий») и ведущий специалист технического отдела Витченко Николай (АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»).  Демидовская премия Научного Демидовского фонда:  Лауреат премии – ОАО «Алтайский трансформаторный завод» |
| 1.2.5. | Содействие участию промышленных предприятий города Барнаула в работе краевых кластеров: Алтайский кластер аграрного машиностроения; Алтайский полимерный композитный кластер; Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий; Алтайский биофармацевтический кластер; Барнаульский промышленный химический кластер | В Алтайском крае создано пять промышленных кластеров по приоритетным отраслям промышленности: Алтайский кластер аграрного машиностроения, в составе которого 17 предприятий Барнаула; Барнаульский промышленный химический кластер, в составе 10 предприятий Барнаула; Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий, в составе 13 предприятий Барнаула; Алтайский полимерный композитный кластер, в составе семь предприятий Барнаула; Алтайский биофармацевтический кластер, в составе 12 предприятий Барнаула |
| 1.2.6. | Содействие участию промышленных предприятий города Барнаула в национальном проекте «Производительность труда» | В отчетном периоде семь предприятий стали участниками нацпроекта. В результате из 85 соглашений, заключенных Правительством Алтайского края по сопровождению внедрения программы повышения производительности труда, 49 – барнаульские предприятия и организации (57,6%) |
| 1.2.7. | Содействие в подготовке (переподготовке) кадров для отраслей промышленности и энергетики Алтайского края | В течение года проводилась информационная работа с промышленными предприятиями о мероприятиях по подготовке (переподготовке) кадров для отраслей промышленности и энергетики Алтайского края, проводимых Центром занятости населения КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу» |
| Цель: Развитие предпринимательства | | |
| 2.1.1. | Ведение на официальном Интернет-сайте города Барнаула рубрики «Онлайн консультирование предпринимателей» | На официальный Интернет-сайт города в раздел «Онлайн консультирование предпринимателей» поступило 16 вопросов на темы: предоставление земельных участков под нестационарный торговый объект, предоставление площадки для индивидуальных предпринимателей, выдача ордера на земляные работы, аренда земельного участка, результаты аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, выдача разрешения на уличную торговлю |
| 2.1.2. | Информирование в средствах массовой информации, посредством социальных сетей и мессенджеров о возможностях развития предпринимательской деятельности, оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), предлагаемых на региональном и федеральном уровнях | На официальном аккаунте комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/pred\_brn) и Telegram-канале (https://t.me/pred\_brn) размещено 426 информационных материалов о проводимых мероприятиях, итогах конкурсов, мерах поддержки для представителей бизнеса. Также с целью популяризации предпринимательской деятельности на информационном портале Amic в сети «Интернет» размещено  50 материалов о деятельности предпринимателей |
| 2.1.3. | Издание информационного бюллетеня «Предприниматель Барнаула» | Изданы три номера информационного бюллетеня «Предприниматель Барнаула» (№26, 27, 28) тиражом 1000 экземпляров каждый, в которых размещены 58 информационных материалов (2022 год – 51) о предприятиях, местных товаропроизводителях, сфере услуг |
| 2.1.4. | Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель города Барнаула» | Проведен ежегодный конкурс «Лучший предприниматель города Барнаула», определены победители в шести номинациях. «Лучший предприниматель в сфере производства» - ООО «Тонар плюс» (производство товаров для рыбалки, охоты и кемпинга); «Лучший предприниматель в сфере торговли» - ООО «МейТан» (торговля продуктами для здоровья, красоты и гигиены); «Лучший предприниматель в сфере предоставления услуг населению» - ИП Чашкова Лиана Сергеевна (ландшафтный дизайн); «Женское предпринимательство» - ИП Анисимова Оксана Викторовна (производство колбасных изделий и мясных деликатесов под ТМ «Звезда Алтая»); «Лучший молодой предприниматель» - ИП Проскуряков Иван Константинович (общественное питание - сеть столовых «Обед, привет!»); «Самозанятый года» - Шахматов Вадим Владимирович (услуги по ремонту и обслуживанию велосипедов всех типов и марок, включая горные, шоссейные, гибридные, BMX и детские велосипеды) |
| 2.1.5. | Мониторинг реализации плана мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в городе Барнауле | Разработан новый план мероприятий по развитию конкуренции в городе на 2023-2025 годы, осуществлен мониторинг его реализации за 2023 год. Отчет размещен на официальном Интернет-сайте города (https://barnaul.org/committee\_information/komitet-ekonomicheskogo-razvitiya-i-investitsionnoy-deyatelnosti/inaya-informatsiya-o-deyatelnosti-komiteta/razvitie-konkurentsii/razvitie-konkurent-sii-v-gorode-barnaule/dorozhnaya-karta-goroda-na-2023-2025-gody.html) |
| 2.1.6. | Оказание имущественной поддержки СМСП в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях | В перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденный постановлением администрации города от 13.04.2023 №499, входит 28 объектов недвижимого имущества площадью 2811,8 кв.м, один имущественный комплекс, земельный участок площадью 3979,0 кв.м, 105 объектов движимого имущества.  В Реестре СМСП на 31.12.2023 значится 37 СМСП, с которыми заключено 47 договоров аренды на 21 объект недвижимого имущества и земельный участок, четыре договора аренды с применением понижающего коэффициента, по которым передано три объекта недвижимого имущества и один имущественный комплекс. Кроме того заключено 19 договоров аренды  на 79 объектов движимого имущества и два договора безвозмездного пользования на 26 объектов движимого имущества |
| 2.1.7. | Размещение информации о свободных помещениях, находящихся в муниципальной собственности, и выставлении на продажу объектов муниципального имущества на официальном Интернет-сайте города Барнаула | Информация о свободных помещениях, находящихся в муниципальной собственности, ежемесячно размещается на Портале открытых данных органов местного самоуправления города Барнаула, а также на официальном сайте комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее – комитет). Также на сайте комитета размещается информация о продаже объектов муниципальной собственности |
| 2.1.8. | Размещение информации о свободных земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также о свободных земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на официальном Интернет-сайте города Барнаула | Информации о свободных земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, ежеквартально размещается на официальном Интернет-сайте города на странице комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула, а также на Инвестиционном портале города |
| 2.1.9. | Организация и проведение конференций, круглых столов, встреч по вопросам перспективного развития бизнес-сообщества | Проведены две бизнес-конференции, спикерами выступили ведущие эксперты и предприниматели-практики (20.06.2023, 21.11.2023). Участие приняли 83 субъекта предпринимательства и самозанятые граждане |
| 2.1.10. | Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий с целью продвижения товаров местных товаропроизводителей | Проведены ярмарка «Здоровое поколение», фестиваль «Барнаул. Путешествие со вкусом!», в которых приняло участие 67 предприятий общественного питания и алтайских производителей |
| 2.1.11. | Организация и проведение заседаний Координационного совета предпринимателей города Барнаула | Проведено два заседания Координационного совета предпринимателей города Барнаула (26.04.2023, 25.05.2023) |
| Цель: Развитие информационных технологий | | |
| 3.1.1. | Содействие созданию IT-парка на территории города Барнаула | Для реализации проекта по строительству IT-парка на территории города подобран земельный участок, есть заинтересованный инвестор. Учитывая необходимость дополнительного финансирования, проект включен в Долгосрочный план социально-экономического развития Барнаульской агломерации до 2030 года (утверждение документа планируется в 2024 году) |
| 3.1.2. | Создание условий для перехода на программную продукцию отечественных производителей | Реализация мероприятий запланирована на 2025 год |
| 3.1.3. | Участие в проведении регионального конкурса на лучшие IT-разработки | В отчетном периоде в состав Экспертного совета III Национального конкурса ИТ-решений «ПРОФ-IT. Инновация» включен председатель комитета информатизации администрации города Барнаула. Конкурс проводится с целью выявить и популяризировать инновационные решения в области цифровизации разных отраслей экономики и социальной сферы, которые могут быть использованы в государственном и муниципальном управлении |
| 3.1.4. | Содействие внедрению ГЕО-портала цифровой аналитической системы администрации города Барнаула | Реализация мероприятий запланирована на 2025 год |
| 3.1.5. | Создание условий для обеспечения беспроводного доступа к сети «Интернет» (WI-FI) в общественных местах | В отчетном периоде на обеспечение беспроводного доступа к сети «Интернет» (WI-FI) в Нагорном парке города Барнаула и Набережной р.Обь направлено 336,8 тыс рублей |
| 3.1.6. | Развитие и модернизация информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | В соответствии с требованиями статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации на постоянной основе осуществляется дополнение и обновление векторными и семантическими (текстовыми) данными информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |
| 3.1.7. | Обновление программного обеспечения для ведения реестра муниципальной собственности города Барнаула | Заключен контракт с ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг» на оказание услуг по адаптации программы «1С: Реестр государственного и муниципального имущества». Осуществлен перенос данных в учетную систему «1С:Реестр государственного и муниципального имущества» из программного обеспечения «Имущество». Проведена сверка перенесенных данных. Ведение Реестра муниципального имущества города Барнаула в информационной системе «1С:Реестр государственного и муниципального имущества» проходит в тестовом режиме |
| 3.1.8. | Использование муниципальной информационной системы учета административных правонарушений | Муниципальная информационная система учета административных правонарушений (далее – СУАП) внедрена в работу 11-ти административных комиссий. На конец 2023 года в системе было зарегистрировано 299 пользователей. Ведение СУАП подкрепляется ежегодно технической поддержкой по муниципальному контакту, совместно с которой в отчетном периоде было решено в общей сложности 27 инцидентов. За отчетный период заведено более 3 тыс.протоколов об административных правонарушениях администрациями районов города посредством СУАП |
| 3.1.9. | Создание условий для перехода на электронный документооборот в администрации города Барнаула и иных органах местного самоуправления города Барнаула | В ЕСЭД (единая система электронного документооборота Алтайского края для обмена документами между органами местного самоуправления города и Правительством Алтайского края, органами исполнительной власти Алтайского края) зарегистрировано 685 муниципальных служащих города. В течение отчетного периода разработана «Справка по проверкам» для организационно-контрольных управлений администраций районов, внедрен алгоритм правильного заполнения дополнительных реквизитов, включая контроль документа специалистами организационно-контрольных управлений администраций районов города, а также алгоритм работы специалистов приемных заместителей главы и делопроизводителей комитетов в ЕСЭД при визировании краевых документов. Проводится внедрение ЕСЭД в административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Центрального района.  В 2023 году к ЕСЭД подключены еще 10 специалистов Счетной палаты города Барнаула. Внедрен алгоритм обработки документов с проектами поручений секретарем в картотеке Счетной палаты с учетом работы руководителя в ЕСЭД.  Ведется работа по переходу на юридически значимый документооборот, получены лицензии для приложения EOSmobile, которое должно быть установлено на планшеты заместителей главы администрации города. В настоящий момент настроено пять планшетов |
| 3.1.10. | Обеспечение функционирования и развития официального Интернет-сайта города Барнаула | Организовано выполнение муниципального контракта №2023.7 на оказание услуг по техническому сопровождению и модернизации интернет ресурсов, содержащих информацию о деятельности органов местного самоуправления города Барнаула в 2023 году |
| 3.1.11. | Проведение Интернет-форумов администрации  города Барнаула | В отчетном периоде проведен 71 Интернет-форум администрации города Барнаула |
| 3.1.12. | Ведение официальных страниц администрации города Барнаула, администраций районов города Барнаула, иных органов местного самоуправления города Барнаула | Продолжено ведение официальных страниц администрации города Барнаула в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм-канале, где ежемесячно размещалось более 200 новостей, а также фото- и видеоматериалы. Совокупная аудитория на конец отчетного периода составила  50510 человек |
| 3.1.13. | Модернизация и развитие городского портала «Электронный Барнаул» | В соответствии с муниципальными контрактами осуществлялась работа по сопровождению МАИС «Электронный Барнаул». В I квартале переведена в электронный вид на городском портале МАИС «Электронный Барнаул» одна муниципальная услуга, оказываемая администрациями районов города, в III квартале – одна муниципальная услуга, оказываемая комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.  В декабре заключен муниципальный контракт на оказание услуг по сопровождению МАИС «Электронный Барнаул» в первом полугодии 2024 года |
| Цель: Развитие туризма | | |
| 4.1.1. | Подготовка заявки для участия в реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» | Подготовлена заявкана участие в конкурсе субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», однако Министерством экономического развития Алтайского края конкурсный отбор объявлен не был |
| 4.1.2. | Организация, участие в организации событийных мероприятий, в том числе спортивных, гастрономических, праздничных, деловых и др. | В целях создания благоприятных условий для развития туризма в рамках празднования 293-й годовщины образования города Барнаула проведена выставка «Барнаул – туристский» (02.09.2023) на пешеходной части ул.Мало-Тобольской. Организованы мастер-классы, выступления загримированных артистов, отражающих значимые личности из истории города, проведена викторина «Барнаул – туристический», квест, организована выставка-продажа товаров ручной работы, проведен конкурс детского рисунка, выставка современного искусства, выступление музыкальных групп |
| 4.1.3. | Проведение экскурсионных, культурно-познавательных программ и квестов для туристов и гостей города Барнаула | Организована 21 экскурсия в рамках встреч делегаций. Кроме того организована обширная культурная программа для делегаций из Донбасса.  В рамках празднования Всемирного дня туризма организована квест-экскурсия «Живые символы Барнаула» (23.09.2023) по исторической части города |
| 4.1.4. | Информирование жителей Алтайского края и городов Сибири о туристических программах по городу Барнаулу | В целях продвижения туристических ресурсов города на систематической основе размещались материалы в средствах массовой информации и сети «Интернет».  Принято участие в подготовке к интервью на радио и телеканале  ГТРК «Алтай», сюжета «Разноликий Барнаул» на телеканале Общественное Телевидение России (ОТР) |
| 4.1.5. | Проработка вопроса о перспективах застройки правого берега р.Оби | Заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Развитие территории городского  округа – города Барнаула Алтайского края посредством внесения изменений в Генеральный план городского округа – города Барнаула Алтайского края, разработки Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края, программ комплексного развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – проект Генплана).  Разработчиками проекта Генплана предусмотрено вовлечение в оборот территории правого берега Оби. На данной территории планируется строительство спортивных комплексов с бассейнами, дошкольных образовательных учреждений, школ, центра культуры и досуга с библиотекой. Однако при развитии данной территории необходимо учитывать ее особенности, в том числе затопляемость и подтопляемость |
| 4.1.6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство набережной реки Барнаулки | В отчетном периоде велась реализация проекта «Набережная реки Барнаулки. II этап».  Лимит финансирования на 2023 год за счет средств бюджета города –  2,0 млн рублей, профинансировано – 1,66 млн рублей (83% к годовому плану).  Выполнены работы по проектированию II этапа объекта, проектно-сметная документация передана на рассмотрение в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» |
| 4.1.7. | Взаимодействие с собственниками объектов культурного наследия по вопросу их восстановления (реставрации) | Завершены работы по реставрации объекта культурного наследия «Дом Шадрина» (пр-кт Красноармейский, 8).  Собственниками продолжаются восстановительные работы объектов культурного наследия: «Аптека Крюгера» (ул.Пушкина, 64), «Жилой дом купца Сухова» (ул.Льва Толстого, 33), «Магазин Сухова» (ул.Льва Толстого, 31), «Универмаг торгового дома «Сухов с сыновьями» (ул.Мало-Тобольская, 36), «Контора купца Морозова» (ул.Ползунова, 31) |
| 4.1.8. | Поиск потенциальных инвесторов для приобретения объектов культурного наследия |
| 4.1.9. | Информирование представителей гостиничного сервиса о необходимости проведения обязательной классификации гостиниц | Проводилась работа с руководителями коллективных средств размещения в части выполнения требований законодательства об обязательной классификации |
| 4.1.10. | Организация семинаров для представителей гостиничного бизнеса, направленных на знание истории города Барнаула и культуры гостеприимства | В рамках мероприятий государственной программы «Развитие туризма в Алтайском крае» принято участие в обучающем семинаре для  представителей гостиничного сервиса (06.04.2023).Слушателями стали более 30 представителей гостиничного бизнеса.  Вместе с экспертами сферы туризма обсудили законодательство в сфере гостиничного бизнеса, в том числе обязательную классификацию, правила предоставления гостиничных услуг, участие администраторов гостиниц в конкурсах профмастерства и многие другие вопросы |
| 4.1.11. | Информирование и привлечение сотрудников гостиниц к участию в конкурсах профмастерства, проводимых на федеральном и региональном уровнях |
| 4.1.12. | Разработка интерактивной карты экскурсионных маршрутов | Реализация мероприятий запланирована на 2025 год |
| 4.1.13. | Размещение QR-кодов в туристско-рекреационном кластере «Барнаул - горнозаводской город»  (далее – Туркластер) для перехода на электронные туристические ресурсы | Для туристов и жителей города состоялось открытие проекта экскурсионного маршрута «Историческая линия» (20.07.2023). По ходу экскурсионного маршрута на тротуарную плитку нанесена красная линия, установлены информационные конструкции, создан аудиогид.  На пешеходной улице Мало-Тобольской установлена стела с информацией о проекте и QR-кодом на все аудиодорожки гида.  На смотровой площадке Нагорного парка установлен уличный бинокль, на котором размещены QR-коды туристического портала города и экскурсии по Нагорному парку «Барнаул – город трудовой доблести».  Продолжена работа по развитию туристического портала города с функцией сервис «Карта гостя» с программой лояльности для его пользователей (https://guestcard.barnaul.org/). В нем дополнена информация о туристических объектах города, созданы разделы, посвященные событийным мероприятиям и экскурсиям в Барнауле, проекту «Историческая линия» |
| 4.1.14. | Размещение адресных указателей на двух языках, в том числе на английском, на территории Туркластера | В отчетном периоде работа в данном направлении не осуществлялась |
| Цель: Развитие торговли | | |
| 5.1.1 | Проведение анализа обеспеченности населения города Барнаула услугами предприятий потребительского рынка | В соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 10.08.2023 №306 «О значениях коэффициентов минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, и нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Алтайского края» (далее – постановление №306) для города установлен норматив минимальной обеспеченности стационарными торговыми объектами в количестве 2013 единиц, в т.ч. по объектам, реализующим продовольственную группу товаров – 902.  Ежемесячно проводился мониторинг развития торговой инфраструктуры. По состоянию на 01.01.2024 работает 3136 стационарных торговых объектов, что составляет 155,8% от норматива, из них 1458 – объекты, реализующие продовольственные товары – 161,6%.  Открытая сеть общественного питания насчитывает 1001 предприятие, обеспеченность услугами в общественном питании – 71,6 посадочных мест на 1000 жителей (179%).  Сфера бытового обслуживания включает 2351 предприятие, обеспеченность бытовыми услугами составляет 13,43 рабочих места на 1000 жителей (149,2%).  Оборот розничной торговли организаций, осуществляющих торговую деятельность на территории Барнаула, за 2023 год составил  143377,7 млн рублей, 207,8 тыс рублей на душу населения.  Населению города оказано платных услуг на сумму 53405,7 млн рублей, что на душу населения составляет 77,4 тыс рублей. |
| 5.1.2. | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания | В целях совершенствования деятельности предприятий потребительского рынка в отчетном периоде приняты: одно решение Барнаульской городской Думы, 11 постановлений администрации города |
| 5.1.3. | Разработка, утверждение и корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения города Барнаула площадью торговых объектов | Проведена работа по корректировке схемы размещения нестационарных торговых объектов (постановления администрации города от 29.05.2023 №718, от 09.10.2023 №1437) |
| 5.1.4. | Содействие товаропроизводителям города Барнаула и Алтайского края в открытии стационарных фирменных магазинов и нестационарных торговых объектов на территории города | Предоставлялась консультационно-методическая помощь в открытии магазинов и отделов местных товаропроизводителей. На 01.01.2024 на территории города товаропроизводители осуществляют продажу своих товаров в 396 стационарных магазинах (01.01.2023 - 384) и 226 нестационарных объектах (01.01.2023 - 223).  За год открыты: пять отделов торговой сети «Белый замок», четыре отдела «Логовская сыроварня», три павильона «Вкусная жизнь», магазин «Жаркое», кондитерские отделы «Тортест» и «Алтайские зори» |
| 5.1.5. | Организация и координация деятельности социальных предприятий потребительского рынка | На 01.01.2024 функционируют 134 социально ориентированных предприятия потребительского рынка, из них 18 продовольственных магазинов, 66 непродовольственных и 50 предприятий бытового обслуживания.  Предприятия осуществляют свою деятельность в соответствии с постановлением администрации города от 30.01.2020 №153 «Об утверждении Положения об определении статуса социально ориентированного предприятия потребительского рынка города Барнаула и перечня льготных категорий граждан для обслуживания социально ориентированными предприятиями потребительского рынка города Барнаула».  Льготным категориям горожан предоставляются скидки на промышленные и продовольственные товары от 5 до 15%. В бытовом обслуживании предоставляемые скидки варьируются от 10 до 50% |
| 5.1.6. | Содействие доступности объектов потребительского рынка для маломобильных групп населения | Проводится постоянная работа с предприятиями потребительского рынка по вопросу модернизации входных узлов и установки кнопки вызова для создания условий доступности для маломобильных категорий граждан. Ежеквартально проводится мониторинг предприятий потребительского рынка, в ходе которого руководители предприятий информируются о мерах ответственности за уклонение от исполнения требований к созданию условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг объектов потребительского рынка. Финансирование указанных мероприятий осуществляется за счет собственных средств предприятий.  В отчетном периоде оснащены устройствами для беспрепятственного доступа маломобильными группами населения 102 торговых объекта  (за 2022 год – 132 объекта) |
| 5.1.7. | Содействие развитию многоформатной торговой инфраструктуры на территории города, в том числе электронной торговли | Торговая инфраструктура города развивается по принципу многоформатности. Осуществляют деятельность 3136 стационарных предприятий торговли, в том числе: гипермаркеты – 11, торговые центры – 68,  супермаркеты – 146, минимаркеты – 812.  В городе работают 159 местных и иногородних сетевых компаний, из них: 12 – международные компании, 40 – федеральные сети, 15 – межрегиональные и 92 – локальные сети.  Наряду с сетевыми магазинами для обеспечения ежедневных потребностей в основных продуктах питания работают магазины и павильоны мелких субъектов предпринимательства в формате «магазин у дома» – 264.  Размещено 1363 павильона и киосков, работает 105 Интернет-магазинов |
| 5.1.8. | Проведение мониторинга развития городского рынка Интернет-торговли | На территории города Барнаула действуют 105 Интернет-магазинов  (в 2022 году – 103), пунктов выдачи Интернет-заказов и постаматов – 821  (в 2022 году – 373) |
| 5.1.9. | Проведение информационной и консультационной работы по защите прав потребителей при осуществлении покупок, в том числе через сеть «Интернет» | В новостной ленте официального Интернет-сайта города Барнаула размещено шесть информационных сообщений, в том числе: «Школьники Барнаула проверили свои потребительские знания в рамках городского конкурса» (23.03.2023); «Барнаульцы могут получить бесплатные консультации по защите прав потребителей» (23.05.2023); «В Барнауле действует горячая линия по вопросам о защите прав потребителя» (14.07.2023); «В Барнауле в рамках месячника пожилого человека прошел чемпионат по финансовой грамотности среди пенсионеров» (04.10.2023); «В ноябре жители Барнаула могут получить консультации специалистов по вопросам защиты прав потребителей при покупке меховых изделий» (02.11.2023); «Барнаульцы смогут задать свои вопросы по услугам такси и каршеринга на Всероссийской «горячей линии» (10.11.2023)  Также в отчетном периоде рассмотрено три обращения по вопросам нарушений прав потребителей в сфере розничной торговли |
| Стратегическое направление «Развитие человеческого капитала» | | |
| Цель: Стабилизация демографических и миграционных процессов | | |
| 6.1.1. | Реализация Плана мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края | В целях реализации Плана мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, укрепления статуса семьи, пропаганды семейных ценностей и воспитания детей проведено более 20 мероприятий для семей с детьми.  В рамках проведения новогодних и рождественских мероприятий приобретены подарки для вручения детям из малообеспеченных и многодетных семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям из семей мобилизованных и погибших участников специальной военной операции, детям из семей, прибывших с новых территорий (5000 штук).  Также приобретены 104 новогодних подарка с содержанием безглютеновых кондитерских изделий, разрешенных к употреблению детям больным целиакией. Данные подарки переданы руководителю Алтайской краевой общественной организации «Алтайский Центр по Целиакии» для формирования и вручения детям.  В декабре организовано поздравление многодетной семьи Брит, воспитывающей 13 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет, в рамках новогодних мероприятий. Семье Брит вручен современный духовой шкаф, корзины с фруктами, детям – сладкие подарки.  Состоялась встреча заместителя главы администрации города по социальной политике Артемова А.В. с участницей акции «Елка желаний», в ходе которой от имени главы города Франка В.Г. вручен набор книг о «Гарри Поттере», а также книга «Город трудовой доблести», сборник сочинений А.С. Пушкина, подарочный набор конфет.  В соответствии с поступившими заявками от общественных организаций передано 411 подарков для вручения детям различных категорий |
| 6.1.2. | Реализация Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края | В целях реализации Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края проведено шесть мероприятий, участие приняли более 400 человек |
| 6.1.3. | Оказание содействия для обеспечения безопасных условий труда, профилактики и снижения травматизма на рабочем месте | Работодателям специалистам по охране труда оказывалась консультационная, методическая помощь, по электронной почте проводилась рассылка актуальной информации по охране труда, расследовались несчастные случаи на производстве, в марте проведен единый информационный день, в апреле проведен месячник безопасности труда |
| 6.1.4. | Мониторинг естественного движения населения на территории города Барнаула | За январь-декабрь родилось 5535 детей, что на 4,5% меньше аналогичного периода 2022 года (5798 детей). Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения составил 8,0 (за январь-декабрь 2022 года — 8,3 на 1000 человек). Стоит отметить сохранение тенденции к снижению уровня смертности, за отчетный период умерло 7779 человек, на 9,8% меньше аналогичного периода 2022 года (8622 человека). Коэффициент смертности на 1000 человек населения составил 11,3 (за январь-декабрь 2022 года — 12,4 на 1000 человек). Снижение смертности способствовало замедлению демографической убыли, которая по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизилась на 20,5% и составила -2244 человека или -3,3 на 1000 человек населения  (за январь-декабрь 2022 года составила -2824 человека или -4,1 на 1000 человек) |
| 6.1.5. | [Предоставление единовременных денежных выплат при рождении двойни молодым семьям городского округа - города Барнаула Алтайского края](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3331/programs/plan) | Ежегодно за счет средств бюджета города предоставляются дополнительные меры социальной поддержки: единовременные денежные выплаты при рождении двойни молодым семьям в размере 20000 рублей. В отчетном периоде единовременная денежная выплата при рождении двойни предоставлена 13 семьям. Общая сумма выплат составила 260000 рублей |
| 6.1.6. | Реализация проекта «Барнаул - территория здоровья» | Целью реализации проекта «Барнаул – территория здоровья» является увеличение доли детей и молодежи города Барнаула в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи города Барнаула, до 94% (2025 год).  На 01.01.2024 94,5% населения города в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимаются физической культурой и спортом (от общего числа детей и молодежи) |
| 6.1.7. | Выработка [комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3416/programs/plan) | На базе ПОЧУ «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» проведена интеллектуально-развлекательная игра «Мы за здоровый образ жизни!». для студентов, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях города.  На набережной р.Обь прошли танцевальные состязания «За здоровый образ жизни» (28.05.2023). Участниками мероприятия стали представители студенческой и работающей молодежи, а также учащиеся общеобразовательных организаций. В программе мероприятия прошли соревнования по брейкингу, хип-хопу и всем стилям. Аналогичные танцевальные состязания «За здоровый образ жизни» прошли на территории парка «Изумрудный» (27.08.2023).  Изготовлены календари, посвященные: Всемирному дню здоровья (07.04.2023), Всемирному дню борьбы с табакокурением (31.05.2023), Международному дню борьбы с наркоманией (26.06.2023), Всемирному дню борьбы со СПИДом (01.12.2023). Тираж составил 400 экземпляров.  Через социальные сети, профилактические встречи осуществлялось мотивирование городской молодежи, в том числе среди несовершеннолетних граждан, вести активный и здоровый образ жизни.  В рамках комплекса профилактических мероприятий (мини-лекций)  (с 10.03.2023 по 31.03.2023) в учебных корпусах, а также в студенческих общежитиях высших и профессиональных образовательных учреждений города сотрудники КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» проинформировали студенческую молодежь о возможности использования анонимной горячей линии в вопросах оказания медицинской помощи при зависимых состояниях |
| 6.1.8. | Мониторинг миграционной активности на территории города Барнаула | По итогам года наблюдается значительное снижение миграционной убыли населения. Сальдо составило -252 человека против -5133 человек за аналогичный период 2022 года. Численность прибывших в город сократилась  на 5,5% (14494 человека), выбывших – на 28% (14746 человек).  В территориальной структуре миграции на 4,6% увеличился прирост с другими территориями края и составил 815 человек (за январь-декабрь  2022 года – 779 человек). Сократилась традиционно высокая миграция с другими регионами России почти на 20%, отток составил -1180 человек (за январь-декабрь 2022 года отток составил -1473 человека).  Отмечается восстановление прироста в международной миграции, который составил 113 человек (за январь-декабрь 2022 года отток составил  -4439 человек). Причиной послужила стабилизация миграции со странами СНГ, за январь-декабрь прирост составил 152 человека (за январь-декабрь 2022 года отток составил -4043 человека). Отмечено сокращение оттока в другие страны зарубежья на 90,2%, который составил -39 человек (за январь-декабрь 2022 года отток составил -396 человек) |
| 6.1.9. | Мониторинг миграции выпускников общеобразовательных организаций города Барнаула | Из 3722 выпускников школ города в отчетном периоде поступили:  в ВУЗы 2402 человека (из них 73,8% – в ВУЗы города; 26,2% – в ВУЗы других субъектов страны), в ССУЗы – 925 человек. Остальные выпускники продолжили образование на курсах, трудоустроились, поступили на службу  (армия) и др. |
| 6.1.10. | Проведение анкетирования среди учащихся  11 классов общеобразовательных организаций города Барнаула и анализ полученных результатов в целях определения миграционных настроений | Ежегодно осуществляется анкетирование выпускников 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций города в рамках определения миграционных настроений. После окончания школы 55,5% учащихся планируют поступать в высшие учебные заведения, расположенные в городе; 5,8% – планируют поступать в ССУЗы города |
| Цель: Повышение уровня и качества жизни населения | | |
| 7.1.1. | [Реализация положений соглашения, заключенного между администрацией города Барнаула, городскими объединениями работодателей и Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3247/programs/plan) | Действовало Соглашение на 2021-2023 годы, к выполнению Соглашения присоединены все работодатели, отказов не поступало |
| 7.1.2. | Организация деятельности городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Проведено три заседания городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
| 7.1.3. | Реализация мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных бюджетных организаций | Средняя заработная плата педагогических работников в общеобразовательных организациях (предварительные данные) составила 50550,0 рублей. Средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных образовательных организациях (предварительные данные) – 42591,3 рубля. Средняя заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования (предварительные данные) – 48876,7 рублей.  Средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 42270,6 рублей. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования (культура) составила 48965,4 рублей.  Средняя заработная плата тренерского состава составила 48998,94 рубля |
| 7.1.4. | Осуществление мониторинга заработной платы работников бюджетной сферы |
| 7.1.5. | Мониторинг [ввода новых рабочих мест](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/indicative/33) | За отчетный период создано 3565 новых рабочих мест (за 2022 год – 3597 мест) |
| 7.1.6. | Оказание содействия развитию предпринимательских инициатив путем привлечения к самозанятости | Государственную услугу по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности получили 94 человека, из них единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемого юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход получили шесть человек.  На 01.01.2024 зарегистрировано более 43 тысяч физических лиц в качестве самозанятых |
| 7.1.7. | Организация бизнес-семинаров для начинающих  предпринимателей | Проведена бизнесс-сессия для начинающих предпринимателей с представителями Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства, Межрайонной ИФНС России №14 по Алтайскому краю, комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города (29.11.2023), консультирование осуществлялось на постоянной основе |
| 7.1.8. | Содействие в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | В рамках оказания государственной услуги по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой местности, приступили к обучению 27 безработных граждан предпенсионного возраста. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» прошли профессиональное обучение девять человек из числа лиц предпенсионного возраста |
| 7.1.9. | Содействие в создании условий для трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста | Работодателями заявлена 1991 вакансия для трудоустройства инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места – 1880 вакансий. Трудоустроен  91 инвалид трудоспособного возраста, в том числе на квотируемые рабочие места шесть инвалидов |
| 7.1.10. | Создание условий для возможности осуществления трудовой деятельности женщин с детьми в рамках национального проекта «Демография» | Прошли профессиональное обучение 243 женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет включительно), и 330 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет |
| 7.1.11. | Проведение дней профориентации в общеобразовательных организациях города Барнаула | В рамках акции «Ступени к твоей профессии» в 33 общеобразовательных организациях города проведено 101 профориентационное мероприятие для 2389 учащихся |
| 7.1.12. | Содействие в организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Организованы и проведены два этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства (14.04.2023, 23.06.2023) с участием 133 работодателей и более  8000 соискателей |
| 7.1.13. | Проведение круглых столов по проблемам занятости молодежи с участием представителей организаций образования, работодателей | Проведено пять рабочих встреч по организации временного трудоустройства выпускников по мероприятиям содействия занятости населения, по трудоустройству выпускников в рамках социального контракта, а также по участию образовательных организаций во Всероссийской ярмарке трудоустройства, в которой приняли участие представители образовательных организаций высшего образования и профессиональные образовательные организации города |
| 7.1.14. | Организация и проведение мероприятий в целях развития кадрового потенциала и социального партнерства в сфере труда на территории города, в том числе проведение муниципального этапа конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года»; городского конкурса «Коллективный договор – основа защиты трудовых прав работников»; городского конкурса «На лучшую организацию работы по охране труда в организациях города Барнаула» | Проведены городские конкурсы: «Коллективный договор – основа защиты трудовых прав работников»; «На лучшую организацию работы по охране труда в организациях города Барнаула».  Проведен муниципальный этап конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года» |
| 7.1.15. | Проведение «Праздника труда» | Проведено шесть городских конкурсов профессионального мастерства: флорист, водитель трамвая, учитель, воспитатель детского сада, библиотекарь, юрист.  Также барнаульцы заняли призовые места в краевом конкурсе «Лучший по профессии» в номинациях: «Лучший ветеринарный врач лабораторной диагностики», «Лучший монтажник волокно-оптических линий связи», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций»; «Лучший пекарь»; «Лучшая швея» и победили в краевом конкурсе «Шеф-наставник» |
| 7.1.16. | Мониторинг обеспеченности жильем на душу населения | С учетом выполнения планового показателя по вводу жилья в объеме 520,8 тыс.кв.м (102,1%) обеспеченность жильем на душу населения составила 28,51 кв.м |
| 7.1.17. | Информирование населения о действующих на территории города Барнаула программах по улучшению жилищных условий | Информация о действующих на территории города программах по улучшению жилищных условий размещена на официальном Интернет-сайте города («Советник» «Льготы, компенсации, помощь» «Кто может встать на учет для получения муниципального жилья»). Также информирование осуществлялось в ходе проведения личного приема граждан, при ответах на обращения граждан |
| 7.1.18. | Проведение рейдовых мероприятий, направленных на контроль за санитарно-экологическим состоянием территории города Барнаула, территорий городских лесов и придорожных лесополос | С целью минимизации антропогенного воздействия на окружающую среду проведено 135 рейдовых мероприятий, направленных на контроль за санитарно-экологическим состоянием территории города, а также проведены рейды, направленные на выявление фактов нарушений природоохранного законодательства.  По итогам проведения рейдовых мероприятий для предотвращения выявленных нарушений в адрес правообладателей земельных участков направлено 14 писем об организации и проведении работ по очистке территории от отходов.  С целью принятия мер административного реагирования в рамках компетенции направлено три письма в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, Южно-Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.  Выявлено 34 территории, загрязненных отходами, которые включены в городской реестр с целью организации и проведения работ по их ликвидации |
| 7.1.19. | Организация и проведение экологических акций по уборке мусора | Проведено 419 экологических акций по очистке от отходов территорий зеленых и водоохранных зон города Барнаула |
| 7.1.20. | Проведение экологического конкурса «За вклад в защиту окружающей среды города Барнаула» | В отчетном периоде в рамках проведения экологического конкурса поступило 27 заявок, конкурсной комиссией определено 9 победителей |
| 7.1.21. | Участие в проведении Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности, «Неделя мобильности» и «Всемирный день без автомобилей» | С целью воспитания бережного отношения к природе традиционно в рамках Всероссийских акций: «Дни защиты от экологической опасности», «Неделя мобильности» и «День без автомобиля» проведено 207 эколого-просветительских мероприятий, в которых приняли участие порядка  332 тыс.горожан |
| 7.1.22. | [Повышение культуры и грамотности населения города в вопросах охраны окружающей среды](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3391/programs/plan), в том числе размещение информационных билбордов и аншлагов | С целью экологического воспитания на территории города реализовывались мероприятия в рамках городской экологической программы «Наш дом – Барнаул».  В рамках проекта «Месяц безопасности» проведено более 60 мероприятий: 23 природоохранной направленности (акция «Чистый воздух», флешмобы, акции по селективному сбору вторсырья) и 40, направленных на экологическое просвещение (лектории, беседы, мастер-классы, викторины на природоохранные темы).  В парке культуры и отдыха «Изумрудный» состоялся городской экологический фестиваль, направленный на формирование у населения активной жизненной позиции по защите окружающей среды. Гости экологической площадки посетили познавательные мастер-классы, выставки экологической продукции, а также смогли поучаствовать в различных конкурсах на экологическую тематику.  На территории КГБУ «Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая» и Дендрария НИИ садоводства Сибири  им. М.А. Лисавенко для учащихся общеобразовательных организаций и студентов высших учебных заведений города проходили экскурсии.  Для студентов высших учебных заведений города проводились экскурсии на очистные сооружения ливневых поверхностных сточных вод по ул.Чехова, 26.  На базе библиотек, школ и университетов состоялись эко-уроки: «Сила леса», «День рождения воды», «Что делать с мусором!», «Пополни экознания» и лектории: «Зеленый лекторий», «Сохраним голубое небо» и экологическая игра «В лабиринтах природы».  Впервые в Барнауле проведена экологическая выставка «О, ДА, ВТОРСЫРЬЕ!», главная тема которой – отходы и их переработка. Выставка состояла из 40 плакатов, разбитых на четыре блока: проблемы отходов, что делать с отходами, переработка как решение и сокращение отходов.  Проведен городской конкурс экологической социальной рекламы «Маленькие чудеса в большой природе!». Работы победителей использовались при разработке макетов социальной рекламы. Установлено 15 билбордов для размещения баннеров с информацией, акцентирующей внимание на сохранение охраны окружающей среды.  Изготовлены информационные аншлаги, запрещающие свалку мусора и призывающие граждан не оставлять мусор на природе |
| 7.1.23. | [Озеленение территории города](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3409/programs/plan) Барнаула | В отчетном периоде МБУ «Благоустройство и озеленение» города Барнаула выполнены работы по посадке 687 деревьев, 4650 кустарников |
| 7.1.24. | Создание условий для обеспечения доступа к социально значимым объектам и услугам, в том числе услугам общественного транспорта для маломобильных групп населения | Из 50 зданий учреждений культуры и дополнительного образования города Барнаула (детских музыкальных, художественных школ, школ искусств) - 25 оборудованы пандусами.  В муниципальных учреждениях дополнительного образования, реализующих образовательные программы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в отчетном периоде в двух организациях оборудованы пандусы.  В летний период на стадионе «Лабиринт» МАУ СП «СШ №7» проходят тренировочные занятия и подготовка к соревнованиям регионального и всероссийского уровня спортсменов легкоатлетов паралимпийцев. В МБУ СП «СШОР №3» на отделении шахмат занимается группа детей с ограниченными возможностями здоровья. Такая же группа есть в Краевом шахматном клубе. На спортивных площадках училища олимпийского резерва и МАОУ «СОШ №133» для детей с ДЦП организованы тренировочные занятия по бочча |
| 7.1.25. | [Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3335/programs/plan) | Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлена 103550 гражданам. Общая сумма выплат составила  1137673,6 тыс рублей |
| 7.1.26. | [Предоставление из бюджета города субсидий на возмещение недополученных доходов по предоставлению услуг социального такси](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3337/programs/plan) | Субсидию на возмещение недополученных доходов по предоставлению услуг социального такси из бюджета города получили 2803 гражданина. Общая сумма субсидии составила 1708,7 тыс рублей |
| 7.1.27. | Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям граждан по уплате земельного налога и арендной платы за землю | Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан по уплате земельного налога и арендной платы за землю получили 2322 гражданина. Общая сумма выплат составила 1242,1 тыс рублей |
| 7.1.28. | [Предоставление ежемесячных денежных выплат активистам общественных организаций ветеранов (пенсионеров), консультантам общественной приемной при главе города Барнаула](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3332/programs/plan) | Ежемесячные денежные выплаты активистам общественных организаций ветеранов (пенсионеров), консультантам приемной при главе города предоставлены 129 гражданам. Общая сумма выплат составила  1497,1 тыс рублей |
| 7.1.29. | [Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату расходов по найму жилого помещения гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3334/programs/plan) | Ежемесячные денежные выплаты на оплату расходов по найму жилого помещения гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, предоставлены 27 гражданам. Общая сумма выплат составила  2866,6 тыс рублей |
| 7.1.30. | Предоставление компенсации затрат отдельным категориям граждан по оплате услуг бань общего пользования | Компенсации затрат отдельным категориям граждан по оплате услуг бань общего пользования предоставлены 335 гражданам. Общая сумма выплат составила 519,6 тыс рублей |
| 7.1.31. | Предоставление компенсационных выплат малоимущим гражданам по уплате налога на имущество физических лиц в городе Барнауле | Компенсационные выплаты малоимущим гражданам по уплате налога на имущество физических лиц предоставлены одному гражданину. Общая сумма выплаты составила 2,2 тыс рублей |
| 7.1.32. | [Организация и проведение общегородских мероприятий для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных и многодетных семей и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3339/programs/plan) | Для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья в течение года проведено 13 крупных мероприятий.  В рамках благотворительного марафона «Поддержим ребенка» по муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2025 годы» на площади Мира оборудована спортивная площадка с уличными тренажерами для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе использующих инвалидные коляски.  Площадка включает пять видов тренажеров: колеса для рук, подтягивание, подтягивание и гиб колена, стол для армрестлинга, пресс и гиперэкстензия. Общая цена контракта составила 498,8 тыс рублей.  В целях организованного и качественного проведения Месячника пожилых людей сформирован общегородской комплексный план социально-бытовых, оздоровительных и культурных мероприятий для пожилых людей. В рамках плана реализовано около 200 мероприятий. Общий охват населения составил более 25000 граждан пожилого возраста.  В рамках Плана мероприятий, реализуемых на территории города в рамках Декады инвалидов в 2023 году проведено более 70 мероприятий |
| 7.1.33. | [Создание условий для деятельности общественных ветеранских организаций](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3381/programs/plan) | Согласно положению о комиссии по вопросам оказания имущественной поддержки в отношении муниципального имущества, утвержденному постановлением администрации города от 30.09.2019 №1685, оказана имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в интересах граждан старшего поколения в виде заключения договоров безвозмездного пользования: Барнаульской городской общественной организации Алтайской краевой общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на нежилые помещения, расположенные по адресам: пр-кт Комсомольский, 77, площадью 83,3 кв.м, пр-кт Ленина, 54, площадью 138,7 кв.м (с 01.01.2023  по 31.12.2023); Барнаульской городской общественной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» на нежилые помещения, расположенные по адресам: ул.Никитина, 53, площадью 233,8 кв.м, ул.Энтузиастов, 7, площадью 8,6 кв.м (с 01.01.2023 по 31.12.2023) |
| 7.1.34. | Проведение ярмарок выходного дня с привлечением товаропроизводителей города Барнаула и Алтайского края | Специализированные продовольственные ярмарки выходного дня  (далее – ярмарки) проводятся одновременно в каждом районе города на нескольких ярмарочных площадках в зависимости от сезона (от 6 до 9 площадок), в том числе и в пригородных зонах Центрального, Ленинского и Индустриального районов. В отчетном периоде проведено 19 ярмарок (2022 - 19). Товарооборот составил – 140,5 млн рублей, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 3,8% или на 5,0 млн рублей (135,3 млн рублей).  Цены на ярмарках на ряд товаров были ниже, чем на рынках и в магазинах города в среднем на 23%.  Среднее количество предоставленных торговых мест по году составило 219, из них 41 крестьянское фермерское хозяйство, 107 товаропроизводителей из 17 районов и 5 городов Алтайского края. Дополнительно привлечено четыре предприятия, которые стали постоянными участниками ярмарок: Алтайская рыбная компания (г.Барнаул); предприятие по изготовлению масла растительного «Живое масло» (г.Рубцовска); колбасный цех «Дары деревни» и Шипуновский мед (Шипуновский район) |
| Цель: Развитие образования и науки | | |
| 8.1.1. | Строительство новых и модернизация действующих объектов дошкольного и общего образования | В отчетном периоде велась реализация следующих проектов:  1. Средняя школа по ул.Декоративной, 61а в микрорайоне «Спутник».  Завершены строительно-монтажные работы. Получено заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации 25.07.2023. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.07.2023, объект зарегистрирован в муниципальную собственность. Получена лицензия на осуществление образовательной деятельности.  2. Строительство пристройки к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №98», расположенному по адресу: город Барнаул, с.Власиха, ул.Ракитная, 2.  На объекте завершены все строительно-монтажные работы. Получено заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации 29.12.2023. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта от 29.12.2023, объект зарегистрирован в муниципальную собственность.  3. Строительство детского сада-ясли в квартале 2032 города Барнаула (завершение строительства).  С подрядной организацией ООО «ЖИЛИЩНАЯ ИНИЦИАТИВА» заключен муниципальный контракт на сумму 440,85 млн рублей. Получено разрешение на завершение строительства объекта капитального строительства от 20.11.2023. Срок завершения строительства по контракту – 31.12.2024. На данный момент выполняются работы по устройству входных групп, крылец, устройство вертикальной планировки, подготовка проемов для монолитных участков. Общий процент строительной готовности – 42%.  4. Строительство детского дошкольного учреждения  на 330 мест (строительный №8, квартал 2038) по адресу: город Барнаул, тракт Павловский, 170.  На объекте завершены все строительно-монтажные работы. Получено заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации от 29.09.2023 №45. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта от 05.10.2023. Получена лицензия на осуществление образовательной деятельности.  5. Строительство средней школы в квартале 2011 города Барнаула.  С подрядной организацией ООО «ВЕК-СТРОЙ» заключен муниципальный контракт на сумму 741,46 млн рублей с учетом увеличения (доп. соглашением №4 от 21.12.2023, цена увеличена на сумму – 52,10 млн рублей). Срок завершения строительства – 01.12.2024.  Выполнены работы по устройству нулевого цикла здания. На данный момент выполняются работы по кладке наружных и внутренних стен третьего этажа, монтажу плит перекрытий второго этажа, устройству кровли на блоке Б над мастерскими и пищеблоком, монтажу лотков сетей электроосвещения, монтажу трубопроводов отопления. Общий процент строительной готовности – 36%.  6. Cтроительство пристройки к зданию МБОУ «Гимназии №22», расположенному по адресу: город Барнаул, переулок Ядринцева, 76.  По итогам проведения конкурса в электронной форме заключен муниципальный контракт с ООО «Проектный институт «Алтайгражданпроект» на выполнение работ по проектированию объекта на сумму 8,51 млн рублей. Проведено обследование существующего строения, разработан эскизный проект и планировочные решения. Выполнен расчет нагрузок для получения технических условий на подключение объекта к существующим коммуникациям |
| 8.1.2. | Капитальный и текущий ремонт зданий организаций дошкольного, общего и дополнительного образования | В отчетном периоде выполнены работы по капитальному ремонту  в 171 организации дошкольного, общего и дополнительного образования, по комплексному ремонту в четырех организациях, частичному капитальному ремонту отдельных конструкций зданий в 167 организациях. В рамках реализации плана текущего ремонта проведены работы по устранению аварийных ситуаций в системах отопления, водоснабжения, освещения, устранению течи кровель и прочий ремонт в 118 образовательных организациях.  В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» проведена работа по капитальному ремонту и оснащению трех учреждений: МБОУ «Лицей №3», МБОУ «СОШ №48», МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» |
| 8.1.3. | Открытие центров «Точка роста» в пяти пригородных школах города Барнаула | В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Алтайского края, ежегодно открываются центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр).  Решение об открытии Центров принимается Министерством образования и науки Алтайского края. В отчетном периоде уменьшено количество Центров для открытия на территории города Барнаула в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению между Министерством образования и науки Алтайского края и администрацией города о реализации регионального проекта «Современная школа (Алтайский край)» от 28.03.2023.  С 01.09.2023 в четырех школах (№№ 72, 98, 99, 109), расположенных в сельской местности, созданы Центры. В каждой из этих школ с начала учебного года работают кабинеты физики, химии, биологии, укомплектованные современным оборудованием |
| 8.1.4. | Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | В рамках муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула», утвержденной постановлением администрации города от 25.12.2020 №2050, на реализацию: мероприятия «Приобретение лабораторного, интерактивного, компьютерного, библиотечного оборудования» выделено 14657,0 тыс рублей, приобретено компьютерное и интерактивное оборудование в 29 школ; мероприятия «Приобретение компьютерного оборудования» выделено 2952,0 тыс рублей на приобретение компьютерной техники 28 дошкольным образовательным организациям; мероприятия «Приобретение мебели, инвентаря, нового технологического, учебного оборудования и пусконаладочные работы по его подключению» выделено 37100,7 тыс рублей на технологическое, учебное оборудование, мебель, инвентарь для 148 муниципальных образовательных организаций |
| 8.1.5. | [Приобретение нового технологического, учебного оборудования, мебели, инвентаря](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3969/programs/plan) |
| 8.1.6. | Приобретение лабораторного, компьютерного, интерактивного, библиотечного оборудования |
| 8.1.7. | [Обеспечение своевременного прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования по внедрению Федеральных](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3395/programs/plan) государственных образовательных стандартов | Повышение квалификации по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов для педагогических работников проводится на базе КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова», КГБПОУ «БГПК имени В.К. Штильке», ФГБОУ ВО «АлтГПУ». В отчетном периоде курсы повышения квалификации прошли 99,9% педагогов дошкольных образовательных организаций |
| 8.1.8. | Развитие системы учительского роста | С целью развития системы учительского роста проведены шесть конкурсов профессионального мастерства: «Воспитатель года», «Учитель года Алтая», «Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям», «Флагманы воспитания», «Признание» |
| 8.1.9. | [Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3457/programs/plan) педагогических работников города Барнаула |
| 8.1.10. | [Организация один раз в год не менее двух поездок педагогических работников в другие города страны, проведение ежегодных конференций, слетов работников, издание информационно-методических сборников](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3458/programs/plan) | В отчетном периоде организованы шесть поездок педагогических работников: в г.Москву на заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса «Педагогический дебют»; в г.Москву для участия учителя МБОУ «Гимназия №42» в финальном этапе III Всероссийской профессиональной олимпиады «ДНК – науки»; в г.Волгоград на заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»; в г.Москву для участия учителей МБОУ «Лицей №73», МБОУ «Гимназия №123» во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования»; в г.Москву для участия учителей МБОУ «Лицей №73» во Всероссийском этапе метапредметной олимпиады «Команда большой страны»; в г.Самару с целью участия учителей МБОУ «СОШ №118», МБОУ «Гимназия №22», МБОУ «Лицей №121», МАОУ «СОШ №137» во Всероссийском Форуме «Педагогическая гавань» |
| 8.1.11. | [Осуществление единовременного денежного поощрения молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные бюджетные организации дошкольного образования, муниципальные бюджетные организации общего образования, муниципальные](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3459/programs/plan) бюджетные организации дополнительного образования города Барнаула | Единовременное денежное поощрение (пособие) в размере 30 тыс рублей из бюджета города получили 156 молодых специалистов, поступивших на работу в 2023 году в муниципальные образовательные организации города |
| 8.1.12. | [Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников системы](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3460/programs/plan) образования города Барнаула | В отчетном периоде в санаториях и профилакториях оздоровлены  262 работника образовательных организаций города |
| 8.1.13. | [Компенсация части первоначального взноса и банковской процентной ставки по ипотечному кредиту, выдаваемому молодым учителям](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3548/programs/plan) | Семь учителей получили компенсацию части банковской процентной ставки по ипотечному кредиту, превышающей значение 8,5% годовых |
| 8.1.14. | [Оказание мер поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении на педагогических специальностях по программам высшего образования](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3932/programs/plan) | Оказываются меры поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении на педагогических специальностях по программам высшего образования. Финансирование поддержки (6 тыс рублей в семестр) в течение отчетного периода осуществлено 107 студентам, успешно сдавшим промежуточную аттестацию на «4» и «5». Студенты-целевики, работающие в муниципальных образовательных организациях города, имеют возможность продолжить обучение по индивидуальным учебным планам |
| 8.1.15. | Разработка и применение индивидуальных и специализированных учебных планов |
| 8.1.16. | Создание в общеобразовательных организациях научных кружков | В рамках взаимодействия с ВУЗами, ССУЗами города в школах проводится работа по созданию научных кружков (сообществ). Школьники активно участвуют в исследовательских конкурсах и проектах «На пути к науке», «Я – исследователь», олимпиадах, научных конференциях, экспериментальной деятельности |
| 8.1.17. | Привлечение научных сотрудников и преподавателей организаций высшего образования к преподаванию специализированных курсов в школе | Преподаватели ВУЗов города привлекаются к ведению отдельных учебных курсов и программ у старшеклассников в рамках сетевого взаимодействия со школами |
| 8.1.18. | Содействие в работе центра дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет» | Ежегодно проводится информирование учащихся общеобразовательных организаций города о функционировании центра дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» на базе ФГБОУ ВО «АГУ» (далее – ДНК). Совместно со специалистами ДНК на базе центра проводятся защиты исследовательских работ конкурса «Я – исследователь» для учащихся 1-4 классов |
| 8.1.19. | [Развитие и поддержка детского технического творчества](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3413/programs/plan) в рамках работы технопарка «Кванториум» и центра «IT-CUBE» | Более трех тысяч учащихся 5-11 классов занимаются в центрах выявления, поддержки и развития способностей у детей и подростков технопарка «Кванториум» и центра «IT-CUBE» |
| 8.1.20. | Оказание ежегодной финансовой поддержки 40 одаренным детям | Ежегодно оказывается финансовая поддержка 40 одаренным детям, выплачивается премия в размере 20 тыс рублей |
| 8.1.21. | Организация проведения городских олимпиад, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | В IV квартале проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, приняли участие 9515 учащихся 5-11 классов, из них 1787 – стали победителями и призерами |
| 8.1.22. | Реализация [мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3547/programs/plan) | Во всех вновь построенных образовательных организациях предусмотрены условия для развития и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  С целью создания оптимальных условий для обучения, развития, социализации и адаптации учащихся, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, в школах созданы психолого-педагогические консилиумы |
| 8.1.23. | Проведение работы по психологической и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья |
| Цель: Развитие культуры | | |
| 9.1.1. | [Проведение капитального (текущего) ремонта и ремонтно-реставрационных работ объектов культуры, снос аварийных зданий](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3595/programs/plan) | Ремонтные работы проведены в МБУК «Научногородокское клубное объединение» (фасад), МБУК «Дом культуры «Центральный» (ремонт помещения библиотеки и фасада здания), МБУК «ДК «Южный» (фасад клуба в п.Борзовая заимка, частичный ремонт холла 1-го этажа, ремонт фойе 1-го этажа и гардероба ДК «Южный»), МБУК «Дворец культуры г.Барнаула» (система отопления 3-го этажа, фойе служебного входа, поворотный круг сцены) |
| 9.1.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Общее количество зданий учреждений культуры и дополнительного образования города Барнаула (детских музыкальных, художественных школ, школ искусств) - 50 единиц, улучшивших материально-техническую базу  с 2015 года - 32 единицы, в том числе одно – в 2023 году |
| 9.1.3. | Благоустройство территорий учреждений культуры | В отчетном периоде не проводилось |
| 9.1.4. | Техническое обследование, подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертизы на ремонт фасада муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-просветительский центр «Планетарий» | В отчетном периоде велась реализация проекта: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения, по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, пр-кт Ленина, 19».  Выполнено техническое обследование объекта и разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по реставрации здания и кровли. Заключен договор и ведутся изыскательские работы по техническому обследованию подпорной стенки прилегающей территории объекта. Ведутся проработки эскизного проекта по благоустройству прилегающей территории и цветовому решению фасада здания |
| 9.1.5. | Библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание населения | В соответствии с доведенным муниципальным заданием муниципальными библиотеками в рамках библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания населения зарегистрировано 539197 посещений, исполнение составило 100% от годового плана |
| 9.1.6. | Организация и проведение мероприятий в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Культурно-просветительский центр «Планетарий» | В МБУК «Культурно-просветительский центр «Планетарий» проведено 1264 мероприятия, что составляет 106,3% от годового плана |
| 9.1.7. | [Организация и проведение концертов муниципальными творческими коллективами города Барнаула](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3183/programs/plan) | Тремя творческими коллективами города (Барнаульский духовой оркестр, Барнаульский академический хор, Русский камерный оркестр города Барнаула) проведено 117 концертов, что составило 100% годового плана |
| 9.1.8. | [Организация доступа граждан к музейным предметам и коллекциям из фондов музея](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3177/programs/plan) | Число посетителей музея «Город» в рамках предоставления муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» составило 27263 человека, что составляет 100% от годового плана |
| 9.1.9. | [Организация работы дворцов, домов, центров культуры и клубных объединений](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3180/programs/plan) | На базе шести муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа, включающих девять объектов культуры (ДК города Барнаула,  ДК «Южный», ДК «Октябрьский», ДК «Центральный», ДК Борзовая Заимка, ДК Научного городка, клуб с.Гоньба, клуб мкр.Новосиликатный, клуб п.Лесной), осуществляют деятельность 160 клубных формирований, из них 138 – по муниципальному заданию. Количество посещений клубных формирований составило 1764 человека (100% от годового плана) |
| 9.1.10. | Организация и проведение мероприятий в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дворец культуры города Барнаула», муниципальном бюджетном учреждении города Барнаула «Парк культуры и отдыха «Центральный» | В отчетном периоде в рамках муниципального задания:  - МБУК «Дворец культуры города Барнаула» проведено  61 мероприятие: 16 молодежных, 10 общегородских мероприятий и 35 мероприятий по линии социальной поддержки (100% от годового плана);  - МБУ «Парк культуры и отдыха «Центральный» проведено  24 мероприятия (100% от годового плана) |
| 9.1.11. | Содействие в организации и проведении масштабных культурных мероприятий таких, как Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, Всероссийская акция «Ночь музеев» и др. | Основные мероприятия Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» (далее - фестиваль) состоялись 18.07.2023. Открытие фестиваля традиционно прошло в Барнауле у памятника Василию Макаровичу Шукшину. В мероприятии приняли участие: заслуженный работник культуры Российской Федерации, поэт и композитор Олег Марков, Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края «Повелика», Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края театр танца «Иван да Марья», а также ведущие артисты Алтайского государственного театра для детей и молодежи им. В.С. Золотухина.  Всероссийская акция «Ночь музеев» в Алтайском крае прошла 20.05.2023. Акция была посвящена 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, Международному дню музеев, Году педагога и наставника, Году десятилетия детства. Число участников акции – 103, из них в городе Барнауле – 45. В Барнауле музеи, выставочные залы и галереи посетили  45тыс.человек. В акции приняли участие четыре учреждения подведомственные комитету по культуре города Барнаула: музей «Город», МБУ «Парк культуры и отдыха «Центральный», детская школа искусств №6 и художественная школа №2 |
| Цель: Развитие физической культуры и спорта | | |
| 10.1.1. | Реализация концессии в социальной сфере | В сфере спорта реализуется концессионное соглашение №1  от 18.05.2021, заключенное с ООО «Атлант».  В рамках соглашения построен физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: ул.Взлетная, 2в. Плановая стоимость объекта – 100,7 млн рублей, фактическая – 99,1 млн рублей. Объект введен в эксплуатацию в феврале 2023 года.  Помимо социального эффекта концессия позволит снизить нагрузку на бюджет города, связанную с содержанием объекта. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт здания осуществляется концессионером. По условиям соглашения муниципалитету предоставляются занятия с тренером для группы до 40 человек, а также пользование залом по согласованному сторонами графику. С апреля 2023 года на объекте занимаются организованные группы воспитанников МБУ ДО «СШОР «Олимпия» |
| 10.1.2. | Строительство новых объектов спортивной инфраструктуры | В августе введена в эксплуатацию стритбольная площадка по ул.Спортивной, 1а-1л.  Введена в эксплуатацию МАОУ «СОШ №138», на территории которой расположены: теннисный корт, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, футбольное поле, внутри здания два спортивных зала.  Построены новые универсальные спортивные площадки на территории двух школ (ул.Пролетарская, 224 и ул.Чайковского, 22).  Активно развивался спортивный бизнес. В отчетном периоде введены в эксплуатацию три новых фитнес-центра: «МетроFitness» пр-кт Красноармейский, 26/113; «GEEKSPACE» пр-кт Строителей, 117; «Вито-спорт»  пр-кт Красноармейский, 58.  На территории Ленинского района в новых микрорайонах возведены универсальные спортивные площадки: ул. Малахова, 34а, ул.Юрина 180д.  Новые многоквартирные жилые дома обеспечены спортивными площадками: ул.Энтузиастов,59 (баскетбольная площадка с резино-полимерным покрытием); Павловский тракт, 60б, 60б корпус 1 (спортивные площадки для занятий физкультурой с резино-полимерным покрытием); проезд Северный Власихинский,131, корпусы 1, 2, 3 (площадка для игры в мини-баскетбол, стойки баскетбольные - 2 шт., волейбол с резино-полимерным покрытием и площадки для игры в настольный теннис с плиточным покрытием, теннисный стол - 1 шт).  На гребном канале построены площадки для пляжного волейбола.  Для лиц с ограниченными возможностями здоровья на площади Мира в открытом доступе оборудована площадка с уличными тренажерами |
| 10.1.3. | [Приведение спортивной инфраструктуры муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3777/programs/plan) | В отчетном периоде выполнены работы по капитальному и текущему ремонту. На текущий ремонт здания МБУ ДО «СШОР №3» выделено  12,5 млн рублей. Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию в октябре. Приведено в соответствие освещение игрового зала МБУ ДО «СШ «Победа. Проведены работы по асфальтированию и благоустройству территории на стадионе МБУ ДО «СШ «Полимер». На базе МБУ ДО «СШ – хоккей» им.А.Черепанова проведены работы по замене системы отопления, на хоккейной коробке по адресу: ул.1-я Западная, 55/1 отремонтировано освещение, восстановлено отопление на объекте по ул.Юрина, 287а. В МБУ ДО «СШОР №2» проведены работы по устройству приточной и вытяжной вентиляции в спортивном комплексе по ул.Аванесова, 132. В здании МАУ ДО «СШОР по спортивной гимнастике» проведен текущий ремонт. На базе МАУ ДО «СШ №7» проведены работы по ремонту отмостков, оборудован новый входной узел, на стадионе «Лабиринт» обновлена разметка беговых дорожек |
| 10.1.4. | Строительство «умных» спортивных площадок | В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» поставлено спортивно-технологическое оборудование для установки «умной» спортивной площадки. С целью её обустройства между администрацией города заключено соглашение с Министерством спорта Алтайского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий по капитальному ремонту стадиона для создания «умной» спортивной площадки от 10.02.2023. Общий объем финансирования составил 51,0 млн рублей, в том числе: средства федерального проекта «Бизнес-спринт» – 24,8 млн рублей.; средства краевого бюджета –  21,2 млн рублей (с учетом подготовки проектно-сметной документации  1,2 млн рублей); средства бюджета города – 5,0 млн рублей. Объект введен в эксплуатацию 29.08.2023 на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128» |
| 10.1.5. | Реализация проектов «Летний дворовый инструктор», «Зимний дворовый инструктор» | В рамках реализации проектов «Дворовый инструктор» и «Спорт в каждый двор»: в зимний период организовано 30 спортивных площадок с участием 879 человек, в том числе 150 детей и подростков, состоящих на различных видах профилактического учета; в летний период 48 спортивных площадок (за счет бюджета города) с участием 1400 человек, в том числе  242 ребенка и подростка, состоящих на различных видах профилактического учета. В программу занятий входили оздоровительные методики, общая физическая подготовка, спортивные эстафеты, соревнования, конкурсы, ознакомление с нормативами комплекса «Готов к труду и обороне».  Анонсы и итоги мероприятий публиковались в печатных изданиях: «Вечерний Барнаул», «Алтайская правда», освещались в телевизионных программах «Наши новости» и «ТВ-Город», на официальном Интернет-сайте города Барнаула |
| 10.1.6. | Проведение городских массовых физкультурных и спортивных мероприятий | Проведено 436 физкультурных и спортивных мероприятий (в 2022 году - 412), в том числе соревнования по 67 видам спорта, 20 спартакиад,  33 физкультурных мероприятия, участие приняли более 88 тыс человек. Всего в Единый календарный план официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий города вошло 744 мероприятия.  Наиболее массовыми и популярными стали: соревнования по хоккею с шайбой среди детей и взрослых (970 участников), Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (3000 человек), лыжные эстафеты на призы газеты «Алтайская правда» (868 участников), зимнее первенство города по футболу среди юношей 2009-2010 годов рождения, молодежное первенство города по футболу среди юношей 2007-2008 годов рождения  (270 участников), Чемпионат и Первенство города по мини-футболу среди детей, подростков, молодежи и ветеранов спорта (920 участников), Чемпионат города по волейболу среди мужских и женских команд, среди ветеранов спорта в возрастных группах: 40 лет, 50 лет и старше  (520 участников), Первенство города по боксу, самбо, по стрельбе из лука в помещении, по стрельбе из пневматического оружия, фигурному катанию на коньках, по полиатлону среди спортсменов военно-патриотических и военно-спортивных клубов, юнармейских отрядов, кадетских корпусов, кадетских классов, казачьей молодежи и по бочча среди людей с ограниченными возможностями здоровья (800 участников), Межрегиональный турнир по футболу, посвященный памяти Заслуженного тренера России Василия Фомичева (216 участников), Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек в возрастной группе  до 18 лет на призы Заслуженного мастера спорта России Ивана Нифонтова (700 человек), легкоатлетический пробег «Кольцо Победы» (4000 человек), легкоатлетический пробег «Динамовская десятка», посвященный 100-летию Общества «Динамо» (150 человек), XIV Международный детско-юношеский фестиваль единоборств «Детям планеты - мир без наркотиков»  (4000 человек), легкоатлетический забег «Зеленый марафон»  (1600 участников), Второй этап IX летней Универсиады по волейболу и баскетболу среди высших учебных заведений, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по Сибирскому и Уральскому федеральным округам (360 человек), XIX Международный детский фестиваль дзюдо имени Владимира Шкалова (800 человек).  Состоялась Спартакиада представителей институтов гражданского общества города, участие приняли команды Общественной палаты города, Совета женщин, Совета отцов, Молодежного парламента, представители национальных культурных объединений, органов территориального общественного самоуправления |
| 10.1.7. | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | В МБУ «Центр тестирования ВФСК ГТО» (далее – Центр) поступили заявки от 6987 человек, приступили к тестированию 6227 человек.  Центром организованы и проведены следующие мероприятия: городской Фестиваль «ГТО всей семьей», городской фестиваль «Юные ГТОшки», летний и зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций, фестиваль ВФСК «ГТО» среди работающей молодежи города, конкурс-проект «ЛидерГТО» среди общеобразовательных организаций города (17 общеобразовательных организаций). «Городской Фестиваль ГТО - путь к здоровью» среди школьников (100 участников  из 9 общеобразовательных организаций города), «Лыжня Славы», посвященный освобождению Ленинграда от фашистской блокады  (206 участников 1-5 ступени), фестиваль ВФСК «ГТО» в рамках фестиваля детства и юности «Фестиваль первых» (100 участников) |
| 10.1.8. | [Награждение победителей городских конкурсов, поощрение призеров краевых, региональных, всероссийских, международных соревнований, олимпийских и паралимпийских игр](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3774/programs/plan) | В рамках проведения городских конкурсов «Лучший тренер» и «Лучший спортсмен» денежные премии получили 10 тренеров и 10 спортсменов города.  В рамках подготовки спортивного резерва 13 воспитанников муниципальных спортивных школ получили звание «Мастер спорта»,  73 человека стали кандидатами в мастера спорта, 153 человека получили или подтвердили 1 разряд. Являются членами сборных команд России  28 человек. Всего имеют разряды и звания 5404 человека, (в 2022 году -  4986 человек) |
| 10.1.9. | Предоставление муниципальных услуг и работ по развитию детско-юношеского, школьного и массового спорта посредством осуществления спортивной подготовки на территории города Барнаула в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | За счет средств краевого бюджета в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» выделена субсидия в размере 1860,1 тыс рублей на спортивное оборудование и экипировку.  Получено оборудование для отделения шахмат МБУ ДО «СШОР №3», МБУ ДО «СШОР «Олимпия», МБУ ДО «СШ №9», МБУ ДО «СШ «Победа» на сумму 6317,5 тыс рублей.  В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле» включен индикативный показатель «Обеспеченность предоставления муниципальными учреждениями дополнительного образования муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки на территории города в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки». По итогам отчетного периода значение показателя составило 72,7 % |
| 10.1.10. | Предоставление единовременных именных денежных выплат главы города Барнаула спортсменам города Барнаула | Единовременную денежную выплату главы города за успехи в спорте получили 15 спортсменов. Система поддержки одаренных детей имеется в спортивных учреждениях. В практику работы внедрено подведение итогов и награждение лучших спортсменов в спортивных школах, клубах и федерациях. В муниципальных школах из бюджета города заложены средства на командирование спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня |
| Цель: Реализация молодежной политики | | |
| 11.1.1. | [Предоставление единовременных денежных выплат отличникам из многодетных семей](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3549/programs/plan) | С целью осуществления единовременных денежных выплат отличникам и получившим аттестат с отличием учащимся – выпускникам 11 классов общеобразовательных организаций из многодетных семей в Министерство образования и науки Алтайского края в отчетном периоде направлены документы 187 заявителей |
| 11.1.2. | [Предоставление единовременных именных денежных выплат главы города Барнаула студентам, аспирантам и докторантам](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3737/programs/plan) | Единовременную именную выплату главы города на общую сумму 1558,0 тыс рублей получили 71 студент, аспирант и докторант |
| 11.1.3. | [Предоставление единовременных именных денежных выплат главы города Барнаула учащимся муниципальных общеобразовательных организаций города Барнаула](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3912/programs/plan) | Ежегодно осуществляется выплата именных денежных премий главы города 40 лучшим учащимся муниципальных общеобразовательных организаций и пяти детям, занимающимся в муниципальных организациях дополнительного образования |
| 11.1.4. | Предоставление единовременных именных денежных выплат главы города Барнаула учащимся муниципальных организаций дополнительного образования города Барнаула |
| 11.1.5. | [Предоставление единовременных именных денежных выплат главы города Барнаула учащимся детских музыкальных, художественных школ, школ искусств, участникам детских творческих коллективов](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3913/programs/plan) | За особые достижения в учебной и творческой деятельности единовременную именную денежную выплату главы города получили учащиеся детских художественных школ, художественных отделений детских школ искусств (10 человек), учащиеся музыкальных, театральных, хореографических отделений детских музыкальных школ, школ искусств (30 человек) и участники детских творческих коллективов (10 человек) |
| 11.1.6. | [Проведение городских культурно-массовых мероприятий и акций в рамках реализации молодежной политики](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3419/programs/plan) | Проведено 80 мероприятий, охват участников составил 104169 человек |
| 11.1.7. | Реализация проекта Зональная (Межрегиональная) городская студенческая стройка «Барнаул» | В летний период осуществляли трудовую деятельность 16 студенческих отрядов, общей численностью 272 человека, по различным направлениям: обслуживание и ремонт помещений, работа на производстве, производство деревянных ящиков для боеприпасов, строительство и обслуживание дорог, проводники и вожатые |
| 11.1.8. | Создание условий для развития института молодежного самоуправления | В администрации города 07.11.2023 состоялось заседание конкурсной комиссии по оценке социально значимых проектов в целях формирования молодежного Парламента города XIII созыва на 2023-2026 годы. На конкурс через электронный сайт «Ломоносов» подано 44 проекта от учащихся, студенческой и работающей молодежи города. Молодежный Парламент города сформирован, состоит из 30 депутатов, срок полномочий - три года  до 2026 года, I сессия прошла 14.12.2023 |
| 11.1.9. | [Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3477/programs/plan) за счет средств бюджетов всех уровней | Предоставлено 268 социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджетов всех уровней |
| 11.1.10. | [Предоставление молодым](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3492/programs/plan) семьям единовременных социальных выплат за счет средств бюджета города Барнаула | Молодым семьям предоставлено 26 единовременных социальных выплат за счет средств бюджета города |
| 11.1.11. | Просвещение молодежи в вопросах семейной жизни, консультационная и психологическая помощь, проведение мероприятий для молодых семей (День семьи, любви и верности, День отца, День матери и др.) | На территории парка «Изумрудный» 08.07.2023 прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Депутаты Молодежного Парламента города раздали участникам календари с датой, посвященной празднику, в количестве 100 штук. На сцене парка выступили лучшие коллективы города с поздравительными музыкальными и творческими номерами.  В телеграм-канале комитета по делам молодежи администрации города (16.10.2023) проведен конкурс, посвященный Дню отца.  24.11.2023 состоялась информационная акция, посвященная празднования Дня Матери. Распространено более 100 информационных материалов |
| Стратегическое направление «Развитие инвестиционной деятельности» | | |
| Цель: Градостроительство (жилищное, коммунальное строительство) | | |
| 12.1.1. | [Разработка новой и поддержание в актуальном состоянии действующей нормативной правовой и нормативно-технической базы градостроительной политики](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3298/programs/plan) | Проведена правовая экспертиза 3683 правовых актов, из них 860 проектов постановлений администрации города, 2817 приказов комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула, шести решений Барнаульской городской Думы.  Осуществлен плановый мониторинг 37 муниципальных правовых актов (постановления администрации города - 22, приказы комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула - девять, решения Барнаульской городской Думы – шесть), а также внеплановый мониторинг в отношении двух муниципальных правовых актов (постановление администрации города и приказ комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула) |
| 12.1.2. | Продолжение освоения территории, ограниченной ул.Молодежная, Челюскинцев, Ядринцева, Строителей, территории, ограниченной ул. Челюскинцев, Ядринцева, Партизанская, Папанинцев | На территории, ограниченной ул.Молодежная, Челюскинцев, Ядринцева, Строителей в отчетном периоде ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов не осуществлялся.  На территории ограниченной ул. Челюскинцев, Ядринцева, Партизанская, Папанинцев ведется строительство многоквартирных домов по ул.Чернышевского, 189 (4 корпуса) и ул.Песчаной, 181, корпус 1. В декабре 2023 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома  по ул.Песчаной, 181 |
| 12.1.3. | Реновация микрорайона «Поток» | В настоящее время в рамках подготовки проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной ул.Эмилии Алексеевой, пр-ктом Ленина, ул.Петра Сухова, ул. 80 Гвардейской Дивизии, ул.Чудненко, ул.Западной 5-й, ул.Чеглецова, ул.Малахова («Поток»)  (далее – КРТ ЖЗ «Поток») проводится ряд мероприятий  по определению границ территории, подлежащей комплексному развитию. Предполагается включение в неё 92 земельных участков площадью около 13,7 га. В отношении 123 земельных участков площадью около 30 га проводится работа по предварительному согласованию их включения в границы территории, подлежащей комплексному развитию, в связи с этим в адрес уполномоченных органов власти направлены соответствующие запросы. По результатам полученных предложений границы КРТ ЖЗ «Поток» будут уточнены |
| 12.1.4. | Организация деятельности Градостроительного совета администрации города Барнаула | В отчетном периоде заседания Градостроительного совета администрации города Барнаула проводились 31 раз: I квартал – 6 раз; II квартал – 6 раз; III квартал – 10 раз; IV квартал – 9 раз |
| 12.1.5. | Освоение новых кварталов жилищной застройки на территории Индустриального района | Разработчиками проекта Генплана предусмотрено развитие Индустриального района города – территории на пересечении ул.Просторной и тракта Павловского, земельных участков, находящихся в пользовании ДОМ.РФ |
| 12.1.6. | Обеспечение территорий жилищной застройки (в том числе комплексной) объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе в рамках реализации мероприятий городской адресной инвестиционной программы | В отчетном период завершены работы по строительству дороги  по ул.65 лет Победы, от ул.Энтузиастов до ул.Сергея Семенова, и дорог в пос.Лесной.  Также осуществляется реализация следующих проектов:  1. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное строительство в п.Научный Городок.  С подрядной организацией ООО «СИБИНВЕСТ» заключен муниципальный контракт №07-22 от 27.12.2022 на сумму 185,63 млн рублей. Срок завершения строительства по контракту – 10.10.2024.  Выполнено устройство подстилающих слоев из песка и ЩПС и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия проездов, водоотвод, установка опор освещения, частично выполнено устройство тротуаров и укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проездов. Общий процент строительной готовности – 75%.  2. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п. Бельмесево.  По итогам проведения конкурса в электронной форме заключен муниципальный контракт от 06.12.2022 №05-22 с ООО «Альфа-Проект» на выполнение работ по проектированию объекта на сумму 40,00 млн рублей. Выполнены изыскательские работы. Ведутся работы по проектированию объекта. Выполнен расчет нагрузок для получения технических условий. Получены технические условия на газоснабжение и электроснабжение. Определено место размещения водозабора для водоснабжения жилых домов. Постановлением администрации города внесены изменения в проект планировки  от 06.09.2023. Выполнен гидравлический расчет системы газоснабжения. Частично запроектированы дороги с профилями. По объекту произошла задержка проектирования в связи с изменением местоположения водозабора и корректировкой улиц, не входящих в границы проекта планировки территории, включенных в транспортную схему п.Бельмесево. Ведется проектирование водозабора.  В рамках адресной инвестиционной программы заключены контракты:  на выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на строительство объекта: «Очистные сооружения поверхностного стока на ливневом коллекторе по переулку Малому Прудскому (ул.Загородная, 13а) в г.Барнауле Алтайского края». Срок исполнения контракта 30.03.2024;  на выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на строительство объекта: «Ливневая канализация по Павловскому тракту от ул.Солнечная Поляна до ул.Попова в г.Барнауле». Срок исполнения контракта 29.02.2024.  Осуществляется разработка программ комплексного развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур городского округа – города Барнаула Алтайского края |
| 12.1.7. | Снос аварийного жилищного фонда | Осуществлен снос 83 аварийных домов, разработана проектно-сметная документация на снос 55 аварийных домов |
| Цель: Повышение инвестиционной привлекательности города | | |
| 13.1.1. | Создание условий для заключения, сопровождение соглашений на основе муниципально-частного партнерства, концессий | В настоящее время действуют шесть концессионных соглашений в сферах водоснабжения и теплоснабжения, одно – в социальной сфере.  В отчетном периоде подготовлен Перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа – города Барнаула Алтайского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2023 год (постановление администрации города от 12.01.2023 №28).  В течение года осуществлялось взаимодействие с инвесторами о заключении концессионных соглашений в отношении объектов муниципальной собственности, внесению изменений в уже действующие концессионные соглашения. Так в рамках внесения изменений в концессионные соглашения заключены: дополнительное соглашение от 06.04.2023 №1 к концессионному соглашению в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения Ленинского района города Барнаула от 30.12.2022; дополнительное соглашение от 09.11.2023 №1 к концессионному соглашению в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения города Барнаула  от 30.12.2022.  Изучена практика реализации концессионных соглашений в отношении наземного городского транспорта. Рассмотрены финансовые модели концессии по развитию системы городского электрического транспорта, представленные ПАО «Сбербанк» и ООО «Мовиста» |
| 13.1.2. | Реализация инфраструктурных проектов за счет применения механизма инфраструктурных бюджетных кредитов | С 2022 года осуществляется реконструкция путепроводов через ж/д пути по пр-кту Ленина, срок завершения реализации с учетом корректировки выполняемых работ – 30.06.2024.  Общий объем средств на реконструкцию путепроводов (с учетом корректировки проектно-сметной документации) составляет 2119748,0 млн рублей, в том числе: 2022 год – 1039733,0 тыс рублей; 2023 год –  801824,1 тыс рублей; 2024 год – 278190,9 тыс рублей.  В отчетном периоде приступили к реализации проекта по строительству автомобильной дороги по ул.Сергея Семенова, от ул.Попова до ул.Солнечная Поляна.  Также за счет применения механизма инфраструктурных бюджетных кредитов на территории города ведется: реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в рамках инвестпроекта «Меланжист Алтая»; строительство жилых домов переменной этажности, объектов общественного, коммунального назначенияи транспортной инфраструктуры по улице Герцена,5е в рабочем поселке Южный города Барнаула» |
| 13.1.3. | Создание условий для эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и бизнеса, организация работы по адресному сопровождению инвесторов | Осуществлялась работа по сопровождению 18 инвестиционных проектов: по 12 обращениям инвесторов, поступившим в отчетном периоде, по шести обращениям, поступившим ранее.  Часть вопросов, поступивших от инвесторов, находится в процессе решения, по 30 вопросам получен положительный результат, в том числе решено: 23 вопроса в отношении земельных участков (подбор земельных участков, консультации по градостроительным ограничениям для размещения объекта на участке, рассматриваемом инвестором, смене вида разрешенного использования при необходимости); шесть вопросов по сокращению сроков прохождения административных процедур, предоставлению схемы с территорией допустимой застройки на земельном участке и иной информации; один вопрос по предоставлению технических условий на подключение к инженерным сетям |
| 13.1.4. | Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционных возможностях города, в том числе [наполнение и продвижение инвестиционного портала города Барнаула](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3673/programs/plan) | В отчетном периоде проведена ежегодная актуализация информации, размещенной на Инвестиционном портале (далее – Портал), в том числе статистических данных.  Сформирован и размещен план создания транспортной и инженерной инфраструктуры на 2023 год. Опубликованы новостные материалы по направлению инвестиционной деятельности и поддержке бизнеса.  Оперативно размещалась информация о предоставлении участков для реализации инвестпроектов, актуализировался реестр земельных участков (на 01.01.2024 – 57 участков), а также реестр инвестиционных площадок предприятий для предоставления инвесторам (8 инвестиционных площадок предприятий, 11 публичных инвестиционных площадок).  Получены и отработаны обращения к инвестиционному уполномоченному через заполнение формы обратной связи на портале (17 обращений).  Доработана выгрузка таблицы земельных участков в программу Excel. Добавлен доступ к форме обратной связи с каждой страницы Портала. На английской версии Портала размещено обращение инвестиционного уполномоченного администрации города, контакты комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города и форма обратной связи. В раздел «Торги» внедрено отражение предстоящих аукционов на календаре. В ходе работ по продвижению обеспечено существенное увеличение объема целевого трафика на Портал из поисковых систем |
| Цель: Улучшение имиджа города | | |
| 14.1.1. | Создание продуктов для притяжения туристов (стенды, арт-объекты, стрит-арт, объекты благоустройства и др.) | В рамках муниципального контракта по техническому обслуживанию туристической навигации осуществлен ремонт 17 информационных конструкций |
| 14.1.2. | Ведение туристических аккаунтов в социальных сетях | В аккаунтах «Барнаул Туризм» и средствах массовой информации опубликовано более 300 информационных сообщений. Совокупное количество подписчиков по социальным сетям составляет около 2000 человек. Наиболее популярные информационные посты набирают более 2000 просмотров |
| 14.1.3. | Участие в туристских мероприятиях (выставках, форумах, круглых столах, семинарах) с целью предложения туристских продуктов города, обмена опытом и налаживания сотрудничества с другими городами | В отчетном периоде представители отдела по развитию туризма администрации города Барнаула принимали участие: в составе делегации Алтайского края в Международной туристической выставке «Интурмаркет» г.Москва (13-15 марта). Город был представлен различными информационными материалами, сувенирной и полиграфической продукцией; в международном туристском форуме «VISIT ALTAI» (7-13 апреля); во «Всероссийская туристская премия «Маршрут года 2023», Барнаул награжден дипломами финалиста в двух номинациях – лучший аудиогид – «Аудиоэкскурсия «Барнаул-город трудовой доблести» и лучший туристический путеводитель – «Путеводитель «Барнаул. Чем заняться/куда сходить/что попробовать?» (23-26 октября); в XII Международной премии в области событийного туризма «RUSSIAN EVENT AWARDS 2023», где с проектом «Барнаул. Путешествие со вкусом» получил диплом участника финала (22-24 ноября) |
| 14.1.4. | Изготовление, приобретение информационных материалов о городе Барнауле | Изготовлена полиграфическая и сувенирная продукция: пакеты, блокноты, шариковые ручки, кружки, футболки, USB-флеш-накопители, нагрудные значки, термокружки, леденцы и стирательные резинки; путеводители по городу; лифлет, посвященный проекту «Историческая линия» |
| 14.1.5. | Изготовление сувенирной и иной продукции о городе Барнауле |
| 14.1.6. | Разработка информационных кампаний, направленных на формирование позитивного образа города Барнаула, и реализация данных кампаний в федеральных, региональных и местных СМИ, социальных сетях | В новостной ленте официального Интернет-сайта города Барнаула размещено более 200 информационных сообщений.  В федеральной информационной системе «Контента» размещено 146 материалов о реализации национальных проектов на территории города Барнаула.  Организовано информационное сопровождение реконструкции восьми- и трехпролетных путепроводов на проспекте Ленина; на официальном Интернет-сайте города опубликовано 48 материалов.  Осуществлялено информационное наполнение телеграм-канала «Мост» по освещению хода работ (телеграм-канал насчитывал свыше  4 тыс.подписчиков).  Организовано информационное сопровождение доставки с Могилы Неизвестного Солдата (г.Москва) и зажжения Вечного огня на Мемориале Славы в Барнауле |
| Стратегическое направление «Развитие инфраструктурной системы» | | |
| Цель: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и информационно-коммуникационной системы | | |
| 15.1.1. | Реализация концессионных соглашений в сфере коммунального хозяйства и энергетики | Действуют шесть концессионных соглашений, в том числе: три – в сфере теплоснабжения, три – в сфере водоснабжения.  В сфере теплоснабжения с АО «Барнаульская генерация» заключены:  1. Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края  от 30.06.2017 №1 (в редакции дополнительного соглашения от 30.09.2022 №1) (далее – Соглашение от 30.06.2017 №1).  Разделом №5 Приложения к концессионному соглашению от 30.06.2017 №1 предусмотрена поэтапная реализация мероприятий с выделением трех 5-летних периодов (2017-2021 годы, 2022-2026 годы, 2027-2031 годы). По условиям Соглашения от 30.06.2017 №1 на первый 5-летний период  2017-2021 годов запланирована реализация 112 мероприятий на сумму 538519,93 тыс рублей (здесь и далее без учета НДС), из них 91 мероприятие общей стоимостью 428896,2 тыс рублей приняты 04.05.2023 комитетом по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – комитет) путем подписания акта об исполнении; 21 мероприятие – непринято, находятся в стадии приемки.  На второй 5-летний период с 2022-2026 годов запланировано 95 мероприятий на сумму 539933,52 тыс рублей. В 2023 году исполнено 13 мероприятий. Срок предоставления акта об исполнении – до 01.12.2027.  2. Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края  от 23.12.2019 (далее – Соглашение от 23.12.2019).  Разделом №5 Приложения к Соглашению от 23.12.2019  на 2019-2023 годы предусмотрено исполнение 26 мероприятий на сумму 430049, 212 тыс рублей, из них акты приемки законченного строительством объекта по форме КС-14 подписаны на 14 объектов на общую сумму  47655,7 тыс рублей; на проверке находятся документы по восьми мероприятиям; не выполнены три мероприятия, в том числе неисполнение двух мероприятий обусловлено невозможностью предоставления земельного участка, а также признанием многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу.  3. Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края  от 22.12.2020 №3 (далее – Соглашение от 22.12.2020 №3).  Разделом №5 Приложения к Соглашению от 22.12.2020 №3 на 2022 год предусмотрено исполнение трех мероприятий на сумму 404,0 тыс рублей, из них акты приемки законченного строительством объекта по форме КС-14 подписаны на два объекта общей стоимостью 166,9 тыс рублей; одно мероприятие находится в стадии приемки. Условиями Соглашения от 22.12.2020 №3 исполнение мероприятий в 2023 году не предусмотрено.  В сфере водоснабжения с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» заключены следующие концессионные соглашения:  4. Концессионное соглашение в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения и водоотведения от 27.03.2020 (далее – Соглашение  от 27.03.2020). Срок действия: с 27.03.2020 по 31.12.2030.  Разделом №5 Приложения к концессионному Соглашению от 27.03.2020 предусмотрено поэтапное выполнение Концессионером мероприятий на протяжении всего периода действия концессионного соглашения. В период с 2020 по 2023 годы ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» предусмотрено исполнение 26 мероприятий на 9 объектах на общую сумму 14603,6 тыс рублей, из них фактически реализовано 11 мероприятий на четырех объектах общей стоимостью 14204,31 тыс. рублей.  Неисполнение мероприятий в срок, установленный Соглашением  от 27.03.2020, обусловлено пересмотром приоритетности реализации мероприятий и изменением в порядке формирования текущей стоимости работ относительно базовых цен 2000 года, а также выявлением несоответствия разбивки стоимости объектов по годам реализации.  В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по Соглашению  от 27.03.2020 в адрес ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 03.03.2021, 30.03.2021, 23.08.2021, 12.08.2022, 21.02.2023 направлены претензии с требованием уплаты неустойки. Требования по претензиям 2020-2022 годов Концессионером удовлетворены в добровольном порядке.  С учетом результатов проверки Счетной палаты города Барнаула комитетом в адрес ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 15.12.2023 направлена претензия о необходимости уплаты доначисленной пени за период 01.01.2022-01.04.2023 в размере 265842,21 рублей. Данное требование Концессионером удовлетворено в добровольном порядке.  5. Концессионное соглашение в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения Ленинского района от 30.12.2022 (далее – Соглашение Ленинского района). Срок действия: с 30.12.2022 по 31.12.2037.  Разделом №3 Приложения к Соглашению Ленинского района в 2023 году Концессионером предусмотрено исполнение двух мероприятий общей стоимостью 5042,0 тыс рублей.  По информации ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» работы по реконструкции участков сети водоснабжения завершены, общая стоимость – 4155,52 тыс рублей.  6. Концессионное соглашение в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения города Барнаула от 30.12.2022 (далее – Соглашение от 30.12.2022). Срок действия: с 30.12.2022 по 30.12.2071.  Разделом №3 Приложения к Соглашению от 30.12.2022 в 2023 году Концессионером предусмотрено исполнение одного мероприятия стоимостью 12609,7 тыс рублей, которое в отчетном периоде выполнено частично на сумму 1119,6 тыс рублей (с учетом НДС).  В соответствии с п.13.7 Соглашения от 30.12.2022 в связи с ненадлежащим исполнением Концессионером обязательств подготовлена и направлена претензия в адрес ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» с требованием уплаты неустойки в размере 373,6 тыс рублей |
| 15.1.2. | Реализация положений соглашения об утверждении ценовой зоны | Городской округ – город Барнаул Алтайского края отнесен к ценовой зоне теплоснабжения распоряжением Правительства Российской Федерации  от 03.08.2019 №1735-р.  Переход на новую модель ценообразования подразумевает повышение ответственности теплоснабжающей организации. Вместе со стабильной ценой организация наделяется обязательствами по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения с полной ответственностью за всю цепочку производства и передачи тепловой энергии, за качество и надежность, в том числе финансовую. За нарушения организации грозят штрафы, а платеж для потребителей в случае сбоев будет снижен.  Для расчетов с потребителями коммунальных услуг фактически предъявляемая цена на тепловую энергию (мощность) определяется в соответствии с соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, заключенным между администрацией города и едиными теплоснабжающими организациями |
| 15.1.3. | [Строительство, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3662/programs/plan) | Работы осуществляются в рамках приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 28.12.2023 №916, от 07.12.2020 №458, от 19.12.2023 №873 |
| 15.1.4. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения пригородной зоны города Барнаула | Ведется строительство и реконструкция следующих объектов водоснабжения и водоотведения пригородной зоны города: «Реконструкция артезианского водозабора по адресу: микрорайон «Спутник», ул.Декоративная, 51г»; «Строительство насосной станции 3-его подъема по ул.Звездной, 30»; «Реконструкция артезианского водозабора в п.Казенная Заимка, по ул.Соколиной, 55»;«Строительство артезианского водозабора по ул.Белгородской, 27а в п.Бельмесево г.Барнаула Алтайского края»; «Водоснабжение индивидуальных жилых домов по ул.Сибирская, 1-40, ул.Лесная Поляна, 2-12 в с.Власиха»; «Проектирование и установка системы обезжелезивания и деманганации на артезианском водозаборе в п.Новомихайловка, ул.Бирюзовая, 11а»; «Проектирование и реконструкция водопровода в с.Лебяжье, по ул.Опытная станция, 1 до ул.Опытная Станция, 102б»; «Проектирование и строительство водопроводных сетей в п.Ягодное, г.Барнаула, Алтайского края»; «Реконструкция артезианского водозабора по адресу: ул.Промышленная, 14а»; «Реконструкция артезианского водозабора по ул.Садовой, 83а в п.Казённая Заимка г.Барнаула Алтайского края» |
| 15.1.5. | [Строительство объектов газификации города Барнаула](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3907/programs/plan) | В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2025 годы» выполнены мероприятия по переводу двух мемориальных комплексов «Вечный огонь» на природный газ: «Газоснабжение сооружения «Вечный огонь» мемориального комплекса на площади Победы в городе Барнауле»; «Газоснабжение сооружения «Вечный огонь» мемориального комплекса у музея боевой славы по проспекту Комсомольскому, 73 в городе Барнауле Алтайского края».  За 2023 год уровень газификации жилого фонда составил 31,3%.  В 2023 году газифицировано 2082 квартиры |
| 15.1.6. | [Содержание, диагностирование сетей газоснабжения](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3910/programs/plan) | В целях осуществления технического обслуживания сетей газоснабжения комитетом по энергоресурсам и газификации города Барнаула заключаются договора со специализированными организациями |
| 15.1.7. | Реконструкция значительного количества электрических подстанций и замена трансформаторов как по причине износа, так и по причине недостаточности мощности | В отчетном периоде проведен капитальный ремонт на 0,270 км электрических сетей |
| 15.1.8. | Развитие сетевого хозяйства и замена существующих сетей на провода большего сечения |
| 15.1.9. | Выявление бесхозных объектов, постановка их на кадастровый учет | В соответствии с Порядком оформления органами местного самоуправления города Барнаула бесхозяйного имущества, утвержденным постановлением администрации города от 18.05.2022 №683, в отчетном периоде в перечень бесхозяйного имущества включено 205 бесхозяйных линейных объектов протяженностью 23,8 км, в том числе 133 водопроводных сети протяженностью 33,2 км; 42 канализационных сети протяженностью 6,7 км; 10 тепловых сетей протяженностью 2,2 км; 16 газовых сетей протяженностью  21,0 км и 41 объект – прочее имущество.  Через портал государственных услуг «Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии» с учетом ранее учтенных объектов поставлены на учет в качестве бесхозяйного имущества 242 линейных объекта протяженностью трассы 88,5 км, трубопроводов 93,1 км, одна трансформаторная подстанция 38,5 кв.м, одно нежилое здание фильтрбокса, расположенное на насосной станции третьего подъема, площадью 81,9 кв.м, две скважины и тепловой пункт площадью 7,04 кв.м |
| 15.1.10. | Подготовка проектно-сметной документации на объекты коммунального хозяйства | В отчетном периоде велась разработка проектно-сметной документации по пяти объектам |
| 15.1.11. | Оказание содействия в поиске площадки для размещения полигона ТКО и мусоросортировочных комплексов | Правительством Алтайского края рассматривается вопрос  о заключении концессионного соглашения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края 30.09.2023 на www.torgi.gov.ru размещено предложение ООО «Волжская инжиниринговая компания» о заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации объектов обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов на территории Алтайского края, в том числе создании в Павловском районе Алтайского края полигона твердых коммунальных отходов для Барнаульской зоны |
| 15.1.12. | Благоустройство контейнерных площадок, за исключением установленных законодательством случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах | Благоустроено 29 контейнерных площадок |
| 15.1.13. | Участие в организации и проведении экологических акций по раздельному сбору мусора, информирование об их проведении | С целью уменьшения объемов захоронения отходов потребления и формирования у населения культуры бережного отношения к природным ресурсам, дальнейшего развития селективного сбора отходов, подлежащих вторичной переработке, проведено 11 акций по раздельному сбору мусора и информированию о правилах сортировки твердых коммунальных отходов. Собрано 7,7 т пластика, 13,3 т макулатуры, 1,4 т металла, 16,4 т стекла. Участие приняли более 12 тыс.человек.  В январе проводилась акция по сбору елей «Елки палки», утративших потребительские свойства по окончанию новогодних праздников. Собрано более 500 деревьев, которые впоследствии пошли на производство плит МДФ |
| 15.1.14. | Развитие и совершенствование систем сбора, обработки, оценки и обмена информацией от городских служб | Принято постановление администрации города от 12.09.2023 №1286  «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от  20.07.2022 №1065 «Об организации сбора, обработки и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края»;  В декабре откорректированы соглашения с 46 дежурно-диспетчерскими службами по обмену информацией |
| 15.1.15. | Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | В отчетном периоде осуществлены следующие мероприятия:  - в целях повышения доли населения, охваченного централизованной системой оповещения, приобретено шесть комплексов сирено-речевого оповещения «Клон»;  - в рамках совершенствования деятельности курсов гражданской обороны города и укомплектования их современными техническими средствами и программами интерактивного обучения, оборудованием, учебными и методическими пособиями изготовлены стенды;  **-** администрациями районов и организациями проводилась работа по содержанию учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, обеспечивалась их деятельность по обучению неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности;  **-** проведено 127 учений, тренировок с органами управления и силами гражданской обороны и городского звена РСЧС;  **-** изготовлены памятки, листовки по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях;  **-** для обеспечения деятельности аварийно-спасательного формирования приобретены: аварийно-спасательное оборудование, аварийно-спасательные инструменты, обувь, футболки, аппарат искусственной вентиляции легких, квадроцикл, снегоход, прицеп, перчатки резиновые, веревки, страховочная привязь, металлокомпозитный баллон, дыхательный аппарат, лодка, боевая одежда пожарного, проведено обучение спасателей;  **-** приобретены автофургон, прицеп, квадроцикл, снегоход для замены оперативных и служебных автомобилей;  **-** в целях защиты населения и территории города от подтопления проведен комплекс мероприятий во всех районах города;  **-** в целях спасения людей на пожарах и организации деятельности подразделений добровольной пожарной охраны осуществлены расходы на приобретение пожарных щитов укомплектованных, сапог резиновых формовых, рукавов пожарных напорных, фонарей, стволов пожарных ручных;  **-** проводился ряд комплексных мероприятий в Индустриальном, Ленинском и Центральном районах города в целях защиты населенных пунктов  от лесных и ландшафтных пожаров, обеспечения первичных мер пожарной безопасности |
| 15.1.16. | Мониторинг обеспечения многоэтажных жилых домов умными приборами учета | По информации управляющих организаций в отчетном периоде  1218 многоквартирных домов оснащены «умными» приборами учета |
| 15.1.17. | Развитие электронных услуг и сервисов администрации города Барнаула и ее структурных подразделений в сети «Интернет» | В отчетном периоде в рамках исполнения Муниципального контракта проводилась работа по корректировке действующих рубрик/разделов/баннеров, созданию новых, доработке сервиса «Веб камеры», актуализации представленной в нем информации. Мероприятия по модернизации официального Интернет-сайта города, включающей создание мобильной версии сайта, запланированы на 2026 год в рамках Муниципальной программы «Цифровой муниципалитет» |
| 15.1.18. | Создание условий для обеспечения обратной связи с потребителями электронных услуг | В новостной ленте официального Интернет-сайта города Барнаула размещено 15 материалов, в том числе: «Жители Барнаула могут оформить прописку онлайн на портале «Госуслуги» (18.01.2023); «Внести сведения в государственный реестр можно с помощью портала «Госуслуг» (29.03.2023); «Барнаульцам доступны массовые социально значимые услуги в электронном виде» (17.04.2023); «Получить услуги администрации города в сфере земельных отношений можно на портале «Госуслуги» (17.11.2023).  Комитет информатизации администрации города Барнаула в течение года обеспечивал бесперебойность серверного оборудования, на котором размещается портал «Электронный Барнаул» |
| 15.1.19. | Проведение Интернет – голосований, форумов, онлайн трансляций | На Платформе обратной связи проведены онлайн-голосования: по выбору объектов для благоустройства в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»; по выбору дизайн-проекта третьего этапа благоустройства парка «Юбилейный»; по выбору наименования сквера на пересечении улиц Взлетной и Сергея Ускова. |
| 15.1.20. | Ежегодное формирование с участием жителей города перечня дворовых и общественных территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Барнаула» | На заседании Общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» определены адреса 63 дворовых территорий для благоустройства, утверждён эскиз  ПКиО «Центральный». Также на заседании утвердили [список общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году.](https://barnaul.org/upload/medialibrary/193/82ajtr6j1j6lzbhn1o6hsvnczzapk6p8/Spisok-obshchestvennykh-territoriy-Barnaula-dlya-golosovaniya-2024.docx) В перечень объектов, участвующих в Интернет-голосовании, вошло 37 территорий. В том числе комиссия приняла положительное решение по включению парка культуры и отдыха им.Ленина в перечень территорий, подлежащих благоустройству |
| 15.1.21. | Благоустройство дворовых территорий города Барнаула | Работы по благоустройству выполнены на 63 дворовых территориях |
| 15.1.22. | Благоустройство общественных территорий города Барнаула | В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-2025 годы» выполнены работы по благоустройству территории ПКиО «Центральный», парка «Юбилейный»  (II этап) и парка «Изумрудный» (IV этап) |
| 15.1.23. | Оказание содействия благоустройству территорий города Барнаула, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Ведется работа с предприятиями потребительского рынка и промышленности по благоустройству, уборке прилегающих территорий, ремонту фасадов зданий, сооружений, в том числе входных узлов, а также удалению несанкционированных надписей (графических изображений). Предприятия и организации города ежегодно принимают активное участие в месячниках санитарной очистки и «чистых четвергах».  В отчетном периоде проведено 155 рейдовых мероприятий по содержанию, благоустройству прилегающих территории и ремонту фасадов, по результатам работы с руководителями 116 объектов потребительского рынка отремонтировали фасады и входные узлы |
| Цель: Развитие транспортной системы | | |
| 16.1.1. | Реконструкция восьмипролетного и трехпролетного путепроводов по пр-кту Ленина через железнодорожные пути | Для выполнения работ по реконструкции путепровода заключен муниципальный контракт с ООО «Барнаульское ДСУ №4».  В отчетном периоде завершен основной комплекс работ, 30.11.2023 открыто движение автомобильного транспорта. Работа общественного транспорта возобновлена 01.12.2023.  В соответствии с дополнительным соглашением к муниципальному контракту срок завершения работ по благоустройству путепроводов - 30.06.2024 |
| 16.1.2. | Обустройство выделенных полос | В связи с открытием путепроводов ликвидированы выделенные полосы для движения общественного транспорта по пр-кту Калинина и ул.Аносова, сняты соответствующие ограничения движения грузового транспорта, выполнены мероприятия по изменению организации дорожного движения и циклов светофорного регулирования на основных пересечениях автомобильных дорог. Сохранены выделенные полосы для движения общественного транспорта на пр-ктах Ленина и Строителей |
| 16.1.3. | Осуществление строительства, реконструкции, ремонта автомобильных дорог и дорожных сооружений, их содержание, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» | В отчетном периоде работы завершены на 12 объектах общей протяженностью 28,33 км. Работы по строительству автомобильной дороги по ул.65 лет Победы, от ул.Сергея Семенова до Павловского тракта, приостановлены в связи с наступлением зимнего периода, будут возобновлены в весенний период 2024 года, срок завершения работ 15.07.2024.  Нормативность автомобильных дорог, включенных в национальный проект, увеличилась с 78,25 до 82,70% (539,29 км) (плановый показатель по соглашению 82,60% - 538,67 км) |
| 16.1.4. | Обустройство велодорожек | В рамках строительства дороги по ул.65 лет Победы, от ул.Энтузиастов до ул.Сергея Семенова, осуществлено строительство тротуаров и велодорожки. Общий объем работ по строительству велодорожки составил 903 кв.м длиною 510 м |
| 16.1.5. | Создание «умных» остановок | Создание в отчетном периоде «умных» остановок не осуществлялось.  В рамках муниципальной программы от 19.08.2014 №1802 «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы» за счет средств бюджета города выполнены работ по обустройству четырех остановочных пунктов |
| 16.1.6. | Модернизация подвижного состава городского транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи) | За счет внебюджетных источников приобретено восемь единиц техники на сумму 97000,0 тыс рублей (ООО «Евробус-плюс» – три автобуса большой вместимостью; ООО «Солгри» – автобус большой вместимостью, автобус средней вместимостью; ООО «Фрайбус Транспорте» – два автобуса средней вместимостью; ИП Овсянников В.С. – автобус средней вместимостью), финансирование за счет бюджетных источников в отчетном периоде не осуществлялось |
| 16.1.7. | Проработка вопроса о возможностях поддержки и развития общественного транспорта города Барнаула | Администрацией города принято постановление об утверждении долгосрочных контрактов на перевозки пассажиров (сроком на 7 лет). Всего заключено 17 контрактов. На данные цели в бюджете города предусмотрено ежегодное финансирование в размере 87,0 млн рублей. Реализация указанного мероприятия позволит автоперевозчикам обновить не менее 25% парка,  от общего количества автобусов, работающих на данных маршрутах (не менее 64 автобусов, ежегодно – 16) |
| 16.1.8. | Оптимизация маршрутной сети города, внедрение и развитие Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения | В настоящее время определяются источники финансирования с целью внедрения Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения |
| 16.1.9. | Проведение комиссии по организации пассажирских перевозок | Проведено три заседания комиссии по организации пассажирских перевозок, в результате которых приняты решения об изменении с целью улучшения транспортного обслуживания населения шести автобусных маршрутов (№1, 10, 25, 29, 75, 77), утверждении автобусного маршрута №99 (на период окончания работ по реконструкции путепровода по пр-кту Ленина), включении автобусного маршрута №40 в список общественно значимых |
| 16.1.10. | Подготовка документов / заявок для участия в федеральных, региональных проектах, проектах государственных корпораций развития по модернизации транспортной инфраструктуры | В отчетном периоде не осуществлялась подготовка документов / заявок |
| 16.1.11. | [Капитальный ремонт и ремонт кабельных линий, тяговых подстанций и контактной сети городского электрического транспорта](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3105/programs/plan) | В рамках соглашения о предоставлении в отчетном периоде из краевого бюджета бюджету города субсидии на развитие городского электрического транспорта заключенного между Министерством транспорта Алтайского края и администрацией города выполнены работы по замене 13,91 км кабельных линий. Кроме того, за счет средств бюджета города произведена модернизация капитально-восстановительного ремонта двух трамвайных вагонов |
| 16.1.12. | [Совершенствование автоматизированной системы оплаты проезда](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3587/programs/plan) | С целью популяризации среди населения электронных средств платежа разработано мобильное приложение «Центртранс» для управления электронными средствами платежа, разработана виртуальная транспортная карта |
| 16.1.13. | Проведение аукционов, заключение контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемому тарифу | Расходы по муниципальным контрактам на перевозку пассажиров автомобильным и электрическим транспортом составили 379554,9 тыс рублей или 94,7% от плановых значений (400771,2 тыс. рублей) |
| 16.1.14. | Проведение конкурсных процедур по маршрутам, осуществляющим работу по нерегулируемым тарифам | Расходы на субсидирование пассажироперевозящих организаций составили 137230,6 тыс рублей или 93,2% от плановых значений  (147265,5 тыс рублей) |
| 16.1.15. | Установка и [содержание технических средств организации дорожного движения](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3100/programs/plan), в том числе строительство светофорных объектов | Выполнены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту светофорных объектов за счет предоставления субсидии МУП «Барнаулгорсвет» (после реорганизации с 25.09.2023 в рамках муниципального задания МБУ «Барнаулгорсвет»).  Нанесено 47263,17 кв.м разметки краской (план выполнен на 100%)  и 23229,15 кв.м разметки термопластиком (план выполнен на 100%).  Установлены светофорные объекты на пересечении ул.Лазурной – проезда Северного Власихинского; ул.Северо-Западная, 222 и Павловский тракт, 52В |
| 16.1.16. | [Устройство линий наружного освещения](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3106/programs/plan) | Выполнены работы по устройству 6,86 км линий наружного освещения  на 10 участках улично-дорожной сети города в рамках реализации исполнительных производств |
| 16.1.17. | Развитие интеллектуальной транспортной системы | Внедрение интеллектуальной транспортной системы осуществляется в рамках соглашения с Министерством транспорта Алтайского края. Общий объем средств составил 73455,6 тыс рублей. За счет выделенных средств выполнены работы по устройству периферийного оборудования для создания интеллектуальной транспортной системы Алтайского края, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением |
| Стратегическое направление «Интеграционное развитие в рамках Ассоциации «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий» | | |
| Цель: Интеграционное развитие в рамках Ассоциации «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий | | |
| 17.1. | Задачи:  - рациональное размещение производственно-промышленной инфраструктуры, социально-бытовых объектов и жилья;  - развитие инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры | |
| 17.1.1. | Разработка и утверждение новой Схемы территориального планирования Барнаульской агломерации | Реализация мероприятий запланирована на 2025 год |
| 17.1.2. | Разработка и утверждение Долгосрочного плана социально-экономического развития Барнаульской агломерации | В отчетном периоде началась работа по разработке Долгосрочного плана социально-экономического развития Барнаульской агломерации (далее – долгосрочный план). В сентябре Министерством экономического развития России приняты методические рекомендации по разработке долгосрочных планов (приказ от 26.09.2023 №669), учитывая это и необходимость доработки проекта документа в соответствии с новыми требованиями, утверждение долгосрочного плана Барнаульской агломерации перенесено на 2024 год |
| 17.1.3. | Благоустройство гребного канала, в том числе обустройство городского пляжа | На гребном канале построены площадки для пляжного волейбола |
| 17.1.4. | Проработка вопроса по строительству объездной дороги и третьего моста через р.Обь | Реализация мероприятия перенесена на неопределенный срок в связи с удорожанием строительства объекта |
| 17.1.5. | Развитие межмуниципальных транспортных маршрутов | В отчетном периоде мероприятия не проводились |