Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 10.12.2018 №2049

# ПОРЯДОК И СРОКИ

# проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка, опубликование в газете «Вечерний Барнаул» и размещение на официальном Интернет-сайте города сообщения о принятии главой города решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
| 2. | Принятие предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила | с момента опубликования сообщения до 25.12.2018 | Комиссия |
| 3. | Разработка проекта о внесении изменений в Правила | 15.01.2019 | Комиссия |
| 4. | Проверка проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа – города Барнаула Алтайского края, схеме территориального планирования Алтайского края, схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности | в течение пяти рабочих дней с момента предоставления Комиссией | комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
| 5. | Направление главе города проекта о внесении изменений в Правила или, в случае обнаружения его несоответствия вышеуказанным требованиям и документам, в Комиссию на доработку | в течение трех рабочих дней с момента окончания проверки | комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
| 6. | Принятие главой города решения о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила | не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила | комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
| 7. | Подготовка, опубликование в газете «Вечерний Барнаул», размещение на официальном Интернет-сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула и официальном Интернет-сайте города оповещения о начале общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила | в течение трех дней с момента принятия главой решения о проведении общественных обсуждений | Комиссия |
| 8. | Размещение на официальном Интернет-сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города проекта о внесении изменений в Правила | не ранее чем через семь дней с момента опубликования оповещения о начале общественных обсуждений на срок не менее двух месяцев и более четырех месяцев | Комиссия |
| 9. | Организация и проведение экспозиций проекта о внесении изменений в Правила (в здании комитета по строительству, архитектуре и развитию города, администрациях районов города) | с момента размещения на сайте проекта о внесении изменений в Правила до окончания срока проведения общественных обсуждений | Комиссия |
| 10. | Прием предложений и замечаний заинтересованных лиц по проекту о внесении изменений в Правила посредством официального Интернет-сайта комитета по строительству, архитектуре и развитию города, записи в Журнале учета посетителей экспозиции, в письменной форме | с момента размещения на сайте проекта о внесении изменений в Правила до окончания срока проведения общественных обсуждений | Комиссия |
| 11. | Подготовка и подписание протокола общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила | в течение двух дней с момента окончания общественных обсуждений | Комиссия |
| 12. | Подготовка заключения о результатах общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила | в течение трех дней с момента подписания протокола | Комиссия |
| 13. | Опубликование в газете «Вечерний Барнаул» и размещение на официальном Интернет-сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города заключения о результатах общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила | в течение пяти дней со дня подписания заключения | Комиссия |
| 14. | Внесение изменений (при необходимости) в проект о внесении изменений в Правила с учётом результатов общественных обсуждений и предоставление его главе города | не позднее пяти дней с момента опубликования заключения | Комиссия |
| 15. | Принятие главой города решения в форме постановления администрации города о направлении проекта о внесении изменений в Правила в Барнаульскую городскую Думу или об его отклонении и направлении на доработку с указанием даты его повторного предоставления | в течение 10 дней после предоставления проекта о внесении изменений в Правила | комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
| 16. | Направление проекта о внесении изменений в Правила на рассмотрение Барнаульской городской Думой | первое полугодие 2019 года | комитет по строительству, архитектуре и развитию города |