Приложение

к решению избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула

от 30 марта 2012 года № 160

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

# мероприятий по подготовке и проведению

# выборов депутатов Барнаульской городской Думы

**ШЕСТОГО СОЗЫВА**

**День голосования –** 14 октября 2012 года

Во всех случаях по тексту документа в ссылках на соответствующие статьи Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» именуется «Федеральный закон», Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве депутатов – Кодекс, Барнаульская городская Дума – БГД, избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула – избирательная комиссия города Барнаула или ИКМО, кандидат в депутаты Барнаульской городской Думы – кандидат, муниципальный список кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы – муниципальный список кандидатов.

| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок  исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | |
|  | Определение схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов БГД, в которой обозначены их границы, определен перечень населенных пунктов, входящих в каждый избирательный округ, указаны номер каждого избирательного округа, место нахождения каждой окружной избирательной комиссии, число избирателей в каждом избирательном округе  (п.2 ст.12 Кодекса) | **не позднее 05.05.2012**  (не позднее чем за 80 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы) | Избирательная  комиссия города Барнаула |
|  | Внесение проекта схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов БГД, (по данным о численности избирателей ГАС «Выборы» на 01.01.2012), на рассмотрение БГД  (п.2 ст.12, п.9 ст.14 Кодекса) | **до 05.05.2012**  (не позднее чем за 80 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы) | Избирательная  комиссия города Барнаула |
|  | Утверждение схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов БГД, определение муниципального избирательного округа  (п.2 ст.12 Кодекса) | **не позднее 04.07.2012**  (не позднее чем за 20 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы) | Барнаульская  городская Дума |
|  | Опубликование схемы одномандат-ных избирательных округов, включая её графическое изображение  (п.7 ст.12 Кодекса) | не позднее 10.07.2012  (не позднее чем через 5 дней после утверждения) | Барнаульская  городская Дума |
|  | Образование избирательных участков  (п.2, 4 ст.13 Кодекса) | не позднее 29.08.2012  (не позднее чем за 45 дней до дня голосования по данным ГАС «Выборы») | Глава администрации города Барнаула по согласованию с территориальными избирательными комиссиями |
|  | Опубликование списков избиратель-ных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования  (п.6 ст.13 Кодекса) | **не позднее 03.09.2012**  (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава администрации города Барнаула |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Назначение выборов депутатов БГД  (п.2 ст.156 Кодекса) | **не ранее 15.07.2012 и не позднее 25.07.2012**  (не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | Барнаульская  городская Дума |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов депутатов БГД  (п.2 ст.156 Кодекса) | **не позднее 31.07.2012**  (не позднее чем через пять дней со дня его принятия) | Барнаульская  городская Дума |
|  | Назначение выборов депутатов БГД, если БГД не назначит выборы в сроки, предусмотренные [пунктом 2](consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=29892;fld=134;dst=103534) статьи 156 Кодекса  (п.3 ст. 156 Кодекса) | **не позднее 04.08.2012**  (не позднее чем за 70 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов депутатов БГД  (п.3 ст. 156 Кодекса) | **не позднее 08.08.2012**  (не позднее чем через семь дней со дня истечения установленного [пунктом 2](consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=29892;fld=134;dst=103534) статьи 156 срока официального опубликования решения о назначении) | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  |  |  |  |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | |
|  | Формирование окружных избирательных комиссий по выборам депутатов БГД (ОИК): | **не позднее 14.08.2012**  (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия города Барнаула |
| - официальное опубликование сообщения о начале выдвижения кандидатур в составы ОИК  (п.7 ст.18, п.4 ст.29 Кодекса); | после официального опубликования схемы избирательных округов,  но не позднее 03.08.2012 | Избирательная комиссия города Барнаула |
| - выдвижение кандидатур в члены ОИК с правом решающего голоса  (п.1,2 ст.22, п.6 ст.25 Федерального закона); | со следующего дня  после опубликования сообщения | БГД, группы избирателей, политические партии, иные общественные объединения, избирательные объединения |
| - прием предложений о выдвижении в состав ОИК  (п.4 ст.29 Кодекса) | со следующего дня  после опубликования сообщения  (в течение 10 дней со дня официального опубликования) | Избирательная комиссия города Барнаула |
| - принятие решения о формировании ОИК  (п.3 ст.29 Кодекса) | **не позднее 14.08.2012**  (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Проведение первого организацион-ного заседания окружных избирательных комиссий | **в соответствии с решением избирательной комиссии города Барнаула** | Окружные избирательные комиссии |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий по выборам депутатов БГД (УИК): | **не ранее 13.09.2012**  **и не позднее 20.09.2012 (**не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 23 дня до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
| - официальное опубликование сообщения о начале выдвижения кандидатур в составы УИК  (п.4 ст.31 Кодекса) | **после образования избирательных участков,**  **но не позднее 09.09.2012** | Территориальные избирательные комиссии |
| - выдвижение кандидатур в члены УИК с правом решающего голоса  (п.2 ст.22, п.5 ст.27 Федерального закона) | со следующего дня после опубликования сообщения | БГД, группы избирателей, политические партии, избирательные объединения |
| - прием предложений о выдвижении кандидатур в состав УИК  (п.4 ст.31 Кодекса) | в течение 10 дней после дня официального опубликования | Территориальные избирательные комиссии |
| Принятие решения о формировании УИК  (п.1, 2 ст.31 Кодекса) | **не ранее 13.09.2012**  **и не позднее 20.09.2012 (**не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 23 дня до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Проведение первого организацион-ного заседания участковых избирательных комиссий | **в соответствии с решением территориальной избирательной комиссии** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Истечение срока полномочий избирательных комиссий: |  |  |
| - окружных избирательных комиссий  (п.2. ст.29 Кодекса); | **через 2 месяца**  со дня официального опубликования результатов выборов или, если поступили жалобы – со дня принятия избирательной комиссией города Барнаула решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе |  |
| - участковых избирательных комиссий  (п.5. ст.31 Кодекса) | **через 10 дней**  со дня официального опубликования результатов выборов или, если поступили жалобы – со дня принятия избирательной комиссией города Барнаула решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе |  |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ** | | | |
|  | Направление в Избирательную комиссию города Барнаула списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Барнаульской городской Думы в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов  (п.1 ст.45 Кодекса) | **не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов** | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю |
|  | Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение в сети «Интернет» списка политических партий, общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Барнаульской городской Думы, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов  (п.1 ст.45 Кодекса) | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ,**  **МУНИЦИПАЛЬНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ** | | | |
|  | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам  (ст.157, 158, 159 Кодекса) | **после**  официального опубликования решения о назначении выборов | Граждане РФ и иностранные граждане, обладающие пассивным избирательным правом в соответствии с международными договорами |
|  | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам  (ст.157, 158, 160 Кодекса) | Избирательные объединения |
|  | Выдвижение муниципальных списков кандидатов  (ст.160.1 Кодекса) | Избирательные объединения |
|  | Выдача лицам, представившим документы, необходимые для выдвижения кандидата, письменного подтверждения их получения  (п.3 ст.159, п.8, 10 ст.160 Кодекса) | в день поступления документов | Окружные избирательные комиссии |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, представившему документы, необходимые для выдвижения списка кандидатов, письменного подтверждения их получения  (п. 3,10 ст.160 Кодекса) | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  | Выдача лицам, представившим документы, необходимые для выдвижения муниципального списка кандидатов, письменного подтверждения их получения  (п.6 ст.160.1 Кодекса) | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении  (п. 5 ст. 160 Кодекса) | **в течение трёх дней со дня приёма документов** | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  | Принятие решения о заверении муниципального списка кандидатов либо об отказе в его заверении  (п. 7 ст. 160.1 Кодекса) | **в течение трёх дней со дня приёма документов** | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении  (п.7 ст.160.1 Кодекса) | **в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения** | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении муниципального списка кандидатов с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении  (п.7 ст.160 Кодекса) | **в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения** | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  | Направление решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) в соответствующие окружные избирательные комиссии  (п.7 ст.160 Кодекса) | **в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения** | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы  (п.4 ст.47, ст.161 Кодекса) | **со дня оплаты изготовления подписных листов** | Граждане Российской Федерации, достиг-шие к моменту сбора подписей 18 лет и не признанные судом недееспособными |
|  | Изменение избирательного округа с согласия кандидата по одномандатному избирательному округу, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут  (п. 4 ст.160 Кодекса) | **не позднее**  **29.08.2012**  (не позднее чем за 45 дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
|  | Передача в ОИК подписных листов и других документов для регистрации кандидатов  (п.5 ст.48, п.5 ст.161, 162 Кодекса) | **не позднее**  **03.09.2012**  **до 18.00 час.**  **по местному времени**  (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Кандидат |
|  | Передача в избирательную комиссию города Барнаула документов для регистрации муниципальных списков кандидатов  (п.5 ст.48, п.5 ст.161, 162 Кодекса) | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, муниципаль-ного списка кандидатов, а также достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах и принятие решения о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов либо об отказе в их регистрации  (ст.49, 162 Кодекса) | **в течение 10 дней**  **после приема документов** | Избирательная комиссия города Барнаула, окружные избирательные комиссии |
|  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации  (п.11 ст.162 Кодекса) | **после принятия решения о регистрации** | Избирательная комиссия города Барнаула,  окружные избирательные комиссии |
|  | Направление решения о регистрации муниципального списка кандидатов в территориальные и окружные избирательные комиссии  (ст.162 Кодекса) | **после принятия решения о регистрации** | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  | Передача данных о зарегистрированных муниципальных списках кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах и сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам в средства массовой информации для опубликования  (п.2 ст.30 Федерального закона,  п.2 ст.65 Кодекса) | **в течение 48 часов**  **после регистрации** | Избирательная комиссия города Барнаула,  окружные избирательные комиссии |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ** | | | |
|  | Назначение до 10 доверенных лиц  (п.1 ст.60 Кодекса) | **после выдвижения кандидата, списка кандидатов** | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов по одномандатным избирательным округам |
|  | Назначение до 50 доверенных лиц  (п.1 ст.60 Кодекса) | **после выдвижения муниципального списка кандидатов** | Избирательные объединения |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений  (п.2 ст. 60 Кодекса) | **в течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения, и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом** | Избирательная комиссия города Барнаула,  окружные избирательные комиссии |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей  (п.1 ст. 57 Кодекса) | **не позднее чем через**  **5 дней со дня регистрации** | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов, отозвать его по решению органа, выдвинувшего данный список кандидатов  (п.3 ст.59 Кодекса) | **не позднее**  **08.10.2012**  (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Избирательное объединение, выдвинувшее муниципальный список кандидатов |
|  | Реализация права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из муниципального списка кандидатов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения  (п.4 ст.59 Кодекса) | **не позднее**  **28.09.2012**  (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Избирательные объединения, выдвинувшие муниципальные  список кандидатов |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата по основаниям, предусмотренным Федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения  (п.4 ст.59 Кодекса) | **не позднее**  **08.10.2012**  (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов по одномандатным избирательным округам |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе муниципального списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры с дальнейшего участия в выборах в составе данного муниципального списка  (п.2 ст.59 Кодекса) | **не позднее 28.09.2012,**  (не позднее чем за 15 дней до дня голосования)**,**  **а при наличии вынуждающих обстоятельств**  **не позднее 12.10.2012**  **(**не позднее чем за один день до дня голосования**)** | Кандидат, выдвинутый в составе муниципального списка кандидатов |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры  (п.1 ст. 59 Кодекса) | **не позднее 08.10.2012**,  (не позднее чем за 5 дней до дня голосования),  **а при наличии вынуждающих обстоятельств**  **не позднее 12.10.2012**  **(**не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Назначение в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, муниципальный список кандидатов по одному члену данной избирательной комиссии с правом совещательного голоса  (п.1 ст.37 Кодекса) | **со дня представления документов для регистрации** | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее муниципальный  список кандидатов |
|  | Назначение в каждую нижестоящую избирательную комиссию по одному члену комиссии с правом совещательного голоса  (п.1 ст.37 Кодекса) | **с момента регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов** | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее муниципальный  список кандидатов |
|  | Назначение в избирательную комиссию города Барнаула по одному члену данной избирательной комиссии с правом совещательного голоса  (п.1 ст.37 Кодекса) | **с момента регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу** | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу |
|  | Назначение в избирательную комиссию города Барнаула, территориальные, окружные и участковые избирательные комиссии наблюдателей  (п.1, п.4 ст.61 Кодекса) | **с момента регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов** | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, избирательное объединение, зарегистрировавшее муниципальный список кандидатов, общественное объединение |
|  | Назначение уполномоченных представителей (п. 1 ст. 62 Кодекса) | **с момента выдвижения кандидата, муниципального списка кандидатов** | Избирательное объединение |
|  | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам (п.1 ст. 62 Кодекса) | **с момента выдвижения кандидата, муниципального списка кандидатов** | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Регистрация уполномоченных представителей избирательных объединений (п.1, 3 ст.62 Кодекса) | **незамедлительно после представления соответствующих документов** | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов, избирательных объединений (п. 1, 3 ст. 62 Кодекса) | **незамедлительно после представления соответствующих документов** | Избирательная комиссия города Барнаула, окружные избирательные комиссии |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
|  | Информирование избирателей о месте своего нахождения, времени работы, об образовании избирательных участков и возможности ознакомления со списком избирателей, месте и порядке голосования, о кандидатах, муниципальных списках кандидатов  (п.4 ст.65 Кодекса) | своевременно | Соответствующие избирательные комиссии |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий либо непосредственно перед помещениями информации о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях, зарегистрировавших муниципальный список кандидатов  (п.3 ст.90 Кодекса) | **не позднее 28.09.2012**  (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Внесение в информацию, размещенную на информационном стенде, поступивших из вышестоящих комиссий изменений и дополнений о кандидатах  (п.6 ст.90 Кодекса) | **до 14.10.2012,**  **немедленно** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о возможности ознакомления со списком избирателей  (п.1 ст.17, п.4 ст.65 Кодекса) | **не позднее 23.09.2012**  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования  (п.1 ст.94 Кодекса) | **не позднее 23.09.2012**  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Избирательные комиссии |
|  | Агитационный период  (п.1 ст.70 Кодекса) | **со дня выдвижения кандидата, муниципального списка кандидатов и до**  **24.00 часов 12.10.2012** | Граждане Российской Федерации, достигшие возраста  18 лет на день голосования, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях  (п.2 ст.70, п.1 ст.71 Кодекса) | **с 15.09.2012 до 24.00 часов 12.10.2012**  (за 28 дней до дня голосования) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие муниципальные списки кандидатов |
|  | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения агитации  (п.7, п. 8 ст.67; п.2 ст.72; п.2 ст.73 Кодекса) | **не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов** | Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения агитации  (пп.7, 8 ст.67; п.2 ст.72; п.2 ст.73 Кодекса) | **после представления Управлением Роскомнадзора по Алтайскому краю** | Избирательная комиссия  города Барнаула |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в избирательную комиссию города Барнаула  (п.6 ст.71 Кодекса) | **не позднее чем через**  **30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов** | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка, доведение перечня указанных мест до сведения кандидатов  (п.7 ст.75 Кодекса) | **не позднее**  **13.09.2012**  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Администрации районов города по предложению соответствующих  территориальных избирательных комиссий |
|  | Опубликование и представление в избирательную комиссию города Барнаула сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов  (п.10 ст.75 Кодекса) | **не позднее чем через**  **30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Размещение на странице избирательной комиссии города Барнаула на официальном Интернет-сайте города Барнаула списка организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных материалов и заявивших об этом | **после истечения 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов** | Избирательная комиссия  города Барнаула |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию экземпля-ров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов вместе со сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы  (п.3 ст.75 Кодекса) | до начала распространения печатных, аудиовизуальных материалов, фотографий иных агитационных материалов | Кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее муниципальный список кандидатов |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, с избирателями  (п. 5 ст. 74 Кодекса) | **в течение трех дней со дня подачи заявки** | Собственники, владельцы помещений, указанных в п.3 и 4 ст.74 Кодекса |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии города Барнаула о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям  (п.4 ст.74 Кодекса) | **не позднее дня, следующего за днём предоставления помещения** | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст.74 Кодекса |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям  (п. 4.1 ст.74 Кодекса) | **в течение двух суток с момента получения уведомления** | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет")  (п.3 ст. 66 Кодекса) | **в период с 09.10.2012**  **по 14.10.2012 включительно**  в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Запрет рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, муниципальный список кандидатов  (п.4 ст.77 Кодекса, п.4 ст.56 Федерального закона) | **13.10.2012,**  **14.10.2012**  (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, кандидаты, избирательные объединения, их доверенные лица и уполномоченные представители, организации, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления которых являются указанные лица и организации |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов  (п.1 ст. 79 Кодекса) | **не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов** | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
|  | Работа контрольно – ревизионной службы при избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула (КРС) в соответствии с Положением о КРС утвержденным избирательной комиссией города Барнаула (п.2 ст.89 Кодекса) | **со дня официального опубликования решения о назначении выборов до сдачи финансового отчета** | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  | Направление специалистов, по запросу избирательной комиссии муниципального образования, для создания контрольно-ревизионной службы (ст.89 Кодекса) | **не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов** | Учреждения, указанные в пункте 2 статьи 89 Кодекса |
|  | Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда  (п.1 ст.81, п.1 ст. 163 Кодекса) | **после получения разрешения окружной избирательной комиссии на открытие счета** | Кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Открытие избирательным объединением, выдвинувшим муниципальный список, специального счета для формирования своего избирательного фонда  (п.1 ст. 81, п.2 ст. 163 Кодекса) | **после заверения избирательной комиссией города Барнаула муниципального списка кандидатов, регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам и получения разрешения на открытие счета** | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Создание избирательного фонда кандидата для финансирования избирательной кампании  (п.1 ст. 58 Федерального закона,  п.1 ст.80, п.3 ст. 163 Кодекса) | **в период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидатов до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией** | Кандидаты |
|  | Создание избирательного фонда избирательного объединения для финансирования избирательной кампании  (п.1 ст. 58 Федерального закона,  п.4.1 ст. 163 Кодекса) | **после регистрации избирательной комиссией города Барнаула уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательного объединения** | Избирательные объединения |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 82 Кодекса, либо в размерах, превышающих максимальный размер пожертвований, установленный Кодексом (п.3 ст.82 Кодекса) | **не позднее чем через**  **10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет** | Кандидат,  избирательное объединение |
|  | Перечисление в доход городского бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями  (п.4 ст. 82 Кодекса) | **не позднее чем через**  **10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет** | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Предоставление по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете данного кандидата, избирательного объединения  (п.7 ст.59 Федерального закона,  п.6 ст.83 Кодекса, п.10.3 решения ИКМО от 07.10.2011 №142) | **еженедельно,**  **а за 10 дней до дня голосования – один раз в три операционных дня** | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации - держатель специального избирательного счета |
|  | Предоставление по представлению соответствующей комиссии, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, избирательного объединения, заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (п.7 ст.59 Федерального закона, п.7 ст.83 Кодекса) | в трехдневный срок,  а за 3 дня до дня голосования – немедленно | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации - держатель специального избирательного счета |
|  | Направление сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений для опубликования в СМИ  (п.8 ст.59 Федерального закона, п.12.2 решения ИКМО от 07.10.2011 №142) | **периодически, не реже чем 1 раз в 2 недели**  **до 14.10.2012** | Избирательная комиссия города Барнаула,  окружные избирательные комиссии |
|  | Обязательное опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений  (п.8 ст.59 Федерального закона) | **в течение 3 дней со дня получения** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений  (п.1 ст.85 Кодекса) | **не позднее чем через**  **5 дней со дня получения финансовых отчетов** | Избирательная комиссия города Барнаула,  окружные избирательные комиссии |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательные фонды  (п.1 ст.86 Кодекса) | **после 14.10.2012 и до представления итогового финансового отчета, но не ранее возврата избирательной комиссии города Барнаула средств, причитающихся ей в соответствии с Федеральным законом и Кодексом** | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов (п.1 ст.85 Кодекса): | |  |
| - первого финансового отчета; | **одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации** | Кандидаты,  уполномоченные представители избирательных объединений |
| - итогового финансового отчета | **не позднее чем через**  **30 дней со дня официального опубликования результатов выборов** | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Перечисление в бесспорном порядке на счет избирательной комиссии города, причитающихся ей денежных средств, по ее письменному указанию  (п.1 ст.86 Кодекса) | **не ранее**  **13.11.2012**  (по истечении 30 дней со дня голосования) | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации - держатель специального избирательного счета |
|  | Перечисление в доход городского бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений  (п.1 ст.86 Кодекса) | **не ранее**  **13.12.2012**  (по истечении 60 дней со дня голосования) | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации - держатель специального избирательного счета |
|  | Представление в территориальные избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств городского бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  (п.2 ст.88 Кодекса) | **не позднее чем через**  **5 дней со дня официального опубликования результатов выборов** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в избирательную комиссию города Барнаула отчетов о поступлении и расходовании средств городского бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  (п.3 ст.88 Кодекса) | **не позднее чем через**  **5 дней со дня официального опубликования результатов выборов** | Окружные избирательные комиссии |
|  | Представление в избирательную комиссию города Барнаула отчётов о поступлении и расходовании средств городского бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | **не позднее чем через 25 дней со дня официального опубликования результатов выборов** | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление в БГД отчета об использовании средств городского бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  (п.5 ст.88 Кодекса) | **не позднее чем через 40 дней**  **со дня официального опубликования результатов выборов** | Избирательная комиссия  города Барнаула |
|  | Передача отчетов об использовании средств городского бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в СМИ  (п.5 ст.88 Кодекса) | **не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования результатов выборов** | Избирательная комиссия  города Барнаула |
|  | Рассмотрение на заседании БГД отчета избирательной комиссии города об использовании средств городского бюджета, выделенных на подготовку и проведение муниципальных выборов, и принятие соответствующего решения  (п.5 ст.88 Кодекса) | **в соответствии**  **с Регламентом БГД** | Барнаульская  городская Дума |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | |
|  | Предоставление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии  (п.2 ст.15 Кодекса) | **не позднее 17.09.2012**  (не позднее чем за 26 дней до дня голосования) | Главы администраций районов города Барнаула, командиры воинских частей |
|  | Составление списка избирателей  (п.2 ст.15 Кодекса) | **не позднее 17.09.2012**  (не позднее, чем за 26 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Изготовление и передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым избирательным комиссиям (п.10 ст.15 Кодекса) | **не позднее 23.09.2012**  (не позднее, чем за 20 дней до дня голосования) | Окружные избирательные комиссии |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения избирателям  (п.1 ст.17 Кодекса) | **не позднее 23.09.2012**  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Запрос сведений об иностранных государствах, чьи граждане имеют право на участие в выборах депутатов БГД(п.8 ст.16 Кодекса) | **не позднее 13.09.2012** | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  | Включение иностранных граждан, достигших на день голосования возраста 18 лет и не подпадающие под действие [п.3 ст.4](consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=29892;fld=134;dst=100080) Кодекса, постоянно проживающих на территории города Барнаула, в списки избирателей на избирательном участке по месту их жительства, если на основании международного договора Российской Федерации они имеют право на участие в муниципальных выборах (п.8 ст.16 Кодекса) | **немедленно, после принятия решения избирательной комиссии** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача избирателями, находящимися в местах временного пребывания, работающими на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателями из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, заявлений о включении в список избирателей на участке для голосования по месту их временного пребывания (п.6 ст.16 Кодекса) | **не позднее 10.10.2012**  (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Избиратели, обладающие активным избирательным правом (место жительства которых расположено в пределах избирательного округа) |
|  | Уточнение списка избирателей  (п.12 ст.15 Кодекса) | **до 13.10.2012**  (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение заявлений граждан о включении в список избирателей или об ошибках, неточностях в сведениях о них (п.2 ст.17 Кодекса) | **в течение 24 час., 14.10.2012 – в течение двух часов, но не позднее окончания голосования** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача информации о включении избирателя в список избирателей в участковую комиссию, где он включен в список по месту жительства, через территориальную комиссию (п.6 ст.16 Кодекса) | **по мере**  **необходимости** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение жалоб граждан на решения участковых избирательных комиссий о включении в список избирателей или об ошибках, неточностях в сведениях о них  (п.5 ст.17 Кодекса) | **в 3-дневный срок,**  **с 10.10.2012 – немедленно** | Избирательная комиссия  города Барнаула, территориальные избирательные комиссии |
|  | Внесение изменений в список избирателей в случае удовлетворения (заявления) жалобы избирателя  (п.5 ст.17 Кодекса) | **немедленно** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Брошюрование отдельных книг списка избирателей и заверение подписью председателя участковой комиссии (п.11 ст.15 Кодекса) | **не позднее 13.10.2012**  (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание председателем и секретарем участковой комиссии и заверение печатью выверенного и уточненного списка  (п.12 ст.15 Кодекса) | **не позднее 13.10.2012**  **после 18-00 часов**  (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| **Избирательные бюллетени** | | | |
|  | Принятие решения о размещении муниципального заказа на изготовление бюллетеней и другой избирательной документации  (п.4 ст.10, глава 2 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 236-р) | **после официального опубликования решения о назначении выборов** | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  | Проведение жеребьевки по порядку размещения кратких наименований, фамилии, имени, отчества каждого из первых трех кандидатов и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, в избирательном бюллетене по муниципальному избирательному округу  (п.1 ст.93 Кодекса) | **после регистрации всех муниципальных списков кандидатов, но не позднее**  **07.09.2012**  (не позднее чем за 36 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  | Утверждение формы, текста, числа, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным и муниципальному избирательным округам  (п.4, 15 ст. 92 Кодекса) | **не позднее 23.09.2012**  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия  города Барнаула, окружные избирательные комиссии |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней членам окружных избирательных комиссий с правом решающего голоса, уничтожения бюллетеней  (п.5 ст. 92 Кодекса) | **не позднее, чем за 2 дня** **до получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации** | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  | Оповещение о месте и времени передачи бюллетеней членов окружных комиссий, кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе муниципального списка кандидатов), или их представителей, а также представителей избирательных объединений, наименования которых указаны в избирательном бюллетене  (п.8 ст.92 Кодекса) | **своевременно** | Избирательная комиссия города Барнаула,  окружные избирательные комиссии |
|  | Передача избирательных бюллетеней территориальным и окружным избирательным комиссиям  (п.6 ст.92 Кодекса) | **не позднее 11.10.2012**  (в срок, установленный избирательной комиссией города Барнаула) | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям  (п.7 ст.92 Кодекса) | **не позднее 12.10.2012**  (не позднее чем за один день до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии, окружные избирательные комиссии |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Проведение тестирования и голосования в тренировочном режиме с помощью комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), если избирательный участок им оснащен  (раздел 3 Инструкции о порядке использования технических средств подсчета голосов – КОИБ 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации, утв. ЦИК РФ от 06.07.2011 №19/204) | **13.10.2012** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение тестирования  КОИБ, если избирательный участок им оснащен  (раздел 4 Инструкции о порядке использования технических средств подсчета голосов – КОИБ 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации, утв. ЦИК РФ от 06.07.2011 №19/204) | **в течение часа до времени голосования 14.10.2012** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования  (п.4 ст.10 Кодекса) | **с 8 до 20 часов по местному времени 14.10.2012** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача информации о явке избирателей в вышестоящую избирательную комиссию | **14.10.2012**  **В 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 19.00** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования  (п.5 ст.66 Федерального закона) | **в любое время после формирования УИК, но не позднее 14 часов местного времени 14.10.2012**  (не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования |
|  | Объявление о том, что будет проводиться голосование вне помещения для голосования  (п.6 ст.98 Кодекса) | **не позднее чем**  **за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования** | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Объявление о том, что получить бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования  (п.1 ст.101 Кодекса) | **по истечении времени голосования**  **в 20 часов 00 мин.** | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов № 1 и № 2 об итогах голосования  (п.1 ст.101 Кодекса) | **сразу после окончания времени голосования, без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при подсчете голосов избирателей, поступивших до окончания подсчета голосов избирателей (п.4 ст.103 Кодекса) | **до** **подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в пункте 2 статьи 38 Кодекса  (п.8 ст.103 Кодекса) | **немедленно после подписания протокола об итогах голосования** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную и окружную избирательные комиссии  (п.9 ст.103 Кодекса) | **незамедлительно после подписания всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в информационно - телекоммуникаци-онной сети общего пользования «Интернет»  (п.12 ст.103 Кодекса, Инструкция по размещению данных ГАС «Выборы» в сети Интернет, утв. Постановлением Центризбиркома РФ от 25.05.2011 № 12/130-6) | **по мере введения данных протоколов в ГАС «Выборы»** | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  | Определение результатов выборов депутатов Барнаульской городской Думы по муниципальному избирательному округу  (пп.3 п.1 ст.106 Кодекса) | **не позднее 16.10.2012**  (в течение трёх дней со дня голосования) | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  | Определение результатов выборов депутатов Барнаульской городской Думы по одномандатному избирательному округу  (пп.4 п.1 ст.106 Кодекса) | **не позднее 15.10.2012**  (в течение двух дней со дня голосования) | Окружные избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов избирательных комиссий об итогах голосования (результатах выборов) по требованию члена соответствующей избирательной комиссии, лиц, указанных в пункте 2 статьи 38 Кодекса  (п.5 ст.104 Кодекса) | **немедленно после подписания протокола об итогах голосования** | Избирательная комиссия города, территориальные,  окружные избирательные комиссии |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов Барнаульской городской Думы  (п.1 ст.108 Кодекса) | **не позднее 16.10.2012**  (в течение трёх дней со дня голосования) | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Барнаульской городской Думы, о результатах выборов  (п.1 ст.132 Кодекса) | **после определения результатов выборов** | Избирательная комиссия города Барнаула,  окружные избирательные комиссии |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата БГД, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей  (п.1 ст.166 Кодекса) | **в пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом** | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Барнаульской городской Думы |
|  | Регистрация избранных депутатов БГД и выдача им удостоверений об избрании  (п.3 ст.166 Кодекса) | после официального опубликования результатов выборов, но не позднее чем через 2 дня после представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Избирательная комиссия города Барнаула,  окружные избирательные комиссии |
| **Информирование о результатах выборов** | | | |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ  (п.2 ст.110 Кодекса) | в течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия города Барнаула,  окружные избирательные комиссии |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, муниципальных списков кандидатов  (п.3 ст.110 Кодекса) | **не позднее 23.10.2012**  (в течение десяти дней со дня голосования) | Избирательная комиссия города Барнаула,  окружные избирательные комиссии |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, которые содержатся в протоколах комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях, а также предусмотренных пунктом 2 статьи 93 Кодекса данных обо всех избранных депутатах  (п.4 ст.110 Кодекса) | до 14.12. 2012  (в течение двух месяцев со дня голосования) | Избирательная комиссия города Барнаула |
|  | Размещение в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» данных, которые содержатся в протоколах всех комиссий об итогах голосования и о результатах выборов  (п.4 ст.72 Федерального закона) | в течение 3-х месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов | Избирательная комиссия города Барнаула |
| ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ | | | |
|  | Уничтожение по акту копий вторых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования  (п.10 ст.103 кодекса) | за два дня до истечения срока полномочий участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в вышестоящие избирательные комиссии | до истечения срока полномочий | Участковые,  окружные, территориальные избирательные комиссии |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов  (ст.109 Кодекса) | в соответствии с установленными сроками | Соответствующие избирательные комиссии |

Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования города Барнаула О.И.Белорукова