Приложение 2

к постановлению администрации

города

от 27.09.2013 №3118

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение

- эффективности образования в городе Барнауле»

Финансовое обеспечение мероприятий «дорожной карты» города Барнаула

| № п/п | Мероприятия |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Консолидированный бюджет Алтайского края |  |  |  |  | Планируемые внебюджетные средства |  |  |  | Дополнительная потребность |  |  |  | Консолидированный бюджет Алтайского края |  |  | Планируемые внебюджетные средства |  | Дополнитель-ная пот-ребность |  | Консолидированный бюджет Алтайского края |  | Планируемые внебюджетные средства |  | Дополнитель-ная пот-ребность |  | Потребность |  | Потребность |  | Потребность |  |
|  |  |  |  |  |  |  | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| - Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
| 2. |  |  | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | строительство |  |  |  |  |  | 9,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,90 |  |  |  |  |  | 73,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реконструкция, в том числе при передаче зданий |  |  |  |  |  | 14,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,00 |  |  |  |  |  | 47,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | использование имеющихся резервов (приобретение) |  |  |  |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | развитие негосударственного дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  |  |  |  | выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций края в соответствии с ФГОС |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 3,25 |  | 1,20 |  |  |  | 3,25 |  | 4,45 |  | 4,45 |  | 4,45 |
|  |  |  |  | реализация мероприятий программы, направленных на повышение качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Кадровое обеспечение системы дошкольного образо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  |  |  |  | вания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования |  |  |  |  | 2,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,70 |  |  |  |  |  | 2,70 |  |  |  |  |  | 3,50 |  | 3,50 |  | 3,50 |
| 7. |  |  |  | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками учреждений дошкольного образования: планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в соответствии с Указом |  |  |  |  | 565,4 |  |  |  |  | 11,40 |  |  |  | 133,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  |  |  |  | Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Поэтапное повышение заработной платы прочего персонала учреждений дошкольного образования |  |  |  |  | 424,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,00 |  |  |  | 89,0 |  | 424,00 |  |  |  | 186,5 |  | 302,5 |  | 433,3 |  | 570,4 |
| 9. |  |  |  | Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных учреждений дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  | Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1030,45 |  |  |  |  | 11,40 |  |  |  | 133,90 |  |  |  | 535,8 |  | 0,00 |  | 92,25 |  | 547,9 |  | 0,00 |  | 189,75 |  | 310,45 |  | 441,25 |  | 578,35 |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
| - Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | развитие нормативного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к реализации основных образовательных программ ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обеспечение материально-техничес-ких условий для реализации ООП НОО (приобрете-ние учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, учебников и методических пособий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обеспечение материально-техни-ческих условий для |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  | 9,10 |  | 1,50 |  |  |  | 12,00 |  | 4,90 |  | 6,20 |  | 18,40 |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  |  |  |  | реализации ФГОС основного общего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | образования (при-обретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, учебников и методических пособий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: проведение сбора и обработки первичных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Программа подготовки и переподготовки современных педа-гогических кадров: |  |  |  |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,40 |  |  |  |  |  | 6,60 |  |  |  |  |  | 4,00 |  | 4,00 |  | 4,00 |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  |  |  |  | разработка и принятие муниципальной программы «Кадры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | реализация про- граммы «Кадры» в части подготовки и переподготовки муниципальных педагогических кадров, в том числе: |  |  |  |  | 3,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,90 |  |  |  |  |  | 3,90 |  |  |  |  |  | 4,00 |  | 4,00 |  | 4,00 |
|  |  |  |  | меры социальной поддержки молодых педагогов; |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поддержка талантливых педагогов |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 |  |  |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Разработка и реализация региональных (муниципальных) программ поддержки школ, работающих в сложных соци- |  |  | 39,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  | 15,00 |  |  |  | 45,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  |  | альных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение «эффективного контракта» в общем образовании за счет снижения неэффективных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педа- гогическими работниками в системе общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет снижения неэффективных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,40 |  |  |  |  |  | 15,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Внедрение механизмов «эффектив- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  |  | ного контракта» с руководителями образовательных учреждений общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 47,30 |  |  |  |  | 15,40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17,90 |  |  |  |  | 15,40 |  | 59,10 |  | 23,10 |  | 15,40 |  | 57,00 |  | 68,90 |  | 70,20 |  | 82,40 |
| - Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка и реализация муниципальной подпрограммы развития дополнительного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  |  |
|  |  | развитие инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |
| 2. |  | Совершенствование организационно-экономичес-ких механизмов обеспечения доступности услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  |  | дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | повышение квалификации педагогических работников по персонифицированной модели, используя ресурсы инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,50 |
| 4. |  | Создание условий для использова- ния ресурсов негосударственного сектора предоставления услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  |  | образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Реализация Концепции региональной системы работы с одарен- ными детьми в Алтайском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение «эффективного контракта» в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками государственных учре-ждений допол-нительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поэтапное повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  | 131,50 |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  | 60,60 |  |  |  | 135,70 |  | 1,50 |  | 96,50 |  | 135,70 |  | 1,50 |  | 140,90 |  | 329,7 |  | 389,4 |  | 452,6 |
|  |  | поэтапное повышение заработной платы прочего персонала учреждений дополни- |  |  |  |  |  |  | 53,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,50 |  |  |  | 11,2 |  | 53,50 |  |  |  | 23,50 |  | 38,20 |  | 54,70 |  | 72,00 |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  |  | тельного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Информационное сопровождение мероприятий по введению «эффективного контракта» в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других ме- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  |  | роприятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 187,00 |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  | 60,60 |  |  |  | 190,70 |  | 32,00 |  | 108,7 |  | 191,20 |  | 46,50 |  | 165,40 |  | 370,40 |  | 446,60 |  | 525,60 |
|  |  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 1264,75 |  |  |  |  | 46,80 |  |  |  | 194,50 |  |  |  | 744,40 |  | 47,40 |  | 260,05 |  | 762,20 |  | 61,90 |  | 412,15 |  | 749,75 |  | 958,05 |  | 1186,35 |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата                                                                                                                                                        П.Д.Фризен