|  |  |
| --- | --- |
|  | **ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ** **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ города БАРНАУЛА** |

РЕШЕНИЕ

14 апреля 2017 года №19/350-6

г. Барнаул

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы седьмого созыва  |

В целях содействия реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы седьмого созыва и в соответствии со статьей 24 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве, руководствуясь Рекомендациями по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии от 20.05.2015 №283/1668-6 избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула,

РЕШИЛА:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы седьмого созыва:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнители |
|  | Организация совместной работы с комитетом по социальной поддержке населения города Барнаула, Государственным учреждением –Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Барнауле Алтайского края, Управлением социальной защиты населения по городу Барнаулу, региональными и местными общественными организациями инвалидов в Алтайском крае по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами и передаче данных в избирательную комиссию муниципального образования города Барнаула | июнь 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула, комитет по социальной поддержке населения города Барнаула (по согласованию) |
|  | Участие представителей региональных и местных общественных организаций инвалидов в заседаниях избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула при рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | июнь – август 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула, региональные и местные общественные организации (по согласованию), комитет по социальной поддержке населения города Барнаула (по согласованию) |
|  | Организация взаимодействия избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула, окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Барнаульской городской Думы по одномандатным избирательным округам (далее – ОИК) и участковых избирательных комиссий (далее – УИК) с органами социальной поддержки населения, отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Барнаулу, местными общественными организациями инвалидов по уточнению мест фактического проживания избирателей – инвалидов, их намерения проголосовать на избирательном участке или вне помещения для голосования | июль – август 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула, ОИК, УИК, комитет по социальной поддержке населения города Барнаула (по согласованию), Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу (по согласованию) |
|  | Рассмотрение вопроса о задачах избирательных комиссий по организации голосования избирателей, являющихся инвалидами, на семинарах и совещаниях с организаторами выборов, председателями избирательных комиссий, представителями средств массовой информации и т.д. | июнь – август 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула, ОИК, комитет по социальной поддержке населения города Барнаула (по согласованию) |
|  | Изготовление для избирателей, являющихся инвалидами, специализированных информационно – разъяснительных материалов о дате, времени и месте голосования, о порядке голосования, о зарегистрированных кандидатах  | июнь – август 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула, комитет по социальной поддержке населения города Барнаула (по согласованию) |
|  | Организация совместно с общественными организациями инвалидов, органами социальной поддержки населения адресной доставки информационно –разъяснительных материалов избирателям, являющимися инвалидами  | июнь – август 2017 года | ОИК, УИК, комитет по социальной поддержке населения города Барнаула (по согласованию), Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу (по согласованию) |
|  | Размещение информационных материалов о выборах и информационных материалов о выборах, выполненных крупным шрифтом, на официальном Интернет – сайте города Барнаула  | июнь – сентябрь 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула |
|  | Оказание содействия (по запросу кандидатов, избирательных объединений) в получении необходимых документов, связанных с реализацией пассивного избирательного права, предоставлять документы на доступных для восприятия носителях | июнь – июль 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула, ОИК, УИК, комитет по социальной поддержке населения города Барнаула (по согласованию), Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу (по согласованию) |
|  | Разработка тематических памяток (о порядке выдвижения, порядке сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов, о порядке представления документов на регистрацию, о статусе кандидатов, о порядке проведения агитации и т.д.) | май – июнь 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула |
|  | Принятие решения избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула об определении избирательных участков, подлежащих оснащению специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеней и информационными материалами для избирателей, являющихся инвалидами по зрению | август 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула |
|  | Оснащение избирательных участков необходимым оборудованием и приспособлениями для организации процесса голосования избирателей, являющихся инвалидами (трафареты, лупы, дополнительное освещение кабин для голосования и т.д.)  | август 2017 года | ОИК, УИК |
|  | Размещение на информационных стендах участковых избирательных комиссий информационных материалов, выполненных крупным шрифтом  | до 1 сентября 2017 года | УИК |
|  | Организация в общественных организациях инвалидов, органах социальной поддержки населения, лечебных и социальных учреждениях, муниципальных аптеках и т.д. информационных уголков «Выборы 10 сентября 2017 года» с информацией о выборах, об адресах и номерах телефонов избирательных комиссий  | июль – сентябрь 2017 года | ОИК, УИК |
|  | Информирование избирателей с инвалидностью, в том числе во взаимодействии с общественными организациями инвалидов, органами социальной защиты населения, о возможности, основаниях, месте и времени досрочного голосования в помещении комиссии при организации досрочного голосования в помещении комиссии | июль –август 2017 года | ОИК, УИК, комитет по социальной поддержке населения города Барнаула (по согласованию), Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу (по согласованию) |
|  | Оборудование помещений комиссий с учетом особенностей голосования всех категорий избирателей с инвалидностью, изготовление в доступной форме информационных материалов, трафаретов для заполнения бюллетеней, луп при организации досрочного голосования в помещении комиссии | июль –август 2017 года | ОИК, УИК |
|  | Обеспечение доступа в помещение избирательной комиссии лицам, имеющим право оказывать содействие инвалидам в получении и заполнении избирательного бюллетеня при организации досрочного голосования в помещении комиссии | июль –сентябрь 2017 года | ОИК, УИК |
|  | Направление обращения в органы социальной защиты населения об оказании содействия в предоставлении специального транспорта (социального такси) при организации досрочного голосования в помещении комиссии (при необходимости) | июль –сентябрь 2017 года | ОИК, УИК, комитет по социальной поддержке населения города Барнаула (по согласованию), Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу (по согласованию) |
|  | Организация в день голосования дежурства на избирательных участках специалистов органов социальной поддержки населения и специалистов – сурдопереводчиков (при необходимости) | 10 сентября 2017 года | ОИК, УИК |
|  | Подведение итогов участия в голосовании на выборах 10 сентября 2017 года избирателей, являющихся инвалидами | до 01 октября 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула |

1. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Алтайского края, нижестоящие избирательные комиссии.
2. Разместить решение на официальном Интернет - сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула Комарову Г.И.

Председатель избирательной комиссии Г.И. Комарова

Секретарь избирательной комиссии К.А. Долгих