Приложение

к постановлению

администрации города

от 08.09.2014 №1924

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования и молодежной политики

города Барнаула на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие образования и молодежной политики

города Барнаула на 2015-2017 годы»

(далее – Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по образованию города Барнаула (далее – Комитет) |
| --- | --- |
| Соисполнитель Программы | Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула |
| Участники Программы | Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (далее – МБДОУ); Муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения (далее – МАДОУ); Негосударственные дошкольные образовательные организации (далее – НДОО); Муниципальные бюджетные (автономные) общеобразовательные учреждения (далее – МБ(А)ОУ); Негосударственные общеобразовательные организации (далее – НОО); Учреждения дополнительного образования (далее – УДО); Профессиональные образовательные организации (далее – ПОО); Образовательные организации высшего образования (далее – ООВО); Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Каникулы» (далее – МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы») |
| Подпрограммы Программы | Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015-2017 годы (приложение 1); Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015-2017 годы (приложение 2); Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2017 годы (приложение 3); Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015-2017 годы (приложение 4); Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015-2017 годы (приложение 5); Комплексная безопасность в образовательных организациях в городе Барнауле на 2015-2017 годы (приложение 6) |
| Программно-целевые инструменты Программы |  |
| Цель Программы | Обеспечение качественного образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Барнаула, организация отдыха и оздоровление детей |
| Задачи Программы | Увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, за счёт обеспечения доступности и повышения качества предоставляемой услуги в сфере дошкольного образования; увеличение удельного веса численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС), в общей численности учащихся МБ(А)ОУ за счёт создания в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования; увеличение доли детей, вовлеченных в систему дополнительного образования, за счёт обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, развития активной жизненной позиции у молодежи; увеличение доли детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, за счёт организации оздоровления, отдыха и занятости детей; увеличение доли молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО и получивших муниципальные льготы, за счёт создания условий для развития кадрового потенциала системы образования города Барнаула; увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям безопасности, за счёт обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Охват детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет) всеми формами дошкольного образования; удельный вес численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОУ; доля детей, занимающихся в системе учреждений дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях; доля школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях; доля молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО и получивших муниципальные льготы; доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих соответствующим современным требованиям безопасности, в общей численности школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап в течение 2015-2017 годов |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы из всех источников составляет 15 853 545,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 5 223 270,3 тыс. рублей; 2016 год – 5 261 549,5 тыс. рублей; 2017 год – 5 368 725,5 тыс. рублей; в том числе за счет средств краевого бюджета – 7 942 320,0 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год - 2 647 440,0 тыс. рублей; 2016 год - 2 647 440,0 тыс. рублей; 2017 год - 2 647 440,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета города – 6 748 791,6 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год - 2 189 396,6 тыс. рублей; 2016 год - 2 226 109,5 тыс. рублей; 2017 год - 2 333 285,5 тыс. рублей; в том числе за счет внебюджетных источников - 1 162 433,7 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год – 386 433,7 тыс. рублей; 2016 год – 388 000,0 тыс. рублей; 2017 год – 388 000,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Барнаульской городской Думы (далее - БГД) о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2017 году ожидается: Охват детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет) всеми формами дошкольного образования - 79%; удельный вес численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОУ - 71,2%; доля детей, занимающихся в системе организаций дополнительного образования от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях в возрасте от 5 до 18 лет - 70,4%; доля школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время,- 65% от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях; доля молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО и получивших муниципальные льготы, - 2,1%; доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям безопасности, – 85% в общей численности школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях |

- Общая характеристика сферы реализации Программы

Программа разработана с учетом приоритетов государственной образовательной политики и процессов социально-экономического развития города Барнаула.

Важнейшим экономическим приоритетом на современном этапе является поддержка развития образования, повышение его качества и эффективности.  Успешность в реализации задач социально-экономического развития города Барнаула во многом определяется уровнем образования и культуры жителей, их мировоззренческой ориентацией и духовным развитием.

Муниципальные образовательные учреждения   становятся стартовыми площадками для участия в создании новой экономики, воспитания конкурентоспособных, социально ответственных, инициативных и компетентных граждан. Направления их деятельности связаны с модернизацией содержания образования и процессов управления, участием гражданских институтов в оценке качества образования.

В настоящее время в муниципальной системе образования города Барнаула функционируют 270 образовательных учреждений, из них  дошкольных образовательных учреждений - 158, общеобразовательных учреждений - 84, учреждений дополнительного образования - 28.

Общий охват детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет всеми формами дошкольного образования  к  2014 году достиг показателя                      77,9 % - 34984 чел. (в 2012 году - 77,2%).

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в   организациях различной организационно - правовой формы, в общей численности детей       от 3 до 7 лет, к январю 2014 года по плану  составила 98,5%  - 32841 чел.                (в 2012 году - 84,2%).

Вместе с тем, проблема доступности услуг дошкольного образования для населения на сегодняшний день остается актуальной. С целью  обеспечения в полном объёме местами в дошкольных учреждениях  детей необходимо реализовать комплекс мер: от строительства не менее 15 новых детских садов до создания условий для организации негосударственных форм дошкольного образования.

Деятельность по развитию сети муниципальных общеобразовательных учреждений направлена на предоставление всем обучающимся независимо от социального статуса и места проживания равных условий получения общего образования, а также на сокращение неэффективных расходов в сфере образования.

Решение этой задачи осуществляется посредством реструктуризации образовательной сети, организации работы базовых школ и школьных округов, создания сети инновационных учреждений различного вида, интеграции учреждений общего и дополнительного образования детей для обеспечения индивидуализации обучения и социализации выпускников школ, ориентирование на  продолжение образования и получение профессии.

С целью создания условий для получения качественного образования в соответствии с ФГОС необходимо обеспечить общеобразовательные учреждения современными профильными кабинетами, компьютерным и интерактивным оборудованием.

Перспектива развития системы образования связана с формированием эффективных воспитательных систем на принципах сотрудничества с семьей, освоением деятельностных технологий, обучением детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных школах (инклюзивное обучение), расширением спектра услуг по дополнительному образованию.

В муниципальной системе образования города Барнаула функционируют 28 учреждений дополнительного образования детей, в которых занимаются 29733 ребенка (49,4% от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях).

Численность детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, с каждым годом растет.

Вместе с тем, в системе дополнительного образования отмечены следующие проблемы:

недостаточная вовлеченность подростков и старшеклассников в систему дополнительного образования (не более 15% от общего количества детей, вовлеченных в систему дополнительного образования разных ведомств);

реализуемые программы дополнительного образования, в основном,  ориентированы на интересы и потребности учащихся младшего и среднего школьного возраста;

недостаточное финансирование воспитанников системы дополнительного образования для участия в мероприятиях регионального, федерального и международного уровня.

Важным периодом для оздоровления учащихся являются летние каникулы. Основными принципами организации оздоровительной кампании являются: сохранение показателей оздоровительной кампании детей предыдущего года (4254 человек); максимальное использование муниципальных лагерей в летний период; сохранение сети загородных оздоровительных лагерей (в 2014 году функционировало  7 муниципальных загородных оздоровительных лагерей).

Отдых в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений, в загородных оздоровительных лагерях и профильных сменах летом обеспечивается в соответствии с утвержденным региональным  Стандартом безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях.

Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников учреждений образования в современных условиях является приоритетом государственной политики в сфере образования.

С целью профилактики антитеррористической безопасности  образовательные учреждения оборудованы кнопками тревожной сигнализации (100%), системами видеонаблюдения (17%). В наличии ограждения по всему периметру территорий учреждений, организован  контрольно-пропускной режим.

Помимо систем видеонаблюдения в 14 общеобразовательных учреждениях города установлены турникеты. Все муниципальные образовательные учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

Вместе с тем, современное материально-техническое состояние образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, оборудования, инженерных коммуникаций),    поскольку    большинство зданий построено в период 1950-1970 годов.

Особого внимания в муниципальной системе образования требует такое направление, как совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников.

В настоящее время также остается актуальной проблема наличия педагогических вакансий в образовательных учреждениях (дефицит кадров составляет почти 5%). Особенно остро эта проблема существует в системе дошкольного образования в связи с высоким процентом выбытия молодых педагогов в течение первого года работы, сокращением количества выпускников педагогических специальностей, увеличением числа педагогов пенсионного возраста.

Вместе с тем, в городе предусмотрены разнообразные формы поддержки молодых педагогов: повышающие коэффициенты в рамках специальной части фонда оплаты труда, единовременная выплата не менее  10 тыс. рублей, закрепление наставника, участие в конкурсах профессионального мастерства (в номинациях для молодых специалистов), работа ассоциации молодых педагогов города.

Однако перечисленных мероприятий недостаточно, необходимы новые более эффективные формы работы по привлечению и закреплению педагогических работников в школах города. Важно создать систему мотивации руководителей и педагогов муниципальных образовательных учреждений города к повышению уровня профессионализма, к работе в новом социальном контексте, в новых условиях.

Комплексная реализация мероприятий Программы позволит оптимизировать использование имеющихся в городе организационных, административных, кадровых, финансовых ресурсов, проводить целенаправленную и последовательную образовательную политику, обеспечить дальнейшее развитие единых подходов к работе в муниципальной системе образования.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов её реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования - повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Барнаула, отдыха и оздоровления детей сформулированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах:

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

федеральная      целевая        программа    развития образования на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 №61;

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 №1760-р;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р;

план     действий    по     модернизации   общего  образования на 2011-2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации    от    07.09.2010 №1507-р;

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 №2227-р;

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295;

закон Алтайского края от 04.09.2013 №56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»;

постановление Администрации Алтайского края от 13.11.2012 №617 «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Алтайском крае на 2012-2017 годы»;

постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2013 №224 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования и науки»;

Программа социально-экономического развития города Барнаула на период до 2017 года, утвержденная решением Барнаульской городской Думы от 14.12.2012 №13;

Стратегия социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года, утвержденная решением Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 №234.

Целью  образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека.

Приоритетными направлениями государственной политики в области образования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях являются:

создание условий для обеспечения доступного и качественного дошкольного образования, развитие частного сегмента образовательных услуг;

обеспечение доступного и качественного общего образования;

повышение качества результатов образования на разных уровнях, соответствие образовательных результатов растущим запросам населения, а также перспективным задачам развития общества и экономики;

модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи,  через вовлечение их как в управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность.

2.2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение качественного образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Барнаула, организация отдыха и оздоровление детей.

Для достижения цели Программы необходимо решить ряд задач, предусматривающих системный и комплексный подход к обновлению системы образования.

Основанием для определения задач является анализ исходной ситуации и ориентиры, заданные   Концепцией модернизации российского образования, приоритетным национальным проектом «Образование», проектом «Наша новая школа», а также Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Задачи Программы:

увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных   всеми формами дошкольного образования, за счёт обеспечения  доступности и повышения  качества  предоставляемой   услуги в сфере дошкольного образования;

увеличение удельного веса численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОУ за счёт создания в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования;

увеличение доли детей, вовлеченных в систему дополнительного образования, за счёт обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, развития активной жизненной позиции у молодежи;

увеличение  доли   детей,   охваченных      разными     видами    отдыха и оздоровления, за счёт организации оздоровления, отдыха и занятости детей;

увеличение доли   молодых   специалистов   от   общего    количества педагогов, прибывших   в   МБДОУ,  МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО и получивших муниципальные льготы,  за счёт создания условий для развития кадрового потенциала системы образования города Барнаула;

увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих  современным требованиям безопасности, за счёт обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:

охват детей возраста от 1,5 до 7 лет всеми формами дошкольного образования - 79%, от 3 до 7 лет - 100%;

удельный вес численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОУ - 71,2%;

доля детей, занимающихся в системе организаций дополнительного образования от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях в возрасте от 5 до 18 лет, - 70,4%;

доля школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время, - 65%  от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях;

доля молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО и получивших муниципальные льготы, - 2,1%;

доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям безопасности, - 85% в общей численности школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Сведения об индикаторах и их ожидаемом значении к 2017 году приведены в приложении 7 к Программе.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2015-2017 годов. При выполнении мероприятий Программы не предусматривается их деление на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Характеристика мероприятий Программы определена исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач, реализация которых осуществляется в соответствии с  Подпрограммами:

«Развитие       дошкольного     образования    в   городе Барнауле на 2015-2017 годы»;

«Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015-2017 годы»;

«Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2017 годы»;

«Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время в городе Барнауле на 2015-2017 годы»;

«Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015-2017 годы»;

«Комплексная безопасность в образовательных учреждениях в городе Барнауле на 2015-2017 годы» и отдельными мероприятиями:

осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий;

функционирование централизованной бухгалтерии и технико-эксплуатационного отдела;

поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования;

компенсация (меры социальной поддержки)  на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 8 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников  - 15 853 545,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 5 223 270,3 тыс. рублей;

2016 год – 5 261 549,5 тыс. рублей;

2017 год – 5 368 725,5 тыс. рублей;

в том числе за счет краевого бюджета - 7 942 320,0 тыс. рублей,

сумма  по годам:

2015 год - 2 647 440,0 тыс. рублей;

2016 год - 2 647 440,0 тыс. рублей;

2017 год - 2 647 440,0 тыс. рублей;

в том числе за счет бюджета города  - 6 748 791,6 тыс. рублей,

сумма  по годам:

2015 год - 2 189 396,6 тыс. рублей;

2016 год - 2 226 109,5 тыс. рублей;

2017 год - 2 333 285,5 тыс. рублей;

в том числе за счет внебюджетных источников - 1162433,7 тыс. рублей,

сумма  по годам:

2015 год – 386 433,7 тыс. рублей;

2016 год – 388 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 388 000,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 9 к Программе.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К возможным рискам реализации Программы относятся:

риск сокращения ранее выделенного бюджетного финансирования Программы в процессе ее реализации и (или) отсутствие финансовой поддержки вышестоящих бюджетов. В этом случае будет необходимо реструктуризировать Программу, разработать и реализовать механизмы приостановления ряда  начатых изменений. При этом потребуется, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотреть задачи Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их реализации;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, неэффективность мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий. Устранение рисков возможно за счет создания рабочей группы по реализации Программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга.

6. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой  оценки эффективности   реализации   муниципальных   программ, утвержденной постановлением администрации  города от 03.04.2014 №635 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

7. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы - комитет по образованию города Барнаула.

Соисполнитель Программы - комитет по делам молодежи администрации города Барнаула.

Участники Программы	 - МБДОУ, МАДОУ, НДОО, МБ(А)ОУ, НОО, УДО, ПОО, ООВО, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы».

Комитет по образованию города Барнаула:

организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в соответствии с установленным порядком;

контролирует выполнение мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

рекомендует соисполнителям и участникам Программы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов по  их реализации;

предоставляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

направляет ежеквартально в сроки, установленные Регламентом работы в Автоматизированной информационной системе «Социально-экономическое развитие города Барнаула» (далее - АИС), утвержденным администрацией города, отчет о реализации Программы в модуле «Муниципальные программы» АИС в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города;

подготавливает отчет об оценке эффективности Программы по итогам года в соответствии с методикой оценки эффективности Программы и направляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города ежегодно не позднее 01 февраля года,  следующего за отчетным;

по истечении срока реализации Программы подготавливает сводный отчет, который не позднее 01 февраля года,  следующего за отчетным,  направляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города.

К отчету прилагаются:

пояснительная записка, отражающая состояние проблем, на решение которых была направлена Программа;

описание степени достижения целей и задач;

анализ эффективности Программы, сведения о достижении значений индикаторов Программы, запланированных, но не достигнутых, с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Соисполнители Программы:

обеспечивают разработку и реализацию Подпрограммы (Подпрограмм), согласование проекта Программы;

осуществляют реализацию мероприятий Программы (Подпрограммы), несут ответственность за достижение индикаторов Программы (показателей Подпрограммы) и конечных результатов ее реализации, а также за эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных по Программе;

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы (Подпрограммы);

предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных и годовых отчетов.

Участники Программы:

осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;

предоставляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных и годовых  отчетов.

Первый заместитель главы  администрации

города, руководитель аппарата  						П.Д.Фризен

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие

образования и молодёжной политики

города Барнаула на 2015-2017 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дошкольного образования

в городе Барнауле на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дошкольного образования

в городе Барнауле на 2015-2017 годы» 
(далее - Подпрограмма)

| Соисполнитель Программы |  |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | МБДОУ, МАДОУ, НДОО |
| Цель Подпрограммы | Увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, за счёт обеспечения доступности и повышения качества предоставляемой услуги в сфере дошкольного образования |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение доступности и повышение качества предоставляемой дошкольной образовательной услуги и (или) услуги по содержанию детей от 3 до 7 лет в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности; оснащение и модернизация компьютерного оборудования системы дошкольного образования |
| Перечень мероприятий Подпрограммы | Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в МБДОУ, МАДОУ; предоставление дошкольного образования в МБДОУ, МАДОУ, в том числе: оснащение новых дошкольных образовательных учреждений; обеспечение своевременного прохождения курсов повышения квалификации и переподготовка руководящих и педагогических работников дошкольного образования по внедрению ФГОС; обеспечение получения детьми дошкольного образования в НДОО за счёт предоставления субсидий из бюджета Алтайского края; приобретение компьютерного оборудования |
| Показатели Подпрограммы | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет; удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по ФГОС, в общей численности педагогических работников дошкольного образования; доля приобретенных компьютеров от общего количества компьютеров, требующих замену |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2015-2017 годов |
| Объемы финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования - 6 779 218,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 2 252 258,5 тыс. рублей; 2016 год – 2 263479,8 тыс. рублей; 2017 год – 2 263479,8 тыс. рублей; в том числе за счет средств краевого бюджета - 2 412 282,0 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год - 804 094,0 тыс. рублей; 2016 год - 804 094,0 тыс. рублей; 2017 год - 804 094,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета города - 3 416 300,6 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год - 1 131 529,0 тыс. рублей; 2016 год - 1 142 385,8 тыс. рублей; 2017 год - 1 142 385,8 тыс. рублей; в том числе за счет внебюджетных источников - 950 635,5 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год – 316 635,5 тыс. рублей; 2016 год – 317 000,0 тыс. рублей; 2017 год – 317 000,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности - 100%; удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по ФГОС, в общей численности педагогических работников дошкольного образования - 100%; доля приобретенных компьютеров от общего количества компьютеров, требующих замену - 4% |

1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

В городе Барнауле в настоящее время услуги для более 35 тысяч детей дошкольного возраста оказывают 285 учреждений, из них:

муниципальные - 158;

негосударственные (ОАО «Российские железные дороги») - 3;

частный («Апельсин») - 1;

общеобразовательные учреждения - 65;

учреждения  дополнительного образования - 11;

частные организации - 47.

Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения (далее -МДОУ) имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности.

Для определения соответствия деятельности образовательных учреждений требованиям стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования, утвержденных постановлением администрации города от 07.11.2012 №3255 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования», учредителем осуществляется внутренний и внешний контроль.

В 2013 году расширена муниципальная сеть дошкольного образования:

открыты новые дошкольные учреждения в кварталах 2001 (МБДОУ  «Детский сад №262»), 2034 (МАДОУ «Детский сад №264»);

проведен капитальный ремонт здания по адресу: пер. Трудовой, 34  под МАДОУ «Детский сад №263»;

закончено строительство детского сада по адресу:                                           ул. Водопроводная,95 - второй корпус МБДОУ «Детский сад №168»;

приобретены здания по адресу: Змеиногорский тракт, 104м                          для размещения в них детского сада на 40 мест;

завершены работы по реконструкции части помещений                            МБОУ «СОШ №6» под детский сад в микрорайоне  Затон.

В общей сложности оборудовано дополнительно 1230 новых мест.

В МДОУ функционируют 103 группы для детей с ограниченными возможностями здоровья, где получают своевременную коррекцию нарушений в развитии 1374 ребенка.

В сети дошкольного образования города функционируют более                 130 групп для детей раннего возраста.

Широко используется практика получения услуг дошкольного образования путём кратковременного пребывания детей в МДОУ.                               В результате дополнительно более 500 детей в возрасте до 3 лет получают данные услуги.

На рынке услуг для детей дошкольного возраста активно развивается частный сектор. В 2012  году  такие  услуги   оказали 25 частных организаций, в 2013 году - 47, их посещают более 2000 детей.

В результате проделанной работы  общий охват детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет всеми формами дошкольного образования достиг                 к 2014 году  показателя  77,9%  (по Алтайскому краю - 72,5%).

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности,                       в общей численности детей от 3 до 7 лет к январю 2014 года составила 98,5%.

В результате комплексной реализации мероприятий Подпрограммы                в условиях  ежегодного увеличения количества детей дошкольного возраста, проживающих в городе Барнауле, позволит к 2017 году достичь охвата услугами   дошкольного   образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет до 79%,  детей в возрасте от 3 до 7 лет  - 100%.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

Одним из приоритетов муниципальной политики в сфере образования является развитие первого  уровня общего образования (дошкольного образования), в частности  его бесплатного сегмента.

Развитие системы дошкольного образования осуществляется в рамках реализации нового Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Послания Президента Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года.

2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных   всеми формами дошкольного образования,  за счёт обеспечения доступности и повышения  качества  предоставляемой   услуги в сфере дошкольного образования.

Достижение поставленной цели возможно при осуществлении следующих задач:

обеспечение доступности и повышение качества предоставляемой  дошкольной образовательной услуги и (или) услуги по содержанию детей от 3 до 7 лет в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности;

оснащение и модернизация компьютерного оборудования системы дошкольного образования.

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы планируется достижение следующих конечных результатов:

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности - 100%;

удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по ФГОС, в общей численности педагогических работников дошкольного образования -100%;

доля приобретенных компьютеров от общего количества компьютеров, требующих замену - 4%.

2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2015-2017 годов. При выполнении мероприятий Подпрограммы не предусматривается их деление на этапы.

- Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере дошкольного  образования  города Барнаула.

Основные мероприятия Подпрограммы содержат меры по формированию и финансовому обеспечению муниципальных заданий и управлению сетью МБДОУ, МАДОУ  города.

В Подпрограмме определены задачи, в рамках которых будут проведены следующие мероприятия:

предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за  детьми                     в МБДОУ, МАДОУ. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также на основании правовых актов учредителя МБДОУ, МАДОУ отдельные категории граждан освобождены полностью или частично от оплаты родительской доли за присмотр и уход за детьми                 в МБДОУ, МАДОУ;

предоставление дошкольного образования в МБДОУ, МАДОУ.

В целях максимально возможного удовлетворения потребности населения в данных услугах планируется продолжить практику расширения форм дошкольного образования (кратковременное пребывание (до 4 часов), укороченный день (10,5 часов).

При введении в эксплуатацию новостроек планируется оснащение МБДОУ, МАДОУ оборудованием и материалами, необходимыми для функционирования учреждения  в условиях внедрения  ФГОС;

Для обеспечения качественного предоставления муниципальной услуги дошкольного образования будут проведены мероприятия, направленные                    на своевременное прохождение курсов повышения квалификации                               и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования по внедрению ФГОС. В связи с уменьшением интервала между прохождением курсов повышения квалификации с 5 до 3 лет  ежегодная потребность  в  их прохождении увеличилась с 650 до 989 человек;

обеспечение получения детьми дошкольного образования                                в негосударственных дошкольных образовательных организациях путём предоставления субсидий из бюджета Алтайского края;

приобретение компьютерного оборудования. Ежегодно планируется приобретать по 5 компьютеров.

- 4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех   источников - 6 779 218,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 2 252 258,5 тыс. рублей;

2016 год – 2 263 479,8  тыс. рублей;

2017 год – 2 263 479,8 тыс. рублей;

в том числе за счет средств краевого бюджета  - 2 412 282,0 тыс.рублей,  сумма по годам: 
          2015 год - 804 094,0 тыс. рублей; 
          2016 год - 804 094,0 тыс. рублей; 
          2017 год - 804 094,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств бюджета  города - 3 416300,6 тыс. рублей, сумма по годам: 
           2015 год - 1 131 529,0 тыс. рублей; 
           2016 год - 1 142 385,8 тыс. рублей; 
           2017 год - 1 142 385,8 тыс. рублей;

в том числе за счет  внебюджетных источников  - 950 635,5 тыс.рублей,

сумма по годам: 
2015 год – 316 635,5 тыс. рублей; 
2016 год – 317 000,0 тыс. рублей; 
2017 год – 317 000,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы  является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние как внутренние, так и внешние риски, указанные в целом для Программы.

- 6. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности, указанной в целом для Программы.

- 7. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие

образования и молодёжной политики

города Барнаула на 2015-2017 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие общего образования в городе Барнауле
на 2015-2017 годы» 
(далее - Подпрограмма)

| Соисполнитель Программы |  |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | МБ(А)ОУ, НОО |
| Цель Подпрограммы | Увеличение удельного веса численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОУ за счёт создания в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОУ, НОО; укрепление материально-технической базы МБ(А)ОУ |
| Перечень мероприятий Подпрограммы | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОУ; предоставление субсидии НОО на реализацию государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в части расходов на оплату коммунальных услуг общеобразовательных организаций; оказание ежегодной финансовой поддержки 40 одаренным детям; проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; приобретение лабораторного, интерактивного, компьютерного, библиотечного оборудования МБ(А)ОУ |
| Показатели Подпрограммы | Доля школьников - участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады от общего числа учащихся; доля МБ(А)ОУ, оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа МБ(А)ОУ; доля МБ(А)ОУ, улучшающих материально-техническую базу, с начала реализации программы от общего числа МБ(А)ОУ |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2015-2017 годов |
| Объемы финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 6 156 835,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 2 036 178,6 тыс. рублей; 2016 год - 2 060 328,4 тыс. рублей; 2017 год - 2 060328,4 тыс. рублей; в том числе за счет средств краевого бюджета - 4 787 043,0 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год - 1595681,0 тыс. рублей; 2016 год - 1595681,0 тыс. рублей; 2017 год - 1595681,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета города - 1 270 874,0 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год - 407579,2 тыс. рублей; 2016 год - 431647,4 тыс. рублей; 2017 год - 431647,4 тыс. рублей; в том числе за счет внебюджетных источников - 98 918,4 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год – 32 918,4 тыс. рублей; 2016 год – 33 000,0 тыс. рублей; 2017 год – 33 000,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение доли школьников - участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады с 11,4% до 12,7% от общего числа учащихся; сохранение доли МБ(А)ОУ, оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, на уровне 20% от общего числа МБ(А)ОУ; улучшение материально-технической базы 60% МБ(А)ОУ с начала реализации Подпрограммы от общего числа МБ(А)ОУ |

1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Анализ результатов реализации образовательной политики в городе за последние годы позволяет зафиксировать ряд позитивных базовых достижений и наметить ключевые проблемы, которые должны стать предметом работы отрасли на ближайшую перспективу.

Система образования города - это развитая сеть организаций, которая  предоставляет  широкий  спектр  образовательных  услуг.

В    городе    функционируют    84 общеобразовательных    учреждения   (2 - основных,   81 - среднее, 1 - вечернее),     включая 13 гимназий,   12 лицеев, 6 школ с углубленным изучением отдельных предметов, Кадетскую  школу.

Разнообразие образовательных услуг в муниципальной образовательной сети связано с требованиями государственных образовательных стандартов, потребностями обучающихся и их родителей, рынком труда.

В 2013 году обучение 60231 (2012 г. - 59290 чел.) учащегося в организациях города  осуществлялось в очной, очно-заочной и заочной формах.

Общий охват средним общим образованием на протяжении последних      3 лет остается стабильно высоким и составляет 99,9%.

Обучающимся школ предоставлена возможность широкого выбора профильной образовательной траектории. Реализуются 20 профилей (2012 год -18  профилей).

Профильным    обучением    охвачено   4767 обучающихся, что составляет 70%   (краевой показатель - 53,7%)     от    общего      количества    учащихся  10-11 классов (2012 г. - 69,5%,).

В 2013/2014 учебном году  более 20 тысяч учащихся первых, вторых и третьих классов обучались по ФГОС  (81 общеобразовательное учреждение). Доля школьников, обучающихся по ФГОС начального общего образования,  в общей численности школьников составила 33,8%, на уровне начального образования - 75,8%. В 2017 году удельный вес численности учащихся, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений составит 71,2%.

Переход на стандарты нового поколения предполагает наличие  механизма внешней оценки  качества образования.

Единый государственный экзамен предоставляет реальную  информацию об уровне и качестве подготовки выпускников и, следовательно, позволяет всесторонне оценить  качество образовательного процесса.

Результаты единого государственного экзамена 2013 года выше показателей 2012 года и средних показателей Алтайского края за исключением литературы (городской балл - 61,15; краевой - 62,15).  Наивысший балл (100  баллов) получили  47 учащихся  (2012 год - 20 выпускников). Неудовлетворительный результат по обязательным предметам получили 0,92% выпускников.

Одним из приоритетных направлений является работа с одаренными  детьми.

Доля обучающихся  МБ(А)ОУ,  включенных  в  систему  выявления,  сопровождения  и  адресной  поддержки одаренных  детей,  в  общей  численности  обучающихся  составляет  44,6%  (2012 год - 42,3%).

Основной  формой  выявления  детской  одаренности  являются предметные олимпиады.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие  6860 учащихся (2012 г. - 6540 чел.).

По итогам 19 предметных олимпиад на краевом этапе  учащиеся города Барнаула  получили 101  призовое место из 162 возможных (62,3%). В  2012 году - 101 место из 167.

В  целях  поощрения  и   стимулирования    одаренных   детей ежегодно 40 школьников получают муниципальную стипендию главы администрации города в размере 1100 рублей.

К 2013 году мероприятия по формированию необходимых условий («Доступная среда») проведены в 13 базовых школах, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития (инклюзивное образование). Ещё в 4 учреждениях города универсальная безбарьерная среда будет создана до конца 2014 года.

В 2013 году в школы города Барнаула направлено  37 интерактивных досок и 6 профильных кабинетов, приобретено более 600 компьютеров, что позволило достичь среднего показателя - 12 учащихся на один компьютер  (в 2012 г. - 14 учащихся на один компьютер). При этом 24% общеобразовательных учреждений  города имеют показатель - более 14 учащихся на один компьютер, что является ограничивающим фактором для реализации учебного процесса в соответствии с действующими ФГОС.

Таким образом, в настоящее время требуют решения следующие проблемы общего образования в городе Барнауле:

наличие несоответствий  в условиях и качестве образовательных результатов МБ(А)ОУ, работающих в разных социокультурных средах;

несовершенство механизмов раннего выявления одаренности у детей и дальнейшего их сопровождения;

несоответствие материально-технической базы МБ(А)ОУ современным требованиям, которое ограничивает возможности использования ресурсов при реализации ФГОС.

Отсутствие программных мер по поддержке и развитию системы общего образования может привести к нежелательным последствиям:

ограничение доступа к качественным услугам общего образования отдельных МБ(А)ОУ;

недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандартов профессионального образования;

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

Комплексная реализация мероприятий Подпрограммы позволит создать условия для получения качественного образования обучающимися по ФГОС через обеспечение общеобразовательных учреждений современными профильными кабинетами, компьютерным и интерактивным, библиотечным оборудованием.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации Подпрограммы

Динамика демографических, культурных, научных, социально-экономических процессов и тенденций города Барнаула определяет приоритетные направления развития муниципальной системы образования города.

Приоритетными направлениями являются: обеспечение государственных гарантий доступности и обязательности качественного образования; повышение качества образования; введение в образовательных  
учреждениях ФГОС; развитие системы работы с одарёнными детьми. Развитие системы образования осуществляется в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Послания Президента РФ, национального проекта «Образование», комплекса мер по модернизации образования, национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», плана мероприятий «Дорожная карта».

2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы - увеличение удельного веса численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОУ за счёт создания в системе общего образования 
равных возможностей для получения современного качественного образования.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:

обеспечение  предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОУ, НОО;

укрепление материально-технической базы МБ(А)ОУ.

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2017 году ожидается:

увеличение доли школьников - участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады с 11,4% до 12,7% от общего числа учащихся;

сохранение доли МБ(А)ОУ, оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, на уровне 20%  от общего числа МБ(А)ОУ;

улучшение материально-технической базы 60% МБ(А)ОУ с начала реализации Подпрограммы от общего числа МБ(А)ОУ.

2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2015-2017 годов. При выполнении мероприятий Подпрограммы не предусматривается их деление на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере общего образования.

Основные мероприятия Подпрограммы содержат меры по формированию и финансовому обеспечению муниципальных заданий и управлению сетью МБ(А)ОУ города.

Мероприятиями Подпрограммы  определены механизмы стимулирования развития МБ(А)ОУ.  Для этого МБ(А)ОУ в рамках соответствующих мероприятий, в том числе на конкурсной основе, могут получать дополнительные финансовые средства.

В Подпрограмме определены задачи, в рамках которых будут проведены следующие мероприятия:

оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОУ;

предоставление субсидии НОО на реализацию государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в части расходов на оплату коммунальных услуг;

проведение ежегодного муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников   в   соответствии   с    федеральным  перечнем предметов на базе 20 МБ(А)ОУ;

приобретение компьютеров, лабораторного оборудования для профильных кабинетов МБОУ, оснащение МБ(А)ОУ интерактивным оборудованием, создание на базе школьных библиотек информационных центров.

В течение 3 лет планируется приобретение оборудования для                   30 библиотечно-информационных центров (стоимость 1 комплекта составляет около 400,0 тыс. рублей), 18 профильных кабинетов (стоимость лабораторного оборудования для одного кабинета - 250,0 тыс. рублей), 141 компьютера, 90 интерактивных досок.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы  за счет всех источников - 6 156 835,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 2 036 178,6 тыс. рублей;

2016 год - 2 060 328,4 тыс. рублей;

2017 год - 2 060 328,4 тыс. рублей;

в том  числе  из  средств  краевого  бюджета - 4 787 043,0 тыс. рублей,

сумма по годам:

2015 год - 1 595 681,0 тыс. рублей;

2016 год -1 595 681,0 тыс. рублей;

2017 год -1 595 681,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств бюджета города -1 270 874,0 тыс. рублей, сумма по годам:

2015 год - 407 579,2 тыс. рублей;

2016 год - 431 647,4 тыс. рублей;

2017 год - 431 647,4 тыс. рублей;

в том числе  за  счет внебюджетных источников  - 98 918,4 тыс. рублей, сумма  по годам:

2015 год – 32 918,4  тыс. рублей;

2016 год – 33 000,0  тыс. рублей;

2017 год – 33 000,0  тыс. рублей.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД  о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние как внутренние, так и внешние риски, указанные в целом для Программы.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности, указанной в целом для Программы.

7. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие

образования и молодёжной политики

города Барнаула на 2015-2017 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дополнительного образования

и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дополнительного образования

и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2017 годы» 
(далее – Подпрограмма)

| Соисполнитель Программы | Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | УДО, МБ(А)ОУ, ПОО, ООВО, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» |
| Цель Подпрограммы | Увеличение доли детей, вовлеченных в систему дополнительного образования, за счёт обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, развития активной жизненной позиции у молодежи |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение условий эффективности развития сети дополнительного образования; формирование комплексной системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, интеграция молодежи в социокультурную жизнь общества |
| Перечень мероприятий Подпрограммы | Укрепление материально-технической базы УДО; развитие и поддержка детского технического творчества; оснащение УДО средствами информатизации; предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях; проведение комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни; проведение городских культурно-массовых мероприятий, акций; участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах различного уровня; проведение городских культурно-массовых мероприятий и акций в рамках реализации молодежной политики |
| Показатели Подпрограммы | Доля учреждений дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы; доля вовлеченных молодых людей в реализацию социальных проектов от общего числа молодежи |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2015-2017 годов |
| Объемы финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников – 936 101,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 311 215,9 тыс. рублей; 2016 год – 312 342,7 тыс. рублей; 2017 год – 312 542,5 тыс. рублей; в том числе за средств бюджета города - 909 552,9 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год – 302 667,7 тыс. рублей; 2016 год – 303 342,7 тыс. рублей; 2017 год – 303 542,5 тыс. рублей; в том числе за счет внебюджетных источников - 26 548,2 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год – 8 548,2 тыс. рублей; 2016 год – 9 000,0 тыс. рублей; 2017 год – 9 000,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Доля учреждений дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы до 55,5% от общего количества учреждений дополнительного образования; увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализацию социальных проектов, от общей численности молодежи до 50% |

- Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

- Дополнительное образование сегодня – это ориентация на детское творчество, гибкость и актуальность программ, соответствие  индивидуальному  интересу,   гуманность    взаимоотношений и сотрудничество, разновозрастность   детских   коллективов,    многообразие предложенных   форм  образовательной деятельности, добровольность выбора этих форм, мотивированность обучения, опора на самоопределение, открытая и неформальная образовательная среда.

Дополнительное образование в 2014 году получает новый вектор развития. Основой для этого стал Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Система дополнительного образования представлена 28 учреждениями дополнительного    образования     детей,     в     которых        занимаются 29733 обучающихся   (49,4%    от общего   количества   обучающихся в образовательных   учреждениях).

Основными   мероприятиями    по   повышению   эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей города Барнаула являются:

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей, включающего   разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей с учетом:

особенностей организации внеурочной деятельности и требований ФГОС общего образования в учреждениях дополнительного образования;

реализуемых программ по шести направлениям (художественное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, техническое, естественно – научное, туристско – краеведческое).

2. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

В настоящее время разработан и внедрен механизм «эффективного контракта» с руководителями учреждений дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя (разработаны показатели и критерии оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных  учреждений дополнительного 
образования детей).

Кадровый потенциал учреждений дополнительного образования является залогом успешности   развития системы дополнительного образования детей:    10 творческих коллективов носят звание «Образцовый коллектив Алтая», 19 - «Образцовый коллектив России».  	 Стимулом для совершенствования   педагогической деятельности являются конкурсы педагогов   дополнительного   образования «Сердце отдаю детям», «Самый классный классный», «Вожатый года».

В конкурсе     грантов   Губернатора   Алтайского   края  в   2013 году в сфере   воспитания   и   дополнительного   образования детей приняли участие и вошли в список победителей три образовательных учреждения города Барнаула МБОУ ДОД «Детская школа искусств «Традиция» («Международный молодежный этнофорум «Сибирские беседы»), МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»   Железнодорожного     района   города Барнаула («Робототехника  - лестница в будущее»),    МБОУ   ДОД  «Центр развития творчества детей и юношества Ленинского района» города Барнаула («Развитие технических видов спорта в рамках проведения VII краевой летней военно-спортивной смены «Гвардеец» и III краевого фестиваля детского спорта для курсантов ВСК, ВПК, кадетских классов и кадетских корпусов»).

В краевом конкурсе муниципальных образовательных учреждений «Новая школа Алтая-2013» МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей «Песнохорки» стал абсолютным победителем.

В городе действует 25 военно-патриотических и военно-спортивных клубов (далее - ВПК, ВСК) с общим охватом около 2500 человек.

В целях укрепления материально-технической базы ВСК и ВПК руководителями объединений осуществляется участие  в краевых, городских конкурсах.

В   2013 году   МБОУ   ДОД    «Центр дополнительного образования детей «Память» Пост №1 получил грант на проведение городской спартакиады курсантов ВПК «Отчизны верные сыны», ВСК «Алькор» - на проведение второго этапа спартакиады допризывной молодежи и профильной смены «Гвардеец».

МБОУ ДОД «Детский подростковый центр внешкольной работы ВСК «Борец» получил  грант на проведение профильных смен «Юный десантник», «Юный танкист», «Юный спецназовец».

На базе общеобразовательных учреждений ведут свою
деятельность 42  объединения эколого-биологической, 46 - технической направленности, 67 музейных и более 300 спортивных и художественных объединений.

- Для увеличения численности обучающихся в системе дополнительного образования города необходимо усовершенствовать существующую систему. Модернизация системы дополнительного образования будет выражена изменениями в содержании программ дополнительного образования, в повышении качества услуг, увеличении 
масштаба деятельности учреждений, что позволит сделать дополнительное образование более привлекательным, удобным, комфортным, 
максимально удовлетворяющим потребностям и интересам детей и родителей.

Основными проблемами сферы реализации Подпрограммы являются:

недостаточный уровень качества предоставляемых образовательных услуг для разных категорий обучающихся путем их включения в реализацию  воспитательной компоненты по различным аспектам воспитательной деятельности в основную образовательную программу;

необходимость обновления нормативной правовой базы деятельности учреждений дополнительного образования в связи со вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

несовершенная система учета детей, охваченных дополнительным образованием.

- Комплексная реализация мероприятий Подпрограммы позволит оптимизировать использование имеющихся в городе организационных, административных, кадровых, финансовых ресурсов, проводить целенаправленную и последовательную образовательную политику, обеспечить дальнейшее развитие единых подходов к работе в муниципальной системе образования.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов её реализации

  - Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

Приоритетными направлениями реализации Подпрограммы являются обеспечение гарантий доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, развитие активной жизненной позиции у молодежи.

Развитие системы дополнительного образования осуществляется в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ              «Об образовании в Российской Федерации», Послания Президента Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года.

2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы  -  увеличение доли детей, вовлеченных в систему дополнительного образования, за счёт обеспечения  доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, развития активной жизненной позиции у молодежи.

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач:

обеспечение условий эффективности развития сети дополнительного образования;

формирование комплексной системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, интеграция молодежи в социокультурную жизнь общества.

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы планируется достижение следующих конечных результатов:

доля учреждений дополнительного образования, оснащенных  современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы, до 55,5% от общего количества учреждений дополнительного образования;

увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализацию социальных проектов, от общей численности молодежи до 50%.

2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2015-2017 годов. При выполнении мероприятий Подпрограммы не предусматривается их деление на этапы.

- Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере дополнительного  образования  города Барнаула.

В Подпрограмме определены задачи, в рамках которых будут проведены следующие мероприятия:

укрепление материально - технической базы  28 учреждений  дополнительного образования, а именно приобретение оборудования (компьютерное, спортивное, мебель, инвентарь), поддержание зданий и сооружений учреждений дополнительного образования в состоянии пригодном для эксплуатации;

укрепление материально-технической базы пяти учреждений дополнительного образования, реализующих программы технической направленности;

участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах различного уровня;

оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования средствами информатизации;

предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях;

проведение комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни;

проведение городских культурно-массовых мероприятий, акций;

проведение городских культурно-массовых мероприятий и акций в рамках реализации молодежной политики.

Учреждения дополнительного образования являются организаторами массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, что обеспечивает занятость учащихся во внеурочное время. Ежегодно в мероприятиях принимают участие более 80% обучающихся общеобразовательных учреждений. Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях, соревнованиях и иных мероприятиях различного вида и уровня, составила в 2013 году 35,2%.

Мероприятия,    ориентированные     на    молодых    людей в возрасте от 14 до 30 лет независимо от форм их занятости, включают меры по:

созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации;

обеспечению взаимодействия с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в целях повышения эффективности реализации молодежной политики, включая вопросы занятости молодежи, профилактики безнадзорности и правонарушений молодежи;

совершенствованию координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере молодежной политики;

привлечению институтов гражданского общества, общественных объединений и организаций.

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий     объем    финансирования Подпрограммы  за счет всех источников  – 936 101,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 311 215,9 тыс. рублей;

2016 год – 312 342,7 тыс. рублей;

2017 год – 312 542,5 тыс. рублей;

в том числе  за  средств бюджета города  - 909 552,9 тыс. рублей,

сумма  по годам:

2015 год – 302 667,7  тыс. рублей;

2016 год – 303 342,7  тыс. рублей;

2017 год – 303 542,5  тыс. рублей;

в том числе  за  счет внебюджетных источников  - 26 548,2 тыс. рублей, сумма  по годам:

2015 год – 8 548,2  тыс. рублей;

2016 год – 9 000,0  тыс. рублей;

2017 год – 9 000,0  тыс. рублей.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

- Анализ рисков реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние риски как внутренние, так и внешние, указанные в целом для Программы.

- Оценка эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности, указанной в целом для Программы.

- Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие

образования и молодёжной политики

города Барнаула на 2015-2017 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле 
на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015-2017 годы»

(далее - Подпрограмма)

| Соисполнитель Программы |  |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | УДО, МБ(А)ОУ, ПОО, ООВО, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» |
| Цель Подпрограммы | Увеличение доли детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, за счёт организации оздоровления, отдыха и занятости детей |
| Задачи Подпрограммы | Создание условий для обеспечения полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей |
| Перечень мероприятий Подпрограммы | Проведение городских профильных смен для школьников в загородных оздоровительных лагерях; обеспечение занятости детей «группы риска»; организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений; оплата 35% от средней стоимости путевки в загородные лагеря для работников бюджетной сферы; предоставление услуги отдыха и оздоровления детей; укрепление материально-технической базы МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» |
| Показатели Подпрограммы | Доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2015-2017 годов |
| Объемы финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников – 180 188,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 59 587,3 тыс. рублей; 2016 год – 60 300,6 тыс. рублей; 2017 год – 60 300,6 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета города - 93 856,9 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год - 31 255,7 тыс. рублей; 2016 год - 31 300,6 тыс. рублей; 2017 год - 31 300,6 тыс. рублей; в том числе за счет внебюджетных источников - 86 331,6 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год – 28 331,6 тыс. рублей; 2016 год – 29 000,0 тыс. рублей; 2017 год – 29 000,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение доли детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях до 87% |

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Подпрограмма направлена на создание условий, необходимых для социализации детей посредством организации полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков.

Активный отдых детей организуется с учетом их образовательных потребностей, направлен на развитие творческих способностей и потенциала, становление социальной компетентности. Такой подход значительно усиливает эффект профилактики асоциального поведения детей.

Настоящая Подпрограмма разработана с учетом анализа исходной ситуации и направлена на повышение эффективности отдыха и оздоровления детей в городе Барнауле.

В пригородной зоне города Барнаула функционируют 15 загородных оздоровительных лагерей (далее – ЗОЛ), из них 7 лагерей («Дзержинец», «Маяк», «Медвежонок», «Соснячок», «Спутник-2», «Химик», «Радуга») - ведомства комитета по образованию, один загородный оздоровительный лагерь («Дружных») - ведомства комитета по культуре, 7 загородных лагерей Барнаульской пригородной зоны  – других форм собственности.

На   подготовку  муниципальных   лагерей    в   2013    году      выделено 4 миллиона 800 тыс. рублей из краевого и городского   бюджетов.

Реализация данной Подпрограммы позволяет совершенствовать материально-техническую базу муниципальных ЗОЛ.

Образовательные программы лагерей представляют собой комплекс оздоровительно-образовательных услуг, которые включают разнообразные культурно-досуговые мероприятия, занятия физической культурой и спортом.

Большое внимание уделено подготовке кадров для работы в ЗОЛ. В соответствии с современными требованиями к программному обеспечению  в  2014 году прошли  обучение 177 старших воспитателей и вожатых ЗОЛ  на базе МАОУ ДОД  «ДООЦ «Каникулы».

В настоящее время все ЗОЛ укомплектованы педагогическими кадрами.

В городе Барнауле сложился  системный подход к определению основ единой муниципальной политики в организации и финансировании летнего отдыха.

Сложившийся механизм ведет к развитию и расширению единой муниципальной системы детского отдыха и оздоровления, и позволяет сохранить и расширить сеть загородных лагерей.

Актуальной становится проблема эффективности функционирования сферы оздоровления, отдыха и занятости детей, создание условий для их полноценного, активного отдыха, обеспечение безопасности, а также для развития социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитие и оздоровлению детей.

Исполнение мероприятий Подпрограммы  будет способствовать значительному улучшению качества муниципальных услуг, повышению конкурентоспособности учреждений отдыха и оздоровления города Барнаула.

Достижение показателей возможно за счет:

увеличения количества смен в загородных оздоровительных учреждениях путем создания условий для укрепления материально-технической базы загородных оздоровительных учреждений;

увеличения мощности загородных оздоровительных учреждений в связи с внесением изменений новых СанПиН.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов её реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

Приоритетным направлением реализации Подпрограммы является организация оздоровления, отдыха и занятости детей.

Развитие системы дополнительного образования осуществляется в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ                «Об образовании в Российской Федерации», Послания Президента Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года.

2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является увеличение доли детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления,  за счёт организации оздоровления, отдыха и занятости детей.

Достижение поставленной цели возможно при решении следующей задачи:

создание условий для обеспечения полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей.

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2017 году ожидается увеличение доли детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях до 87%.

2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2015-2017 годов. При выполнении мероприятий Подпрограммы не предусматривается их деление на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:

проведение профильных смен в загородных оздоровительных лагерях для различных категорий одаренных и социально активных детей, детей, состоящих на различных видах профилактического учета;

организация работы лагерей с  дневным пребыванием на базах образовательных учреждений;

оплата 35% средней стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря для работников бюджетной сферы;

предоставление услуги отдыха и оздоровления детей;

укрепление материально-технической базы МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы».

Выполнение данных мероприятий возможно в рамках реализации данной Подпрограммы путем выделения денежных средств из бюджета города. В 2014 году проведена следующая работа:

с целью выполнения предписаний за три последних года заменено около 50% всего технологического оборудования пищеблоков муниципальных лагерей;

определено финансирование за счет средств бюджета города на укрепление материально-технической базы четырех загородных лагерей («Химик», «Медвежонок», «Дзержинец», «Маяк»);

проведена паспортизация загородных оздоровительных учреждений, созданы реестры оздоровительных учреждений;

разработан Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий     объем    финансирования Подпрограммы  за счет всех источников  – 180 188,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 59 587,3 тыс. рублей;

2016 год – 60 300,6 тыс. рублей;

2017 год – 60 300,6 тыс. рублей;

в том числе  за счет средств бюджета города  - 93 856,9 тыс. рублей,  сумма по годам:

2015 год - 31 255,7 тыс. рублей;

2016 год - 31 300,6 тыс. рублей;

2017 год - 31 300,6 тыс. рублей;

в том числе  за  счет внебюджетных источников  - 86 331,6 тыс. рублей, сумма  по годам:

2015 год – 28 331,6  тыс. рублей;

2016 год – 29 000,0  тыс. рублей;

2017 год – 29 000,0  тыс. рублей.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

5.  Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние риски как внутренние, так и внешние, указанные в целом для Программы.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности, указанной в целом для Подпрограммы.

7. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.

Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие

образования и молодёжной политики

города Барнаула на 2015-2017 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015 - 2017 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы   «Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015 - 2017 годы».

(далее - Подпрограмма)

| Соисполнитель Программы |  |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» |
| Цель Подпрограммы | Увеличение доли молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО и получивших муниципальные льготы, за счёт создания условий для развития кадрового потенциала системы образования города Барнаула |
| Задачи Подпрограммы | Повышение мотивации педагогических работников к саморазвитию и совершенствованию профессиональной компетентности; обеспечение социальной поддержки педагогических работников |
| Перечень мероприятий Подпрограммы | Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства; организация один раз в год не менее двух поездок в другие города страны, проведение ежегодных конференций, слетов педагогических работников, издание информационно-методических сборников; осуществление единовременного денежного поощрения молодым специалистам, поступившим на работу в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО; оздоровление педагогических работников МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» |
| Показатели Подпрограммы | Количество поощрений педагогическим работникам по итогам проведения муниципальных конкурсов с начала реализации Программы; количество компенсаций, выданных на приобретение путевок в санатории, профилактории и на оздоровление для работников МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2015-2017 годов |
| Объемы финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города - 16600,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 5533,4 тыс. рублей; 2016 год - 5533,4 тыс. рублей; 2017 год - 5533,4 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о выделении средств из бюджета города на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Количество поощрений педагогическим работникам по итогам проведения муниципальных конкурсов с начала реализации Подпрограммы составит 90 ед.; количество педагогических работников, получивших компенсации на приобретение путёвок в санатории и профилактории – 278 чел. |

- Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Актуальность и целесообразность разработки Подпрограммы обусловлены тем, что за последние годы в муниципальной системе образования произошли существенные широкомасштабные изменения, связанные с реализацией стратегии ее модернизации: введение ФГОС, внедрение в сфере образования новых информационных технологий; формирование системы мониторинга качества образования и независимой оценки качества образования; обновление структуры и содержания образования.

В   городе   Барнауле насчитывается  270 муниципальных (бюджетных, автономных) образовательных учреждений, в которых    работают 7413 педагогических работников.

Работа муниципальной системы образования по решению кадровых проблем направлена на кадровое обеспечение образовательных учреждений,

осуществление мер социальной поддержки, морального и материального стимулирования педагогических работников, развитие инфраструктуры профессионального сообщества.

Для совершенствования кадрового потенциала развивается система морального и материального стимулирования руководящих и педагогических работников, оказывается методическая помощь, осуществляется конструктивное взаимодействие с городской профсоюзной организацией.

Барнаульские педагоги ежегодно принимают участие в конкурсах федерального, краевого и муниципального уровней,  наиболее значимыми из которых являются конкурсы лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование»,  лучших педагогических работников краевых и муниципальных организаций - «Учитель года Алтая - 2014».

Ежегодно проводятся 8 муниципальных конкурсов, направленных на совершенствование профессионального мастерства. Все муниципальные конкурсы сопровождаются выплатой победителям денежного поощрения  от 20,0 до 50,0 тыс. рублей.

В соответствии с новой системой оплаты труда осуществляется стимулирование педагогических работников, ведется работа, направленная на рост заработной платы.

Укомплектованность муниципальных образовательных учреждений города Барнаула педагогическими кадрами, с учётом работы по совместительству, составляет 95,0%, дефицит кадров - 3%.

В городе предусмотрены разнообразные формы поддержки молодых педагогов: повышающие коэффициенты в рамках специальной части фонда оплаты труда  (первый  год работы - 1,3; второй год - 1,2; третий год - 1,1), единовременная выплата - 10,0 тыс. рублей,  закрепление наставника, участие в конкурсах профессионального мастерства, в том числе в номинациях для молодых специалистов, работа ассоциации молодых педагогов города. Для членов ассоциации молодых педагогов города проводятся мастер-классы, методические консультации по организации учебно-воспитательного процесса, психологические и педагогические тренинги по адаптации.

Вместе с тем, перечисленных мероприятий недостаточно, необходимы более эффективные формы работы по привлечению и закреплению педагогических работников в школах города.

Важно создать систему мотивации руководителей и педагогов муниципальных образовательных учреждений города к повышению уровня профессионализма, к работе в новом социальном контексте, в новых условиях.

Следует прогнозировать и предотвращать риски, которые могут возникнуть в кадровом обеспечении системы образования, где в настоящее время наблюдается процесс старения кадров (15,8% педагогических работников пенсионного возраста). Низкий престиж профессии для молодых специалистов, получающих педагогическое образование, приводит к снижению качества педагогического труда, развитию института репетиторства.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

  - Направления  реализации Подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере развития кадрового потенциала образования сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р);

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597             «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295);

Федеральная   целевая    программа    развития    образования   на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 №61);

План      действий     по    модернизации     общего  образования на 2011-2015 годы (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 №1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»);

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определен правовой статус педагогических работников, их права и свободы, гарантии их реализации. В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в обществе,  и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда.

В связи с этим, приоритетными направлениями кадровой политики в области образования должны стать:

улучшение кадрового состава образовательных учреждений;

привлечение талантливых молодых специалистов в сферу образования;

обновление состава и компетенций педагогических кадров;

поддержка инициатив педагогов, распространение инноваций, лучших педагогических практик, формирование профессиональных педагогических сообществ и их сетей.

2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является увеличение доли молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО и получивших муниципальные льготы, за счёт создания условий для развития кадрового потенциала системы образования города Барнаула.

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:

повышение мотивации педагогических работников к саморазвитию и совершенствованию профессиональной компетентности;

обеспечение социальной поддержки педагогических работников.

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы планируется достижение следующих конечных результатов:

количество поощрений педагогическим работникам по итогам проведения муниципальных конкурсов с начала реализации Подпрограммы составит 90 единиц;

количество педагогических работников, получивших компенсации на приобретение путёвок в санатории и профилактории – 278 человек.

2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2015 - 2017 годов. При выполнении мероприятий Подпрограммы не предусматривается их деление на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования.

На решение задачи «Повышение мотивации педагогических работников к саморазвитию и совершенствованию профессиональной компетентности» направлены такие мероприятия, как  организация 
не менее двух поездок в другие города страны, проведение ежегодных конференций, слетов педагогических работников, издание информационно-методических сборников, проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства, включающие организацию и проведение конкурсов «Признание», «Почетный учитель города Барнаула», 
«На соискание премии имени В.К.Штильке»,  «Лучший работник 
социальной сферы».

На решение задачи «Обеспечение социальной поддержки педагогических работников» направлены такие мероприятия, как  осуществление единовременного денежного поощрения молодым специалистам, поступившим на работу в образовательные учреждения, оздоровление педагогических работников образовательных учреждений, результатом которых должно стать закрепление и увеличение количества молодых специалистов в муниципальных образовательных учреждениях города.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

Подпрограммы

Общий объем финансирования  Подпрограммы за счет средств бюджета города  - 16600,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 5533,4 тыс. рублей;

2016 год - 5533,4 тыс. рублей;

2017 год - 5533,4 тыс. рублей.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние  как внутренние, так и внешние риски, указанные в целом для Программы.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности, указанной в целом для Программы.

7. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.

Приложение 6

к муниципальной программе «Развитие

образования и молодёжной политики

города Барнаула на 2015-2017 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Комплексная безопасность в образовательных учреждениях в городе Барнауле на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Комплексная безопасность в образовательных организациях города Барнаула на 2015-2017 годы»

(далее - Подпрограмма)

| Соисполнитель Программы |  |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» |
| Цель Подпрограммы | Увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям безопасности, за счёт обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение технической безопасности функционирования образовательных учреждений; обеспечение мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений; улучшение материально-технической базы МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО |
| Перечень мероприятий Подпрограммы | Обслуживание автоматических пожарных сигнализаций (АПС), тревожных кнопок (КТС), в том числе ремонт, установка; реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО; реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий оздоровительных лагерей; реализация плана текущего ремонта зданий МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО; благоустройство прилегающих территорий; снос аварийных объектов (хозяйственные постройки на территориях образовательных учреждений); установка систем видеонаблюдения; проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных учреждений; модернизация и приобретение технологически нового оборудования и мебели для МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО; приобретение автотранспорта для организации перевозки детей |
| Показатели Подпрограммы | Количество образовательных учреждений, где проведен капитальный ремонт с начала реализации Программы; доля образовательных учреждений, требующих благоустройства прилегающей территории, от общего количества образовательных учреждений; доля работников образовательных учреждений, прошедших медицинский осмотр, от общей численности работников образовательных учреждений; доля образовательных учреждений, в которых проведена модернизация и приобретено технологически новое оборудование и мебель, от общего количества образовательных учреждений |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2015-2017 годов |
| Объемы финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города - 597043,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 163355,7 тыс. рублей; 2016 год - 163355,7 тыс. рублей; 2017 год - 270331,9 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Проведение капитального ремонта 15 общеобразовательных учреждений; уменьшение доли образовательных учреждений, в которых требуется благоустройство прилегающей территории, до 62% от общего количества образовательных учреждений, требующих благоустройства прилегающей территории; прохождение медицинского осмотра 100% работников образовательных учреждений от общей численности работников образовательных учреждений; проведение модернизации и приобретение технологически нового оборудования и мебели в 15% образовательных учреждений от общего количества образовательных учреждений |

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Комплексная безопасность образовательного учреждения - это состояние защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Обеспечение безопасности достигается путем реализации специально разрабатываемой системы мер и мероприятий правового, организационного, технического, кадрового, финансового характера.

Система обеспечения комплексной безопасности образовательного  учреждения - совокупность предусмотренных законодательством мер и мероприятий, осуществляемых образовательным учреждением под руководством органов управления образованием и органов местного самоуправления во взаимодействии с правоохранительными структурами, вспомогательными службами с целью обеспечения его безопасного функционирования.

С целью выполнения противопожарных мероприятий за период         2010-2012 годов в 100% муниципальных образовательных учреждений  установлена автоматическая пожарная сигнализация. В настоящее время возникает потребность в частичном ремонте и замене данной системы в ряде учреждений.

В современных условиях проблема обеспечения антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях остается актуальной. Важными показателями антитеррористической безопасности являются: наличие ограждения по всему периметру территории учреждения, оборудование кнопками тревожной сигнализации, 
системами видеонаблюдения, организация  контрольно-пропускного 
режима.

В настоящее время ограждения территорий учреждений характеризуются высокой степенью изношенности и требуют капитального ремонта либо замены.

Кнопками тревожной сигнализации оборудованы все образовательные учреждения. Система видеонаблюдения установлена в 49 образовательных учреждениях, в том числе в 22 общеобразовательных учреждениях,                26 дошкольных учреждениях и 1 учреждении дополнительного образования, что составляет 17% от общего количества учреждений. Помимо систем видеонаблюдения в 14 общеобразовательных учреждениях установлены турникеты.

Во всех учреждениях разработаны антитеррористические паспорта, которые утверждены и согласованы с силовыми структурами города и края.

Подпрограммой  обеспечивается ежегодное   прохождение медицинского осмотра работниками образовательных учреждений (требование приказа Министерства здравоохранения и социального
 развития РФ от 12.04.2011 №302Н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»).

Современное материально-техническое состояние образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, оборудования, инженерных коммуникаций). Поскольку большинство зданий построено в период 1950-1970 годов, уровень технической безопасности зданий и сооружений образовательных учреждений города ежегодно снижается. Также ухудшается состояние территорий, прилегающих к зданиям образовательных учреждений, из-за разрушения асфальтового покрытия и износа ограждений.

Реализация Подпрограммы позволит улучшить техническое состояние зданий учреждений, привести их в соответствие с санитарными правилами и нормами и обеспечить выполнение мероприятий, направленных на их безопасность, а также обновить оборудование и мебель. Мероприятиями программы предусматривается уменьшение доли учреждений, требующих благоустройства территорий.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

Приоритетным направлением реализации Подпрограммы является создание в учреждениях образования условий, отвечающих современным требованиям безопасности.

2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих  современным требованиям безопасности, за счёт обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:

обеспечение технической безопасности функционирования образовательных учреждений;

обеспечение мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений;

улучшение материально-технической базы МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО.

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2017 году ожидается:

проведение капитального ремонта 15 общеобразовательных учреждений;

уменьшение доли  образовательных учреждений, в которых требуется благоустройство прилегающей территории, до 62% от общего количества образовательных учреждений, требующих благоустройства прилегающей территории;

прохождение медицинского осмотра 100% работников образовательных учреждений от общей  численности работников образовательных учреждений;

проведение модернизации и приобретение технологически нового оборудования и мебели в 15% образовательных  учреждений от общего количества образовательных учреждений.

2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2015-2017 годов. При выполнении мероприятий Подпрограммы не предусматривается их деление на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Для решения поставленных задач в рамках Подпрограммы планируется:

обеспечение в образовательных учреждениях бесперебойного функционирования автоматических пожарных сигнализаций и тревожных кнопок, их своевременный ремонт и замену;

проведение    капитального    ремонта 15 образовательных учреждений за период реализации Подпрограммы, что обеспечит повышение уровня технической безопасности в этих учреждениях;

проведение ремонтных работ в 7 ЗОЛ, входящих в состав МАОУ ДОД  «ДООЦ «Каникулы»;

подготовка образовательных учреждений к новому учебному году, выполнение текущего ремонта зданий и выполнение предписаний надзорных органов;

благоустройство территорий образовательных учреждений, которые не в полной мере соответствуют требованиям безопасности;

проведение работ по восстановлению целостности ограждений и асфальтового покрытия территорий не менее 18% образовательных учреждений за период реализации Подпрограммы;

проведение работ по сносу объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью детей в связи с их аварийным состоянием;

установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях с целью увеличения уровня антитеррористической безопасности;

обеспечение требований охраны труда работников образовательных учреждений: ежегодное прохождение медицинских осмотров, проведение специальной оценки условий труда работников;

модернизация устаревшего, вышедшего из строя оборудования пищеблоков, прачечных образовательных учреждений, приобретение новой мебели;

ежегодное приобретение автотранспортных средств (одного микроавтобуса для учреждений дополнительного образования) для организации перевозки детей.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города  - 597043,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 163355,7 тыс. рублей;

2016 год - 163355,7 тыс. рублей;

2017 год - 270331,9 тыс. рублей.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние как внутренние, так и внешние риски, указанные в целом для Программы.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности, указанной в целом для Программы.

7. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.

Приложение 7

к муниципальной программе «Развитие

образования и молодёжной политики

города Барнаула на 2015-2017 годы»

Сведения об индикаторах Программы

(показателях Подпрограмм) и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | годы реализации Программы |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Охват детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет) всеми формами дошкольного образования | % | 77,9 | 77,9 |  | 78 | 78 | 79 |
| 1.2. | Удельный вес численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОУ | % | 34,7 | 44,2 |  | 52,8 | 62,3 | 71,2 |
| 1.3. | Доля детей, занимающихся в системе учреждений дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях | % | 68,6 | 68,6 |  | 69,2 | 69,4 | 70,4 |
| 1.4. | Доля школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 64 | 64 |  | 64,3 | 64,6 | 65 |
| 1.5. | Доля молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО и получивших муниципальные льготы | % | 1,7 | 1,8 |  | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
| 1.6. | Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям безопасности, в общей численности школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 77 | 79 |  | 81 | 83 | 85 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 98,5 | 99 |  | 99 | 100 | 100 |
| 2.2. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по ФГОС, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | % | 32 | 68 |  | 80 | 90 | 100 |
| 2.3. | Доля приобретенных компьютеров от общего количества компьютеров, требующих замену | % | 2,2 | 3,6 |  | 3,8 | 3,9 | 4 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля школьников – участников муниципального этапа всероссийской олимпиады от общего числа учащихся | % | 11,4 | 11,7 |  | 12,1 | 12,4 | 12,7 |
| 3.2 | Доля МБ(А)ОУ, оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа МБ(А)ОУ | % | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |
| 3.3. | Доля МБ(А)ОУ, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации Программы от общего числа МБ(А)ОУ | % | 20 | 20 |  | 20 | 40 | 60 |
| 4. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля учреждений дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы | % | 50,0 | 53,0 |  | 54,0 | 55,0 | 55,5 |
| 4.2. | Доля вовлеченных молодых людей в реализацию социальных проектов от общего числа молодежи. | % | 35,0 | 38,75 |  | 42,5 | 46,25 | 50,0 |
| 5. | Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 83,4 |  | 84,3 | 85,2 | 86,1 | 87,0 |
| 6. | Подпрограмма «Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество поощрений педагогическим работникам по итогам проведения муниципальных конкурсов с начала реализации Программы | ед. | 30 | 30 |  | 30 | 60 | 90 |
| 6.2. | Количество компенсаций, выданных на приобретение путевок в санатории, профилактории и на оздоровление для работников МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» | ед. | 278 | 278 |  | 278 | 278 | 278 |
| 7. | Подпрограмма «Комплексная безопасность в образовательных учреждениях в городе Барнауле на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество образовательных учреждений, где проведен капитальный ремонт с начала реализации Программы | ед. | 4 | 10 |  | 4 | 8 | 15 |
| 7.2 | Доля образовательных учреждений, требующих благоустройства прилегающей территории, от общего количества образовательных учреждений | % | 86 | 80 |  | 74 | 68 | 62 |
| 7.3 | Доля работников образовательных учреждений, прошедших медицинский осмотр, от общей численности работников образовательных учреждений | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 7.4 | Доля образовательных учреждений, в которых проведена модернизация и приобретено технологически новое оборудование и мебель, от общего количества образовательных учреждений | % | 20 | 29 |  | 5 | 10 | 15 |

Приложение 8

к муниципальной программе «Развитие

образования и молодёжной политики

города Барнаула на 2015-2017 годы»

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1. Увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, за счёт обеспечения доступности и повышения качества предоставляемой услуги в сфере дошкольного образования | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ, НДОО | 2252258,5 | 2263479,8 | 2263479,8 | 6779218,1 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 804094,0 | 804094,0 | 804094,0 | 2412282,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1131529,0 | 1142385,8 | 1142385,8 | 3416300,6 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 316635,5 | 317000,0 | 317000,0 | 950635,5 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1.1 Обеспечение доступности и повышение качества предоставляемой дошкольной образовательной услуги и (или) услуги по содержанию детей от 3 до 7 лет в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ, НДОО | 2262258,5 | 2263479,8 | 2263479,8 | 6779218,1 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 804094,0 | 804094,0 | 804094,0 | 2412282,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1131279,0 | 1142135,8 | 1142135,8 | 3415550,6 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 316635,5 | 317000,0 | 317000,0 | 950635,5 | внебюджетные источники |
| 2.1 | Мероприятие 1.1.1 Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в МБДОУ, МАДОУ | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ | 43142,8 | 43142,8 | 43142,8 | 129428,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 43142,8 | 43142,8 | 43142,8 | 129428,4 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.2 | Мероприятие 1.1.2 Предоставление дошкольного образования в МБДОУ, МАДОУ в том числе: - оснащение новых дошкольных образовательных учреждений; -обеспечение своевременного прохождения курсов повышения квалификации и переподготовка руководящих и педагогических работников дошкольного образования по внедрению ФГОС | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ | 2200941,1 | 2212162,4 | 2212162,4 | 6625265,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 796169,4 | 796169,4 | 796169,4 | 2388508,2 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1088136,2 | 1098993,0 | 1098993,0 | 3286122,2 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 316635,5 | 317000,0 | 317000,0 | 950635,5 | внебюджетные источники |
| 2.3 | Мероприятие 1.1.3 Обеспечение получения детьми дошкольного образования в НДОО за счёт предоставления субсидий из бюджета Алтайского края | 2015-2017 | Комитет, НДОО | 7924,6 | 7924,6 | 7924,6 | 23773,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 7924,6 | 7924,6 | 7924,6 | 23773,8 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Задача 1.2 Оснащение и модернизация компьютерного оборудования системы дошкольного образования | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3.1 | Мероприятие 1.2.1 Приобретение компьютерного оборудования | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| Подпрограмма «Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цель 2. Увеличение удельного веса численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОУ за счёт создания в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования | 2015-2017 | Комитет, МБ(А)ОУ, НОО | 2036178,6 | 2060328,4 | 2060328,4 | 6156835,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 1595681,0 | 1595681,0 | 1595681,0 | 4787043,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 407579,2 | 431647,4 | 431647,4 | 1270874,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 32918,4 | 33000,0 | 33000,0 | 989180,4 | внебюджетные источники |
| 5 | Задача 2.1 Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОУ, НОО | 2015-2017 | Комитет, МБ(А)ОУ, НОО | 2027478,6 | 2051628,4 | 2051628,4 | 6130735,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 1595681,0 | 1595681,0 | 1595681,0 | 4787043,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 398879,2 | 422947,4 | 422947,4 | 1244774,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 32918,4 | 33000,0 | 33000,0 | 989180,4 | внебюджетные источники |
| 5.1 | Мероприятие 2.1.1 Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОУ | 2015-2017 | Комитет, МБ(А)ОУ | 2018883,1 | 2043040,0 | 2043040,0 | 6104963,1 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 1589298,0 | 1589298,0 | 1589298,0 | 4767894,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 396666,7 | 420742,0 | 420742,0 | 1238150,7 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 32918,4 | 33000,0 | 33000,0 | 989180,4 | внебюджетные источники |
| 5.2 | Мероприятие 2.1.2 Предоставление субсидии НОО на реализацию государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в части расходов на оплату коммунальных услуг общеобразовательных организаций | 2015-2017 | Комитет, НОО | 7806,0 | 7767,3 | 7767,3 | 23340,6 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 6383,0 | 6383,0 | 6383,0 | 19149,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1423,0 | 1384,3 | 1384,3 | 4191,6 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5.3 | Мероприятие 2.1.3 Оказание ежегодной финансовой поддержки 40 одаренным детям | 2015-2017 | Комитет, МБ(А)ОУ | 619,5 | 651,1 | 651,1 | 1921,7 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 619,5 | 651,1 | 651,1 | 1921,7 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5.4 | Мероприятие 2.1.4 Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 2015-2017 | Комитет, МБ(А)ОУ | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 510,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 510,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Задача 2.2 Укрепление материально-технической базы МБ(А)ОУ | 2015-2017 | Комитет, МБ(А)ОУ | 8700,0 | 8700,0 | 8700,0 | 26100,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 8700,0 | 8700,0 | 8700,0 | 26100,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6.1 | Мероприятие 2.2.1 Приобретение лабораторного, интерактивного, компьютерного, библиотечного оборудования МБ(А)ОУ | 2015-2017 | Комитет, МБ(А)ОУ | 8700,0 | 8700,0 | 8700,0 | 26100,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 8700,0 | 8700,0 | 8700,0 | 26100,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Цель 3. Увеличение доли детей, вовлеченных в систему дополнительного образования, за счёт обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, развития активной жизненной позиции у молодежи | 2015-2017 | Комитет, Комитет по делам молодежи, УДО, МБ(А)ОУ, ПОО, ООВО | 311215,9 | 312342,7 | 312542,5 | 936101,1 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 302667,7 | 303342,7 | 303542,5 | 909552,9 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 8548,2 | 9000,0 | 9000,0 | 26548,2 | внебюджетные источники |
| 8 | Задача 3.1 Обеспечение условий эффективности развития сети дополнительного образования | 2015-2017 | Комитет, УДО | 294117,3 | 295161,6 | 295161,5 | 884440,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 285569,1 | 286161,6 | 286161,6 | 857892,3 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 8548,2 | 9000,0 | 9000,0 | 26548,2 | внебюджетные источники |
| 8.1 | Мероприятие 3.1.1 Укрепление материально- технической базы УДО | 2015-2017 | Комитет, УДО | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 1980,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 1980,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8.2 | Мероприятие 3.1.2 Развитие и поддержка детского технического творчества | 2015-2017 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | Комитет, УДО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8.3 | Мероприятие 3.1.3 Оснащение УДО средствами информатизации | 2015-2017 | Комитет, УДО | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8.4 | Мероприятие 3.1.4 Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях | 2015-2017 | Комитет, УДО | 292552,3 | 293596,6 | 293596,6 | 879745,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 284004,1 | 284596,6 | 284596,6 | 853197,3 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 8548,2 | 9000,0 | 9000,0 | 26548,2 | внебюджетные источники |
| 8.5 | Мероприятие 3.1.5 Проведение комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни | 2015-2017 | Комитет, УДО | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 1065,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 1065,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Задача 3.2 Формирование комплексной системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, интеграция молодежи в социокультурную жизнь общества | 2015-2017 | Комитет, Комитет по делам молодежи, УДО, МБ(А)ОУ, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы», ПОО, ООВО | 17098,6 | 17181,1 | 17380,9 | 51660,6 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 17098,6 | 17181,1 | 17380,9 | 51660,6 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 9.1 | Мероприятие 3.2.1 Проведение городских культурно-массовых мероприятий, акций | 2015-2017 | Комитет, УДО, МБ(А)ОУ, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» | 9581,9 | 9581,9 | 9581,9 | 28745,7 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 9581,9 | 9581,9 | 9581,9 | 28745,7 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9.2 | Мероприятие 3.2.2 Участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах различного уровня | 2015-2017 | Комитет, УДО, МБ(А)ОУ | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9.3 | Мероприятие 3.2.3 Проведение городских культурно-массовых мероприятий и акций в рамках реализации молодежной политики | 2015-2017 | Комитет по делам молодежи, ПОО, ООВО | 6716,7 | 6799,2 | 6999,0 | 20514,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 6716,7 | 6799,2 | 6999,0 | 20514,9 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015-2017 годы»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Цель 4. Увеличение доли детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, за счёт организации оздоровления, отдыха и занятости детей | 2015-2017 | Комитет, МБ(А)ОУ, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы», УДО, | 59587,3 | 60300,6 | 60300,6 | 180188,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 31255,7 | 31300,6 | 31300,6 | 93856,9 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 28331,6 | 29000,0 | 29000,0 | 86331,6 | внебюджетные источники |
| 11 | Задача 4.1 Создание условий для обеспечения полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей | 2015-2017 | Комитет, МБ(А)ОУ, МАОУ ДОД «Каникулы», УДО | 59587,3 | 60300,6 | 60300,6 | 180188,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 31255,7 | 31300,6 | 31300,6 | 93856,9 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 28331,6 | 29000,0 | 29000,0 | 86331,6 | внебюджетные источники |
| 11.1 | Мероприятие 4.1.1 Проведение профильных смен в загородных оздоровительных лагерях для различных категорий одаренных и социально активных детей, детей, состоящих на различных видах профилактического учета | 2015-2017 | Комитет, МБ(А)ОУ, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы», УДО | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 7650,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 7650,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11.2 | Мероприятие 4.1.2 Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений | 2015-2017 | Комитет, МБ(А)ОУ, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы», УДО | 13069,9 | 13069,9 | 13069,9 | 39209,7 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 13069,9 | 13069,9 | 13069,9 | 39209,7 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11.3 | Мероприятие 4.1.3 Оплата 35% от средней стоимости путевки в загородные лагеря для работников бюджетной сферы | 2015-2017 | Комитет, МБ(А)ОУ, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» | 4460,0 | 4460,0 | 4460,0 | 13380,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 4460,0 | 4460,0 | 4460,0 | 13380,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11.4 | Мероприятие 4.1.4 Предоставление услуги отдыха и оздоровления детей | 2015-2017 | Комитет, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» | 38507,4 | 39220,7 | 39220,7 | 116948,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 10175,8 | 10220,7 | 10220,7 | 30617,2 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 28331,6 | 29000,0 | 29000,0 | 86331,6 | внебюджетные источники |
| 11.5 | Мероприятие 4.1.5 Укрепление материально-технической базы МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» | 2015-2017 | Комитет, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| Подпрограмма «Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015-2017 годы»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Цель 5. Увеличение доли молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО и получивших муниципальные льготы, за счёт создания условий для развития кадрового потенциала системы образования города Барнаула | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» | 5533,4 | 5533,4 | 5533,4 | 16600,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 5533,4 | 5533,4 | 5533,4 | 16600,2 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13 | Задача 5.1 Повышение мотивации педагогических работников к саморазвитию и совершенствованию профессиональной компетентности | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» | 1930,1 | 1930,1 | 1930,1 | 5790,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1930,1 | 1930,1 | 1930,1 | 5790,3 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13.1 | Мероприятие 5.1.1 Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» | 1780,1 | 1780,1 | 1780,1 | 5340,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1780,1 | 1780,1 | 1780,1 | 5340,3 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13.2 | Мероприятие 5.1.2 Организация один раз в год не менее двух поездок в другие города страны, проведение ежегодных конференций, слетов педагогических работников, издание информационно- методических сборников | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14 | Задача 5.2 Обеспечение социальной поддержки педагогических работников | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» | 3603,3 | 3603,3 | 3603,3 | 10809,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 3603,3 | 3603,3 | 3603,3 | 10809,9 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14.1 | Мероприятие 5.2.1 Осуществление единовременного денежного поощрения молодым специалистам, поступившим на работу в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 5400,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 5400,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14.2 | Мероприятие 5.2.2 Оздоровление педагогических работников МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» | 1803,3 | 1803,3 | 1803,3 | 5409,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1803,3 | 1803,3 | 1803,3 | 5409,9 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| Подпрограмма 6 «Комплексная безопасность в образовательных организациях в городе Барнауле на 2015-2017 годы»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Цель 6. Увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям безопасности, за счёт обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» | 163355,7 | 163355,7 | 270331,9 | 597043,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 163355,7 | 163355,7 | 270331,9 | 597043,3 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16 | Задача 6.1 Обеспечение технической безопасности функционирования образовательных учреждений | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» | 137521,3 | 136021,3 | 241400,7 | 514943,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 137521,3 | 136021,3 | 241400,7 | 514943,3 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16.1 | Мероприятие 6.1.1 Обслуживание автоматических пожарных сигнализаций (АПС), тревожных кнопок (КТС), в том числе ремонт и установка | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» | 19321,3 | 19821,3 | 20737,2 | 59879,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 19321,3 | 19821,3 | 20737,2 | 59879,8 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники |
| 16.2 | Мероприятие 6.1.2 Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО | 86700,0 | 84700,0 | 184163,5 | 355563,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 86700,0 | 84700,0 | 184163,5 | 355563,5 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16.3 | Мероприятие 6.1.3 Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий оздоровительных лагерей | 2015-2017 | Комитет, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16.4 | Мероприятие 6.1.4 Реализация плана текущего ремонта зданий МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 21000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 21000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16.5 | Мероприятие 6.1.5 Благоустройство прилегающих территорий | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО | 20000,0 | 20000,0 | 25000,0 | 65000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 20000,0 | 20000,0 | 25000,0 | 65000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16.6 | Мероприятие 6.1.6 Снос аварийных объектов (хозяйственные постройки на территории образовательных учреждений) | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16.7 | Мероприятие 6.1.7 Установка систем видеонаблюдения | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 17 | Задача 6.2 Обеспечение мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» | 22354,4 | 23854,4 | 25451,2 | 71660,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 22354,4 | 23854,4 | 25451,2 | 71660,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 17.1 | Мероприятие 6.2.1 проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных учреждений | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» | 22354,4 | 23854,4 | 25451,2 | 71660,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 22354,4 | 23854,4 | 25451,2 | 71660,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 18 | Задача 6.3 Улучшение материально-технической базы МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО | 3480,0 | 3480,0 | 3480,0 | 10440,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 3480,0 | 3480,0 | 3480,0 | 10440,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 18.1 | Мероприятие 6.3.1 Модернизация и приобретение технологически нового оборудования и мебели для МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО | 2015-2017 | Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 7650,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 7650,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 18.2 | Мероприятие 6.3.2 Приобретение автотранспорта для организации перевозки детей | 2015-2017 | Комитет, МБ(А)ОУ, УДО | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 2790,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 2790,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | 2015-2017 | Комитет | 22790,4 | 22792,5 | 22792,5 | 68375,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 22790,4 | 22792,5 | 22792,5 | 68375,4 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 20 | Функционирование централизованной бухгалтерии и технико-эксплуатационного отдела | 2015-2017 | Комитет | 108538,9 | 109604,8 | 109604,8 | 327748,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 108538,9 | 109604,8 | 109604,8 | 327748,5 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 21 | Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2015-2017 | Комитет | 119705,0 | 119705,0 | 119705,0 | 359115,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 119705,0 | 119705,0 | 119705,0 | 359115,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 22 | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2015-2017 | Комитет | 122071,0 | 122071,0 | 122071,0 | 366213,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 122071,0 | 122071,0 | 122071,0 | 366213,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 23 | Компенсация (меры социальной поддержки) на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке | 2015-2017 | Комитет, МБ(А)ОУ | 22035,6 | 22035,6 | 22035,6 | 66106,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 5889,0 | 5889,0 | 5889,0 | 17667,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 16146,6 | 16146,6 | 16146,6 | 48439,8 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |

Приложение 9

к муниципальной программе «Развитие

образования и молодёжной политики

города Барнаула на 2015-2017 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

Программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | всего |
| Всего финансовых затрат | 5223270,3 | 5261549,5 | 5368725,5 | 15853545,3 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 2189396,6 | 2226109,5 | 2333285,5 | 6748791,6 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 2647440,0 | 2647440,0 | 2647440,0 | 7942320,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 386433,7 | 388000,0 | 388000,0 | 1162433,7 |
| Капитальные вложения, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников (указать, каких) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы, | 5223270,3 | 5261549,5 | 5368725,5 | 15853545,3 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 2189396,6 | 2226109,5 | 2333285,5 | 6748791,6 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 2647440,0 | 2647440,0 | 2647440,0 | 7942320,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 386433,7 | 388000,0 | 388000,0 | 1162433,7 |