**Работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» ведутся на 33 участках:**

**пр-кт. Социалистический от ул. Молодежная до ул. Мало-Тобольская**

отфрезеровано – 24 000 кв.м (66.6%) (всего 36 051,3 кв.м)

выравнивающий слой – 1 548 т (66%) (всего 2345,2 т)

бортовой камень – 2 130 шт. (55,3%) (всего 3 852 шт.)

верхний слой – 11 587 кв.м (32%) (всего 36 185,3 кв.м)

**ул. Карла Маркса от ул. Энгельса до ул. Воровского**

отфрезеровано – 2 700 кв.м (100%) (всего 2 700 кв.м)

выравнивающий слой – 1 049,4 т (100%) (всего 1 049,4 т)

верхний слой – 10 934,5 кв.м (97,7%) (всего 12 800 кв.м)

**ул. Тимуровская от ул. Чудненко до пр-кт. Космонавтов**

отфрезеровано – 10 075,5 кв.м (100%) (всего 10 075,5 кв.м)

выравнивающий слой – 1048,7 т (100%) (всего 1048,7 т)

бортовой камень – 2 529 шт. (91,4%) (всего 2766 шт.)

верхний слой – 11 195 кв.м (100%) (всего 11 195 кв.м)

**пр-кт. Комсомольский от ул. Димитрова до ул. Цеховая**

отфрезеровано – 26 127,6 кв.м (100%) (всего 26 127,6 кв.м)

выравнивающий слой – 2 448,2 т (100%) (всего 2 448,2 т)

бортовой камень – 435шт. (54,4%) (всего 800 шт.)

верхний слой – 19 929,3 кв.м (76,3%) (всего 26 127,6 кв.м)

**ул. Папанинцев от пр-кт. Социалистический до ул. Челюскинцев**

отфрезеровано – 3 600 кв.м (25.8%) (всего 13 954,7 кв.м)

выравнивающий слой – 100 т (23.7%) (всего 421,9 т)

бортовой камень – 793 шт. (48,4%) (всего 1639 шт.)

верхний слой – 3 600 кв.м (25.8%) (всего 13 954,7 кв.м)

**ул. Димитрова от пр-кт. Ленина до пер. Трудовой**

отфрезеровано – 2 400 кв.м (18,1%) (всего 13 265 кв.м)

выравнивающий слой – 190 т (17.5%) (всего 1 087,6 т)

верхний слой – 2 400 кв.м (18.1%) (всего 13 265 кв.м)

**ул. Островского от ул. Антона Петрова до ул. Юрина**

отфрезеровано – 19 177 кв.м (100%) (всего 19 177 кв.м)

выравнивающий слой – 100 т (49,5%) (всего 1202,1 т)

верхний слой – 10 691 кв.м (55,7%) (всего 19 177кв.м)

**пр-кт. Ленина от пр-кт. Космонавтов до ул. Северо-Западная**

отфрезеровано – 3 760 кв.м (8,7%) (всего 43 096,3 кв.м)

**ул. Антона Петрова от ул. Малахова до ул. Матросова**

отфрезеровано – 39 000 кв.м (88.1%) (всего 44 268,9 кв.м)

выравнивающий слой – 2 500 т (73,4%) (всего 3 407,2 т)

бортовой камень – 4 100 шт. (53,8%) (всего 7 625 шт.)

**ул. Новосибирская от ул. Дальняя до ул. Сосновая**

отфрезеровано – 26 898 кв.м (100%) (всего 26 898 кв.м)

выравнивающий слой – 2 613,4 т (100%) (всего 2 613,4 т)

бортовой камень – 805 шт. (40,2%) (всего 2 002 шт.)

**ул. Попова от ул. Энтузиастов до ул. Антона Петрова (четная сторона)**

отфрезеровано – 13 727 кв.м (100%) (всего 13 727 кв.м)

выравнивающий слой – 898,7 т (100%) (всего 898,7 т)

**ул. Максима Горького от ул. Кирова до пл. Баварина**

отфрезеровано – 16 125 кв.м (100%) (всего 16 125 кв.м)

выравнивающий слой – 7 000 т (44,8%) (всего 1 563,2 т)

**ул. Новороссийская от ул. Павловский тракт до ул. Автотранспортная**

отфрезеровано – 4 804 кв.м (100%) (всего 4 804 кв.м)

выравнивающий слой – 4 500 кв.м (100%) (всего 4 804 кв.м)

верхний слой – 4 500 кв.м (100%) (всего 4 804 кв.м)

**ул. Сельскохозяйственная от ул. Павловский тракт до ул. Автотранспортной**

отфрезеровано – 7 838 кв.м (100%) (всего 7 838 кв.м)

выравнивающий слой – 715 т (100%) (всего 826,2)

бортовой камень – 36 шт. (100%) (всего 36 шт.)

верхний слой – 7 500 кв.м (100%) (всего 7 838 кв.м)

**ул. Автотранспортная от ул. Сельскохозяйственная до ул. Бабуркина**

отфрезеровано – 9 718 кв.м (100%) (всего 9 718 кв.м)

выравнивающий слой – 1 024,4 т (100%) (всего 1 024,4 т)

бортовой камень – 40 шт. (100%) (всего 40 шт.)

верхний слой – 9 500 кв.м (100%) (всего 7 838 кв.м)

**ул. Заринская от ул. Бабуркина до ул. Целинная**

отфрезеровано – 7 179 кв.м (100%) (всего 7 179 кв.м)

выравнивающий слой – 756,8 т (100%) (всего 756,8 т)

бортовой камень – 70 шт. (100%) (всего 70 шт.)

верхний слой – 6 800 кв.м (100%) (всего 7 179 кв.м)

**ул. Смирнова от ул. Эмилии Алексеевой до ул. Полярная**

отфрезеровано – 15 495,5 кв.м (100%) (всего 15 495,5 кв.м)

выравнивающий слой – 892,4 т (100%) (всего 892,4 т)

бортовой камень – 2 752 шт. (100%) (всего 2 752 шт.)

верхний слой – 6 000 кв.м (38,7%) (всего 15 495,5 кв.м)

**ул. 80-й Гвардейской Дивизии от ул. Полярная до ул. Германа Титова**

отфрезеровано – 23 836 кв.м (100%) (всего 23836 кв.м)

выравнивающий слой – 195,4 т (100%) (всего 195,4 т)

бортовой камень – 342 шт. (100%) (всего 342 шт.)

верхний слой – 23 836 кв.м (100%) (всего 23 836 кв.м)

**ул. Петра Сухова от ул. Малахова до пр-кт. Ленина**

отфрезеровано – 21 765,4 кв.м (100%) (всего 21 765,4 кв.м)

выравнивающий слой – 200,3 т (100%) (всего 200,3 т)

бортовой камень – 1 765 шт. (54%) (всего 3 268 шт.)

**пр-кт. Космонавтов (малый) от пр-кт. Калинина до ул. Западной 12-й, от здания №53 до пр-кт. Космонавтов**

отфрезеровано – 27 755 кв.м (100%) (всего 27 755 кв.м)

выравнивающий слой – 227,6 т (100%) (всего 227,6 т)

бортовой камень – 408 шт. (100%) (всего 408 шт.)

верхний слой – 23 000 кв.м (82,9%) (всего 27 755 кв.м)

**ул. Телефонная от ул. Советской Армии до ул. Гущина**

отфрезеровано – 6 800 кв.м (28,6%) (всего 23 773,29 кв.м)

бортовой камень – 1 492 шт. (100%) (всего 1 492 шт.)

**ул. Лесной тракт от ул. Южный тракт до ул. Ржевская**

отфрезеровано – 31 941 кв.м (100%) (всего 31 941 кв.м)

выравнивающий слой 2618,8 т (100%) (всего 2618,8 т)

верхний слой – 31 941 кв.м (100%) (всего 31 941 кв.м)

**ул. Центральная (с.Лебяжье) от пр. Дзержинского до а/д Калманка - Новороманово – Лебяжье**

отфрезеровано – 25 091 кв.м (100%) (всего 25 091 кв.м)

выравнивающий слой 2 057,1 т (100%) (всего 2 057,1 т)

верхний слой – 23 891 кв.м (95,2%) (всего 25 091 кв.м)

**ул. Ржевская от ул. Лесной тракт до ул. Радужная**

отфрезеровано – 7 760 кв.м (100%) (всего 7 760 кв.м)

выравнивающий слой 664,9 т (100%) (всего 664,9 т)

верхний слой – 2 400 кв.м (30,9%) (всего 7 760 кв.м)

**ул. Профинтерна от пр-кт. Строителей до пр-кт. Комсомольский**

отфрезеровано – 15 000 кв.м (67,4%) (всего 22 269,5 кв.м)

выравнивающий слой 920 т (59,7%) (всего 1 540,1 т)

бортовой камень – 1 340 шт. (34,2%) (всего 3 922 шт.)

**ул. Весенняя от ул. Новосибирская до ул. Радужная**

отфрезеровано – 3 850 кв.м (73,9%) (всего 5 208 кв.м)

**ул. Свердлова от ул. Новоугольная до ул. Профинтерна**

отфрезеровано – 3 632 кв.м (100%) (всего 3 632 кв.м)

выравнивающий слой – 29,77 т (100%) (всего 29,77 т)

бортовой камень – 78 шт. (100%) (всего 78 шт.)

верхний слой – 3 632 кв.м (100%) (всего 3 632 кв.м)

**ул. Новоугольная, от ул. Привокзальная до пр-кт. Ленина**

отфрезеровано – 6 171 кв.м (100%) (всего 6 171 кв.м)

выравнивающий слой – 50,6 т (100%) (всего 50,6 т)

верхний слой – 6 171 кв.м (100%) (всего 6 171 кв.м)

бортовой камень – 124 шт. (100%) (всего 124 шт.)

**ул. Привокзальная от пл. Победы до ул. Новоугольная**

отфрезеровано – 9 300 кв.м (77,5%) (всего 12000 кв.м)

выравнивающий слой – 133,3 т (100%) (всего 133,3 т)

верхний слой – 8 730 кв.м (72,8%) (всего 12000 кв.м)

бортовой камень – 61 шт. (100%) (всего 61 шт.)

**пер. Радищева от ул. Ползунова до ул. Партизанская**

отфрезеровано – 4 150 кв.м (47,6%) (всего 8 722 кв.м)

выравнивающий слой – 540 т (58,7%) (всего 919,4 т)

**ул. Георгия Исакова от ул. Попова до ул. Геодезическая**

отфрезеровано – 9 000 кв.м (59,4%) (всего 15 141 кв.м)

**пер. Ядринцева, от пр-кт. Строителей до ул. Партизанская**

отфрезеровано – 12 218 кв.м (100%) (всего 12 218,1 кв.м)

выравнивающий слой – 191,6 т (100%) (всего 191,6 т)

бортовой камень – 276 шт. (100%) (всего 276 шт.)

верхний слой – 4 800 кв.м (35%) (всего 13 706,7 кв.м)

**ул. Цеховая, от пр-кт. Комсомольский до пр-кт. Калинина**

отфрезеровано – 6 064 кв.м (100%) (всего 6 064 кв.м)

бортовой камень – 264 шт. (100%) (всего 264 шт.)