Приложение 1 к постановлению администрации города от 10.02.2014 №214

# ПОРЯДОК И СРОКИ

# проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений

# и дополнений в Правила землепользования и застройки городского округа - города Барнаула

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | Комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
|  | Принятие предложений заинтересованных лиц по проекту | с момента опубликования проекта и не позднее 10 дней до момента проведения публичных слушаний | Комиссия |
|  | Разработка проекта | ноябрь - декабрь 2013 года | Комиссия |
|  | Проверка проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа - города Барнаула Алтайского края, схемам территориального планирования Алтайского края, схемам территориального планирования Российской Федерации | 5 рабочих дней с момента предоставления Комиссией | Комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
|  | Направление проекта главе города или в случае обнаружения его несоответствия вышеуказанным требованиям и документам, в комиссию на доработку | 5 рабочих дней с момента предоставления Комиссией | Комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
|  | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту | не позднее, чем через 10 дней со дня получения проекта | Глава города Барнаула |
|  | Организация и проведение публичных слушаний | не менее двух месяцев и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта Правил | Комиссия |
|  | Внесение изменений в проект с учётом результатов публичных слушаний и предоставление его главе администрации города | в течение 15 дней после внесения изменений | Комиссия |
|  | Принятие решения о направлении проекта в Барнаульскую городскую Думу или об его отклонении и направлении на доработку с указанием даты его повторного предоставления | в течение 10 дней после предоставления проекта | Глава администрации города Барнаула |
|  | Вынесение проекта на рассмотрение Барнаульской городской Думой | март 2014 года | Комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
|  | Опубликование проекта | в течение 10 дней с даты принятия | Пресс-центр |

| Первый заместитель главы администрации |  |
| --- | --- |
| города, руководитель аппарата | П.Д.Фризен |