## Приложение 1
Приложение 1
к муниципальной адресной Программе
"Капитальный ремонт многоквартирных домов
на 2010 год"
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов городского округа - города Барнаула, подлежащих капитальному ремонту в 2010 году
в соответствии с Федеральным законом от от 21.07.2007 №185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего комплексного капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | ул. 50 лет СССР, 16 | 1980 | - | кирп. | 9 | 7 | 20062.9 | 16716.8 | 15274.5 | 550 | частичный | 1478530 | 1315004 | 17920 | 71679 | 73927 | 73.6947 | 11739 | 12.2010
2 | ул. Малахова, 55 | 1980 | - | пан. | 9 | 3 | 6596 | 6406.7 | 6002.4 | 285 | частичный | 4263477 | 3791936 | 51673 | 206694 | 213174 | 646.3731 | 11739 | 09.2010
3 | ул. Северо-Западная, 29 | 1976 | - | пан. | 9 | 4 | 7100.3 | 6850.4 | 6576.3 | 301 | частичный | 5914120 | 5260018 | 71679 | 286717 | 295706 | 832.9395 | 11739 | 12.2010
4 | пр-кт Социалистический, 117 | 1976 | - | кирп. | 12 | 1 | 4726 | 4489.7 | 4355 | 110 | частичный | 3599797 | 3201659 | 43630 | 174518 | 179990 | 761.7006 | 11739 | 12.2010
5 | ул. Юрина, 246 | 1975 | - | пан. | 9 | 13 | 26569.8 | 25219.8 | 22576.75 | 1293 | частичный | 18475067 | 16431383 | 223913 | 896018 | 923753 | 695.3408 | 11739 | 09.2010
Итого: |  |  |  |  | 48 | 28 | 65055 | 59683.4 | 54784.95 | 2539 |  | 33730991 | 30000000 | 408815 | 1635626 | 1686550 | 518.4996 | 11739
Note on L10: popova: Комплексный (К) Частичный (Ч)

## Приложение 2
Приложение 2
к муниципальной адресной Программе
"Капитальный ремонт многоквартирных домов
на 2010 год"
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год
№ п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| городской округ - город Барнаул Алтайского края | 65055 | 2539 |  |  | 2 | 3 | 5 |  |  | 22738544 | 10992447 | 33730991

## Приложени 3
Приложение 3
к муниципальной адресной Программе
"Капитальный ремонт многоквартирных домов
на 2010 год"
РЕЕСТР
многоквартирных домов, участвующих в муниципальной адресной программе, по видам ремонта
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  | На разработку проектной документации
|  | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб.
1 | ул. 50 лет СССР, 16 | 1478530 |  |  |  | 1 | 1478530
2 | ул. Малахова, 55 | 4263477 |  |  |  | 3 | 4263477
3 | ул. Северо-Западная, 29 | 5914120 |  |  |  | 4 | 5914120
4 | пр-кт Социалистический, 117 | 3599797 |  |  |  | 2 | 3599797
5 | ул. Юрина, 246 | 18475067 |  |  |  | 13 | 18475067
Итого : |  | 33730991 |  |  |  | 23 | 33730991