Приложение

к постановлению администрации

города

от 09.06.2011 №1744

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА НА 2012-2014 ГОДЫ»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Газификация города Барнаула на 2012-2014 годы» (далее - Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; постановление Администрации Алтайского края от 21.01.2011 №22 «О газификации края в 2011 году»; решение Барнаульской городской Думы от 29.04.2011 №505 «Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития города Барнаула на 2008-2017 годы в новой редакции»; постановление администрации г.Барнаула от 29.12.2010 №4342 «Об утверждении адресной инвестиционной программы города Барнаула на 2011-2013 годы»; постановление администрации г.Барнаула от 25.02.2011 №576 «О газификации г.Барнаула в 2011 году» |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | Комитет по энергоресурсам и газификации администрации г.Барнаула |  |  |  |  |
| Разработчик Программы | Комитет по энергоресурсам и газификации администрации г.Барнаула |  |  |  |  |
| Номер и дата учета Программы в комитете по экономике и инвестициям |  |  |  |  |  |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы — повышение уровня газификации города. Основные задачи: 1. Перевод на использование природного газа жилых домов индивидуальной застройки и многоквартирного жилого фонда; 2. Перевод на природный газ отопительных котельных, создание локальных газовых источников теплоснабжения |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2012-2014 годы |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирова-ния Програм-мы | Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2012-2014 годах составляет 703960 тыс.рублей, в том числе |  |  |  |  |
|  |  | Всего | В том числе по годам, тыс.рублей |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | Краевой бюджет | 210500 | 82000 | 89500 | 39000 |
|  | Городской бюджет | 220940 | 62050 | 62100 | 96790 |
|  | Средства внебюджетных источников, всего, в том числе: | 272520 | 77060 | 99600 | 95860 |
|  | средства населения | 166020 | 45060 | 63600 | 57360 |
|  | средства предприятий | 106500 | 32000 | 36000 | 38500 |
|  | Реализация Программы является расходным обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы и распределение денежных средств по годам ежегодно подлежит корректировке в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, уточнением стоимости запланированных мероприятий согласно проектно-сметной документации. При изменении бюджетных ассигнований заказчик Программы вносит изменения в приложение к постановлению администрации города об утверждении Программы, в том числе корректирует целевые индикаторы, перечень программных мероприятий в течение 30 дней со дня внесения соответствующих изменений в бюджет города, но не позднее начала очередного финансового года |  |  |  |  |
| Ожидаемые социально-экономичес-кие результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2015 году ожидается: - увеличение протяженности газовых сетей по городу на 111,2 км; - увеличение переведенных на использование природного газа жилых домов индивидуальной застройки и многоквартирного жилого фонда на 11244 квартиры; - увеличение количества газифицированных котельных на 79 единиц; - увеличение уровня газификации жилого фонда природным газом до 25,1%, котельных, находящихся в муниципальной собственности, — до 67,4% |  |  |  |  |
| Контроль за ходом выполнения Программы | Координацию и контроль за реализацией Программы обеспечивает комитет по энергоресурсам и газификации администрации города Барнаула. Реализация программных мероприятий возлагается на исполнителей, которыми являются государственный и муниципальный заказчики, население и предприятия города, а также подрядные организации – участники программных мероприятий. Ход выполнения Программы рассматривается на заседании коллегии администрации города не реже одного раза в год. |  |  |  |  |

2. Анализ ситуации

Действующая схема газоснабжения города разработана в 1990 году проектным институтом НОКП ГИПРОНИИГАЗ. Корректировка схемы газоснабжения осуществлялась в соответствии с Соглашением между           ОАО «ГАЗПРОМ» и Администрацией Алтайского края №539-293 от 04.06.1998 и договором №5994 от 04.06.1999.

Природный газ поступает в город по магистральным газовым сетям Уренгой-Тобольск-Омск-Новосибирск-Барнаул-Бийск. Газоснабжение города осуществляется от трёх газорегуляторных станций. ГРС-1 расположена в районе п.Землянуха, ГРС-2 — в районе Власихинского промузла, ГРС-3 — в районе п.Мохнатушка. Схемой газоснабжения города, с целью обеспечения расчетных нагрузок всех возможных потребителей, предусматривается установка 4-х головных газорегуляторных пунктов (ГГРП), которые в настоящий момент не установлены. В перспективе развития сетей газоснабжения схемой предусматривается закольцовка трубопроводов между газорегуляторными станциями.

Основные работы по газификации природным газом городского округа - города Барнаула Алтайского края были начаты в 1996 году. С этого времени по состоянию на 01.04.2011 на территории города с участием средств ОАО «Газпром», федеральных, краевых, городских и частных средств выполнено строительство 1059,5 км газовых сетей высокого и низкого давления, построено три газораспределительные станции, от которых осуществляется газоснабжение города,  переведено на использование природного газа           53,5 тыс. квартир, в том числе свыше 12,9 тыс. квартир в частных домовладениях, газифицирована 381 котельная предприятий различной мощности и назначения.

Всего в городе имеются 70 котельных, на которых осуществляется выработка тепла для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. Из них 27 котельных используют природный газ как основной вид топлива,         39 — уголь, 2 — мазут, одна — сжиженный газ и одна использует древесные отходы (опилки). Из 46 котельных, находящихся в муниципальной собственности, 14 работают на природном газе, 30 — на угле, по одной котельной — на мазуте и сжиженном газе.

| Краткое описание проблемной ситуации | Уровень газификации жилого фонда природным газом в г.Барнауле на сегодняшний день достиг 20,1%, в том числе частного сектора — 51,6%. При этом в среднем по России уровень газификации жилого фонда природным газом составляет 63,2%, в том числе в городах — 67,5%, в селах — 45,5%. Уровень износа оборудования в муниципальных отопительных котельных коммунального комплекса составляет порядка 65%, а по отдельным котельным — свыше 90%, что существенно снижает качество предоставляемых населению и иным потребителям услуг по отоплению и горячему водоснабжению. Средний коэффициент полезного действия (КПД) угольных котельных, находящихся в муниципальной собственности, составляет 52%, в то время как газовые котельные обеспечивают КПД 85-90%. Существует необходимость достижения современного уровня газификации жилого фонда и отопительных котельных. При этом ежегодно утверждаемый план по газификации города не обеспечивает должных темпов газификации, не отражает долгосрочную перспективу проведения работ по проектированию и строительству объектов, не способствует ритмичности бюджетного финансирования работ по газификации и привлечению на эти цели средств сторонних инвесторов. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации, их численность и интересы, какие действия (либо в чём бездействие) данных лиц, приводящее к проблемной ситуации | Жители города, участвующие в газификации собственных домовладений, предприятия различной мощности и назначения, планирующие использовать природный газ как основной вид топлива на технологические нужды, отопление и горячее водоснабжение, предприятия коммунального комплекса, оказывающие услуги по теплоснабжению. К проблемной ситуации приводит высокая стоимость работ по газификации и отсутствие газовых сетей в отдельных микрорайонах города. |  |  |  |  |  |
| Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация, этапы указанных процессов | Недостаточные темпы и уровень газификации объектов на территории города связаны с бюджетными ограничениями и, как следствие, с сокращением привлекаемых на газификацию средств сторонних инвесторов. |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей, реально отражающих наличие проблемной ситуации | Ед. изм. | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Уровень газификации природным газом жилого фонда | % | 17,5 | 17,9 | 18,8 | 19,3 | 20,1 |
| Уровень газификации котельных, находящихся в муниципальной собственности | % | 24,4 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 30,4 |
| Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможных сценариев её развития, если не предпринимать мер, с указанием оценки вероятности | В случае отсутствия утвержденных программных мероприятий по газификации города, имеющих долговременный характер и направленных на увеличение темпов газификации города, возможен рост социальной напряженности среди населения, негативное отношение к действиям администрации. |  |  |  |  |  |
| Перечень решаемых Программой проблем | Повышение уровня газификации города, развитие газовых сетей и увеличение эффективности использования, улучшение социально-бытовых условий проживания населения города, улучшение экологической обстановки в г.Барнауле. |  |  |  |  |  |
| Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы | Создание в городе благоприятных условий для развития газификации возможно за счёт субсидирования из бюджета города части затрат, понесенных на проектирование и строительство газовых сетей, либо выполнение работ на правах долевого участия со стороны бюджета и частных средств. |  |  |  |  |  |

Перевод на природный газ индивидуальных жилых домов, котельных не только значительно улучшает экологическую обстановку в городе, но и существенно повышает качество предоставляемых коммунальных услуг населению, социально-бытовые условия проживания, снижает затраты на эксплуатацию котельных. За счет более низкой стоимости природного газа по сравнению с другими используемыми энергоносителями наблюдается экономия средств населения на оплату пищеприготовления, отопления индивидуальных жилых домов. Экономический эффект от перевода котельных на природный газ достигается за счет снижения эксплуатационных расходов. Отсутствие проблем с доставкой к месту потребления также дает природному газу наибольшие преимущества по сравнению с другими источниками тепловой энергии.

Алтайский край входит в число 40 регионов России, где осуществляется разработанная ОАО «Газпром» программа газификации регионов. Финансирование строительства газораспределительных сетей в городе начато акционерным обществом «Газпром» в 2004 году. С этого времени уровень газификации г.Барнаула существенно повысился. ОАО «Газпром» инвестирует  средства в проектирование и строительство крупных межпоселковых газопроводов. Субъект федерации и муниципалитет, в свою очередь,  обеспечивают готовность потребителей к приёму газа.

На территории города проектирование и строительство газовых сетей в микрорайонах индивидуальной жилой застройки осуществляется с привлечением средств населения. В связи с высокой стоимостью указанных работ, сложностью их организации жители не всегда имеют возможность самостоятельно выполнить газоснабжение своих домов. Кроме этого, основные распределительные сети природного газа в настоящее время не охватывают все подлежащие газификации микрорайоны города, что также не позволяет жителям этих микрорайонов осуществлять газификацию.

Программа газификации определяет конкретные мероприятия по газификации районов города, источники инвестиций на эти цели. Это позволит последовательно осуществлять проектирование и строительство объектов газификации, развивать газоснабжение потребителей на территории города.

Обоснование целесообразности решения проблемы
программно-целевым методом

| Описание межфункционального и межведомственного характера проблем, решаемых Программой | Решение проблемы повышения уровня газификации города требует совместной работы комитетов по энергоресурсам и газификации, жилищно-коммунального хозяйства, по строительству, архитектуре и развитию города, по делам здравоохранения, образованию, Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города, МУП «Энергетик» г.Барнаула |
| --- | --- |
| Основные ограничения (управленческие, законодательные и иные), не позволяющие достичь цели Программы в условиях текущей деятельности | Применение программного метода необходимо для последовательного планирования и выполнения работ по проектированию и строительству объектов газификации, привлечения дополнительных средств предприятий и населения для решения проблемы |
| Оценка обеспеченности органов местного самоуправления полномочиями по вопросам, решаемым при реализации Программы согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Согласно статье 16 указанного Федерального закона к вопросам местного значения относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом |

3.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы — повышение уровня газификации города. Реализация Программы улучшит социально-бытовые условия проживания более 11 тысяч семей, экологическую обстановку в г.Барнауле. Программой предусмотрен перевод на природный газ технически устаревших муниципальных угольных котельных (кроме котельных, у которых отсутствует техническая возможность подключения к газовым сетям), что приведёт к экономии бюджетных средств при производстве тепловой энергии на коммунальные нужды. Новое строительство газовых сетей позволит газифицировать отдельные микрорайоны города, перевести на централизованное газоснабжение многоквартирные дома, оснащенные газобаллонными установками для пищеприготовления, запрещенные в домах с числом этажей более двух.

Задачами Программы, направленными на достижение цели, являются:

| № п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Оценка вклада задачи в достижение цели, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перевод на использование природного газа частного сектора и многоквартирного жилого фонда | 50 |
| 2. | Создание локальных газовых источников теплоснабжения для муниципальных предприятий и учреждений, объектов соцкультбыта, перевод на природный газ котельных | 50 |
| Всего: |  | 100 |

Итоговые показатели, характеризующие решение задач Программы:

| № п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Наименование итогового показателя | Ед. изм. | Значение на момент завершения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевод на использование природного газа жилых домов индивидуальной застройки и многоквартирного жилого фонда | Количество газифицированных квартир | шт. | 66269 |
| 2. | Перевод на природный газ отопительных котельных, создание локальных газовых источников теплоснабжения | Количество газифицированных котельных | шт. | 465 |

4. ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи | Целевые индикаторы | Ед. изм. | 2010г. факт | 2011г. оцен-ка | 2012г. план | 2013г. план | 2014г. план | Ожидаемый эффект от реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевод на использование природного газа жилых домов индивидуальной застройки и многоквартирного жилого фонда | Прирост количества газифицированных частных домовладений | шт. | 2113 | 2035 | 2502 | 2920 | 3112 | Увеличение уровня газификации жилого фонда природным газом до 25,1% |
|  |  | Прирост количества газифицированных квартир в многоквартирных жилых домах | шт. | 50 |  | 835 | 508 | 1367 |  |
|  |  | Количество газифицированных квартир на конец года | шт. | 52990 | 55025 | 58362 | 61760 | 66267 |  |
| 2. | Перевод на природный газ отопительных котельных, создание локальных газовых источников теплоснабжения | Прирост количества газифицированных котельных муниципальной и краевой собственности | шт. | 5 | 7 | 5 | 8 | 13 | Увеличение уровня газификации котельных, находящихся в муниципаль-ной собствен-ности, — до 67,4% |
|  |  | Количество газифицированных котельных предприятий различной формы собственности | шт. | 50 | 14 | 16 | 18 | 19 |  |
|  |  | Количество газифицированных котельных на конец года | шт. | 365 | 386 | 407 | 433 | 465 |  |

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование и местонахождение объекта | Сроки испол-нения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий | Социально- экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования (из средств краевого бюджета/ городского бюджета/ населения/ предприятий), тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2012г. | 2013г. | 2014г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. Перевод на использование природного газа жилых домов индивидуальной застройки и многоквартирного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы | 2012-2014 | Подготовка проектной документации | Увеличение переведенных на использование природного газа жилых домов индивидуальной застройки и многоквартирного жилого фонда — на 11244 квартиры, газифицированных котельных — на 78 единиц | УАКЖКХ | 4000/0/0/0 | 2000/0/0/0 | 1000/0/0/0 | 1000/0/0/0 |  |
| 1.2. | Оформление правоустанавливающих документов на объекты строительства | 2012-2014 | Разработка правоустанавливающих документов на объекты строительства |  | УЕЗСКС | 0/1800/0/0 | 0/600/0/0 | 0/600/0/0 | 0/600/0/0 |  |
| 1.3. | Газоснабжение жилых домов в квартале улиц Северо-Западной, Юрина, Новороссийской, Аэродромной, проезда Источного г.Барнаула Алтайского края | 2013 | 1,1 км, 260 квартир |  | УАКЖКХ | 3500/0/0/0 |  | 3500/0/0/0 |  |  |
| 1.4. | Газоснабжение жилых домов от ГРП 40/2 Ленинского района г.Барнаула Алтайского края | 2014 | 3,5 км, 760 квартир |  | УАКЖКХ | 7500/0/0/0 |  |  | 7500/0/0/0 |  |
| 1.5. | Распределительные газовые сети для микрорайонов, примыкающих к пр-кту Комсомольскому г.Барнаула | 2013-2014 | 5,3 км, 720 квартир, 3 котельные |  | УАКЖКХ | 14000/0/0/0 |  | 6000/0/0/0 | 8000/0/0/0 |  |
| 1.6. | Распределительный газопровод от ул.Пушкина по пр-кту Комсомольскому до ГРП 14 г.Барнаула Алтайского края | 2012-2013 | 7,3 км, 960 квартир, 10 котельных |  | УАКЖКХ | 45000/0/0/0 | 23000/0/0/0 | 22000/0/0/0 |  |  |
| 1.7. | Газовые сети жилого сектора по ул.Куета Индустриального района г.Барнаула Алтайского края (2 очередь) | 2012 | 3,0 км, 110 квартир |  | УАКЖКХ | 3500/0/0/0 | 3500/0/0/0 |  |  |  |
| 1.8. | Газоснабжение п.Центрального Центрального района г.Барнаула | 2012 | 6,8 км, 592 квартиры |  | УАКЖКХ | 14600/0/0/0 | 14600/0/0/0 |  |  |  |
| 1.9. | Распределительный газопровод и ГРП в п.Мохнатушка г.Барнаула Алтайского края | 2012 | 2,5 км, 64 квартиры |  | УАКЖКХ | 6900/0/0/0 | 6900/0/0/0 |  |  |  |
| 1.10. | Распределительный газопровод от ГГРП п.Сибирская долина до ГГРП с.Бельмесево и ГГРП с.Лебяжье г.Барнаула Алтайского края | 2013 | 4,8 км |  | УАКЖКХ | 9600/0/0/0 |  | 9600/0/0/0 |  |  |
| 1.11. | Распределительный газопровод от отключающего устройства до ул.Новороссийской г.Барнаула Алтайского края | 2014 | 1,4 км |  | УАКЖКХ | 4500/0/0/0 |  |  | 4500/0/0/0 |  |
| 1.12. | Реконструкция газопровода среднего давления до котельной УБ 14/3 п.Куета Индустриального района г.Барнаула Алтайского края | 2013 | 0,9 км |  | УАКЖКХ | 2000/0/0/0 |  | 2000/0/0/0 |  |  |
| 1.13. | Газоснабжение жилых домов по ул.Парковой, 34, 47 Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2013 | 0,6 км, 108 квартир |  | УАКЖКХ | 1200/0/0/0 |  | 1200/0/0/0 |  |  |
| 1.14. | Газоснабжение жилых домов по ул.Тепличный Комбинат Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2013 | 0,7 км, 11 квартир |  | УАКЖКХ | 1200/0/0/0 |  | 1200/0/0/0 |  |  |
| 1.15. | Газоснабжение жилых домов в границах ул.Аванесова, Веховского, пер.Пожарного, Сычева Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2013 | 3,3 км, 60 квартир |  | УАКЖКХ | 6000/0/0/0 | 6000/0/0/0 |  |  |  |
| 1.16. | Распределительный газопровод высокого давления и ГРП в п.Черницк г.Барнаула Алтайского края | 2013 | 2,7 км, 184 квартиры |  | УАКЖКХ | 6000/0/0/0 |  |  | 6000/0/0/0 |  |
| 1.17. | Газопровод высокого давления до котельной Алтайской краевой психиатрической больницы №3 по ул.Центральной, 6 в п.Березовка г.Барнаула Алтайского края | 2013 | 8,2 км, 160 квартир |  | УАКЖКХ | 20000/0/0/0 |  | 20000/0/0/0 |  |  |
| 1.18. | Газоснабжение ст.Ползунова Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2013 | 8,2 км, 200 квартир |  | УАКЖКХ | 15000/0/0/0 |  | 15000/0/0/0 |  |  |
| 1.19. | Газоснабжение жилых домов микрорайона «Инициативный» Индустриального района г.Барнаула Алтайского края | 2012 | 0,5 км, 96 квартир |  | УАКЖКХ | 2000/0/0/0 | 2000/0/0/0 |  |  |  |
| 1.20. | Корректировка гидравлической схемы газоснабжения г.Барнаула | 2012 | Гидравлическая схема газоснабжения г.Барнаула |  | УЕЗСКС | 0/2150/0/0 | 0/2150/0/0 |  |  |  |
| 1.21. | Газоснабжение жилых домов по ул.Мусоргского, Зоотехнической г.Барнаула Алтайского края | 2012-2013 | 2,3 км, 300 квартир |  | УЕЗСКС | 0/4900/0/0 | 0/400/0/0 | 0/4500/0/0 |  |  |
| 1.22. | Газоснабжение жилого дома по ул.Льва Толстого, 5, г.Барнаула | 2013-2014 | 0,3 км, 18 квартир |  | УЕЗСКС | 0/1620/0/0 |  | 0/420/0/0 | 0/1200/0/0 |  |
| 1.23. | Газоснабжение природным газом жилых домов по пр-кту Ленина, 131, 137, 139, г.Барнаула | 2013-2014 | 0,6 км, 107 квартир |  | УЕЗСКС | 0/4170/0/0 |  | 0/570/0/0 | 0/3600/0/0 |  |
| 1.24. | Газоснабжение жилого дома по ул.Ползунова, 19, г.Барнаула | 2013-2014 | 0,2 км, 22 квартиры |  | УЕЗСКС | 0/1780/0/0 |  | 0/480/0/0 | 0/1300/0/0 |  |
| 1.25. | Распределительный газопровод по ул.Центральной, Школьной, Молодежной, Полевой в с.Лебяжье г.Барнаула Алтайского края | 2012-2013 | 8,5 км, 235 квартир |  | УЕЗСКС | 0/10200/0/0 | 0/4000/0/0 | 0/6200/0/0 |  |  |
| 1.26. | Газоснабжение объектов предприятия ООО «Алтайхолод» по ул.Бехтерева, 2 в г.Барнауле | 2012 | 2,5 км, 1120 квартир, 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/19000/0/0 | 0/19000/0/0 |  |  |  |
| 1.27. | Газоснабжение жилых домов по ул.Георгия Исакова, 169, 171, 175, Ленинского района г.Барнаула Алтайского края | 2012 | 0,6 км, 320 квартир |  | УЕЗСКС | 0/1250/0/0 | 0/1250/0/0 |  |  |  |
| 1.28. | Газоснабжение жилого дома по ул.Интернациональной, 135, г.Барнаула | 2012 | 0,2 км, 22 квартиры |  | УЕЗСКС | 0/1300/0/0 | 0/1300/0/0 |  |  |  |
| 1.29. | Газоснабжение жилого дома по ул.Профинтерна, 45, г.Барнаула | 2013-2014 | 0,1 км, 18 квартир |  | УЕЗСКС | 0/1830/0/0 |  | 0/530/0/0 | 0/1300/0/0 |  |
| 1.30. | Газоснабжение жилых домов по ул.Анатолия, 60, 64, 68, г.Барнаула | 2013-2014 | 0,3 км, 103 квартиры |  | УЕЗСКС | 0/3400/0/0 |  | 0/600/0/0 | 0/2800/0/0 |  |
| 1.31. | Газоснабжение жилых домов по ул.Максима Горького, 38а, 45, г.Барнаула | 2013-2014 | 0,2 км, 72 квартиры |  | УЕЗСКС | 0/2350/0/0 |  | 0/550/0/0 | 0/1800/0/0 |  |
| 1.32. | Газоснабжение жилого дома по ул.Интернациональной, 54, г.Барнаула | 2013-2014 | 0,1 км, 40 квартир |  | УЕЗСКС | 0/1720/0/0 |  | 0/420/0/0 | 0/1300/0/0 |  |
| 1.33. | Газоснабжение жилых домов по пр-кту Комсомольскому, 124, 126, г.Барнаула | 2013-2014 | 0,2 км, 47 квартир |  | УЕЗСКС | 0/2350/0/0 |  | 0/550/0/0 | 0/1800/0/0 |  |
| 1.34. | Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по пр-кту Ленина, 43, г.Барнаула | 2013-2014 | 0,1 км, 21 квартира |  | УЕЗСКС | 0/1680/0/0 |  | 0/380/0/0 | 0/1300/0/0 |  |
| 1.35. | Газоснабжение жилого дома по ул.Никитина, 58, г.Барнаула | 2013-2014 | 0,1 км, 57 квартир |  | УЕЗСКС | 0/1660/0/0 |  | 0/360/0/0 | 0/1300/0/0 |  |
| 1.36. | Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по ул.Папанинцев, 76 г.Барнаула | 2013-2014 | 0,1 км, 13 квартир |  | УЕЗСКС | 0/1600/0/0 |  | 0/400/0/0 | 0/1200/0/0 |  |
| 1.37. | Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по ул.Партизанской, 120 г.Барнаула | 2013-2014 | 0,1 км, 22 квартиры |  | УЕЗСКС | 0/1780/0/0 |  | 0/380/0/0 | 0/1400/0/0 |  |
| 1.38. | Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по ул.Пролетарской, 69 г.Барнаула | 2013-2014 | 0,1 км, 18 квартир |  | УЕЗСКС | 0/1720/0/0 |  | 0/420/0/0 | 0/1300/0/0 |  |
| 1.39. | Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по пр-кту Социалистическому, 85 г.Барнаула | 2013-2014 | 0,1 км, 12 квартир |  | УЕЗСКС | 0/1650/0/0 |  | 0/450/0/0 | 0/1200/0/0 |  |
| 1.40. | Газоснабжение жилого дома по ул.Пролетарской, 48, г.Барнаула | 2013-2014 | 0,1 км, 13 квартир |  | УЕЗСКС | 0/1780/0/0 |  | 0/380/0/0 | 0/1400/0/0 |  |
| 1.41. | Газоснабжение жилого дома по ул.Чкалова, 1б, г.Барнаула | 2013-2014 | 0,1 км, 24 квартиры |  | УЕЗСКС | 0/1520/0/0 |  | 0/420/0/0 | 0/1100/0/0 |  |
| 1.42. | Газовые сети низкого давления по улицам Стрелецкой, Сибирской, Волжской, Ржевской, пер.Проходному г.Барнаула Алтайского края | 2013 | 0,9 км, 50 квартир |  | УЕЗСКС | 0/2800/0/0 |  | 0/1800/0/0 | 0/1000/0/0 |  |
| 1.43. | Газоснабжение жилого дома по ул.Короленко, 3 г.Барнаула | 2013 | 0,4 км, 100 квартир |  | УЕЗСКС | 0/1480/0/0 |  | 0/1480/0/0 |  |  |
| 1.44. | Газовые сети высокого давления и ГРП в границах улиц 42 Краснознаменной Бригады, Ядерной, Сухэ- Батора, Островского, Энтузиастов, проезда Станкостроительного 4-го, ул.Новгородской, Советской Армии г.Барнаула Алтайского края | 2014 | 3,5 км, 1120 квартир |  | УЕЗСКС | 0/5500/0/0 | 0/5500/0/0 |  |  |  |
| 1.45. | Распределительный газопровод и ГРП в квартале улиц Малахова, Покровской, проездов Мирный 1-й, 4-й Ленинского района г.Барнаула Алтайского края | 2014 | 0,7 км, 72 квартиры |  | УЕЗСКС | 0/2800/0/0 |  |  | 0/2800/0/0 |  |
| 2. Перевод на природный газ отопительных котельных, создание локальных газовых источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Газоснабжение котельной по ул.Строительной, 16 с.Власиха Индустриального района г.Барнаула Алтайского края | 2014 | 1 котельная |  | УАКЖКХ | 12000/0/0/0 |  |  | 12000/0/0/0 |  |
| 2.2. | Газоснабжение Алтайской краевой психиатрической больницы №3 по ул.Центральной, 6 в п.Березовка г.Барнаула Алтайского края | 2013 | 1 котельная |  | УАКЖКХ | 8000/0/0/0 |  | 8000/0/0/0 |  |  |
| 2.3. | Газоснабжение котельной КГУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» по ул.Тихонова, 68 г.Барнаула | 2012 | 1 котельная |  | УАКЖКХ | 8000/0/0/0 | 8000/0/0/0 |  |  |  |
| 2.4. | Газоснабжение котельной КГОУ НПО «Профессиональное училище по №18» по ул.Партизанской, 195 г.Барнаула | 2012 | 1 котельная |  | УАКЖКХ | 8000/0/0/0 | 8000/0/0/0 |  |  |  |
| 2.5. | Газоснабжение котельной КГУЗ «Краевой психоневрологический диспансер» по ул.Луговой, 19 г.Барнаула | 2012 | 1 котельная |  | УАКЖКХ | 8000/0/0/0 | 8000/0/0/0 |  |  |  |
| 2.6. | Газоснабжение котельной по ул.Анатолия, 193 Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2013-2014 | 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/3950/0/0 |  | 0/450/0/0 | 0/3500/0/0 |  |
| 2.7. | Газоснабжение котельной по ул.Никитина, 22 Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2013-2014 | 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/4000/0/0 |  | 0/600/0/0 | 0/3400/0/0 |  |
| 2.8. | Газоснабжение котельной по ул.Промышленной, 3 п.Центрального Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2012-2014 | 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/37500/0/0 | 0/2500/0/0 | 0/8710/0/0 | 0/26290/0/0 |  |
| 2.9. | Газоснабжение котельной по ул.Чкалова, 194 Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2013-2014 | 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/4050/0/0 |  | 0/650/0/0 | 0/3400/0/0 |  |
| 2.10. | Газоснабжение котельной по ул.Центральной, 25 с.Новомихайловка Индустриального района г.Барнаула Алтайского края | 2012-2013 | 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/4100/0/0 | 0/700/0/0 | 0/3400/0/0 |  |  |
| 2.11. | Газоснабжение котельной по ул.Никитина, 31 Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2013-2014 | 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/4000/0/0 |  | 0/600/0/0 | 0/3400/0/0 |  |
| 2.12. | Газоснабжение котельной по ул.Коммунаров, 57а Железнодорожного района г.Барнаула Алтайского края | 2012-2013 | 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/1500/0/0 | 0/500/0/0 | 0/1000/0/0 |  |  |
| 2.13. | Модульная котельная на природном газе для школы в п.Черницк Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2012-2013 | 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/3150/0/0 | 0/150/0/0 | 0/3000/0/0 |  |  |
| 2.14. | Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Тяптина, 40 г.Барнаула Алтайского края | 2012-2013 | 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/6500/0/0 | 0/3500/0/0 | 0/3000/0/0 |  |  |
| 2.15. | Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Интернациональной, 121 г.Барнаула Алтайского края | 2012-2013 | 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/8000/0/0 | 0/5300/0/0 | 0/2700/0/0 |  |  |
| 2.16. | Газовая котельная для п.Лесного Индустриального района г.Барнаула Алтайского края | 2012-2013 | 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/15700/0/0 | 0/5700/0/0 | 0/10000/0/0 |  |  |
| 2.17. | Автономный источник теплоснабжения для школы и объектов соцкультбыта по ул.Аванесова, 44 г.Барнаула Алтайского края | 2012 | 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/6500/0/0 | 0/6500/0/0 |  |  |  |
| 2.18. | Автономный источник теплоснабжения детского сада по ул.Радужной, 4 п.Борзовая Заимка г.Барнаула Алтайского края | 2012-2013 | 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/4000/0/0 | 0/2000/0/0 | 0/2000/0/0 |  |  |
| 2.19. | Газоснабжение котельной по ул.Чкалова, 1б Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2013-2014 | 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/4800/0/0 |  | 0/600/0/0 | 0/4200/0/0 |  |
| 2.20. | Газоснабжение котельной по ул.Аванесова, 103б Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2013-2014 | 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/4700/0/0 |  | 0/700/0/0 | 0/4000/0/0 |  |
| 2.21. | Газоснабжение котельной по ул.Аванесова, 132 Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2013-2014 | 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/5200/0/0 |  | 0/700/0/0 | 0/4500/0/0 |  |
| 2.22. | Газоснабжение котельной по ул.Аванесова, 94 Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2013-2014 | 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/4600/0/0 |  | 0/600/0/0 | 0/4000/0/0 |  |
| 2.23. | Газоснабжение котельной по Змеиногорскому тракту, 25 Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2013-2014 | 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/3400/0/0 |  | 0/400/0/0 | 0/3000/0/0 |  |
| 2.24. | Газоснабжение котельной по ул.Анатолия, 241 Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2013-2014 | 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/4500/0/0 |  | 0/500/0/0 | 0/4000/0/0 |  |
| 2.25. | Газовая котельная для зданий по пр-кту Красноармейскому, 19, 21 г.Барнаула Алтайского края | 2013-2014 | 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/4000/0/0 |  | 0/600/0/0 | 0/3400/0/0 |  |
| 2.26. | Газоснабжение котельной по ул.Краевой, 45 Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2012 | 1 котельная |  | УЕЗСКС | 0/1000/0/0 | 0/1000/0/0 |  |  |  |
| 2.27. | Газификация от действующих газопроводов | 2013-2014 | 28,0 км, 3000 квартир, 39 котельных |  | Население города | 0/0/166020/0 | 0/0/45060/0 | 0/0/63600/0 | 0/0/57360/0 |  |
|  |  |  |  |  | Предприя-тия города | 0/0/0/ 106500 | 0/0/0/ 32000 | 0/0/0/ 36000 | 0/0/0/38500 |  |
|  | Всего по Программе, в том числе: |  |  |  |  | 703960 | 221110 | 251200 | 231650 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 210500 | 82000 | 89500 | 39000 |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  | 220940 | 62050 | 62100 | 96790 |  |
|  | внебюджетные источники, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства населения |  |  |  |  | 166020 | 45060 | 63600 | 57360 |  |
|  | средства предприятий |  |  |  |  | 106500 | 32000 | 36000 | 38500 |  |

Принятые сокращения:

ГГРП – головной газорегуляторный пункт;

ГРП – газорегуляторный пункт;

СУГ – сжиженный углеводородный газ;

УАКЖКХ – Управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству;

УЕЗСКС – Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

6. СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| Всего финансовых затрат, в том числе: | 703960 | 221110 | 251200 | 231650 |
| Строительство газораспределительных сетей, перевод на использование природного газа жилых домов индивидуальной застройки и многоквартирного жилого фонда, в том числе: | 418310 | 137260 | 166990 | 114060 |
| - из краевого бюджета | 166500 | 58000 | 81500 | 27000 |
| - из городского бюджета | 85790 | 34200 | 21890 | 29700 |
| - средства внебюджетных источников (средства населения) | 166020 | 45060 | 63600 | 57360 |
| Перевод на природный газ отопительных котельных, создание локальных газовых источников теплоснабжения, в том числе: | 285650 | 83850 | 84210 | 117590 |
| - из краевого бюджета | 44000 | 24000 | 8000 | 12000 |
| - из городского бюджета | 135150 | 27850 | 40210 | 67090 |
| - средства внебюджет-ных источников (средства предприятий) | 106500 | 32000 | 36000 | 38500 |

7. МЕТОДИКА РАСЧЁТА ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование индикатора (ключевого индикатора) | Формула для расчёта значений индикаторов | Описание методики расчёта значения индикатора, наимено-вание форм государственной статистики, в которых содержится значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество газифицированных частных домовладений |  | Значение индикатора принято на основании количества планируемых к переводу на природный газ частных домовладений |
| 2. | Количество газифицированных квартир в многоквартирных жилых домах |  | Значение индикатора принято на основании количества планируемых к переводу на природный газ квартир в многоквартирных жилых домах |
| 3. | Количество газифицированных котельных муниципальной и краевой собственности |  | Значение индикатора принято на основании количества планируемых к переводу на природный газ котельных муниципальной и краевой собственности |
| 4. | Количество газифицированных котельных предприятий различной формы собственности |  | Значение индикатора принято на основании количества планируемых к переводу на природный газ котельных предприятий различной формы собственности |

Примечание: фактическое значение индикатора определяется по данным эксплуатирующей организации газового хозяйства.

8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы и распределение денежных средств по годам ежегодно подлежит корректировке в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, уточнением стоимости запланированных мероприятий согласно проектно-сметной документации.

Организация и контроль исполнения программных мероприятий осуществляется комитетом по энергоресурсам и газификации администрации г.Барнаула, который для достижения целей Программы осуществляет следующие функции:

- Обеспечивает единое руководство на всех этапах реализации Программы;

- Конкретизирует текущие задачи и программные мероприятия для исполнителей Программы;

- Осуществляет координацию исполнителей и участников Программы;

- Предоставляет отчет об эффективности реализации Программы в соответствии с регламентом работы в автоматизированной информационной системе «Социально-экономическое развитие города Барнаула» утвержденным распоряжением администрации города от 21.05.2010 №137;

- Проводит оценку достигнутых целей, задач и эффективности Программы;

- Осуществляет мониторинг основных показателей Программы, вносит предложения по ее корректировке;

- Подготавливает информацию о ходе выполнения Программы для размещения на Интернет-сайте города Барнаула;

- Выявляет причины недостижения ожидаемых результатов от реализации мероприятий Программы и принимает меры по их устранению;

- Ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы (заключения, соглашения, бюджетные заявки и т.д.);

- Координирует действия исполнителей Программы.

Ответственные исполнители, реализующие мероприятия Программы, в установленном порядке обеспечивают представление информации о ходе ее реализации и несут ответственность за целевое использование выделенных бюджетных средств.

Муниципальный заказчик через Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края либо самостоятельно проводит открытые конкурсы (аукционы) на право выполнения функций заказчика-застройщика работ по газификации, а также среди подрядных организаций на право выполнения работ в сфере газификации. При этом, муниципальный заказчик вправе передать свои функции по организации и проведению аукционов государственному заказчику, которым выступает управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, после заключения договоров с заказчиком-застройщиком, подрядными организациями, по результатам проведенных конкурсных мероприятий муниципальным заказчиком уточняется лимит предусматриваемых капитальных вложений по каждому объекту. Кроме этого, администрацией города направляются в управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству предложения о перераспределении средств краевого бюджета и по включению в планы проектирования и строительства дополнительных объектов.

Первый заместитель главы администрации,

руководитель аппарата								    П.Д.Фризен