# Приложение 1

# к решению избирательной комиссии муниципального образования

# от 28 июня 2012 г. №6

##### П Л А Н

работы избирательной комиссии муниципального образования

города Барнаула на II полугодие 2012 года

I. Реализация Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Барнаульской городской Думы шестого созыва 14 октября 2012 года

II. Регламент работы управленческих формирований

| Аппаратное совещание у председателя комиссии | 8-00 ежедневно |  | Комарова Г.И. |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппаратные совещания у первого заместителя главы администрации города, руководителя аппарата | 9-00 понедельник |  | Комарова Г.И. |
| Совещания с председателями окружных избирательных комиссий | с июля по вторникам в 14.00 |  | Комарова Г.И. |
| ###### Учеба руководителей органов администрации города Барнаула | 16-00, 4 среда |  | Комарова Г.И. |
| ###### Заседание избирательной комиссии | 16-00, четверг по мере необходимости |  | Комарова Г.И. |
| ###### Заседание Молодежного парламента |  | по мере необходимости | Комарова Г.И. |
| Совещание с заместителями глав администраций районов, руководителями аппаратов у первого заместителя главы администрации города, руководителя аппарата |  | 16-00, понедельник | Комарова Г.И. |

| III. Вопросы для рассмотрения на заседаниях избирательной комиссии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июль |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | О формировании окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Барнаульской городской Думы VI созыва |  |  |
|  | 2. |  | Об утверждении сметы расходов по выборам Барнаульской городской Думы VI созыва избирательной комиссией |  |  |
|  | 3. |  | О предоставлении права второй подписи и ведения бухгалтерского учета |  |  |
|  | 4. |  | Об утверждении Порядка выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула, окружных и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения выборов депутатов Барнаульской городской Думы, отзывов, местных референдумов |  |  |
|  | 5. |  | Об утверждении режима работы окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Барнаульской городской Думы VI созыва |  |  |
| август |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | О назначении уполномоченного избирательной комиссии города Барнаула по составлению протоколов об административных правонарушениях |  |
| 2. |  |  |  | О заверении (об отказе в заверении) списка кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы VI созыва по одномандатным избирательным округам |  |
| 3. |  |  |  | О заверении (об отказе в заверении) муниципального списка кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы VI созыва |  |
| 4. |  |  |  | О регистрации (об отказе в регистрации) муниципального списка кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы VI созыва |  |
| 5. |  |  |  | О регистрации членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса |  |
| 6. |  |  |  | О регистрации уполномоченных представителей избирательных объединений |  |
| 7. |  |  |  | О регистрации доверенных лиц избирательных объединений |  |
| 8. |  |  |  | О проведении открытого конкурса на размещение муниципального заказа на изготовление бюллетеней и другой избирательной документации во выборам депутатов Барнаульской городской Думы VI созыва |  |
| 9. |  |  |  | Об утверждении формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней, передачи и доставки избирательных бюллетеней по выборам депутатов Барнаульской городской Думы шестого созыва |  |
| 10. |  |  |  | О конкурсах среди избирательных комиссий города Барнаула на лучшую организацию работы по подготовке и проведению выборов депутатов Барнаульской городской Думы шестого созыва |  |
| сентябрь |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Об утверждении текста бюллетеня на выборах депутатов Барнаульской городской Думы VI созыва |
| 2. |  |  |  |  | О времени и месте передачи избирательных бюллетеней |
| 3. |  |  |  |  | Об утверждении режима работы участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Барнаульской городской Думы VI созыва |
|  |  |  |  |  | октябрь |
| 1. |  |  |  |  | О группе контроля за использованием ГАС «Выборы» |
| 2. |  |  |  |  | Об установлении общих результатов выборов депутатов Барнаульской городской Думы VI созыва |
| 3. |  |  |  |  | Об уничтожении документов временного срока хранения (3 года) |
| ноябрь |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Об утверждении финансового отчета о расходовании средств городского бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Барнаульской городской Думы VI созыва |  |  |  |
| 2. |  | Информация контрольно – ревизионной службы об итогах сдачи финансовых отчетов кандидатов и избирательных объединений по выборам депутатов Барнаульской городской Думы VI созыва |  |  |  |
| декабрь |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Об итогах работы избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула в 2012 году и утверждении плана мероприятий на 2013 год и I полугодие 2013 года |  |  |  |
| 2. |  | Об итогах выполнения плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в городе Барнауле на 2009-2012 годы |  |  |  |
| 3. |  | Об утверждении плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в городе Барнауле на 2013-2017 годы |  |  |  |
| 4. |  | Информация контрольно – ревизионной службы об итогах проверки финансовых отчетов кандидатов и избирательных объединений по выборам депутатов Барнаульской городской Думы VI созыва |  |  |  |
|  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 1. |  | Об изменениях избирательного законодательства |  |  |  |
| 2. |  | О внесении изменений в действующие решения избирательной комиссии |  |  |  |
| 3. |  | О рассмотрении жалоб (заявлений) избирателей о нарушении избирательных прав |  |  |  |
| 4. |  | Об утверждении решений экспертной комиссии избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула |  |  |  |
| IV. Выполнение плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в городе Барнауле на 2009-2012 годы |  |  |  |  |  |

| 1. | Разработка учебных программ по вопросам избирательного законодательства, законодательства о референдумах для обучения избирательных комиссий | июль | Белорукова О.И. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Обучение членов избирательных комиссий: |  | Комарова Г.И. Белорукова О.И. |
|  | - окружных по выборам депутатов Барнальской городской Думы; | июль |  |
|  | - участковых | сентябрь |  |
| 3. | Проведение конкурсов среди избирательных комиссий города Барнаула на лучшую организацию работы по подготовке и проведению выборов депутатов Барнаульской городской Думы шестого созыва | август-декабрь | Конкурсная комиссия |
| 4. | Проведение анализа хода и итогов голосования, состава участников избирательного процесса, активности избирателей разных категорий, в том числе молодых, на выборах депутатов Барнаульской городской Думы VI созыва | октябрь | Белорукова О.И., ОИК, УИК |
| 5. | Обобщение и распространение опыта работы избирательных комиссий различного уровня по повышению правовой культуры избирателей по проблемам организации и проведения выборов и референдумов | ноябрь | Комарова Г.И. Белорукова О.И. |
| 6. | Заседания Совета клубов (школ) молодых избирателей города Барнаула при избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула | ноябрь | Белорукова О.И. |
| 7. | Проведение конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы клуба (школы) молодого избирателя на 2012-2013 гг. | весь период | Комарова Г.И. Белорукова О.И. |
| 8. | Участие в краевых конкурсах рефератов, курсовых работ учащихся старших классов школ и средних специальных учебных заведений по проблемам избирательного права и избирательного процесса, законодательства о референдумах | весь период | Белорукова О.И. |
| 9. | Организация и проведение лекций и других мероприятий по разъяснению законодательства о выборах, процедур голосования на выборах и местных референдумах | весь период | Комарова Г.И. Белорукова О.И. |
| 10. | Организация участия в проведении научно-практических конференций и семинаров разного уровня студентов и молодых ученых по проблемам реализации и защиты избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации | весь период | Комарова Г.И. Белорукова О.И. |
| 11. | Организация и проведение ознакомительной, производственной и преддипломной практики для студентов ВУЗов города | весь период | Комарова Г.И. Белорукова О.И. |
| 12. | Проведение опросов по проблемам электорально-правовой культуры избирателей, участников референдумов | весь период | Комарова Г.И. Белорукова О.И. |
| 13. | Встреча председателя избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула Комаровой Г.И. с молодыми избирателями | ежемесяч-но | Комарова Г.И. Чечеткина Е.Л. |
| 14. | Встреча секретаря избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула Белоруковой О.И. с молодыми избирателями | ежемесяч-но | Белорукова О.И. Чечеткина Е.Л. |
| 15. | Взаимодействие: | по плану работы формирований |  |
|  | - с молодежным Парламентом города Барнаула; |  | Комарова Г.И. |
|  | - с клубом молодых избирателей города Барнаула «Мы выбираем сами»; |  | Белорукова О.И. |
|  | - молодежной избирательной комиссией |  |  |
| 16. | Проведение занятий в клубах молодых избирателей | ежемесяч-но | Белорукова О.И. |
| 17. | Проведение круглых столов: - с молодыми избирателями; | ежеквар-тально | Комарова Г.И. |
|  | - с депутатами Барнаульской городской Думы; |  |  |
|  | - с руководителями молодежных общественных формирований; |  |  |
|  | - с преподавателями учебных заведений |  |  |
| 18. | Заседания Методического центра | по мере необходи-мости | Комарова Г.И. Белорукова О.И. |

| V. Работа с населением |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы «Прямой линии» |  | по мере необходи-мости | Комарова Г.И. Белорукова О.И. |
| 2. |  | Проведение дней открытых дверей | ежеквар-тально | Комарова Г.И. Белорукова О.И. |
| 3. |  | Личный прием граждан | пятница с 10-00 до 12-00 | Комарова Г.И. |
| VI. Информационная и издательская деятельность |  |  |  |  |
| 1. | Участие председателя комиссии в программе «Наше время» |  | по графику сентябрь, октябрь | Комарова Г.И. |
| 2. | Информирование о проводимых мероприятиях через печатные, электронные СМИ, теле-, радиоканалы |  | по мере необходимости | Белорукова О.И. |
| 3. | Опубликование решений ИКМО, ОИК. Информирование избирателей о месте своего нахождения, времени работы, об образовании избирательных участков и возможности ознакомления со списком избирателей, месте и порядке голосования, о кандидатах, муниципальных списках кандидатов |  | своевременно | Комарова Г.И. Белорукова О.И. Чечеткина Е.Л. |
| 4. | Размещение информации о деятельности комиссии на странице «Избирательная комиссия города Барнаула» сайта города Барнаула |  | постоянно | Комарова Г.И. Белорукова О.И. Чечеткина Е.Л. Черникова С.Л. |
| 5. | Издание информационно - методических сборников для нижестоящих избирательных комиссий |  | сентябрь | Комарова Г.И. Белорукова О.И. Чечеткина Е.Л. Черникова С.Л. |
| 6. | Подготовка и издание информационно-разъяснительного материала для избирателей |  | сентябрь - октябрь | Комарова Г.И. Белорукова О.И. Чечеткина Е.Л. Черникова С.Л. |
| 7. | Обновление материалов на информационном стенде |  | ежемесяч-но | Белорукова О.И. Чечеткина Е.Л. |
| 8. | Ведение Реестра правовых актов комиссии |  | постоянно | Чечеткина Е.Л. |
| 9. | Подготовка информации о численности избирателей города Барнаула на 01.07.2012 |  | до 20 июля | Белорукова О.И. |
| 10. | Подготовка и сдача финансовых отчетов: - бюджетного, - налогового, - в специальные фонды |  | до 05.07, 18.07., 15.05.-, 25.07. | Черникова С.Л. |

| VII. Работа с кадрами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в семинарах, конференциях | по мере необходи-мости | Комарова Г.И. Белорукова О.И. Чечеткина Е.Л. |
| 2. | ###### Участие в городской учебе руководителей | 4-я среда месяца | Комарова Г.И. |
| 3. | Проведение учебы членов избирательных комиссий | июль, сентябрь | Комарова Г.И.. Белорукова О.И. |
| 4. | Проведение учебы муниципальных служащих по вопросам выборов депутатов Барнаульской городской Думы | июль-октябрь | Белорукова О.И. Комарова Г.И. |
| 5. | Подготовка и сдача отчетов в краевое статистическое управление | ежекварта-льно | Чечеткина Е.Л. |
| 6. | Оформление наградных материалов | по мере необходимости | Чечеткина Е.Л. |
| 7. | Формирование кадрового резерва | постоянно | Комарова Г.И. Белорукова О.И. Чечеткина Е.Л. |

| VIII. Укрепление материально-технической базы. Информатизация управленческого процесса. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взаимодействие с системными администраторами ГАС «Выборы» Информационного центра Избирательной комиссии Алтайского края | постоянно | Белорукова О.И. Системные администраторы Информационного центра КИК |
| 2. | Реализация мер по экономии материально-технических и финансовых ресурсов | постоянно | Комарова Г.И. Белорукова О.И. Чечеткина Е.Л. Черникова С.Л. |
| 3. | Прием и обработка архивных документов нижестоящих комиссий | октябрь- декабрь | Белорукова О.И. Чечеткина Е.Л. |

Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования города Барнаула                               О.И.Белорукова