Приложение 1

к постановлению

администрации города

от  04.03.2011  № 715

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения | Ожи-даемый результат от реали-зации мероп-риятий (количест-венные показатели) | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответс-твенные испол-нители | Объем финансирования (из средств городского бюджета),тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего 2011-2015 гг. | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Решение вопросов занятости, профессионального самоопределения, организации досуга молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение городского молодежного субботника | Апрель, октябрь ежегод-но | Участие в городских молодеж-ных суббот-никах не менее 600 человек в год | Привлечение молодежи к благоустройству города, экономический эффект за счет экономии бюджетных средств | КДМ, КДКБиО, СРВА, ВУЗ, ССУЗ, УСНПО | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Развитие студенческого отрядовского движения, организация и проведение: - слета бойцов СО; - акции «Снежный десант» - мероприятий городского педагогического отряда «Аврора» | Январь, октябрь ежегод-но | Участие в Слете не менее 70 бойцов ежегодно. Не менее 100 участ-ников акции ежегодно | Привлечение молодежи к общественно полезному труду, экономический эффект за счет увеличения занятости молодежи; популяризация студенческого отрядовского движения; оказание помощи одиноким гражданам, пенсионерам, воспитанникам детских домов | КДМ, СО | 100 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.3. | Проведение туристских слетов для подростков и молодежи | Июнь – июль ежегод-но | Не менее 50 участни- ков слета ежегодно | Оздоровление студентов, организация занятости молодежи | КДМ, ОО | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Проведение молодежных экологических акций с учас-тием студентов высших, средних специальных учебных заведений, учащихся учреждений системы начального профессиональ-ного образования, членов молодежных общественных объединений, представителей работающей молодежи | Апрель - октябрь ежегод-но | Проведение не менее 7 акций в течение периода | Привлечение молодежи к благоустрой-ству города, экономический эффект за счет увеличения занятости молодежи в летний период | КДМ, КДКБиО, СРВА, ВУЗ, ССУЗ, УСНПО | 250 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Популяризация здорового образа жизни в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, отказа от пагубных привычек, в том числе: - фестиваль экстремальных видов спорта, - турнир по скийорингу, - круглые столы по вопросам здорового образа жизни | Весь период | Проведение ежегодно не менее 10 тематичес-ких мероп-риятий | Привлечение молодежи к занятиям спортом, популяризация здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, социально-опасных зависимостей среди подростков и молодежи | КДМ, КО, КК, КФиС МПБ | 425 | 70 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 2.2. | Привлечение молодежи и подростков к участию в фестивалях и спартакиадах по месту жительства | Ежегод- но | Участие в сорев-нованиях не менее 300 молодых людей ежегодно | Оздоровление молодежи, популяризация здорового образа жизни, увеличение числа подростков и молодежи, | КФиС, КДМ, МПБ | 2000 | 0 | 20 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | постоянно занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Изготовление методических материалов по профилактике асоциальных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни | Весь период | Издание не менее 500 экземпля-ров | Выработка методических рекомендаций, обмен опытом | КДМ, КДЗ, ОО, РУФСКОНАК, ГУВД | 300 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| 2.4. | Проведение рейдов-проверок по оказанию содействия в области соблюдения общественного порядка на улицах г.Барнаула, в том числе деятельность специальной молодежной | Апрель – октябрь ежегод- но | Организа-ция и проведение не менее 50 рейдов в летний период | Повышение уровня нравственности молодых горожан | КДМ, УВД, МПБ | 150 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | оперативной дружины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Формирование комплексной системы гражданского и патриотического воспитания молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение участия городских победителей конкурсов в краевых, межрегиональ-ных, российских и международ-ных тематичес-ких соревнованиях, конкурсах и фестивалях | Ежегод- но | Направле-ние для участия не менее 2 коллекти-вов ежегодно | Популяризация здорового обра-за жизни, творчества, науки среди молодежи; представление г.Барнаула за его пределами и воспитание чувства гордости за малую родину | КО, КК, КДМ, КФиС | 250 | 70 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 3.2. | Организация спартакиад, стажировок и профильных смен курсантов ВПК и ВСК города | Ежегод-но | Организа-ция не менее 5 мероприя-тий ежегодно | Повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации среди молодого поколения; подготовка допризывной | КО, КДМ, ВПК, ВСК, | 550 | 7 | 7 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; отработка теоретических навыков курсантами ВПК и ВСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий в рамках гражданского и патриотичес-кого воспитания молодежи | Весь период | Участие в мероприя-тиях не менее 2000 человек | Популяризация патриотизма среди молодежи | КО, КК, КДМ, КСПН, ВПК, ВСК | 2075 | 102 | 85 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 3.4. | Осуществление методического обеспечения и координации работы молодежного Парламента г.Барнаула | Ежегод- но | Проведение не менее 5 сессий ежегодно | Развитие молодежного самоуправле-ния; привлечение молодежи к решению вопросов общегород-ского | КДМ, ВУЗ, ССУЗ, УСНПО | 300 | 90 | 24 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значения; формирование кадрового резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Проведение форумов и конференций общественных объединений, работающих с молодежью | Ежегод-но | Проведение 2 темати-ческих мероприя-тий ежегодно | Разработка и дальнейшая реализация совместных проектов | КДМ, ОО | 675 | 0 | 30 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 3.6. | Организация и проведение встреч молодежи с главой администрации города, в том числе: - Бал студентов отличников вузов; - Бал студентов отличников ссузов | Ежегод-но | Организа-ция и проведение не менее 3 встреч в год | Выявление остро стоящих проблем молодежи; информирова-ние о решении органами местного самоуправле-ния вопросов в сфере молодежной политики | КДМ | 1450 | 130 | 140 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | Развитие добровольчес-кого движения в молодежной среде | Ежегод- но | Проведение не менее 10 темати-ческих меро-приятий в год | Воспитание у молодежи гражданских чувств: заботы о близких, уважения к старшему поколению; популяризация здорового образа жизни, благотвори-тельная помощь | КДМ, МПБ, ОО | 125 | 43 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3.8. | Поддержка и обеспечение деятельности молодежных коллективов, предприятий и организаций | Ежегод-но | Проведение не менее 5 тематичес-ких меро-приятий в год | Повышение общественно-политической активности молодежи; вовлечение различных групп молодежи в реализацию молодежной политики | КДМ, ВУЗ, ССУЗ, УСНПО, Советы предпри-нимате-лей и директо-ров | 500 | 63 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9. | Благоустрой-ство Молодеж-ного парка | Ежегод-но | Привле-чение к работе в парке не менее 200 человек | Привлечение молодежи к благоустрой-ству; развитие чувства любви к малой родине | КДКБиО, КДМ, МПБ, ОО | 1250 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4. Формирование комплексного подхода к решению проблем молодых семей города Барнаула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содействие молодым семьям в улучшении жилищных условий посредством участия в государствен-ных программах | Ежегод-но | Улучшение жилищных условий не менее 60 молодых семей в год | Улучшение социально-бытовых и жилищных условий молодых семей; выработка эффективных механизмов решения жилищных проблем в городе | КДМ, комитет ЖКХ, КЭиИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Организация и проведение мероприятий для молодых семей, в том числе | Ежегод-но | Проведение не менее 10 тематичес-ких мероприя-тий | Укрепление статуса семьи | КДМ, КСПН, ЗАГС, ВУЗ, ОО | 700 | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | посвященных Дню матери, Дню отца, Дню семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Интеграция молодежи в социокультурную жизнь общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение городской Недели молодежной науки | Ноябрь ежегод-но | Участие в Неделе молодежной науки не менее 600 человек | Популяризация научной деятельности и научных исследований среди молодежи | КДМ, СРВА, ВУЗ, ССУЗ, УСНПО | 350 | 40 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5.2. | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду традиционных духовных ценностей | Ежегод-но | Проведение не менее 30 темати-ческих меро-приятий | Повышение уровня эстетического и нравственного воспитания молодежи | КДМ, КО, КК, СРВА, СДССУЗ, СДУСНПО | 4050 | 227 | 370 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 5.3. | Организация и координация работы Барнаульской Лиги КВН | Ежегод-но | Проведение не менее 10 чемпио-натов, фестивалей | Развитие и реализация творческой инициативы молодежи, экономия бюджетных | КДМ | 2950 | 90 | 100 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | команд КВН в игровой сезон | средств за счет привлечения дополнитель-ных источников финансирова-ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Организация и координация работы Лиги интеллектуаль-ных клубов г.Барнаула | Ежегод-но | Проведение не менее 4 чемпиона-тов Лиги в год | Привлечение подростков и молодежи к интеллектуаль-ной деятельности | КДМ | 300 | 0 | 6 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5.5. | Проведение молодежных культурно- досуговых и спортивных мероприятий на закрытых площадках | Ежегод-но | Проведение не менее 50 молодеж-ных мероприя-тий на закрытых площадках | Поддержка и развитие молодежных инициатив, внедрение новых форм работы с молодежью | КДМ | 4985,5 | 2000 | 6750 | 997,1 | 997,1 | 997,1 | 997,1 | 997,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6. | Проведение конкурсов в сфере информа-ционного обеспечения реализации молодежной политики | Ежегод-но | Участие в конкурсе не менее 10 молодеж-ных СМИ | Формирование активной гражданской позиции в молодежной среде | КДМ, КИП, ОО, СМИ | 300 | 0 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5.7. | Издание информацион-ных материалов по вопросам реализации молодежной политики | Ежегод-но | Издание не менее 2 инфор-мационных материалов тиражом 100 экз. в год | Формирование единого информацион-ного консалтинго-вого пространства | КДМ, КО, СМИ, ОО | 300 | 100 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Для исполнителей Программы, не являющихся органами местного самоуправления и муниципальными организациями, мероприятия носят рекомендательный характер.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

БГСВВТВСиПО 	– Барнаульский городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных  органов

ВКАК		– военный комиссариат Алтайского края

ВКРГ			– военные комиссариаты районов города

ВПК 	– военно-патриотический клуб

ВСК 		– военно-спортивный клуб

ВУЗ		– высшее учебное заведение

ГКВВБ 		– городской Комитет ветеранов войны г.Барнаула

ЗАГС			– отдел записи актов гражданского состояния

ИППП		– инфекции, передающиеся половым путем

КГУЦЗНБ 	– краевое государственное учреждение «Центр занятости населения города Барнаула»

КДЗ 		– комитет по делам здравоохранения города Барнаула

КДКБиО		– комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

КДМ 			– комитет по делам молодежи администрации города

КИП			 - комитет информационной политики администрации города

КК 			– комитет по культуре города Барнаула

КО 		– комитет по образованию города Барнаула

КППиВТ		– комитет по промышленности, предпринимательству и вопросам труда администрации города

КПРиУ		– комитет по потребительскому рынку и услугам администрации города

КСПН		– комитет по социальной поддержке населения города

КФиС 		– комитет по физической культуре и спорту города Барнаула

КЭиИ		– комитет по экономике и инвестициям администрации города

МПБ			– молодежный Парламент г.Барнаула

ОО	 	– общественные объединения

РУФСКОНАК	– Региональное управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Алтайскому краю

СДССУЗ		– Совет директоров средних специальных учебных заведений

СДУСНПО		– Совет директоров учреждений системы начального профессионального образования

СМИ 		– средства массовой информации

СО		– студенческий отряд

СРВА		– Совет ректоров вузов Алтая

ССУЗ		– среднее специальное учебное заведение

УВД 		– управление внутренних дел по городу Барнаулу

УСНПО		– учреждения системы начального профессионального образования

УФСИН 	- управление Федеральной службы исполнения наказания по Алтайскому краю

Заместитель главы администрации,

руководитель аппарата														          П.Д. Фризен