Приложение

к постановлению

администрации города

от 02.07.2015 №1059

ПЛАН

подготовки  празднования

Дня города Барнаула

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка сценариев мероприятий, посвященных празднованию Дня города Барнаула | до 20.07.2015 | комитет по культуре |
| 2. | Вынесение на рассмотрение коллегии администрации города предложений по присвоению звания «Почетный гражданин города Барнаула», поощрению памятным знаком «За заслуги в развитии города Барнаула», нагрудным знаком «Барнаул», размещению на городской Доске Почета «Слава и гордость Барнаула» | до 05.08.2015 | организационно-контрольный комитет |
| 3. | Разработка и осуществление идеолого-эстетического офор-мления города | до 05.08.2015 | комитет по строительству, архитектуре и развитию города; администрации районов города |
| 4. | Оформление города к празднику | до 20.08.2015 | комитет по строительству, архитектуре и развитию города; администрации районов города |
| 5. | Размещение афиш общегород-ских мероприятий на электронных рекламных щитах | 10.08.-25.08.2015 | комитет по культуре; комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
| 6. | Информирование жителей города о проведении праздничных мероприятий | 10.08.-03.09.2015 | комитет информационной политики; администрации районов города |
| 7. | Издание отраслевых журналов, буклетов, календарей и т.д. | до 15.08.2015 | комитеты и службы города, администрации районов города |
| 8. | Издание фотоальбома «Барнаул - 2015» | до 15.08.2015 | комитет по культуре |
| 9. | Организация приглашения гостей, закрепление ответствен-ных за делегациями | до 15.08.2015 | организационно-контрольный комитет |
| 10. | Подготовка подарочных наборов для гостей города | до 15.08.2015 | административно-хозяйственное управление; комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда |
| 11. | Разработка экскурсионных маршрутов «Барнаул турист-ский» по городу. Организация их проведения | до 15.08.2015 | отдел по развитию туризма |
| 12. | Изготовление наград в соответствии с Положениями о дипломе и памятном знаке «За заслуги в развитии города Барнаула», о звании «Почетный гражданин города Барнаула» | до 15.08.2015 | административно-хозяйственное управление; организационно- контрольный комитет |
| 13. | Разработка схемы движения транспорта с учетом мест проведения праздничных мероприятий | до 20.08.2015 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи; УМВД России по г. Барнаулу (по согласованию) |
| 14. | Обеспечение праздничного оформления торговых и промышленных предприятий | до 20.08.2015 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; администрации районов города |
| 15. | Обеспечение электропитания в местах проведения праздничных мероприятий и проведение ревизии электрощитовых на пл. Сахарова и пл. Советов | до 25.08.2015 | ОАО «Барнаульская горэлектросеть» (по согласованию); МУП «Барнаулгорсвет» г.Барнаула |
| 16. | Организация благоустройства дворовых территорий | до 25.08.2015 | администрации районов города |
| 17. | Обеспечение благоустройства основных мест проведения праздника: пр-кта Ленина, пл. Сахарова, пл. Советов, пл. им. В.Н. Баварина, установка дополнительных биотуалетов | до 25.08.2015 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи; администрации Центрального и Железнодорожного районов |
| 18. | Организация городского праздника «Здравствуй, школа!» для будущих первоклассников из многодетных, неполных и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 27.08.2015 | комитет по социальной поддержке населения |
| 19. | Проведение городского конкур-са «Самый благоустроенный район города Барнаула» | до 02.09.2015 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи; администрации районов города |
| 20. | Проведение конкурсов на звание «Лучший дом города», «Лучший подъезд города», «Лучшая придомовая территория города» | до 03.09.2015 | комитет жилищно-коммунального хозяйства; администрации районов города |
| 21. | Проведение городского смотра-конкурса органов территориаль-ного общественного самоуправ-ления на лучшую организацию работы с населением по благоустройству территории | до 03.09.2015 | комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями; администрации районов города |
| 22. | Проведение организационной работы с торговыми предпри-ятиями города по запрету продажи алкогольной продук-ции во время праздничных мероприятий в городе | до 03.09.2015 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; администрации районов города; УМВД России по г. Барнаулу (по согласованию) |
| 23. | Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию городской Доски Почета «Слава и гордость Барнаула» | 04.09.2015 | организационно-контрольный комитет; комитет по культуре; административно-хозяйственное управление |
| 24. | Обеспечение охраны правопо-рядка и противопожарной безопасности во всех местах проведения праздничных мероприятий | 04.09.-06.09.2015 | УМВД России по г. Барнаулу (по согласованию); МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула» |
| 25. | Обеспечение скорой медицин-ской помощи в местах основных праздничных мероприятий | 04.09.-06.09.2015 | Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию) |
| 26. | Организация торгового обслу-живания в местах проведения праздничных мероприятий | 05.09. - 06.09.2015 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; администрации районов города |
| 27. | Встреча и размещение гостей праздничных мероприятий | 04.09.-05.09.2015 | административно-хозяйственное управление |
| 28. | Организация и проведение выставок цветов | 05.09.2015 | администрации районов города |
| 29. | Организация торжественного приема у главы администрации города | 05.09.2015 | организационно-контрольный комитет; комитет по культуре; административно-хозяйственное управление |
| 30. | Подготовка и проведение выставки детского творчества «285 штрихов к портрету» на пл. Сахарова | 05.09.2015 | комитет по образованию |
| 31. | Организация и проведение: - выставки предприятий промышленности, малого бизнеса и ремесленников «Город мастеров» на пл. Советов; - выставки «Хлеб Алтая» на пл. Сахарова | 05.09.2015 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; администрации районов города |
| 32. | Подготовка и проведение на пл. Сахарова: - торжественного открытия Дня города; -праздничных концертов, прог-рамм, презентаций (в течение дня); -вечерней эстрадной прог-раммы; - праздничного фейерверка | 05.09.2015 | комитет по культуре |
| 33. | Проведение фестиваля нацио-нальных культур «Единой семьей в Барнауле живем» | 05.09.2015 | комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями; администрация Октябрьского района |
| 34. | Организация и работа музейно-выставочного ряда учреждений культуры и дополнительного образования на пл. Сахарова | 05.09.2015 | комитет по культуре; комитет по образованию |
| 35. | Проведение выставки ретро-автомобильного транспорта на площади у автовокзала | 05.09.2015 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| 36. | Подготовка и проведение на набережной Речного вокзала молодежной праздничной программы «Барнаул – столица мира» | 05.09.2015 | комитет по делам молодежи |
| 37. | Подготовка и проведение авиа-шоу «Мирного неба тебе, Барнаул!» | 05.09.2015 | комитет по культуре |
| 38. | Организация и проведение спортивного праздника «Барнаул спортивный» на пл. Советов | 05.09.2015 | комитет по физической культуре и спорту |
| 39. | Организация и проведение фестиваля фейерверков в акватории реки Оби | 05.09.2015 | комитет по культуре; комитет дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| 40. | Подготовка и проведение концерта хоровой музыки «Вечному городу – вечная музыка» на площадке перед церковью Иоанна Богослова | 06.09.2015 | комитет по культуре; комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями; администрация Индустриального района |
| 41. | Организация праздничных мероприятий на концертных площадках районов | 04.09.-06.09.2015 | администрации районов города |

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата 	                                                  П.Д. Фризен