Приложение

к постановлению администрации города

от 30.11.2017 №2410

ПЛАН

организационных мероприятий

по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить световую иллюминацию высотных зданий | с 01.12.2017 | администрации районов города |
| 2. | Предоставить на утверждение в организационный комитет по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников проектно-технический эскиз художественного оформления новогоднего городка на главной сценической площадке города (пл. Сахарова) | до 05.12.2017 | комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
| 3. | Обеспечить охрану общественного порядка, сохранность инвентаря во время строительства и эксплуатации новогоднего городка, проведения новогодних мероприятий | 05.12.2017 - 15.01.2018 | УМВД России по г.Барнаулу (по согласованию), МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула» |
| 4. | Обеспечить условия подключения к сетям освещения для светового праздничного оформления | до 05.12.2017 | МУП «Барнаулгорсвет» |
| 5. | Обеспечить постоянную телефонную связь с оперативным штабом на главной сценической площадке города (пл. Сахарова) во время строительства и эксплуатации новогоднего городка | 05.12.2017 - 15.01.2018 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| 6. | Перекрыть движение автотранспорта по пр-кту Социалистическому, от ул.Молодежной до ул.Димитрова, на время строительства и работы новогоднего городка | 05.12.2017 - 15.01.2018 | УМВД России по г.Барнаулу (по согласованию) |
| 7. | Организовать работу по строительству новогоднего городка, осуществлять контроль за его эксплуатацией | 05.12.2017 - 15.01.2018 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| 8. | Обеспечить электроснабжение новогоднего городка, в том числе иллюминацию сцены согласно проектно-техническому эскизу | 05.12.2017 - 15.01.2018 | ОАО «Барнаульская горэлектро- сеть» (по согласованию) |
| 9. | Осуществить праздничное оформление новогоднего городка: сделать набивку опалубки под снежные фигуры, установить конструкции и фигуры изо льда; выполнить снежные и ледяные фигуры | до 15.12.2017 до 21.12.2017 | комитеты по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, по строительству, архитектуре и развитию города |
| 10. | Организовать конкурсы на лучшее новогоднее оформление среди: промышленных предприятий и предприятий потребительского рынка; образовательных организаций общего и дополнительного образования; профессиональных образовательных организаций | до 20.12.2017 | комитеты по развитию предпринимательства, потре-бительскому рынку и вопросам труда, по образованию, по делам молодежи |
| 11. | Обеспечить новогоднее и рождественское оформление города | до 20.12.2017 | комитет по строительству, архитектуре и развитию города, администрации районов города |
| 12. | Организовать проведение новогодних ёлок для детей во дворцах и домах культуры города | 21.12.2017 - 07.01.2018 | комитет по культуре |
| 13. | Провести открытый конкурс на лучшее исполнение ледяных и снежных фигур на главной сценической площадке города (пл. Сахарова) | 21.12.2017 | комитеты по строительству, архитектуре и развитию города, по культуре |
| 14. | Обеспечить торговое обслуживание на период работы новогоднего городка | 21.12.2017 - 14.01.2018 | комитет по развитию предпринимательства, потре-бительскому рынку и вопросам труда |
| 15. | Провести открытие новогодних ёлок в районах города | 23.12.2017 | администрации районов города |
| 16. | Организовать медицинское обслуживание и, в случае необходимости, оперативный выезд экипажа скорой помощи на главную сценическую площадку города (пл. Сахарова), во Дворец зрелищ и спорта им. Г.С.Титова | 23.12.2017 - 14.01.2018 | Министерство здравоохранения Алтайского края (по согласованию) |
| 17. | Организовать проведение новогодних ёлок для детей во Дворце зрелищ и спорта им. Г.С.Титова | 23.12.2017 - 25.12.2017 | комитет по образованию |
| 18. | Организовать и провести конкурс на лучшую новогоднюю дворовую территорию жилищного фонда города «Зимний двор» | 25.12.2017 - 15.01.2018 | комитет жилищно-коммуналь-ного хозяйства |
| 19. | Организовать и провести театрализованное открытие главной ёлки города на главной сценической площадке города (пл. Сахарова) | 29.12.2017 | комитет по культуре |
| 20. | Организовать проведение фейерверка на главной сценической площадке города (пл. Сахарова) | 29.12.2017 | комитет по культуре |
| 21. | Организовать проведение спортивных мероприятий в дни новогодних и рождественских каникул | 30.12.2017 - 09.01.2018 | комитет по физической культуре и спорту |
| 22. | Организовать и провести ночное танцевально-развлекательное шоу на главной сценической площадке города (пл. Сахарова) | 01.01.2018 | комитет по культуре, администрация Железнодорож-ного района |

Первый заместитель главы администрации                                                                                                                           города, руководитель аппарата                                                                                                                                        В.Г.Франк