Приложение

к постановлению

администрации города

от 02.12.2019 № 2026

ПЛАН

организационных мероприятий

по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить условия подключения к сетям освещения для светового праздничного оформления города | до 05.12.2019 | МУП «Барнаулгорсвет» |
| 2. | Организовать световую иллюминацию высотных зданий | с 05.12.2019 | администрации районов города |
| 3. | Обеспечить охрану общественного порядка, сохранность инвентаря во время строительства и эксплуатации новогоднего городка, проведения новогодних мероприятий | 05.12.2019 - 15.01.2020 | УМВД России по г.Барнаулу (по согласованию), МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» |
| 4. | Обеспечить постоянную телефонную связь с оперативным штабом на главной сценической площадке города (пл.Сахарова) во время строительства и эксплуатации новогоднего городка | 05.12.2019 - 15.01.2020 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| 5. | Организовать работу по строительству новогоднего городка, осуществлять контроль за его эксплуатацией | 05.12.2019 - 15.01.2020 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| 6. | Обеспечить электроснабжение новогоднего городка, в том числе иллюминацию сцены согласно проектно-техническому эскизу | 05.12.2019 - 15.01.2020 | ОАО «Барнаульская горэлектро- сеть» (по согласованию) |
| 7. | Организовать праздничное оформление новогодних городков на пл.Сахарова и ул.Мало-Тобольской: сделать набивку опалубки под снежные фигуры; установить конструкции и барельефы изо льда; выполнить ледяные барельефы | до 15.12.2019 до 20.12.2019 | комитеты по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, по строительству, архитектуре и развитию города администрация Центрального района |
| 8. | Организовать конкурсы на лучшее новогоднее оформление среди: промышленных предприятий и предприятий потребительского рынка; образовательных организаций общего и дополнительного образования; профессиональных образовательных организаций | до 20.12.2019 | комитеты по развитию предпринимательства, потре-бительскому рынку и вопросам труда, по образованию, по делам молодежи |
| 9. | Организовать новогоднее и рождественское оформление города | до 20.12.2019 | комитет по строительству, архитектуре и развитию города, администрации районов города |
| 10. | Организовать праздничное оформление ул.Мало-Тобольской | до 20.12.2019 | администрация Центрального района |
| 11. | Организовать проведение спортивных мероприятий в дни новогодних и рождественских каникул | 20.12.2019 - 08.01.2020 | комитет по физической культуре и спорту |
| 12. | Организовать проведение новогодних ёлок для детей дошкольного и школьного возраста во дворцах и домах культуры города | 20.12.2019 - 07.01.2020 | комитет по культуре |
| 13. | Провести открытый конкурс на лучшее исполнение ледяных барельефов на ул.Мало-Тобольской | 20.12.2019 | комитеты по строительству, архитектуре и развитию города, по культуре |
| 14. | Организовать проведение новогодних ёлок для учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций в: МБУК «Дворец культуры г.Барнаула»; МБУК «Дворец культуры «Южный»; КАУ «Алтайский краевой театр драмы им. В.М.Шукшина»; КАУ «Алтайский государственный музыкальный театр»; АНО «Дворец культуры Моторостроителей» | 21.12.2019 - 30.12.2019 | комитет по образованию |
| 15. | Провести открытие новогодних ёлок в районах города | 28.12.2019 | администрации районов города |
| 16. | Организовать и провести театрализованное открытие городской ёлки на главной сценической площадке города (пл.Сахарова) | 28.12.2019 | комитет по культуре |
| 17. | Организовать проведение фейерверка на главной сценической площадке города (пл.Сахарова) | 28.12.2019 | комитет по культуре |
| 18. | Организовать медицинское обслуживание и, в случае необходимости, оперативный выезд экипажа скорой помощи на главную сценическую площадку города (пл.Сахарова) | 28.12.2019 - 14.01.2020 | Министерство здравоохранения Алтайского края (по согласованию) |
| 19. | Организовать торговое обслуживание на период работы новогоднего городка на пл.Сахарова и ул.Мало-Тобольской | 28.12.2019 - 14.01.2020 | комитет по развитию предпринимательства, потре-бительскому рынку и вопросам труда |
| 20. | Организовать и провести ночное танцевально-развлекательное шоу на главной сценической площадке города (пл.Сахарова) | 01.01.2020 | комитет по культуре, администрация Железнодорож-ного района |

Председатель комитета по культуре города                                                                                                               В.Г.Паршков