Приложение 1
к постановлению

администрации города

от  10.06.2016 №1149

# ПОРЯДОК И СРОКИ

# проведения работ по подготовке проекта Генерального плана

| № п/п | Наименование этапов подготовки, согласования и утверждения документации по территориальному планированию городского округа - города Барнаула Алтайского края | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта Генерального плана | июнь 2016 года |
| 2. | Опубликование решения о подготовке проекта Генерального плана в газете «Вечерний Барнаул» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения |
| 3. | Подготовка проекта Генерального плана | июнь 2016 года |
| 4. | Согласование основных проектных решений Генерального плана заказчиком, органами администрации города Барнаула, соответствующими муниципальными и немуниципальными предприятиями, учреждениями и организациями | июнь 2016 года |
| 5. | Осуществление проверки подготовленного проекта Генерального плана и приемка выполненных работ | июнь 2016 года |
| 6. | Доработка проекта Генерального плана по замечаниям и предложениям комиссии по землепользованию и застройке, руководителей соответствующих муниципальных и немуниципальных предприятий, учреждений и организаций | до 10.07.2016 |
| 7. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана | до 20.07.2016 |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Опубликование решения о проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана в газете «Вечерний Барнаул» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула, опубликование проекта Генерального плана | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения |
| 9. | Организация оповещения жителей городского округа - города Барнаула Алтайского края о времени и месте проведения публичных слушаний в каждом населенном пункте городского округа - города Барнаула Алтайского края | до 10.08.2016 |
| 10. | Организация и проведение публичных слушаний в каждом населенном пункте городского округа - города Барнаула Алтайского края | не менее одного месяца и не более трех месяцев с момента оповещения жителей города о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний |
| 11. | Организация выставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта Генерального плана, выступлений представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта Генерального плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению | в период проведения публичных слушаний |
| 12. | Опубликование в газете «Вечерний Барнаул» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула заключения о результатах публичных слушаний | в течение 15 дней с момента проведения публичных слушаний |
| 13. 1 | Обеспечение доступа к проекту Генерального плана и материалам по обоснованию такого проекта в информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС 2 | не менее чем за три месяца до утверждения Генерального плана 3 |
|  | ТП) с использованием официального сайта в сети «Интернет», определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального планирования (размещение проекта и материалов по его обоснованию в ФГИС ТП) |  |
| 14. | Подготовка и направление уведомлений об обеспечении доступа к проекту Генерального плана и материалам по обоснованию такого проекта в ФГИС ТП в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Алтайского края, органы местного самоуправления, имеющие общую границу с городским округом - городом Барнаулом Алтайского края: а) в Министерство экономического развития Российской Федерации; б) в Администрацию Алтайского края; в) в Управление Алтайского края по культуре и архивному делу; г) в органы местного самоуправления: - администрацию городского округа — города Новоалтайска Алтайского края; - администрацию Калманского района Алтайского края; - администрацию Павловского района Алтайского края; - администрацию Первомайского района Алтайского края; - администрацию Тальменского района Алтайского края | три дня с момента обеспечения доступа к проекту генерального плана в ФГИС ТП |
| 15. | Согласование проекта Генерального плана с федеральными органами исполнительной власти, Администрацией Алтайского края, органами местного самоуправления, имеющими общую границу с городским округом - городом Барнаулом Алтайского края | три месяца с момента поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту в ФГИС ТП |
| 1 | 2 | 3 |
| 16. | Принятие главой администрации города Барнаула решения о создании согласительной комиссии, в случае поступления от одного или нескольких органов, указанных в п.2.1 Порядка, утвержденного Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.02.2012 №69 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований», заключений, содержащих положения о несогласии с проектом документа территориального планирования | в течение 30 дней со дня истечения срока, установленного ст.25 Градостроительного кодекса РФ для согласования проектов документов территориального планирования |
| 17. | Работа согласительной комиссии | не более трех месяцев со дня ее создания |
| 18. | Подготовка проекта решения Барнаульской городской Думы «Об утверждении Генерального плана городского округа - города Барнаула Алтайского края» | октябрь 2016 года |
| 19. | Проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы проекта муниципального правового акта об утверждении Генерального плана | октябрь 2016 года |
| 20. | Принятие главой администрации города решения о согласии с проектом Генерального плана и направлении его в Барнаульскую городскую Думу либо об отклонении проекта Генерального плана и о направлении его на доработку | октябрь 2016 года |
| 21. | Утверждение Генерального плана | ноябрь 2016 года |

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата						П.Д.Фризен