СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА БАРНАУЛА

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

ГОРОДА БАРНАУЛА

|  | Дата начала действия: 01.01.2016 Утвержден распоряжением коллегии Счетной палаты города Барнаула от 21.12.2015 №3 |
| --- | --- |

2015 год

Содержание

1. Общие положения	..3

2. Цель, задачи и принципы планирования работы Счетной палаты……………………………………………………………………...……..….3

3. Плановые документы Счетной палаты……………………….….……………....4

4. Формирование и утверждение плановых документов...…………..…………….4

5. Форма, структура и содержание плановых документов….……………………..7

6. Корректировка плановых документов…………………………………..……….8

7. Контроль исполнения плановых документов……………………………..……..9

Приложение 1     Примерная форма плана работы Счетной палаты города Барнаула на год……………………………………..…..………10

Приложение 2     Примерная форма плана работы Счетной палаты города Барнаула на квартал ..……………………………..……………12

Приложение 3     Форма предложения о внесении изменений в план работы Счетной палаты города Барнаула на год……………….……..14

1. Общие положения

# 1.1. Стандарт организации деятельности «Планирование работы Счетной палаты города Барнаула» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решением Барнаульской городской Думы от 30.09.2011 №598 «Об утверждении Положения о Счетной палате города Барнаула», Регламентом Счетной палаты города Барнаула.

1.2. Стандарт разработан в соответствии с Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 17.10.2014 №47К(993), на основе типового стандарта организации деятельности «Планирование работы контрольно-счетного органа муниципального образования», утвержденного решением Президиума Союза МКСО (протокол заседания Президиума Союза МКСО от 19.12.2012 №5(31) п.10.2), с учетом опыта планирования и организации работы Счетной палаты города Барнаула (далее – Счетная палата).

1.3. Целью Стандарта является установление общих принципов, правил и процедур планирования работы Счетной палаты.

1.4.  Задачи Стандарта:

- определение целей, задач и принципов планирования;

- установление порядка формирования и утверждения планов Счетной палаты;

- определение требований к форме, структуре и содержанию планов работы Счетной палаты;

- установление порядка корректировки и контроля исполнения планов работы Счетной палаты.

1.5. Внесение изменений и дополнений в настоящий Стандарт утверждается распоряжением коллегии Счетной палаты. Решение вопросов, не урегулированных настоящим Стандартом, осуществляется председателем Счетной палаты (в его отсутствие - заместителем председателя Счетной палаты).

2. Цель, задачи и принципы планирования работы Счетной палаты

2.1. Целью планирования является обеспечение эффективной организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля и выполнения полномочий Счетной палаты.

2.2. Планирование осуществляется с учетом всех видов и направлений деятельности Счетной палаты.

2.3. Задачами планирования являются:

- определение приоритетных направлений деятельности Счетной палаты;

- формирование  и утверждение планов работы Счетной палаты.

2.4. Планирование должно основываться на системном подходе в соответствии со следующими принципами:

- сочетания годового и текущего планирования;

- непрерывности планирования;

- комплексности планирования (по всем видам и направлениям деятельности Счетной палаты);

- рациональности распределения трудовых и финансовых ресурсов, направляемых на обеспечение выполнения задач и функций Счетной палаты;

- периодичности проведения мероприятий на объектах контроля.

2.5. Планирование должно обеспечивать эффективность использования бюджетных средств, выделяемых Счетной палате, а также эффективность использования трудовых, материальных, информационных и иных ресурсов.

3. Плановые документы Счетной палаты

3.1. В Счетной палате формируются и утверждаются следующие основные плановые документы:

- план работы Счетной палаты на год (далее – годовой план);

- план работы Счетной палаты на квартал (далее – квартальный план).

3.2. Плановые документы Счетной палаты должны быть согласованы между собой и не противоречить друг другу.

3.3. Планы работы формируются исходя из необходимости обеспечения полномочий Счетной палаты, предусмотренных действующим законодательством, а также обеспечения деятельности Счетной палаты.

Годовой план определяет перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, планируемых к проведению Счетной палатой  в очередном году.

Квартальный план определяет (уточняет, конкретизирует) основные мероприятия на квартал в соответствии с годовым планом.

4. Формирование и утверждение плановых документов

4.1. Формирование и утверждение плановых документов Счетной палаты осуществляется с учетом Положения о Счетной палате, Регламента Счетной палаты, настоящего Стандарта.

4.2. Плановые документы Счетной палаты подлежат утверждению до начала планируемого периода.

4.3. Формирование годового плана включает осуществление следующих действий:

- подготовку предложений в проект годового плана;

- составление проекта годового плана;

- рассмотрение проекта годового плана и его утверждение.

4.3.1. Подготовка предложений в проект годового плана работы по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям осуществляется аудиторами и инспекторами Счетной палаты.

Предложения в проект годового плана работы могут представлять председатель, заместитель председателя, главный специалист-главный бухгалтер, ведущий специалист Счетной палаты.

4.3.2. Аудиторы Счетной палаты до 01 декабря года, предшествующего планируемому, представляют заместителю председателя проекты планов работы на следующий год по закрепленным направлениям деятельности с обоснованием необходимости (целесообразности) включения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.3.3. Планирование деятельности Счетной палаты осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Барнаульской городской Думы, предложений и запросов главы города.

До 10 ноября года, предшествующего планируемому, Счетная палата направляет запрос в Барнаульскую городскую Думу по включению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в годовой план работы Счетной палаты.

Поручения Барнаульской городской Думы,  предложения и запросы главы города направляются в Счетную палату для рассмотрения и подготовки проекта годового плана до 10 декабря года, предшествующего планируемому.

Поступившие в установленный срок поручения, предложения и запросы подлежат обязательному рассмотрению Счетной палатой. Предложения и запросы передаются председателем Счетной палаты заместителю председателя, аудиторам по закрепленным направлениям деятельности для их предварительного рассмотрения и подготовки предложений согласно настоящему Стандарту.

4.3.4. Подготовка предложений о проведении мероприятий с участием других контрольных и правоохранительных органов осуществляется в порядке, предусмотренном заключенными соглашениями с указанными органами.

4.3.5. При подготовке предложений о включении в проект годового плана мероприятий, планируемых к проведению совместно (параллельно) с иными контрольно-счетными органами, необходимо учитывать положения стандартов и регламентов, регулирующих деятельность вышеуказанных органов.

4.3.6. При определении перечня мероприятий и сроков их реализации по возможности осуществляется координация планов Счетной палаты с планами работы других органов финансового контроля (по условиям заключенных соглашений о сотрудничестве).

4.3.7. Предложения по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, предлагаемые в проект годового плана, должны учитывать:

- вид мероприятия (контрольное или экспертно-аналитическое) и его наименование;

- перечень объектов контрольного мероприятия (наименование проверяемых органов, организаций) либо необходимость ответственному исполнителю самостоятельно установить перечень объектов проверки;

- проверяемый период;

- наличие рисков в рассматриваемой сфере формирования или использования средств бюджета города, муниципальной собственности и (или) деятельности объектов мероприятия, которые потенциально могут приводить к негативным результатам;

- объем средств, подлежащих контролю в данной сфере и (или) используемых объектами мероприятия;

- сроки и результаты проведения предшествующих контрольных мероприятий в данной сфере и (или) на данных объектах.

4.3.8. Наименование планируемого контрольного или экспертно-аналитического мероприятия должно иметь четкую, однозначную формулировку его предмета, который обязан соответствовать полномочиям Счетной палаты, установленным действующим законодательством.

4.3.9. При определении планируемого срока проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия необходимо учитывать сроки проведения всех его этапов (подготовительного – включающего срок подготовки к проведению мероприятия, основного – включающего срок проведения мероприятия на объекте, и заключительного – включающего срок оформления результатов мероприятия и их рассмотрения на коллегии Счетной палаты).

Проект годового плана должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполним и создавал условия для качественного исполнения планируемых мероприятий в установленные сроки.

4.3.10. Планирование проведения контрольных мероприятий на одном объекте в различные периоды времени в течение одного календарного года, как правило, не допускается.

Данное положение не распространяется на объекты контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий, проводимых ежегодно в рамках предварительного и последующего контроля формирования и исполнения бюджета города, а также на мероприятия, предметом которых является реализация ранее направленных представлений (предписаний) Счетной палаты.

В случае необходимости проведения в планируемом периоде контрольных действий на одном объекте контроля по нескольким направлениям деятельности Счетной палаты (аудиторским направлениям работы Счетной палаты) указанные действия могут планироваться к проведению в рамках одного комплексного мероприятия.

В исключительных случаях включение в плановые документы проведения контрольного мероприятия на одном объекте в различные периоды времени в течение одного календарного года возможно по решению коллегии Счетной палаты.

4.3.11. Проект годового плана формируется заместителем председателя с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, предложений аудиторов, поручений Барнаульской городской Думы, предложений и запросов главы города не позднее 20 декабря года, предшествующего планируемому.

4.3.12. Указанные сроки представления предложений о включении мероприятий в проект годового плана и формирования проекта годового плана могут быть изменены председателем Счетной палаты.

4.3.13. Проект годового плана рассматривается коллегией Счетной палаты. Коллегия Счетной палаты вносит в него (при необходимости) уточнения и изменения и принимает распоряжение об утверждении в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому.

Копии распоряжения коллегии Счетной палаты об утверждении годового плана с приложением годового плана направляются для сведения в Барнаульскую городскую Думу, главе администрации города, иным органам (по условиям заключенных соглашений о сотрудничестве).

Электронная версия распоряжения коллегии Счетной палаты и годового плана в течение 5 рабочих дней с даты принятия направляются для размещения на официальном Интернет-сайте города Барнаула в разделе «Счетная палата».

4.4. Формирование квартального плана осуществляется заместителем председателя Счетной палаты.

Предложения в проект квартального плана могут вноситься председателем, заместителем председателя, аудиторами, инспекторами, главным специалистом-главным бухгалтером, ведущим специалистом Счетной палаты.

Квартальный план утверждается председателем Счетной палаты в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, предшествующего первому месяцу планового квартала.

5. Форма, структура и содержание плановых документов

5.1. Плановые документы Счетной палаты имеют табличные формы, соответствующие примерным формам:

- план работы Счетной палаты на год (приложение 1);

- план работы Счетной палаты на квартал (приложение 2).

5.2. Планы работы содержат перечни планируемых мероприятий, объединенные в отдельные разделы.

5.3. Наименования разделов, подразделов и комплексов мероприятий плана работы Счетной палаты на год должны отражать осуществление контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности, а также мероприятий по обеспечению деятельности Счетной палаты.

5.4.  В графе «Наименование мероприятий» отражаются наименования планируемых мероприятий.

5.5. В графе «Срок выполнения» указываются:

в годовом плане – квартал начала и квартал окончания мероприятия;

в квартальном плане – месяц начала и месяц окончания мероприятия, также могут указываться сроки выполнения отдельных этапов мероприятия.

5.6. В квартальном плане в графе «Исполнители» указываются фамилия,  инициалы ответственных лиц.

5.7. Структура плана работы может быть изменена с учетом особенностей и специфики организации деятельности Счетной палаты без внесения изменений в настоящий Стандарт.

6. Корректировка плановых документов

6.1. Корректировка годового плана осуществляется на основании решений коллегии Счетной палаты, принятых на основе предложений членов коллегии Счетной палаты.

6.2.  Предложения по корректировке плана работы Счетной палаты могут вноситься  в случаях:

- изменения федерального или регионального законодательства, муниципальных нормативных правовых актов;

- выявления в ходе подготовки или проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия существенных обстоятельств, требующих изменения наименования, перечня объектов, сроков проведения мероприятия;

- реорганизации, ликвидации, изменения организационно-правовой формы объектов мероприятия;

- отвлечения сотрудников, участвующих в проведении запланированного мероприятия, на дополнительные мероприятия;

- возникновения проблем с формированием состава непосредственных исполнителей мероприятия вследствие оргштатных мероприятий, продолжительной болезни, увольнения сотрудников, участвующих в проведении мероприятия, и невозможности их замены другими сотрудниками;

- информации правоохранительных органов;

- обращений главы города, депутатов Барнаульской городской Думы, администрации города, Счетной палаты Алтайского края.

Типовая форма предложения о внесении изменений в План работы Счетной палаты приведена в приложении 3 к настоящему Стандарту.

При подготовке предложений об изменении плана работы Счетной палаты необходимо исходить из минимизации его корректировки.

При выявлении в ходе проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия существенных обстоятельств, требующих продления срока проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия, решение об изменении срока проведения мероприятия принимается председателем Счетной палаты на основании служебной записки аудитора (инспектора), ответственного за проведение контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия.

На очередном заседании коллегии Счетной палаты председатель Счетной палаты информирует членов коллегии о принятом решении.

6.3. Корректировка плана работы Счетной палаты может осуществляться в виде:

изменения наименования мероприятий;

изменения сроков проведения мероприятий;

исключения мероприятий из плана;

включения дополнительных мероприятий в план.

6.4. Все поступившие поручения, предложения и запросы по изменению плана работы Счетной палаты рассматриваются коллегией Счетной палаты в 10-дневный срок со дня поступления и либо включаются в план работы Счетной палаты, либо отклоняются.

В случае отклонения предложений, поступивших в Счетную палату, в течение 5 рабочих дней со дня их рассмотрения коллегией Счетной палаты направляется мотивированный ответ с указанием причины отклонения.

6.5. Внесение изменений в годовой план оформляется распоряжением коллегии Счетной палаты.

Копии распоряжения коллегии Счетной палаты о внесении изменений в годовой план с приложением годового плана направляются для сведения в городскую Думу, главе администрации города, иным органам (по условиям заключенных соглашений о сотрудничестве).

Электронная версия распоряжения коллегии Счетной палаты и измененного годового плана в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о внесении соответствующих изменений в план работы направляются для размещения на официальном Интернет-сайте города Барнаула в разделе «Счетная палата».

6.6. В случае принятия коллегией Счетной палаты решения о внесении изменений в годовой план соответствующие изменения вносятся в квартальный план.

7. Контроль исполнения плановых документов

7.1. Основной задачей контроля исполнения плановых документов Счетной палаты является обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения предусмотренных мероприятий.

7.2. Контроль исполнения плановых документов по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям осуществляют аудиторы Счетной палаты по закрепленным направлениям деятельности.

7.3. Ответственность за выполнение мероприятий плановых документов возлагается на лиц, определенных в квартальных планах как ответственные исполнители.

7.4. Общий контроль исполнения плановых документов осуществляет заместитель председателя Счетной палаты.

Приложение 1

к СОД «Планирование работы

Счетной палаты города Барнаула»

УТВЕРЖДЕН                                                              распоряжением коллегии Счетной  палаты города Барнаула от  «__»__20__г.  №__

План

работы Счетной палаты города Барнаула

на 20__ год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| - Экспертно-аналитические мероприятия |  |  |
| 1.1 |  |  |
| 1.2 |  |  |
| 1.3 |  |  |
| - Контрольные мероприятия |  |  |
| 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 2.3 |  |  |
| - Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий |  |  |
| 3.1 |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3 |  |  |
| - Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа |  |  |
| 4.1 |  |  |
| 4.2 |  |  |
| 4.3 |  |  |
| - Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет |  |  |
| 5.1 |  |  |
| 5.2 |  |  |
| 5.3 |  |  |
| - Организационная работа |  |  |
| 6.1 |  |  |
| 6.2 |  |  |
| 6.3 |  |  |
| - Противодействие коррупции |  |  |
| 7.1 |  |  |
| 7.2 |  |  |
| 7.3 |  |  |
| - Информационная деятельность |  |  |
| 8.1 |  |  |
| 8.2 |  |  |
| 8.3 |  |  |
| - Взаимодействие с другими органами |  |  |
| 9.1 |  |  |
| 9.2 |  |  |
| 9.3 |  |  |

Приложение 2

к СОД «Планирование работы

Счетной палаты города Барнаула»

УТВЕРЖДАЮ                                                              Председатель Счетной палаты города Барнаула

_________    _________________

(подпись)               (инициалы, фамилия)

«___»_______________  20__г.

План

работы Счетной палаты города Барнаула

на __ квартал 20__ года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Экспертно-аналитические мероприятия |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| - Контрольные мероприятия |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| - Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |
| - Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |
| - Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |
| - Организационная работа |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  |
| - Противодействие коррупции |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  |
| - Информационная деятельность |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  |
| 8.2 |  |  |  |
| - Взаимодействие с другими органами |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  |
| 9.2 |  |  |  |

Приложение 3

к СОД «Планирование работы

Счетной палаты города Барнаула»

Предложение о внесении изменений в План работы Счетной палаты

города Барнаула на 20__ год

(при заполнении не печатается)

Председателю

Счетной палаты города Барнаула

_________________________

(инициалы, фамилия)

Прошу внести следующие изменения в План работы Счетной палаты города Барнаула на 20__ год:

(далее, в зависимости от характера и количества предлагаемых изменений, выбирается и формулируется одно или несколько предложений о внесении изменений в План работы Счетной палаты)

1. Исключить пункт ______ Плана работы Счетной палаты «___________________________________________________________________»

(указывается наименование мероприятия из Плана работы Счетной палаты)

в связи с____________________________________________________________.

(дается обоснование исключения мероприятия из Плана работы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Стандарта)

2. Включить мероприятие « ______________________________________

___________________________________________________________________»

(указывается наименование дополнительного мероприятия, по контрольным (экспертно-аналитическим) мероприятиям указывается также вид мероприятия)

в раздел ___ Плана работы Счетной палаты в связи с ____________________________________________________________________.

(указывается основание для включения мероприятия в План работы)

Срок проведения мероприятия:___________ – _____________ ____ года.

(месяц начала и месяц окончания мероприятия)

Ответственные за проведение мероприятия __________________________.

3. Изложить наименование мероприятия по пункту ___ Плана работы Счетной палаты в следующей редакции «______________________________

___________________________________________________________________»

(приводится новое наименование мероприятия)

в связи с ____________________________________________________________.

(дается обоснование изменения наименования мероприятия)

4. Установить срок проведения мероприятия «__________________ ___________________________________________________________________»

(указывается наименование мероприятия из Плана работы)

(пункт ___ Плана работы) ______________________________________________

(указывается новый срок проведения мероприятия)

в связи с ____________________________________________________________.

(дается обоснование изменения срока проведения мероприятия)

_____________                       ______________              _________________

(должность)                                (подпись)                                 (инициалы, фамилия)