|  |
| --- |
| Приложение 2к постановлениюадминистрации городаот 02.08.2017 №1565 |

#

# ПОРЯДОК И СРОКИ

# проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения работ | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил  | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
|  2. | Принятие предложений заинтересованных лиц по проекту Правил | с момента опубликования проекта Правил  | Комиссия |
|  3. | Разработка проекта Правил | август2017 года | Комиссия |
|  4. | Проверка проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа - города Барнаула Алтайского края, схемам территориального планирования Алтайского края, схемам территориального планирования Российской Федерации | 5 рабочих дней с момента предоставления Комиссией | комитет по строительству, архитектуре и развитию города  |
| 5. | Направление проекта Правил главе города или, в случае обнаружения его несоответствия вышеуказанным требованиям и документам, в Комиссию на доработку | 5 рабочих дней с момента предоставления Комиссией | комитет по строительству, архитектуре и развитию города  |
| 6. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил, опубликование проекта Правил | не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта Правил | глава города Барнаула, Комиссия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Организация и проведение публичных слушаний | не менее двух месяцев и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта Правил | Комиссия  |
| 8. | Внесение изменений в проект Правил с учётом результатов публичных слушаний и предоставление его главе администрации города Барнаула | в течение 15 дней после внесения изменений | Комиссия  |
| 9. | Принятие решения о направлении проекта Правил в Барнаульскую городскую Думу или об его отклонении и направлении на доработку с указанием даты его повторного предоставления | в течение 10 дней после предоставления проекта Правил | глава администрации города Барнаула  |
| 10. | Вынесение проекта Правил на рассмотрение Барнаульской городской Думой | IV квартал2017 года | комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
| 11. | Опубликование решения Барнаульской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» | в течение 10 дней с даты принятия решения Барнаульской городской Думой  | пресс-центр |

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации  |  |
| города, руководитель аппарата | В.Г.Франк |