Приложение 
к постановлению

администрации города

от 27.06.2019 №1025

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по устранению (ликвидации) очереди на предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей на территории городского округа - города Барнаула

Алтайского края

1. Общее описание «дорожной карты»

1.1. План мероприятий («дорожная карта») по устранению (ликвидации) очереди на предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, (далее также – «дорожная карта») на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края отражает план действий органов местного самоуправления городского округа - города Барнаула Алтайского края по предоставлению в собственность бесплатно земельных участков,  находящихся в муниципальной собственности, а также  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей (далее – «многодетные семьи»).

1.2. Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям осуществляется на основании закона Алтайского края от 09.11.2015 №98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» (далее - Закон №98-ЗС).

1.3. По состоянию на 01.06.2019 количество граждан, имеющих трех и более детей, состоящих на учете в качестве желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах городского округа – города Барнаула, составляет 4752. Правом на получение земельных участков на территории  городского округа – города Барнаула воспользовались                   511 многодетных семей.

2. Цели «дорожной карты»

Целями «дорожной карты» являются:

бесплатное предоставление в 2019-2021 годах земельных участков многодетным семьям, проживающим на территории городского округа - города Барнаула и изъявившим желание на их получение для индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства (далее - ЛПХ);

сокращение сроков предоставления земельных участков многодетным семьям на безвозмездной основе;

устранение (ликвидация) очереди на бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям.

3. Ожидаемый результат реализации «дорожной карты»

К ожидаемым результатам реализации мероприятий «дорожной карты» относятся:

увеличение количества земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям;

обеспечение земельными участками многодетных семей, изъявивших желание на получение участков для ИЖС или ведения ЛПХ.

4. План мероприятий «дорожная карта»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации, периодичность отчетности | Результат проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Формирование списков многодетных семей, имеющих право и изъявивших желание на получение земельных участков в собственность бесплатно согласно Закону №98-ЗС | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | Постоянно | Определение потребности в земельных участках, обеспеченных инженерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению многодетным семьям для ИЖС и ведения ЛПХ в собственность бесплатно (далее – «земельные участки») |
| 2. | Формирование перечней земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению многодетным семьям для ИЖС и ведения ЛПХ (далее - «перечни») | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | Не позднее I квартала календарного года | Создание актуальной базы по земельным участкам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Утверждение и размещение на официальном Интернет-сайте города перечней | Администрация города | В течение 10 дней со дня утверждения перечня | Обеспечение информационной открытости сведений о земельных участках |
| 4. | Направление утвержденных перечней в управление имущественных отношений Алтайского края для формирования сводного перечня и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте управления имущественных отношений Алтайского края В случае внесения изменений в перечни направление соответствующей информации в управление имущественных отношений Алтайского края для актуализации сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте управления имущественных отношений Алтайского края | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (в случае внесения изменение не позднее 15 дней после соответ – ствующих изменений) | Обеспечение информационной открытости сведений о земельных участках |
| 5. | Включение в перечни земельных участков, ранее не реализованных на аукционах, отвечающих требованиям Закона №98-ЗС | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | I квартал каждого календарного года | Увеличение количества земельных участков |
| 6. | Выявление земельных участков, не обремененных правами третьих лиц, вовлечение их в оборот (уточнение границ земельных участков, изменение вида разрешенного | Администрации районов города, комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | Постоянно | Увеличение количества земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | использования, перевод из одной категории в другую и пр.) с целью их последующего включения в перечни |  |  |  |
| 7. | Выявление неосвоенных земельных участков, предоставленных в аренду для ведения ЛПХ, ИЖС и иного строительства, не используемых в соответствии с целью их предоставления, и принятие мер по расторжению таких договоров для последующего включения земельных участков в перечни | Администрации районов города, комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | Постоянно | Увеличение количества земельных участков |
| 8. | Проведение мероприятий по образованию земельных участков, включенных в утвержденные перечни | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | Постоянно | Увеличение количества земельных участков |
| 9. | Подготовка и направление запросов в Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай с целью выявления земельных участков, находящихся в федеральной собственности, не используемых для реализации полномочий Российской Федерации, не обремененных правами третьих лиц | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | Ежеквартально | Увеличение количества земельных участков |
| 10. | Направление в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | По мере выявления земельных участков | Увеличение количества земельных участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай) заявлений о передаче земельных участков в муниципальную собственность в порядке главы V.5 Земельного кодекса Российской Федерации |  |  |  |
| 11. | Содействие многодетным семьям в организации жилищно-строительных кооперативов из числа многодетных семей на территории Алтайского края в рамках реализации Федерального закона от 24.07.2008 №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула | Постоянно | Улучшение жилищных условий многодетных семей |
| 12. | Проведение систематической разъяснительной и информационной работы с многодетными семьями, а также общественными организациями, представляющими интересы многодетных семей, по освещению деятельности органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков многодетным семьям | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | Постоянно | Повышение качества и доступности предоставления государственной и муниципальной услуги по бесплатному предоставлению земельных участков многодетным семьям |