## пр.1 Перечень (hidden)
Приложение 1
к Краткосрочному плану
ПЕРЕЧЕНЬ
МКД, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ п/п | Адрес МКД | Район | Год |  | Материал стен | Вид крыши | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего: | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | [5 empty] | Всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[9 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | ММ.ГГГГ
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ВСЕГО по городу: |  |  | X | X | X | Х | X | X | 1061313.26 | 932467.09 | 862465.18 | 41499 | 1134818412.88 | X | X | X
2017 год
ВСЕГО в 2017 году: |  |  | X | X | X | Х | X | X | 418595.51 | 367893.03 | 347655.49 | 16292 | 463034779.22 | X | X | X
1 | г. Барнаул, б-р 9 Января, 104 | Октябрьский | 1937 |  | кирпич | скатная | 3 | 9 | 3120.76 | 2773.76 | 2516.06 | 139 | 4882489 | 1564.5192 | 13876 | 12.2017
2 | г. Барнаул, пер. Геблера, 28 | Центральный | 1962 |  | кирпич | скатная | 5 | 2 | 2000.6 | 1670.7 | 1349.3 | 50 | 2074882 | 1037.1299 | 13876 | 12.2017
3 | г. Барнаул, пер. Геблера, 29а | Центральный | 1960 |  | кирпич | скатная | 2 | 1 | 405.9 | 400.6 | 400.6 | 9 | 1056816 | 2603.6364 | 13876 | 12.2017
4 | г. Барнаул, пер. Геблера, 30 |  | 1965 |  | кирпич | скатная | 5 | 1 | 1838.6 | 1674.7 | 1515.6 | 50 | 2614462 | 1421.9852 | 13876 | 12.2017
5 | г. Барнаул, пер. Малый Прудской, 46 | Центральный | 1957 |  | кирпич | рулонная | 3 | 3 | 1200.4 | 1091.6 | 1059.9 | 55 | 3979062 | 3314.7801 | 13876 | 12.2017
6 | г. Барнаул, п. Лесной, ул. Санаторная, 2 | Индустриальный | 1962 |  | кирпич | скатная | 2 | 2 | 611.3 | 554.1 | 554.1 | 39 | 602124 | 984.9894 | 13876 | 12.2017
7 | г. Барнаул, п. Лесной, ул. Санаторная, 3 | Индустриальный | 1962 |  | кирпич | скатная | 2 | 2 | 821.4 | 758.6 | 758.6 | 44 | 1662723.84 | 2024.256 | 13876 | 12.2017
8 | г. Барнаул, пр-кт Калинина, 10 |  | 1937 |  | кирпич | скатная | 4 | 5 | 3932.8 | 3590.5 | 2327.1 | 76 | 3873768 | 984.9898 | 13876 | 12.2017
9 | г. Барнаул, пр-кт Коммунаров, 122б | Железнодорожный | 1978 |  | кирпич | рулонная | 5 | 1 | 2967.03 | 2023.03 | 1984.73 | 117 | 2010341 | 677.5601 | 13876 | 12.2017
10 | г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, 104а |  | 1974 |  | кирпич | рулонная | 9 | 1 | 2128.4 | 1875 | 1850 | 73 | 1332357 | 625.9899 | 13876 | 12.2017
11 | г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, 104 | Железнодорожный | 1967 |  | кирпич | рулонная | 5 | 6 | 5199.2 | 4806.5 | 3806.1 | 147 | 5152929 | 991.1004 | 13876 | 12.2017
12 | г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, 67 | Центральный | 1987 |  | панель | рулонная | 9 | 3 | 6212.9 | 5797.1 | 5730.9 | 211 | 3889213 | 625.99 | 13876 | 12.2017
13 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 140 |  | 1963 |  | кирпич | скатная | 5 | 4 | 4058.4 | 3776.1 | 2568 | 107 | 5635730 | 1388.6581 | 13876 | 12.2017
14 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 142 |  | 1963 |  | кирпич | скатная | 5 | 4 | 3738.6 | 3432.1 | 2796.3 | 120 | 4866770 | 1301.7627 | 13876 | 12.2017
15 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 171 | Октябрьский | 1953 |  | кирпич | скатная | 3 | 2 | 1099.8 | 1009.8 | 951.3 | 39 | 1810678 | 1646.3702 | 13876 | 12.2017
16 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 45б | Центральный | 1964 |  | кирпич | скатная | 5 | 4 | 5192.9 | 4772 | 4564.6 | 156 | 6154896 | 1185.2522 | 13876 | 12.2017
17 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 58 |  | 1952 |  | кирпич | скатная | 4 | 5 | 2521.08 | 2401.8 | 1741.7 | 52 | 2156758 | 855.4897 | 13876 | 12.2017
18 | г. Барнаул, пр-кт Строителей, 38а |  | 1975 |  | кирпич | рулонная | 5 | 6 | 4899.8 | 4509 | 4509 | 169 | 4241034 | 865.5525 | 13876 | 12.2017
19 | г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Белинского, 9 | Центральный | 1965 |  | кирпич | рулонная | 5 | 1 | 3329.96 | 2879.38 | 2468.21 | 209 | 3553494 | 1067.1281 | 13876 | 12.2017
20 | г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Чайковского, 16 | Центральный | 1968 |  | кирпич | рулонная | 5 | 3 | 2447.4 | 2270.6 | 2018.4 | 84 | 2605413 | 1064.5636 | 13876 | 12.2017
21 | г. Барнаул, с. Власиха, ул. Строительная, 22 | Индустриальный | 1987 |  | панель | скатная | 3 | 3 | 1465.7 | 1258.6 | 1258.6 | 64 | 2507782 | 1710.9791 | 13876 | 12.2017
22 | г. Барнаул, с. Власиха, ул. Строительная, 23 | Индустриальный | 1986 |  | панель | скатная | 3 | 3 | 1462.7 | 1301.4 | 1073.5 | 63 | 1530375 | 1046.2672 | 13876 | 12.2017
23 | г. Барнаул, с. Власиха, ул. Строительная, 24 | Индустриальный | 1987 |  | панель | скатная | 3 | 3 | 1462.8 | 1305.5 | 1157.1 | 67 | 1534144 | 1048.7722 | 13876 | 12.2017
24 | г. Барнаул, с. Власиха, ул. Строительная, 26 | Индустриальный | 1986 |  | панель | скатная | 3 | 3 | 1460.7 | 1299.5 | 1154.1 | 60 | 1529917 | 1047.3862 | 13876 | 12.2017
25 | г. Барнаул, с. Власиха, ул. Строительная, 29 | Индустриальный | 1989 |  | панель | скатная | 3 | 3 | 1428.3 | 1267 | 1185.9 | 66 | 1489406 | 1042.7823 | 13876 | 12.2017
26 | г. Барнаул, с. Власиха, ул. Строительная, 32 | Индустриальный | 1988 |  | панель | скатная | 3 | 3 | 1433.8 | 1281.5 | 1212.5 | 62 | 1504905 | 1049.592 | 13876 | 12.2017
27 | г. Барнаул, тракт Павловский, 104 | Индустриальный | 1976 |  | панель | рулонная | 5 | 4 | 3053.3 | 2718.4 | 2674 | 133 | 2457049 | 804.7192 | 13876 | 12.2017
28 | г. Барнаул, тракт Павловский, 138 | Индустриальный | 1979 |  | панель | рулонная | 9 | 6 | 13754.3 | 12017.5 | 11970.1 | 519 | 14590216 | 1060.7749 | 13876 | 12.2017
29 | г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 23 | Октябрьский | 1952 |  | панель | скатная | 5 | 4 | 2741.9 | 2558 | 2326.9 | 129 | 3170448 | 1156.296 | 13876 | 12.2017
30 | г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 36 | Октябрьский | 1958 |  | панель | скатная | 5 | 4 | 3454 | 3212.8 | 3167.4 | 173 | 4509081 | 1305.4664 | 13876 | 12.2017
31 | г. Барнаул, ул. 80 Гвардейской Дивизии, 4а, корп. 2 | Железнодорожный | 1980 |  | панель | рулонная | 9 | 1 | 3566.2 | 3240.4 | 3177.7 | 133 | 2232405 | 625.9898 | 13876 | 12.2017
32 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 134 | Железнодорожный | 1967 |  | панель | скатная | 5 | 6 | 4811 | 4395.5 | 4396.3 | 201 | 6449339 | 1340.5402 | 13876 | 12.2017
33 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 136 | Железнодорожный | 1967 |  | кирпич | скатная | 5 | 4 | 4662.3 | 3299.32 | 2560.8 | 121 | 5209081 | 1117.2771 | 13876 | 12.2017
34 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 154 | Ленинский | 1968 |  | панель | скатная | 5 | 6 | 4877.4 | 4402.9 | 4341.8 | 198 | 7014896 | 1438.245 | 13876 | 12.2017
35 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 164а | Ленинский | 1991 |  | кирпич | скатная | 5 | 4 | 3110.3 | 2818.7 | 2608.8 | 117 | 3727037 | 1198.2886 | 13876 | 12.2017
36 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 182 | Ленинский | 1968 |  | панель | скатная | 5 | 7 | 6828 | 6092.3 | 6049.7 | 287 | 9599593 | 1405.9158 | 13876 | 12.2017
37 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 199 | Ленинский | 1964 |  | кирпич | рулонная | 5 | 3 | 2937.6 | 2658.1 | 2450.9 | 177 | 2949183 | 1003.943 | 13876 | 12.2017
38 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 204 | Ленинский | 1968 |  | панель | скатная | 5 | 7 | 6855.5 | 6120.4 | 6063.82 | 273 | 7408280 | 1080.6331 | 13876 | 12.2017
39 | г. Барнаул, ул. Георгиева, 14 | Индустриальный | 1972 |  | панель | рулонная | 5 | 4 | 3250.5 | 2972.6 | 2365 | 140 | 2967276 | 912.8676 | 13876 | 12.2017
40 | г. Барнаул, ул. Георгиева, 26 | Индустриальный | 1972 |  | панель | рулонная | 5 | 6 | 6100.2 | 4357.8 | 4313.8 | 229 | 4657176 | 763.4464 | 13876 | 12.2017
41 | г. Барнаул, ул. Георгиева, 49а | Индустриальный | 1989 |  | панель | рулонная | 5 | 6 | 5501.4 | 4893.1 | 4810.8 | 239 | 5418823 | 984.9898 | 13876 | 12.2017
42 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 111 | Железнодорожный | 1965 |  | панель | рулонная | 5 | 4 | 4387.4 | 3543.6 | 3543.6 | 161 | 4400254 | 1002.9298 | 13876 | 12.2017
43 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 115 | Железнодорожный | 1965 |  | панель | рулонная | 5 | 4 | 4681.1 | 3386.9 | 3263.9 | 163 | 3473884 | 742.1085 | 13876 | 12.2017
44 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 129а | Железнодорожный | 1969 |  | кирпич | скатная | 5 | 4 | 3571 | 3214.4 | 3025.9 | 155 | 5060250 | 1417.04 | 13876 | 12.2017
45 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 134 | ж | 1965 |  | кирпич | скатная | 5 | 4 | 3473.8 | 3190 | 3090.8 | 139 | 3698856 | 1064.7867 | 13876 | 12.2017
46 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 165 | Ленинский | 1968 |  | панель | скатная | 5 | 6 | 4800.6 | 4387.4 | 4343.2 | 208 | 6995052 | 1457.1204 | 13876 | 12.2017
47 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 201 | Ленинский | 1968 |  | панель | рулонная | 5 | 4 | 3842.9 | 3510.2 | 3305.4 | 163 | 3659304 | 952.2246 | 13876 | 12.2017
48 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 218 | Ленинский | 1978 |  | кирпич | рулонная | 5 | 2 | 3366.9 | 3222.7 | 3162.7 | 158 | 4269983 | 1268.2239 | 13876 | 12.2017
49 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 238 | Ленинский | 1971 |  | панель | рулонная | 5 | 4 | 3040.7 | 2720.2 | 2676.1 | 134 | 4295705 | 1412.7356 | 13876 | 12.2017
50 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 254 | Ленинский | 1970 |  | панель | рулонная | 5 | 6 | 4830.5 | 4409 | 4197.9 | 253 | 6665516 | 1379.8812 | 13876 | 12.2017
51 | г. Барнаул, ул. Германа Титова, 16 |  | 1961 |  | кирпич | скатная | 4 | 3 | 2131.9 | 1979.3 | 1495.7 | 78 | 3316968 | 1555.8741 | 13876 | 12.2017
52 | г. Барнаул, ул. Гущина, 169 |  | 1968 |  | панель | рулонная | 9 | 2 | 4548.95 | 3945.95 | 3729.15 | 166 | 4192612 | 921.6659 | 13876 | 12.2017
53 | г. Барнаул, ул. Гущина, 205 |  | 1974 |  | панель | рулонная | 5 | 6 | 5521.9 | 4420.4 | 4420.4 | 226 | 4019126 | 727.852 | 13876 | 12.2017
54 | г. Барнаул, ул. Западная 1-я, 12 | Октябрьский | 1962 |  | кирпич | скатная | 4 | 3 | 3029.9 | 2004.6 | 1920.4 | 77 | 3170448 | 1046.387 | 13876 | 12.2017
55 | г. Барнаул, ул. Западная 1-я, 6 | Октябрьский | 1957 |  | кирпич | скатная | 2 | 2 | 1573 | 447.37 | 447.37 | 20 | 1180111 | 750.2295 | 13876 | 12.2017
56 | г. Барнаул, ул. Западная 1-я, 8а | Октябрьский | 1961 |  | кирпич | скатная | 3 | 3 | 2000.2 | 1664.8 | 1505.5 | 65 | 2536358 | 1268.0522 | 13876 | 12.2017
57 | г. Барнаул, ул. Западная 4-я, 81 | Октябрьский | 1960 |  | кирпич | скатная | 5 | 4 | 5408.18 | 3175.5 | 3175.5 | 147 | 4227264 | 781.6426 | 13876 | 12.2017
58 | г. Барнаул, ул. Западная 4-я, 83 | Октябрьский | 1960 |  | кирпич | скатная | 5 | 4 | 5255.07 | 3242.41 | 3047.71 | 148 | 4227264 | 804.4163 | 13876 | 12.2017
59 | г. Барнаул, ул. Интернациональная, 48 | Центральный | 1962 |  | кирпич | скатная | 4 | 4 | 2760.7 | 2542.7 | 2471.5 | 91 | 2182608 | 790.5995 | 13876 | 12.2017
60 | г. Барнаул, ул. Кирова, 45а | Центральный | 1957 |  | кирпич | скатная | 2 | 1 | 425.6 | 387 | 387 | 17 | 419211 | 984.9883 | 13876 | 12.2017
61 | г. Барнаул, ул. Короленко, 3 | Центральный | 1970 |  | кирпич | скатная | 5 | 6 | 4951 | 4546.7 | 4504.1 | 197 | 5354534 | 1081.5056 | 13876 | 12.2017
62 | г. Барнаул, ул. Куета, 11 |  | 1992 |  | кирпич | скатная | 2 | 3 | 1008.2 | 943.6 | 884.2 | 47 | 4048328 | 4015.4017 | 13876 | 12.2017
63 | г. Барнаул, ул. Малахова, 61 | Ленинский | 1979 |  | кирпич | рулонная | 9 | 1 | 3126.9 | 2832.5 | 2366.3 | 111 | 3668535 | 1173.2179 | 13876 | 12.2017
64 | г. Барнаул, ул. Малахова, 68 |  | 1969 |  | панель | рулонная | 5 | 6 | 4759.4 | 4385.9 | 4385.9 | 202 | 7091207 | 1489.9372 | 13876 | 12.2017
65 | г. Барнаул, ул. Матросова, 3 | Железнодорожный | 1953 |  | кирпич | скатная | 2 | 2 | 733.9 | 661.1 | 602.2 | 24 | 1662723 | 2265.5989 | 13876 | 12.2017
66 | г. Барнаул, п. Центральный, ул. Мира, 18 | Центральный | 1982 |  | кирпич | рулонная | 2 | 5 | 1210.5 | 1131.8 | 1131.8 | 52 | 3837981.38 | 3170.5753 | 13876 | 12.2017
67 | г. Барнаул, ул. Молодежная, 2а | Октябрьский | 1969 |  | кирпич | рулонная | 5 | 3 | 3425.98 | 3795.84 | 3121.19 | 171 | 3980493 | 1161.8553 | 13876 | 12.2017
68 | г. Барнаул, ул. Молодежная, 4 |  | 1962 |  | кирпич | скатная | 4 | 2 | 1544.7 | 1421.7 | 1150 | 42 | 2043177 | 1322.7015 | 13876 | 12.2017
69 | г. Барнаул, ул. Молодежная, 30 | Железнодорожный | 1966 |  | кирпич | скатная | 5 | 3 | 2777.5 | 2582 | 2582 | 88 | 2476472 | 891.6191 | 13876 | 12.2017
70 | г. Барнаул, ул. Молодежная, 32 | Железнодорожный | 1963 |  | панель | скатная | 5 | 3 | 2790.3 | 2593.8 | 2473.5 | 89 | 3859681 | 1383.2495 | 13876 | 12.2017
71 | г. Барнаул, ул. Молодежная, 40 | Железнодорожный | 1965 |  | панель | рулонная | 5 | 3 | 2790 | 2574.3 | 2101.5 | 88 | 2732065 | 979.2348 | 13876 | 12.2017
72 | г. Барнаул, ул. Молодежная, 42 | Железнодорожный | 1965 |  | панель | рулонная | 5 | 4 | 3807.5 | 3530.8 | 3416.4 | 247 | 3889116 | 1021.4356 | 13876 | 12.2017
73 | г. Барнаул, ул. Молодежная, 46 | Железнодорожный | 1965 |  | панель | рулонная | 5 | 4 | 3808.6 | 3529.7 | 3458.4 | 127 | 3156530 | 828.7901 | 13876 | 12.2017
74 | г. Барнаул, ул. Никитина, 59а | Центральный | 1965 |  | кирпич | рулонная | 5 | 6 | 5553 | 5063.9 | 4038.6 | 117 | 4704219 | 847.1491 | 13876 | 12.2017
75 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, 8 |  | 1962 |  | кирпич | скатная | 4 | 3 | 2167.3 | 1867.9 | 1867.9 | 104 | 1013082 | 467.4397 | 13876 | 12.2017
76 | г. Барнаул, ул. Островского, 48 | Ленинский | 1971 |  | панель | рулонная | 5 | 6 | 6418.59 | 5748.38 | 5562.28 | 273 | 8652144 | 1347.982 | 13876 | 12.2017
77 | г. Барнаул, ул. Островского, 7 | Ленинский | 1994 |  | кирпич | рулонная | 5 | 10 | 7843.6 | 7222.7 | 7107.9 | 316 | 9111138 | 1161.6016 | 13876 | 12.2017
78 | г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 35 | Индустриальный | 1980 |  | панель | рулонная | 9 | 8 | 18837.6 | 17093.52 | 15852 | 674 | 19453621 | 1032.7017 | 13876 | 12.2017
79 | г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114 |  | 1995 |  | кирпич | рулонная | 9 | 3 | 7287.8 | 6944.6 | 5941.1 | 163 | 5231836 | 717.8896 | 13876 | 12.2017
80 | г. Барнаул, ул. Попова, 173 | Индустриальный | 1983 |  | панель | рулонная | 3 | 2 | 924.8 | 865.2 | 865.2 | 39 | 698974 | 755.811 | 13876 | 12.2017
81 | г. Барнаул, ул. Попова, 26 | Ленинский | 1973 |  | панель | скатная | 5 | 8 | 6321.6 | 5786.2 | 5739.7 | 302 | 7148277 | 1130.7702 | 13876 | 12.2017
82 | г. Барнаул, ул. Привокзальная, 49 |  | 1983 |  | кирпич | рулонная | 5 | 6 | 4654.3 | 4179.3 | 4002.2 | 171 | 4704219 | 1010.7254 | 13876 | 12.2017
83 | г. Барнаул, ул. Пролетарская, 74 | Центральный | 1900 |  | дер. | скатная | 2 | 1 | 241.8 | 220.8 | 160.7 | 14 | 901816 | 3729.5947 | 13876 | 12.2017
84 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, 8 | Железнодорожный | 1933 |  | кирпич | скатная | 3 | 5 | 1939 | 1735.5 | 1616.7 | 80 | 3258516 | 1680.5137 | 13876 | 12.2017
85 | г. Барнаул, ул. Рылеева, 15 | Железнодорожный | 1960 |  | кирпич | скатная | 2 | 2 | 439.6 | 394.2 | 340.1 | 29 | 1039202 | 2363.9718 | 13876 | 12.2017
86 | г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 39 | Железнодорожный | 1979 |  | кирпич | рулонная | 12 | 2 | 4384.4 | 3952.4 | 3868.8 | 128 | 7431283 | 1694.9373 | 13876 | 12.2017
87 | г. Барнаул, ул. Советской Армии, 150 | Ленинский | 1961 |  | ш/б | скатная | 2 | 2 | 710.26 | 650.26 | 650.26 | 39 | 699598 | 984.9886 | 13876 | 12.2017
88 | г. Барнаул, ул. Советская, 6, корп. 1 |  | 1962 |  | кирпич | скатная | 5 | 4 | 3486.57 | 3142.01 | 3070.61 | 113 | 5032325 | 1443.3455 | 13876 | 12.2017
89 | г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 9 |  | 1977 |  | панель | рулонная | 9 | 5 | 10905.39 | 9716.59 | 9716.59 | 413 | 12111989 | 1110.6424 | 13876 | 12.2017
90 | г. Барнаул, ул. Союза Республик, 14 |  | 1972 |  | кирпич | рулонная | 5 | 4 | 3624 | 3349.2 | 3349.2 | 120 | 2621145 | 723.274 | 13876 | 12.2017
91 | г. Барнаул, ул. Суворова, 2 | Индустриальный | 1979 |  | панель | рулонная | 5 | 6 | 4818 | 4384.2 | 4384.2 | 250 | 7356805 | 1526.9417 | 13876 | 12.2017
92 | г. Барнаул, ул. Суворова, 3 | Индустриальный | 1957 |  | кирпич | скатная | 2 | 2 | 782.32 | 710.6 | 637 | 55 | 1468241 | 1876.778 | 13876 | 12.2017
93 | г. Барнаул, ул. Суворова, 6 | Индустриальный | 1978 |  | панель | рулонная | 5 | 6 | 4827.46 | 4395 | 4159.7 | 266 | 5675683 | 1175.7079 | 13876 | 12.2017
94 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 31 | Индустриальный | 1985 |  | кирпич | скатная | 5 | 6 | 4594.7 | 4217.3 | 4217.3 | 201 | 6038069 | 1314.1378 | 13876 | 12.2017
95 | г. Барнаул, ул. Тимуровская, 68 |  | 1960 |  | кирпич | скатная | 5 | 4 | 5310.2 | 3159.2 | 3159.2 | 155 | 4487945 | 845.1555 | 13876 | 12.2017
96 | г. Барнаул, ул. Тимуровская, 70 |  | 1960 |  | кирпич | скатная | 5 | 4 | 5986 | 3164.8 | 3164.8 | 171 | 4487945 | 749.7402 | 13876 | 12.2017
97 | г. Барнаул, ул. Фомина, 70 | Центральный | 1987 |  | кирпич | рулонная | 9 | 1 | 6379.7 | 6284.6 | 5765.8 | 365 | 8870675 | 1390.4533 | 13876 | 12.2017
98 | г. Барнаул, ул. Чернышевского, 28 | Центральный | 1974 |  | панель | рулонная | 5 | 6 | 4897.2 | 4395.9 | 4290.4 | 167 | 6334773 | 1293.55 | 13876 | 12.2017
99 | г. Барнаул, ул. Чкалова, 60 | Центральный | 1956 |  | кирпич | скатная | 2 | 2 | 978.9 | 890.9 | 890.9 | 19 | 1832871 | 1872.3782 | 13876 | 12.2017
100 | г. Барнаул, ул. Шукшина, 19 |  | 1978 |  | панель | рулонная | 9 | 10 | 20454 | 19510.5 | 19404.2 | 914 | 24317027 | 1188.8641 | 13876 | 12.2017
101 | г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 66 | Ленинский | 1963 |  | кирпич | рулонная | 5 | 1 | 4125.8 | 3318.3 | 2664.8 | 271 | 3292953 | 798.1368 | 13876 | 12.2017
102 | г. Барнаул, ул. Юрина, 219 |  | 1977 |  | панель | рулонная | 9 | 6 | 12904.58 | 11578.98 | 11562.08 | 496 | 7414572 | 574.569 | 13876 | 12.2017
103 | г. Барнаул, ул. Юрина, 237 | Ленинский | 1969 |  | панель | рулонная | 5 | 4 | 3137.6 | 2715.6 | 2656 | 128 | 2786345 | 888.0498 | 13876 | 12.2017
104 | г. Барнаул, ул. Юрина, 269 | Ленинский | 1971 |  | панель | рулонная | 5 | 8 | 6329.53 | 5772.03 | 5772.03 | 288 | 8453523 | 1335.5688 | 13876 | 12.2017
2018 год
ВСЕГО в 2018 году: |  |  | X | X | X | X | X | X | 283237.43 | 251851.95 | 226751.19 | 12190 | 333617481.66 | X | X | X
1 | г. Барнаул, пер. Геблера, 27а | Центральный | 1960 |  | кирпич | скатная | 2 | 1 | 297.66 | 270.5 | 270.5 | 10 | 711589 | 2390.6101 | 13876 | 12.2018
2 | г. Барнаул, п. Лесной, 7 | Индустриальный | 1963 |  | кирпич | скатная | 2 | 2 | 779 | 720.2 | 196.7 | 38 | 1785722 | 2292.3261 | 13876 | 12.2018
3 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 189 | Октябрьский | 1944 |  | кирпич | скатная | 2 | 2 | 719.5 | 684 | 399.3 | 14 | 1676814 | 2330.5268 | 13876 | 12.2018
4 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 43 | Центральный | 1952 |  | кирпич | скатная | 4 | 3 | 2709.9 | 2578.3 | 932.8 | 35 | 2669224 | 984.9899 | 13876 | 12.2018
5 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 82 | Октябрьский | 1954 |  | кирпич | скатная | 4 | 7 | 6200 | 5617.7 | 3873.5 | 116 | 10205758 | 1646.09 | 13876 | 12.2018
6 | г. Барнаул, р.п. Южный, пр-кт Дзержинского, 21 | Центральный | 1963 |  | кирпич | рулонная | 4 | 3 | 2152.5 | 2007.3 | 911.6 | 95 | 2514947 | 1168.3842 | 13876 | 12.2018
7 | г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Герцена, 10 | Центральный | 1962 |  | кирпич | скатная | 4 | 3 | 2151.2 | 2008.6 | 2008.6 | 70 | 2934425 | 1364.0875 | 13876 | 12.2018
8 | г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Куйбышева, 8 | Центральный | 1963 |  | кирпич | рулонная | 5 | 3 | 3428.8 | 2523.5 | 2676.05 | 198 | 3231436 | 942.4393 | 13876 | 12.2018
9 | г. Барнаул, ул. 50 лет СССР, 19 | Индустриальный | 1975 |  | панель | рулонная | 5 | 4 | 3072.4 | 2722 | 2660.6 | 131 | 3522440 | 1146.4783 | 13876 | 12.2018
10 | г. Барнаул, ул. 50 лет СССР, 20 | Индустриальный | 1982 |  | кирпич | рулонная | 12 | 1 | 4688.5 | 4000.1 | 3983.8 | 166 | 3715641 | 792.501 | 13876 | 12.2018
11 | г. Барнаул, ул. Анатолия, 145 | Центральный | 1916 |  | дер. | скатная | 2 | 2 | 223.85 | 203.55 | 203.55 | 12 | 745407 | 3329.9397 | 13876 | 12.2018
12 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 110а | Железнодорожный | 1966 |  | панель | рулонная | 5 | 4 | 3824.3 | 3543.8 | 3368.5 | 183 | 3213343 | 840.2434 | 13876 | 12.2018
13 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 138а | Железнодорожный | 1988 |  | панель | рулонная | 9 | 2 | 3990.4 | 3454.2 | 3356.4 | 139 | 3413747 | 855.4899 | 13876 | 12.2018
14 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 148 | Ленинский | 1968 |  | панель | скатная | 5 | 8 | 6364.61 | 5782.91 | 5497.31 | 292 | 9217593 | 1448.2573 | 13876 | 12.2018
15 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 176 | Ленинский | 1968 |  | панель | скатная | 5 | 4 | 4536.2 | 4247.2 | 2831.6 | 115 | 5571236 | 1228.1725 | 13876 | 12.2018
16 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 213 | Ленинский | 1974 |  | кирпич | рулонная | 5 | 4 | 4108.9 | 3084.9 | 3084.9 | 145 | 4128856 | 1004.8568 | 13876 | 12.2018
17 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 238 | Ленинский | 1977 |  | панель | рулонная | 9 | 4 | 7423.4 | 6998 | 6822.6 | 353 | 10997618 | 1481.4799 | 13876 | 12.2018
18 | г. Барнаул, ул. Благовещенская, 12 | Индустриальный | 1963 |  | кирпич | скатная | 4 | 3 | 2057.5 | 1930.7 | 1821.7 | 106 | 2130500 | 1035.48 | 13876 | 12.2018
19 | г. Барнаул, ул. Благовещенская, 14 | Индустриальный | 1963 |  | кирпич | скатная | 4 | 3 | 2113.1 | 1939.35 | 1921.6 | 120 | 3917727 | 1854.0187 | 13876 | 12.2018
20 | г. Барнаул, ул. Благовещенская, 2 | Индустриальный | 1964 |  | кирпич | скатная | 4 | 2 | 1423.4 | 1294.48 | 821.3 | 125 | 2613748 | 1836.2709 | 13876 | 12.2018
21 | г. Барнаул, ул. Брестская, 12 | Октябрьский | 1963 |  | кирпич | скатная | 5 | 4 | 3478.1 | 3229.8 | 3158.8 | 100 | 4649990 | 1336.934 | 13876 | 12.2018
22 | г. Барнаул, ул. Брестская, 6 | о | 1964 |  | кирпич | скатная | 5 | 4 | 3465.3 | 3190.2 | 3160.5 | 124 | 4082832 | 1178.2045 | 13876 | 12.2018
23 | г. Барнаул, ул. Георгиева, 12 | и | 1972 |  | панель | рулонная | 5 | 4 | 2956.7 | 2692.5 | 2475.4 | 118 | 3834428 | 1296.8607 | 13876 | 12.2018
24 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 119 | ж | 1965 |  | панель | рулонная | 5 | 6 | 3888.9 | 3537.1 | 3537.1 | 171 | 3159063 | 812.3282 | 13876 | 12.2018
25 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 128 | ж | 1966 |  | кирпич | скатная | 5 | 8 | 5818.93 | 5154.73 | 5082.63 | 242 | 4978036 | 855.4899 | 13876 | 12.2018
26 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 150 | ж | 1964 |  | кирпич | скатная | 5 | 2 | 1768.1 | 1612 | 1569.1 | 77 | 1937496 | 1095.8068 | 13876 | 12.2018
27 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 171 | Ленинский | 1967 |  | панель | скатная | 5 | 4 | 3864.4 | 3538.8 | 3436.3 | 178 | 5581158 | 1444.2496 | 13876 | 12.2018
28 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 173 | Ленинский | 1968 |  | панель | скатная | 5 | 8 | 6402.11 | 5749.61 | 5452.11 | 288 | 9212632 | 1438.9993 | 13876 | 12.2018
29 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 175 | Ленинский | 1967 |  | панель | скатная | 5 | 6 | 5630.01 | 5137.51 | 5025.61 | 250 | 8126167 | 1443.3664 | 13876 | 12.2018
30 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 177 | Ленинский | 1967 |  | панель | скатная | 5 | 8 | 6610.11 | 5766.8 | 5543.6 | 282 | 9212632 | 1393.7184 | 13876 | 12.2018
31 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 221 | Ленинский | 1970 |  | панель | рулонная | 5 | 6 | 4982.5 | 4398.4 | 4351.8 | 231 | 5529266 | 1109.7373 | 13876 | 12.2018
32 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 236 | Ленинский | 1971 |  | панель | скатная | 5 | 6 | 4825.5 | 4406.5 | 4406.5 | 222 | 6488850 | 1344.7 | 13876 | 12.2018
33 | г. Барнаул, ул. Гулькина, 37а | о | 1961 |  | кирпич | скатная | 3 | 2 | 1051.4 | 964.5 | 644.4 | 27 | 1697951 | 1614.9429 | 13876 | 12.2018
34 | г. Барнаул, ул. Димитрова, 83 | ц | 1962 |  | кирпич | рулонная | 4 | 2 | 1393.22 | 1269.1 | 1225.8 | 48 | 1748522 | 1255.0222 | 13876 | 12.2018
35 | г. Барнаул, ул. Интернациональная, 135 | ц | 1954 |  | кирпич | скатная | 4 | 3 | 1579.9 | 1472.3 | 781.2 | 49 | 1351588 | 855.4896 | 13876 | 12.2018
36 | г. Барнаул, ул. Кирова, 38а | ц | 1978 |  | кирпич | рулонная | 5 | 4 | 3525.9 | 2918.8 | 2918.8 | 83 | 2207178 | 625.99 | 13876 | 12.2018
37 | г. Барнаул, ул. Кирова, 49 | ц | 1955 |  | кирпич | скатная | 3 | 3 | 1947.8 | 1849.1 | 898.5 | 58 | 3077448 | 1579.961 | 13876 | 12.2018
38 | г. Барнаул, ул. Короленко, 92 | ц | 1958 |  | кирпич | скатная | 4 | 2 | 1936.6 | 1275.9 | 1203.7 | 53 | 1920939 | 991.9131 | 13876 | 12.2018
39 | г. Барнаул, ул. Красносельская, 96 |  | 1971 |  | панель | скатная | 5 | 6 | 4797.03 | 4381.73 | 4381.73 | 188 | 6680523 | 1392.6373 | 13876 | 12.2018
40 | г. Барнаул, ул. Максима Горького, 64 | ц | 1958 |  | дер. | скатная | 2 | 1 | 467.2 | 408.2 | 408.2 | 19 | 1077952 | 2307.2603 | 13876 | 12.2018
41 | г. Барнаул, ул. Максима Горького, 66 | ц | 1958 |  | кирпич | скатная | 2 | 1 | 414.6 | 403 | 355 | 16 | 1102611 | 2659.4573 | 13876 | 12.2018
42 | г. Барнаул, ул. Матросова, 11 | ж | 1960 |  | кирпич | скатная | 3 | 3 | 1493.22 | 1403.6 | 919.27 | 39 | 2610335 | 1748.1249 | 13876 | 12.2018
43 | г. Барнаул, ул. Матросова, 15 | ж | 1962 |  | кирпич | скатная | 4 | 3 | 2144.4 | 2003.4 | 1815.6 | 91 | 2701926 | 1259.9916 | 13876 | 12.2018
44 | г. Барнаул, ул. Микронная, 137 | ж | 1969 |  | кирпич | скатная | 5 | 2 | 3917.33 | 3200.03 | 2997.43 | 242 | 4000729 | 1021.2898 | 13876 | 12.2018
45 | г. Барнаул, ул. Молодежная, 37 | ж | 1966 |  | кирпич | скатная | 5 | 6 | 3316.5 | 3122.5 | 2979.3 | 90 | 4649990 | 1402.0775 | 13876 | 12.2018
46 | г. Барнаул, ул. Молодежная, 44 | ж | 1965 |  | панель | рулонная | 5 | 4 | 3816 | 3535.4 | 3237.6 | 145 | 3264549 | 855.4898 | 13876 | 12.2018
47 | г. Барнаул, ул. Нагорная 6-я, 11а | ц | 1958 |  | кирпич | скатная | 5 | 2 | 1765.1 | 1604.7 | 1604.7 | 85 | 2336267 | 1323.589 | 13876 | 12.2018
48 | г. Барнаул, ул. Новороссийская, 27 | ж | 1961 |  | кирпич | скатная | 3 | 3 | 1645.1 | 1506.8 | 1438 | 81 | 2652608 | 1612.4296 | 13876 | 12.2018
49 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, 11 | и | 1960 |  | кирпич | скатная | 2 | 2 | 722.48 | 659.6 | 659.6 | 33 | 1140832 | 1579.0499 | 13876 | 12.2018
50 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, 14 |  | 1968 |  | кирпич | скатная | 4 | 3 | 2068.44 | 2010.2 | 1880.4 | 100 | 2853403.2 | 1379.4953 | 13876 | 12.2018
51 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, 15 | и | 1960 |  | кирпич | скатная | 2 | 2 | 684.64 | 626.2 | 587.5 | 39 | 1099793 | 1606.3815 | 13876 | 12.2018
52 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, 18 | и | 1964 |  | кирпич | скатная | 4 | 3 | 2296.14 | 2032.1 | 1771.6 | 104 | 2675717 | 1165.3109 | 13876 | 12.2018
53 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, 38, корп. 1 | и | 1962 |  | панель | рулонная | 9 | 1 | 3192.1 | 2619.9 | 2506.6 | 149 | 2431702 | 761.7875 | 13876 | 12.2018
54 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, 38, корп. 2 | и | 1962 |  | панель | рулонная | 9 | 1 | 3234.7 | 2632.4 | 2461.9 | 138 | 2431702 | 751.755 | 13876 | 12.2018
55 | г. Барнаул, ул. Новоугольная, 24 | ж | 1969 |  | кирпич | рулонная | 5 | 6 | 4992 | 4499.4 | 4447.2 | 178 | 5970739 | 1196.0615 | 13876 | 12.2018
56 | г. Барнаул, ул. Октябрят, 44 | о | 1970 |  | панель | рулонная | 5 | 6 | 5286.4 | 4413.5 | 4167.8 | 196 | 4327881 | 818.6821 | 13876 | 12.2018
57 | г. Барнаул, ул. Островского, 40 | Ленинский | 1971 |  | панель | рулонная | 5 | 6 | 4899.2 | 4387.1 | 4237.9 | 210 | 4191216 | 855.4899 | 13876 | 12.2018
58 | г. Барнаул, ул. Папанинцев, 201 | Центральный | 1962 |  | кирпич | скатная | 2 | 1 | 283.4 | 275.2 | 237.4 | 13 | 725680 | 2560.621 | 13876 | 12.2018
59 | г. Барнаул, ул. Песчаная, 76 |  | 1972 |  | кирпич | скатная | 5 | 4 | 2910.3 | 2631.8 | 2555 | 74 | 3170448 | 1089.3887 | 13876 | 12.2018
60 | г. Барнаул, ул. Попова, 186 | Индустриальный | 1990 |  | панель | рулонная | 9 | 7 | 15770.36 | 13523.48 | 13003.08 | 691 | 17021919 | 1079.3615 | 13876 | 12.2018
61 | г. Барнаул, ул. Попова, 22 | Ленинский | 1974 |  | панель | рулонная | 5 | 6 | 4796.2 | 4393.2 | 4176.6 | 247 | 4553801 | 949.4602 | 13876 | 12.2018
62 | г. Барнаул, ул. Попова, 32 | Ленинский | 1973 |  | панель | рулонная | 5 | 4 | 2992.9 | 2721.6 | 2525.4 | 128 | 2831983 | 946.2338 | 13876 | 12.2018
63 | г. Барнаул, ул. Попова, 57 | Ленинский | 1972 |  | кирпич | рулонная | 5 | 4 | 4017.2 | 3752.5 | 2521.3 | 122 | 3647579 | 907.9904 | 13876 | 12.2018
64 | г. Барнаул, ул. Пролетарская, 48 | Центральный | 1940 |  | кирпич | рулонная | 3 | 2 | 958.7 | 856.7 | 856.7 | 26 | 929987 | 970.0501 | 13876 | 12.2018
65 | г. Барнаул, ул. Пролетарская, 55 | Центральный | 1958 |  | кирпич | скатная | 3 | 2 | 1103.18 | 978.28 | 84.4 | 46 | 2573699 | 2332.9819 | 13876 | 12.2018
66 | г. Барнаул, ул. Промышленная, 63 | Центральный | 1958 |  | кирпич | скатная | 2 | 1 | 254.6 | 236 | 236 | 13 | 789089 | 3099.3284 | 13876 | 12.2018
67 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, 16 | Железнодорожный | 1927 |  | дер. | скатная | 2 | 2 | 335.2 | 310.2 | 117 | 22 | 718634 | 2143.8962 | 13876 | 12.2018
68 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, 18 | Железнодорожный | 1929 |  | дер. | скатная | 2 | 2 | 352.5 | 328.5 | 294.8 | 15 | 757384 | 2148.6071 | 13876 | 12.2018
69 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, 50 | Октябрьский | 1963 |  | кирпич | скатная | 4 | 3 | 2142 | 1992 | 1469.2 | 61 | 2109848 | 984.9897 | 13876 | 12.2018
70 | г. Барнаул, ул. Рылеева, 3 | Железнодорожный | 1956 |  | кирпич | скатная | 2 | 2 | 424.15 | 399.35 | 367.41 | 46 | 1053293 | 2483.3031 | 13876 | 12.2018
71 | г. Барнаул, ул. Рылеева, 7 | Железнодорожный | 1956 |  | кирпич | скатная | 2 | 2 | 421.4 | 397.6 | 287.3 | 4 | 1046247 | 2482.7883 | 13876 | 12.2018
72 | г. Барнаул, ул. Свердлова, 71 | Железнодорожный | 1936 |  | кирпич | скатная | 2 | 1 | 515.3 | 505.3 | 505.3 | 25 | 1331588 | 2584.1025 | 13876 | 12.2018
73 | г. Барнаул, ул. Северо-Западная,159 |  | 1967 |  | панель | рулонная | 5 | 4 | 4409.64 | 4208.84 | 2842.44 | 120 | 6532793.46 | 1481.48 | 13876 | 12.2018
74 | г. Барнаул, ул. Сизова, 51 |  | 1966 |  | кирпич | скатная | 5 | 3 | 2600.65 | 2487.25 | 2261.85 | 99 | 3170448 | 1219.0983 | 13876 | 12.2018
75 | г. Барнаул, ул. Советской Армии, 50а, корп.1 |  | 1968 |  | кирпич | рулонная | 5 | 2 | 3198.35 | 3084.2 | 3022 | 254 | 7764096 | 2427.5317 | 13876 | 12.2018
76 | г. Барнаул, ул. Строительная 2-я, 54 | Железнодорожный | 1963 |  | кирпич | скатная | 3 | 2 | 1348.3 | 1250.5 | 1173.9 | 60 | 532982 | 395.2993 | 13876 | 12.2018
77 | г. Барнаул, ул. Строительная 2-я, 56 | Железнодорожный | 1963 |  | кирпич | скатная | 3 | 2 | 1354.4 | 1250.5 | 1005.3 | 666 | 535394 | 395.2998 | 13876 | 12.2018
78 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 12 | Индустриальный | 1973 |  | панель | рулонная | 5 | 6 | 4812.05 | 4372.78 | 4222.05 | 220 | 5576238 | 1158.8072 | 13876 | 12.2018
79 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 8 | Индустриальный | 1982 |  | панель | рулонная | 9 | 4 | 9275.84 | 7929.2 | 7580.6 | 376 | 5699493 | 614.4449 | 13876 | 12.2018
80 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 9 | Индустриальный | 1981 |  | панель | рулонная | 9 | 9 | 20606.78 | 17628.38 | 16854.28 | 815 | 21885324 | 1062.0448 | 13876 | 12.2018
81 | г. Барнаул, ул. Чудненко, 95 | Октябрьский | 1962 |  | кирпич | скатная | 5 | 2 | 4059.25 | 3900.82 | 3310.52 | 307 | 6719009 | 1655.2341 | 13876 | 12.2018
82 | г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 5 | Индустриальный | 1977 |  | кирпич | рулонная | 5 | 8 | 8898.2 | 8332.2 | 5512.2 | 258 | 11162699 | 1254.4896 | 13876 | 12.2018
83 | г. Барнаул, ул. Юрина, 186, корп. 1 | Ленинский | 1978 |  | кирпич | рулонная | 9 | 1 | 3426.7 | 2708.5 | 2296.8 | 151 | 2431702 | 709.6338 | 13876 | 12.2018
84 | г. Барнаул, ул. Юрина, 186, корп. 2 | Ленинский | 1978 |  | кирпич | рулонная | 9 | 1 | 3426.7 | 2172.37 | 2060.27 | 124 | 2431702 | 709.6338 | 13876 | 12.2018
2019 год
ВСЕГО в 2019 году: |  |  | X | X | X | X | X | X | 359480.32 | 312722.11 | 288058.5 | 13017 | 338166152 | X | X | X
1 | г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, 106 | Железнодорожный | 1965 |  | панель | рулонная | 5 | 8 | 7658.6 | 7046 | 6887.3 | 241 | 6551855 | 855.4899 | 13876 | 12.2019
2 | г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, 69 | Центральный | 1986 |  | панель | рулонная | 9 | 2 | 4191.4 | 3916.7 | 3808.1 | 154 | 4128487 | 984.99 | 13876 | 12.2019
3 | г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, 96а | Железнодорожный | 1957 |  | кирпич | скатная | 3 | 2 | 1007.04 | 927 | 927 | 34 | 1631019 | 1619.6169 | 13876 | 12.2019
4 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 107 | Железнодорожный | 1956 |  | кирпич | скатная | 3 | 3 | 2404.2 | 2135.5 | 1292.2 | 40 | 2747721 | 1142.8837 | 13876 | 12.2019
5 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 112 | Железнодорожный | 1962 |  | кирпич | рулонная | 5 | 4 | 3544.6 | 3184.4 | 2550.1 | 125 | 3980493 | 1122.9738 | 13876 | 12.2019
6 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 139 | Железнодорожный | 1960 |  | кирпич | скатная | 4 | 4 | 2859.51 | 2517.8 | 2117.4 | 70 | 2446282 | 855.4899 | 13876 | 12.2019
7 | г. Барнаул, пр-кт Социалистический, 105 | Железнодорожный | 1961 |  | кирпич | скатная | 4 | 2 | 2130 | 1276.8 | 986.9 | 24 | 2098028 | 984.9897 | 13876 | 12.2019
8 | г. Барнаул, пр-кт Социалистический, 118 | Железнодорожный | 1964 |  | кирпич | рулонная | 5 | 4 | 3455.9 | 3174.1 | 3103.5 | 113 | 2956487 | 855.4897 | 13876 | 12.2019
9 | г. Барнаул, пр-кт Социалистический, 130 | Железнодорожный | 1959 |  | кирпич | скатная | 5 | 6 | 8161.9 | 7441.15 | 5597.6 | 175 | 6982423 | 855.4899 | 13876 | 12.2019
10 | г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Зоотехническая, 59 | Центральный | 1981 |  | кирпич | рулонная | 5 | 6 | 3959.6 | 3572.6 | 3489.4 | 143 | 3799561 | 959.582 | 13876 | 12.2019
11 | г. Барнаул, тракт Змеиногорский, 108а | Центральный | 1973 |  | кирпич | рулонная | 5 | 2 | 1905.5 | 1784.8 | 1501.1 | 68 | 1192823 | 625.9895 | 13876 | 12.2019
12 | г. Барнаул, тракт Змеиногорский, 110а | Центральный | 1988 |  | панель | рулонная | 9 | 4 | 10226.8 | 8163.7 | 8128.3 | 328 | 9726810 | 951.1098 | 13876 | 12.2019
13 | г. Барнаул, тракт Павловский, 124 | Индустриальный | 1988 |  | панель | рулонная | 5 | 6 | 6319.1 | 5924.2 | 4817.3 | 216 | 8470887 | 1340.5211 | 13876 | 12.2019
14 | г. Барнаул, тракт Павловский, 60в | Индустриальный | 1984 |  | панель | рулонная | 9 | 3 | 7230.5 | 6242.6 | 5902.2 | 292 | 4582757 | 633.8091 | 13876 | 12.2019
15 | г. Барнаул, тракт Павловский, 66 | Индустриальный | 1980 |  | панель | рулонная | 9 | 8 | 16559.62 | 14814.2 | 14461.6 | 721 | 10652986 | 643.311 | 13876 | 12.2019
16 | г. Барнаул, тракт Павловский, 86 | Индустриальный | 1992 |  | кирпич | рулонная | 9 | 2 | 5122.2 | 4451.5 | 2763.5 | 123 | 4947023 | 965.8004 | 13876 | 12.2019
17 | г. Барнаул, ул. Анатолия, 220 | Центральный | 1975 |  | панель | рулонная | 5 | 8 | 6500.62 | 6029.62 | 5724.02 | 249 | 6140091 | 944.5393 | 13876 | 12.2019
18 | г. Барнаул, ул. Анатолия, 87 | Центральный | 1952 |  | кирпич | скатная | 3 | 3 | 2073.6 | 1888.5 | 1667.2 | 37 | 404475 | 195.0593 | 13876 | 12.2019
19 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 124 | Железнодорожный | 1968 |  | кирпич | скатная | 5 | 4 | 4138.1 | 3516 | 2528.7 | 116 | 3540103 | 855.49 | 13876 | 12.2019
20 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 128а | Железнодорожный | 1982 |  | кирпич | рулонная | 5 | 2 | 3705.3 | 3268.8 | 3162.8 | 175 | 5125281 | 1383.2297 | 13876 | 12.2019
21 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 152 | Ленинский | 1968 |  | панель | скатная | 5 | 6 | 4845.3 | 4408.31 | 4252.61 | 213 | 7014896 | 1447.7733 | 13876 | 12.2019
22 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 178 | Ленинский | 1967 |  | панель | скатная | 5 | 4 | 3825.6 | 3515.9 | 3473.6 | 162 | 5556353 | 1452.4135 | 13876 | 12.2019
23 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 208 | Ленинский | 1968 |  | панель | скатная | 5 | 6 | 5018.5 | 4409.6 | 4228.9 | 197 | 7049623 | 1404.7271 | 13876 | 12.2019
24 | г. Барнаул, ул. Балтийская, 67 | Индустриальный | 1993 |  | панель | рулонная | 10 | 7 | 17477.5 | 15783.7 | 14783.6 | 620 | 10236313 | 585.6852 | 13876 | 12.2019
25 | г. Барнаул, ул. Беляева, 34 | Октябрьский | 1962 |  | кирпич | скатная | 2 | 2 | 450.5 | 309.9 | 263.8 | 25 | 817271 | 1814.1421 | 13876 | 12.2019
26 | г. Барнаул, ул. Взлетная, 14 | Индустриальный | 1990 |  | панель | рулонная | 9 | 3 | 6493.3 | 5606.4 | 5442 | 290 | 4033447 | 621.1706 | 13876 | 12.2019
27 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 169 | Ленинский | 1967 |  | панель | скатная | 5 | 6 | 5797.2 | 5170 | 5023.6 | 225 | 8106323 | 1398.3169 | 13876 | 12.2019
28 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 252 | Ленинский | 1970 |  | панель | рулонная | 5 | 6 | 3045.18 | 2720.08 | 2720.08 | 122 | 4396635 | 1443.8014 | 13876 | 12.2019
29 | г. Барнаул, ул. Гоголя, 215а | Центральный | 1958 |  | кирпич | скатная | 3 | 1 | 472.8 | 453.1 | 257.7 | 23 | 465703 | 984.9894 | 13876 | 12.2019
30 | г. Барнаул, ул. Деповская, 11 | Железнодорожный | 1970 |  | кирпич | рулонная | 5 | 4 | 3582.29 | 3367.39 | 2466.79 | 99 | 3908120 | 1090.9558 | 13876 | 12.2019
31 | г. Барнаул, ул. Деповская, 13 | Железнодорожный | 1969 |  | кирпич | рулонная | 5 | 3 | 3670.6 | 3397.9 | 3283.5 | 126 | 3908120 | 1064.7088 | 13876 | 12.2019
32 | г. Барнаул, ул. Деповская, 26 | Железнодорожный | 1962 |  | кирпич | скатная | 4 | 2 | 1411.5 | 1289.5 | 1179.1 | 50 | 2317245 | 1641.6897 | 13876 | 12.2019
33 | г. Барнаул, ул. Деповская, 31 | Железнодорожный | 1963 |  | кирпич | рулонная | 5 | 4 | 3357.72 | 3204.1 | 3078.84 | 101 | 3622248 | 1078.782 | 13876 | 12.2019
34 | г. Барнаул, ул. Димитрова, 67 | Центральный | 1991 |  | панель | рулонная | 10 | 3 | 7318.3 | 6573.1 | 5436.3 | 215 | 5355572 | 731.8055 | 13876 | 12.2019
35 | г. Барнаул, ул. Кирова, 43а | Центральный | 1960 |  | кирпич | скатная | 2 | 1 | 506.5 | 453.8 | 387 | 16 | 498897 | 984.9891 | 13876 | 12.2019
36 | г. Барнаул, п. Центральный, ул. Мира, 14 | Центральный | 1976 |  | кирпич | рулонная | 2 | 5 | 1209.1 | 1126.5 | 1126.5 | 53 | 2362965 | 1954.3173 | 13876 | 12.2019
37 | г. Барнаул, п. Центральный, ул. Мира, 4 | Центральный | 1978 |  | панель | рулонная | 4 | 1 | 790.7 | 735.2 | 735.2 | 22 | 1175692 | 1486.9002 | 13876 | 12.2019
38 | г. Барнаул, ул. Молодежная, 66 | Железнодорожный | 1973 |  | панель | рулонная | 5 | 6 | 4878.6 | 4389.4 | 3955.1 | 164 | 3952991 | 810.2716 | 13876 | 12.2019
39 | г. Барнаул, ул. Никитина, 59 | Центральный | 1963 |  | кирпич | скатная | 5 | 6 | 2745.3 | 2504.1 | 2230.3 | 76 | 2348576 | 855.4897 | 13876 | 12.2019
40 | г. Барнаул, ул. Островского, 27 | Ленинский | 1976 |  | панель | рулонная | 9 | 2 | 4437.48 | 3730 | 3730 | 162 | 4863405 | 1095.9835 | 13876 | 12.2019
41 | г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 24 | Индустриальный | 1984 |  | панель | рулонная | 9 | 4 | 11889.49 | 8566.9 | 8433.4 | 368 | 12158513 | 1022.627 | 13876 | 12.2019
42 | г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 3 | Индустриальный | 1975 |  | панель | рулонная | 9 | 6 | 11847.4 | 10316.09 | 10031.61 | 551 | 7416005 | 625.9605 | 13876 | 12.2019
43 | г. Барнаул, ул. Папанинцев, 203 | Центральный | 1972 |  | кирпич | скатная | 5 | 4 | 4405.7 | 3381 | 3215.3 | 148 | 4995757 | 1133.9304 | 13876 | 12.2019
44 | г. Барнаул, ул. Папанинцев, 205 | Центральный | 1974 |  | кирпич | скатная | 5 | 4 | 4522.6 | 4139.2 | 2599.3 | 128 | 5010640 | 1107.9114 | 13876 | 12.2019
45 | г. Барнаул, ул. Партизанская, 120 | Центральный | 1948 |  | кирпич | скатная | 3 | 2 | 1059.2 | 974.17 | 594.3 | 20 | 837402 | 790.5986 | 13876 | 12.2019
46 | г. Барнаул, ул. Ползунова, 19 | Центральный | 1963 |  | кирпич | скатная | 3 | 2 | 1028.5 | 954.2 | 841.4 | 51 | 1722610 | 1674.876 | 13876 | 12.2019
47 | г. Барнаул, ул. Полярная, 32 | Железнодорожный | 1975 |  | кирпич | рулонная | 5 | 4 | 4349.43 | 4131.91 | 2717.61 | 102 | 6476550 | 1489.0572 | 13876 | 12.2019
48 | г. Барнаул, ул. Попова, 117 | Индустриальный | 1990 |  | панель | рулонная | 9 | 4 | 8790.9 | 7470.8 | 7387 | 401 | 5375342 | 611.4666 | 13876 | 12.2019
49 | г. Барнаул, ул. Попова, 137 | Индустриальный | 1993 |  | панель | рулонная | 12 | 5 | 14017.18 | 11774.18 | 11464.98 | 508 | 6352324 | 453.1813 | 13876 | 12.2019
50 | г. Барнаул, ул. Попова, 188 | Индустриальный | 1990 |  | панель | рулонная | 9 | 3 | 6681.91 | 5606.41 | 5426.01 | 206 | 4044576 | 605.3024 | 13876 | 12.2019
51 | г. Барнаул, ул. Пролетарская, 188 | Центральный | 1974 |  | дер. | скатная | 5 | 4 | 3657.5 | 3371.67 | 3255.77 | 141 | 5778607 | 1579.9336 | 13876 | 12.2019
52 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, 35 | ж | 1963 |  | кирпич | скатная | 5 | 4 | 3448.7 | 3168.5 | 2532.3 | 101 | 4313599 | 1250.7899 | 13876 | 12.2019
53 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, 51 | о | 1948 |  | ш/б | скатная | 2 | 2 | 798.5 | 711.6 | 619.3 | 35 | 1693464 | 2120.8065 | 13876 | 12.2019
54 | г. Барнаул, ул. Рубцовская, 12 | о | 1963 |  | кирпич | скатная | 5 | 3 | 3635.9 | 2900.82 | 2603.38 | 205 | 4100446 | 1127.7664 | 13876 | 12.2019
55 | г. Барнаул, ул. Северо-Западная 2-я, 8 | и | 1960 |  | кирпич | скатная | 2 | 2 | 585.4 | 562 | 247.9 | 19 | 995872 | 1701.1821 | 13876 | 12.2019
56 | г. Барнаул, ул. Солнцева, 13 | ж | 1978 |  | панель | скатная | 5 | 4 | 3083.11 | 2696.71 | 2501.51 | 130 | 2637569 | 855.4897 | 13876 | 12.2019
57 | г. Барнаул, ул. Союза Республик, 30 | о | 1970 |  | кирпич | скатная | 5 | 4 | 4081.8 | 3868.3 | 2503.7 | 90 | 4086355 | 1001.1159 | 13876 | 12.2019
58 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 14 | и | 1984 |  | кирпич | рулонная | 9 | 1 | 4338 | 3783.7 | 3738.1 | 156 | 2431702 | 560.5583 | 13876 | 12.2019
59 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 35, корп. 2 | и | 1973 |  | кирпич | рулонная | 9 | 1 | 2961.8 | 2453.3 | 2332.6 | 140 | 2431702 | 821.0217 | 13876 | 12.2019
60 | г. Барнаул, ул. Чернышевского, 281 | ц | 1958 |  | кирпич | скатная | 2 | 1 | 438.5 | 401.6 | 401.6 | 21 | 431918 | 984.9897 | 13876 | 12.2019
61 | г. Барнаул, ул. Чернышевского, 76 | ц | 1918 |  | дер. | скатная | 2 | 2 | 298.3 | 277 | 229.4 | 30 | 834884 | 2798.8066 | 13876 | 12.2019
62 | г. Барнаул, ул. Чкалова, 235 | ц | 1956 |  | кирпич | скатная | 2 | 1 | 451.7 | 396.6 | 352.8 | 17 | 915907 | 2027.6887 | 13876 | 12.2019
63 | г. Барнаул, ул. Шукшина, 5 | Ленинский | 1977 |  | панель | рулонная | 9 | 7 | 20658 | 13654.4 | 13331.8 | 547 | 17021919 | 823.9868 | 13876 | 12.2019
64 | г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 62 | Ленинский | 1963 |  | кирпич | скатная | 5 | 1 | 4280.12 | 3272.45 | 2985.05 | 301 | 4215875 | 984.9899 | 13876 | 12.2019
65 | г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 68 | Ленинский | 1963 |  | кирпич | скатная | 5 | 1 | 3335.2 | 3280.39 | 2807.49 | 253 | 3285138 | 984.9898 | 13876 | 12.2019
66 | г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 33 | и | 1986 |  | кирпич | рулонная | 12 | 1 | 4590.81 | 3888.41 | 3775.7 | 156 | 3715641 | 809.365 | 13876 | 12.2019
67 | г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 5а | и | 1985 |  | панель | рулонная | 9 | 3 | 6561.2 | 5842.4 | 5758.8 | 229 | 6462716 | 984.9899 | 13876 | 12.2019
68 | г. Барнаул, ул. Юрина, 208 | Ленинский | 1977 |  | панель | рулонная | 9 | 14 | 30006.81 | 28107.35 | 27652.95 | 1214 | 34043838 | 1134.5371 | 13876 | 12.2019
69 | г. Барнаул, ул. Юрина, 226 | Ленинский | 1976 |  | панель | рулонная | 5 | 6 | 5030.5 | 4406.1 | 4406.1 | 188 | 4660795 | 926.5073 | 13876 | 12.2019
70 | г. Барнаул, ул. Юрина, 273 | Ленинский | 1978 |  | панель | рулонная | 9 | 2 | 4158.1 | 3940 | 3840.6 | 156 | 5622499 | 1352.1798 | 13876 | 12.2019

## пр.2 Реестр (hidden)
Приложение 2
к Краткосрочному плану
РЕЕСТР
МКД (по видам работ), подлежащих капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД |  | Стоимость капитального ремонта, всего: | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного кодекса РФ | [10 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  |  | ремонт внутри-домовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасада |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | кв.м | руб. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ВСЕГО по городу: |  |  | 1123883868.88 | 112125063 | 85 | 209398774 | 165913.25 | 703950612.04 | 1431.5 | 1953645 | 32570.1 | 42022107 | 5334.1 | 7035464 | 2500 | 7148277 | 44651677.38
2017 год
ВСЕГО в 2017 году: |  |  | 463034779.22 | 22914537 | 28 | 70655552 | 78291.13 | 311322892.84 | 462.8 | 478047 | 7564.3 | 12006590 | 169.12 | 1242990 | 2500 | 7148277 | 37265893.38
1 | г. Барнаул, б-р 9 Января, 104 | Октябрьский | руб. 3: 4882489; кв.м 7: 1386; руб. 8: 4882489
2 | г. Барнаул, пер. Геблера, 28 | Центральный | руб. 3: 2074882; кв.м 7: 589; руб. 8: 2074882
3 | г. Барнаул, пер. Геблера, 29а | Центральный | руб. 3: 1056816; кв.м 7: 300; руб. 8: 1056816
4 | г. Барнаул, пер. Геблера, 30 |  | руб. 3: 2614462; кв.м 7: 527; руб. 8: 2614462
5 | г. Барнаул, пер. Малый Прудской, 46 | Центральный | руб. 3: 3979062; кв.м 7: 624; руб. 8: 2258025; кв.м 9: 462.8; руб. 10: 478047; куб.м 13: 169.12; руб. 14: 1242990
6 | г. Барнаул, п. Лесной, ул. Санаторная, 2 | Индустриальный | руб. 3: 602124; кв.м 11: 554.1; руб. 12: 602124
7 | г. Барнаул, п. Лесной, ул. Санаторная, 3 | Индустриальный | руб. 3: 1662723.84; кв.м 7: 472; руб. 8: 1662723.84
8 | г. Барнаул, пр-кт Калинина, 10 |  | руб. 3: 3873768; кв.м 11: 3590.5; руб. 12: 3873768
9 | г. Барнаул, пр-кт Коммунаров, 122б | ж | руб. 3: 2010341; руб. 4: 2010341
10 | г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, 104а |  | руб. 3: 1332357; руб. 4: 1332357
11 | г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, 104 | ж | руб. 3: 5152929; кв.м 7: 1424; руб. 8: 5152929
12 | г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, 67 | Центральный | руб. 3: 3889213; руб. 4: 3889213
13 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 140 |  | руб. 3: 5635730; кв.м 7: 1163; руб. 8: 5635730
14 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 142 |  | руб. 3: 4866770; кв.м 7: 981; руб. 8: 4866770
15 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 171 | Октябрьский | руб. 3: 1810678; кв.м 7: 514; руб. 8: 1810678
16 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 45б | Октябрьский | руб. 3: 6154896; кв.м 7: 1747.2; руб. 8: 6154896
17 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 58 | Центральный | руб. 3: 2156758; руб. 4: 2156758
18 | г. Барнаул, пр-кт Строителей, 38а |  | руб. 3: 4241034; кв.м 7: 1172; руб. 8: 4241034
19 | г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Белинского, 9 |  | руб. 3: 3553494; кв.м 7: 982; руб. 8: 3553494
20 | г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Чайковского, 16 | Центральный | руб. 3: 2605413; кв.м 7: 720; руб. 8: 2605413
21 | г. Барнаул, с. Власиха, ул. Строительная, 22 | Центральный | руб. 3: 2507782; руб. 4: 2507782
22 | г. Барнаул, с. Власиха, ул. Строительная, 23 | Индустриальный | руб. 3: 1530375; кв.м 7: 434.43; руб. 8: 1530375
23 | г. Барнаул, с. Власиха, ул. Строительная, 24 | Индустриальный | руб. 3: 1534144; кв.м 7: 435.5; руб. 8: 1534144
24 | г. Барнаул, с. Власиха, ул. Строительная, 26 | Индустриальный | руб. 3: 1529917; кв.м 7: 434.3; руб. 8: 1529917
25 | г. Барнаул, с. Власиха, ул. Строительная, 29 | Индустриальный | руб. 3: 1489406; кв.м 7: 422.8; руб. 8: 1489406
26 | г. Барнаул, с. Власиха, ул. Строительная, 32 | Индустриальный | руб. 3: 1504905; кв.м 7: 427.2; руб. 8: 1504905
27 | г. Барнаул, тракт Павловский, 104 | Индустриальный | руб. 3: 2457049; кв.м 7: 679; руб. 8: 2457049
28 | г. Барнаул, тракт Павловский, 138 | Индустриальный | руб. 3: 14590216; ед. 5: 6; руб. 6: 14590216
29 | г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 23 | Индустриальный | руб. 3: 3170448; кв.м 7: 900; руб. 8: 3170448
30 | г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 36 |  | руб. 3: 4509081; кв.м 7: 1280; руб. 8: 4509081
31 | г. Барнаул, ул. 80 Гвардейской Дивизии, 4а, корп. 2 | Октябрьский | руб. 3: 2232405; руб. 4: 2232405
32 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 134 | ж | руб. 3: 6449339; кв.м 7: 1300; руб. 8: 6449339
33 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 136 | ж | руб. 3: 5209081; кв.м 7: 1050; руб. 8: 5209081
34 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 154 | ж | руб. 3: 7014896; кв.м 7: 1414; руб. 8: 7014896
35 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 164а | Ленинский | руб. 3: 3727037; кв.м 7: 1058; руб. 8: 3727037
36 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 182 | Ленинский | руб. 3: 9599593; кв.м 7: 1935; руб. 8: 9599593
37 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 199 | Ленинский | руб. 3: 2949183; кв.м 7: 815; руб. 8: 2949183
38 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 204 | Ленинский | руб. 3: 7408280; кв.м 7: 2103; руб. 8: 7408280
39 | г. Барнаул, ул. Георгиева, 14 | Ленинский | руб. 3: 2967276; кв.м 7: 820; руб. 8: 2967276
40 | г. Барнаул, ул. Георгиева, 26 | Индустриальный | руб. 3: 4657176; кв.м 7: 1287; руб. 8: 4657176
41 | г. Барнаул, ул. Георгиева, 49а | Индустриальный | руб. 3: 5418823; кв.м 11: 1783.1; руб. 12: 5418823
42 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 111 | Индустриальный | руб. 3: 4400254; кв.м 7: 1216; руб. 8: 4400254
43 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 115 | ж | руб. 3: 3473884; кв.м 7: 960; руб. 8: 3473884
44 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 129а | ж | руб. 3: 5060250; кв.м 7: 1020; руб. 8: 5060250
45 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 134 | ж | руб. 3: 3698856; кв.м 7: 1050; руб. 8: 3698856
46 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 165 |  | руб. 3: 6995052; кв.м 7: 1410; руб. 8: 6995052
47 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 201 | Ленинский | руб. 3: 3659304; руб. 17: 3659304
48 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 218 | Ленинский | руб. 3: 4269983; кв.м 7: 1180; руб. 8: 4269983
49 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 238 | Ленинский | руб. 3: 4295705; руб. 17: 4295705
50 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 254 | Ленинский | руб. 3: 6665516; кв.м 7: 1842; руб. 8: 6665516
51 | г. Барнаул, ул. Германа Титова, 16 | Ленинский | руб. 3: 3316968; кв.м 7: 1090; руб. 8: 3316968
52 | г. Барнаул, ул. Гущина, 169 |  | руб. 3: 4192612; кв.м 7: 1190; руб. 8: 4192612
53 | г. Барнаул, ул. Гущина, 205 |  | руб. 3: 4019126; руб. 17: 4019126
54 | г. Барнаул, ул. Западная 1-я, 12 |  | руб. 3: 3170448; кв.м 7: 900; руб. 8: 3170448
55 | г. Барнаул, ул. Западная 1-я, 6 | Октябрьский | руб. 3: 1180111; кв.м 7: 335; руб. 8: 1180111
56 | г. Барнаул, ул. Западная 1-я, 8а | Октябрьский | руб. 3: 2536358; кв.м 7: 720; руб. 8: 2536358
57 | г. Барнаул, ул. Западная 4-я, 81 | Октябрьский | руб. 3: 4227264; кв.м 7: 1200; руб. 8: 4227264
58 | г. Барнаул, ул. Западная 4-я, 83 | Октябрьский | руб. 3: 4227264; кв.м 7: 1200; руб. 8: 4227264
59 | г. Барнаул, ул. Интернациональная, 48 | Октябрьский | руб. 3: 2182608; руб. 4: 2182608
60 | г. Барнаул, ул. Кирова, 45а | Центральный | руб. 3: 419211; кв.м 11: 403; руб. 12: 419211
61 | г. Барнаул, ул. Короленко, 3 | Центральный | руб. 3: 5354534; кв.м 7: 1520; руб. 8: 5354534
62 | г. Барнаул, ул. Куета, 11 | Центральный | руб. 3: 4048328; кв.м 7: 1004; руб. 8: 3055262; кв.м 11: 943.6; руб. 12: 993066
63 | г. Барнаул, ул. Малахова, 61 |  | руб. 3: 3668535; кв.м 7: 567; руб. 8: 3668535
64 | г. Барнаул, ул. Малахова, 68 | Ленинский | руб. 3: 7091207; кв.м 7: 1096; руб. 8: 7091207
65 | г. Барнаул, ул. Матросова, 3 |  | руб. 3: 1662723; кв.м 7: 472; руб. 8: 1662723
66 | г. Барнаул, п. Центральный, ул. Мира, 18 | ж | руб. 3: 3837981.38; руб. 17: 3837981.38
67 | г. Барнаул, ул. Молодежная, 2а |  | руб. 3: 3980493; кв.м 7: 1100; руб. 8: 3980493
68 | г. Барнаул, ул. Молодежная, 4 | Октябрьский | руб. 3: 2043177; кв.м 7: 579; руб. 8: 2043177
69 | г. Барнаул, ул. Молодежная, 30 |  | руб. 3: 2476472; кв.м 7: 703; руб. 8: 2476472
70 | г. Барнаул, ул. Молодежная, 32 | ж | руб. 3: 3859681; кв.м 7: 778; руб. 8: 3859681
71 | г. Барнаул, ул. Молодежная, 40 | ж | руб. 3: 2732065; кв.м 7: 755; руб. 8: 2732065
72 | г. Барнаул, ул. Молодежная, 42 | ж | руб. 3: 3889116; руб. 17: 3889116
73 | г. Барнаул, ул. Молодежная, 46 | ж | руб. 3: 3156530; кв.м 7: 872.3; руб. 8: 3156530
74 | г. Барнаул, ул. Никитина, 59а | ж | руб. 3: 4704219; кв.м 7: 1300; руб. 8: 4704219
75 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, 8 | Центральный | руб. 3: 1013082; руб. 4: 1013082
76 | г. Барнаул, ул. Островского, 48 |  | руб. 3: 8652144; кв.м 7: 2391; руб. 8: 8652144
77 | г. Барнаул, ул. Островского, 7 | Ленинский | руб. 3: 9111138; руб. 17: 9111138
78 | г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 35 | Ленинский | руб. 3: 19453621; ед. 5: 8; руб. 6: 19453621
79 | г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114 |  | руб. 3: 5231836; кв.м 7: 808.62; руб. 8: 5231836
80 | г. Барнаул, ул. Попова, 173 | Индустриальный | руб. 3: 698974; кв.м 7: 193.16; руб. 8: 698974
81 | г. Барнаул, ул. Попова, 26 | Индустриальный | руб. 3: 7148277; кв.м 15: 2500; руб. 16: 7148277
82 | г. Барнаул, ул. Привокзальная, 49 | Ленинский | руб. 3: 4704219; кв.м 7: 1300; руб. 8: 4704219
83 | г. Барнаул, ул. Пролетарская, 74 |  | руб. 3: 901816; кв.м 7: 256; руб. 8: 901816
84 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, 8 | Центральный | руб. 3: 3258516; кв.м 7: 925; руб. 8: 3258516
85 | г. Барнаул, ул. Рылеева, 15 | ж | руб. 3: 1039202; кв.м 7: 295; руб. 8: 1039202
86 | г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 39 | ж | руб. 3: 7431283; ед. 5: 2; руб. 6: 7431283
87 | г. Барнаул, ул. Советской Армии, 150 | ж | руб. 3: 699598; кв.м 11: 290; руб. 12: 699598
88 | г. Барнаул, ул. Советская, 6, корп. 1 | Ленинский | руб. 3: 5032325; кв.м 7: 1428; руб. 8: 5032325
89 | г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 9 |  | руб. 3: 12111989; кв.м 7: 1871; руб. 8: 12111989
90 | г. Барнаул, ул. Союза Республик, 14 |  | руб. 3: 2621145; кв.м 7: 724; руб. 8: 2621145
91 | г. Барнаул, ул. Суворова, 2 |  | руб. 3: 7356805; руб. 4: 4121750; кв.м 7: 894; руб. 8: 3235055
92 | г. Барнаул, ул. Суворова, 3 | Индустриальный | руб. 3: 1468241; руб. 4: 1468241
93 | г. Барнаул, ул. Суворова, 6 | Индустриальный | руб. 3: 5675683; кв.м 7: 877.22; руб. 8: 5675683
94 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 31 |  | руб. 3: 6038069; кв.м 7: 1217.1; руб. 8: 6038069
95 | г. Барнаул, ул. Тимуровская, 68 | Индустриальный | руб. 3: 4487945; кв.м 7: 1274; руб. 8: 4487945
96 | г. Барнаул, ул. Тимуровская, 70 |  | руб. 3: 4487945; кв.м 7: 1274; руб. 8: 4487945
97 | г. Барнаул, ул. Фомина, 70 |  | руб. 3: 8870675; ед. 5: 2; руб. 6: 4863405; кв.м 7: 1107.4; руб. 8: 4007270
98 | г. Барнаул, ул. Чернышевского, 28 | Центральный | руб. 3: 6334773; кв.м 7: 1750.6; руб. 8: 6334773
99 | г. Барнаул, ул. Чкалова, 60 | Центральный | руб. 3: 1832871; кв.м 7: 520.3; руб. 8: 1832871
100 | г. Барнаул, ул. Шукшина, 19 | Центральный | руб. 3: 24317027; ед. 5: 10; руб. 6: 24317027
101 | г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 66 | Ленинский | руб. 3: 3292953; кв.м 7: 910; руб. 8: 3292953
102 | г. Барнаул, ул. Юрина, 219 |  | руб. 3: 7414572; кв.м 7: 2049; руб. 8: 7414572
103 | г. Барнаул, ул. Юрина, 237 | Ленинский | руб. 3: 2786345; кв.м 7: 770; руб. 8: 2786345
104 | г. Барнаул, ул. Юрина, 269 |  | руб. 3: 8453523; руб. 17: 8453523
2018 год
ВСЕГО в 2018 году: |  |  | 322682937.66 | 53305468 | 22 | 52349692 | 47976.66 | 203472198.2 | 0 | 0 | 5951.9 | 4779072 | 5164.98 | 5792474 | 0 | 0 | 7385784
1 | г. Барнаул, пер. Геблера, 27а | Центральный | руб. 3: 711589; кв.м 7: 202; руб. 8: 711589
2 | г. Барнаул, п. Лесной, 7 | и | руб. 3: 1785722; кв.м 7: 359.95; руб. 8: 1785722
3 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 189 | Октябрьский | руб. 3: 1676814; кв.м 7: 476; руб. 8: 1676814
4 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 43 | Центральный | руб. 3: 2669224; кв.м 11: 2671.9; руб. 12: 2669224
5 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 82 | Октябрьский | руб. 3: 10205758; руб. 4: 10205758
6 | г. Барнаул, р.п. Южный, пр-кт Дзержинского, 21 | Центральный | руб. 3: 2514947; кв.м 7: 695; руб. 8: 2514947
7 | г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Герцена, 10 | Центральный | руб. 3: 2934425; кв.м 7: 833; руб. 8: 2934425
8 | г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Куйбышева, 8 | Центральный | руб. 3: 3231436; кв.м 7: 893; руб. 8: 3231436
9 | г. Барнаул, ул. 50 лет СССР, 19 | и | руб. 3: 3522440; кв.м 7: 544.42; руб. 8: 3522440
10 | г. Барнаул, ул. 50 лет СССР, 20 | и | руб. 3: 3715641; ед. 5: 2; руб. 6: 3715641
11 | г. Барнаул, ул. Анатолия, 145 | Центральный | руб. 3: 745407; кв.м 7: 211.6; руб. 8: 745407
12 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 110а | ж | руб. 3: 3213343; кв.м 7: 888; руб. 8: 3213343
13 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 138а | ж | руб. 3: 3413747; руб. 4: 3413747
14 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 148 | Ленинский | руб. 3: 9217593; кв.м 7: 1858; руб. 8: 9217593
15 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 176 | Ленинский | руб. 3: 5571236; кв.м 7: 1123; руб. 8: 5571236
16 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 213 | Ленинский | руб. 3: 4128856; кв.м 7: 1141; руб. 8: 4128856
17 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 238 | Ленинский | руб. 3: 10997618; руб. 4: 10997618
18 | г. Барнаул, ул. Благовещенская, 12 | и | руб. 3: 2130500; куб.м 13: 1907.2; руб. 14: 2130500
19 | г. Барнаул, ул. Благовещенская, 14 | и | руб. 3: 3917727; кв.м 7: 491; руб. 8: 1729655; куб.м 13: 1963.5; руб. 14: 2188072
20 | г. Барнаул, ул. Благовещенская, 2 | и | руб. 3: 2613748; кв.м 7: 323.57; руб. 8: 1139846; куб.м 13: 1294.28; руб. 14: 1473902
21 | г. Барнаул, ул. Брестская, 12 | Октябрьский | руб. 3: 4649990; кв.м 7: 1320; руб. 8: 4649990
22 | г. Барнаул, ул. Брестская, 6 | Октябрьский | руб. 3: 4082832; кв.м 7: 1159; руб. 8: 4082832
23 | г. Барнаул, ул. Георгиева, 12 | и | руб. 3: 3834428; кв.м 7: 592.64; руб. 8: 3834428
24 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 119 | ж | руб. 3: 3159063; кв.м 7: 873; руб. 8: 3159063
25 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 128 | ж | руб. 3: 4978036; руб. 4: 4978036
26 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 150 | ж | руб. 3: 1937496; кв.м 7: 550; руб. 8: 1937496
27 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 171 | Ленинский | руб. 3: 5581158; кв.м 7: 1125; руб. 8: 5581158
28 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 173 | Ленинский | руб. 3: 9212632; кв.м 7: 1857; руб. 8: 9212632
29 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 175 | Ленинский | руб. 3: 8126167; кв.м 7: 1638; руб. 8: 8126167
30 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 177 | Ленинский | руб. 3: 9212632; кв.м 7: 1857; руб. 8: 9212632
31 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 221 | Ленинский | руб. 3: 5529266; кв.м 7: 1528; руб. 8: 5529266
32 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 236 | Ленинский | руб. 3: 6488850; кв.м 7: 1842; руб. 8: 6488850
33 | г. Барнаул, ул. Гулькина, 37а | Октябрьский | руб. 3: 1697951; кв.м 7: 482; руб. 8: 1697951
34 | г. Барнаул, ул. Димитрова, 83 | Центральный | руб. 3: 1748522; кв.м 7: 483.2; руб. 8: 1748522
35 | г. Барнаул, ул. Интернациональная, 135 | Центральный | руб. 3: 1351588; руб. 4: 1351588
36 | г. Барнаул, ул. Кирова, 38а | Центральный | руб. 3: 2207178; руб. 4: 2207178
37 | г. Барнаул, ул. Кирова, 49 | Центральный | руб. 3: 3077448; кв.м 7: 873.6; руб. 8: 3077448
38 | г. Барнаул, ул. Короленко, 92 | Центральный | руб. 3: 1920939; кв.м 7: 545.3; руб. 8: 1920939
39 | г. Барнаул, ул. Красносельская, 96 | Октябрьский | руб. 3: 6680523; кв.м 7: 1346.6; руб. 8: 6680523
40 | г. Барнаул, ул. Максима Горького, 64 | Центральный | руб. 3: 1077952; кв.м 7: 306; руб. 8: 1077952
41 | г. Барнаул, ул. Максима Горького, 66 | Центральный | руб. 3: 1102611; кв.м 7: 313; руб. 8: 1102611
42 | г. Барнаул, ул. Матросова, 11 | ж | руб. 3: 2610335; кв.м 7: 741; руб. 8: 2610335
43 | г. Барнаул, ул. Матросова, 15 | ж | руб. 3: 2701926; кв.м 7: 767; руб. 8: 2701926
44 | г. Барнаул, ул. Микронная, 137 | ж | руб. 3: 4000729; руб. 4: 4000729
45 | г. Барнаул, ул. Молодежная, 37 | ж | руб. 3: 4649990; кв.м 7: 1320; руб. 8: 4649990
46 | г. Барнаул, ул. Молодежная, 44 | ж | руб. 3: 3264549; руб. 4: 3264549
47 | г. Барнаул, ул. Нагорная 6-я, 11а | Центральный | руб. 3: 2336267; кв.м 7: 663.2; руб. 8: 2336267
48 | г. Барнаул, ул. Новороссийская, 27 | ж | руб. 3: 2652608; кв.м 7: 753; руб. 8: 2652608
49 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, 11 | и | руб. 3: 1140832; кв.м 7: 323.85; руб. 8: 1140832
50 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, 14 | и | руб. 3: 2853403.2; кв.м 7: 810; руб. 8: 2853403.2
51 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, 15 | и | руб. 3: 1099793; кв.м 7: 312.2; руб. 8: 1099793
52 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, 18 | и | руб. 3: 2675717; руб. 4: 907664; кв.м 7: 501.9; руб. 8: 1768053
53 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, 38, корп. 1 | и | руб. 3: 2431702; ед. 5: 1; руб. 6: 2431702
54 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, 38, корп. 2 | и | руб. 3: 2431702; ед. 5: 1; руб. 6: 2431702
55 | г. Барнаул, ул. Новоугольная, 24 | ж | руб. 3: 5970739; кв.м 7: 1650; руб. 8: 5970739
56 | г. Барнаул, ул. Октябрят, 44 | Октябрьский | руб. 3: 4327881; кв.м 7: 1196; руб. 8: 4327881
57 | г. Барнаул, ул. Островского, 40 | Ленинский | руб. 3: 4191216; руб. 4: 4191216
58 | г. Барнаул, ул. Папанинцев, 201 | Центральный | руб. 3: 725680; кв.м 7: 206; руб. 8: 725680
59 | г. Барнаул, ул. Песчаная, 76 | Центральный | руб. 3: 3170448; кв.м 7: 900; руб. 8: 3170448
60 | г. Барнаул, ул. Попова, 186 | и | руб. 3: 17021919; ед. 5: 7; руб. 6: 17021919
61 | г. Барнаул, ул. Попова, 22 | Ленинский | руб. 3: 4553801; руб. 17: 4553801
62 | г. Барнаул, ул. Попова, 32 | Ленинский | руб. 3: 2831983; руб. 17: 2831983
63 | г. Барнаул, ул. Попова, 57 | Ленинский | руб. 3: 3647579; кв.м 7: 1008; руб. 8: 3647579
64 | г. Барнаул, ул. Пролетарская, 48 | Центральный | руб. 3: 929987; кв.м 7: 257; руб. 8: 929987
65 | г. Барнаул, ул. Пролетарская, 55 | Центральный | руб. 3: 2573699; кв.м 7: 730.6; руб. 8: 2573699
66 | г. Барнаул, ул. Промышленная, 63 | Центральный | руб. 3: 789089; кв.м 7: 224; руб. 8: 789089
67 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, 16 | ж | руб. 3: 718634; кв.м 7: 204; руб. 8: 718634
68 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, 18 | ж | руб. 3: 757384; кв.м 7: 215; руб. 8: 757384
69 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, 50 | Октябрьский | руб. 3: 2109848; кв.м 11: 3280; руб. 12: 2109848
70 | г. Барнаул, ул. Рылеева, 3 | Железнодорожный | руб. 3: 1053293; кв.м 7: 299; руб. 8: 1053293
71 | г. Барнаул, ул. Рылеева, 7 | Железнодорожный | руб. 3: 1046247; кв.м 7: 297; руб. 8: 1046247
72 | г. Барнаул, ул. Свердлова, 71 | Железнодорожный | руб. 3: 1331588; кв.м 7: 378; руб. 8: 1331588
73 | г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 159 | Железнодорожный | руб. 3: 6532793.46
74 | г. Барнаул, ул. Сизова, 51 | Октябрьский | кв.м 7: 900; руб. 8: 3170448
75 | г. Барнаул, ул. Советской Армии, 50а, корп. 1 | Железнодорожный | кв.м 7: 1121; руб. 8: 7764096
76 | г. Барнаул, ул. Строительная 2-я, 54 | Железнодорожный | руб. 3: 532982; руб. 4: 532982
77 | г. Барнаул, ул. Строительная 2-я, 56 | Железнодорожный | руб. 3: 535394; руб. 4: 535394
78 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 12 | Индустриальный | руб. 3: 5576238; кв.м 7: 861.85; руб. 8: 5576238
79 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 8 | Индустриальный | руб. 3: 5699493; кв.м 7: 880.9; руб. 8: 5699493
80 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 9 | Индустриальный | руб. 3: 21885324; ед. 5: 9; руб. 6: 21885324
81 | г. Барнаул, ул. Чудненко, 95 | Октябрьский | руб. 3: 6719009; руб. 4: 6719009
82 | г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 5 | Индустриальный | руб. 3: 11162699; кв.м 7: 1725.28; руб. 8: 11162699
83 | г. Барнаул, ул. Юрина, 186, корп. 1 | Ленинский | руб. 3: 2431702; ед. 5: 1; руб. 6: 2431702
84 | г. Барнаул, ул. Юрина, 186, корп. 2 | Ленинский | руб. 3: 2431702; ед. 5: 1; руб. 6: 2431702
2019 год
ВСЕГО в 2019 году: |  |  | 338166152 | 35905058 | 35 | 86393530 | 39645.46 | 189155521 | 968.7 | 1475598 | 19053.9 | 25236445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, 106 | ж | руб. 3: 6551855; руб. 4: 6551855
2 | г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, 69 | Центральный | руб. 3: 4128487; кв.м 11: 3180; руб. 12: 4128487
3 | г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, 96а | ж | руб. 3: 1631019; кв.м 7: 463; руб. 8: 1631019
4 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 107 | ж | руб. 3: 2747721; кв.м 7: 780; руб. 8: 2747721
5 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 112 | ж | руб. 3: 3980493; кв.м 7: 1100; руб. 8: 3980493
6 | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 139 | ж | руб. 3: 2446282; руб. 4: 2446282
7 | г. Барнаул, пр-кт Социалистический, 105 | ж | руб. 3: 2098028; кв.м 11: 920; руб. 12: 2098028
8 | г. Барнаул, пр-кт Социалистический, 118 | ж | руб. 3: 2956487; руб. 4: 2956487
9 | г. Барнаул, пр-кт Социалистический, 130 | ж | руб. 3: 6982423; руб. 4: 6982423
10 | г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Зоотехническая, 59 | Центральный | руб. 3: 3799561; кв.м 7: 1050; руб. 8: 3799561
11 | г. Барнаул, тракт Змеиногорский, 108а | Центральный | руб. 3: 1192823; руб. 4: 1192823
12 | г. Барнаул, тракт Змеиногорский, 110а | Центральный | руб. 3: 9726810; ед. 5: 4; руб. 6: 9726810
13 | г. Барнаул, тракт Павловский, 124 | Индустриальный | руб. 3: 8470887; кв.м 7: 1309.24; руб. 8: 8470887
14 | г. Барнаул, тракт Павловский, 60в | Индустриальный | руб. 3: 4582757; кв.м 7: 708.3; руб. 8: 4582757
15 | г. Барнаул, тракт Павловский, 66 | Индустриальный | руб. 3: 10652986; кв.м 7: 1646.5; руб. 8: 10652986
16 | г. Барнаул, тракт Павловский, 86 | Индустриальный | руб. 3: 4947023; кв.м 7: 764.6; руб. 8: 4947023
17 | г. Барнаул, ул. Анатолия, 220 | Центральный | руб. 3: 6140091; кв.м 7: 1696.8; руб. 8: 6140091
18 | г. Барнаул, ул. Анатолия, 87 | Центральный | руб. 3: 404475; руб. 4: 404475
19 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 124 | ж | руб. 3: 3540103; руб. 4: 3540103
20 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 128а | ж | руб. 3: 5125281; кв.м 9: 968.7; руб. 10: 1475598; кв.м 11: 2457; руб. 12: 3649683
21 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 152 | Ленинский | руб. 3: 7014896; кв.м 7: 1414; руб. 8: 7014896
22 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 178 | Ленинский | руб. 3: 5556353; кв.м 7: 1120; руб. 8: 5556353
23 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 208 | Ленинский | руб. 3: 7049623; кв.м 7: 1421; руб. 8: 7049623
24 | г. Барнаул, ул. Балтийская, 67 | Индустриальный | руб. 3: 10236313; кв.м 7: 1582.1; руб. 8: 10236313
25 | г. Барнаул, ул. Беляева, 34 | Октябрьский | руб. 3: 817271; кв.м 7: 232; руб. 8: 817271
26 | г. Барнаул, ул. Взлетная, 14 | Индустриальный | руб. 3: 4033447; кв.м 7: 623.4; руб. 8: 4033447
27 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 169 | Ленинский | руб. 3: 8106323; кв.м 7: 1634; руб. 8: 8106323
28 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 252 | Ленинский | руб. 3: 4396635; кв.м 7: 1215; руб. 8: 4396635
29 | г. Барнаул, ул. Гоголя, 215а | Центральный | руб. 3: 465703; кв.м 11: 476.3; руб. 12: 465703
30 | г. Барнаул, ул. Деповская, 11 | ж | руб. 3: 3908120; кв.м 7: 1080; руб. 8: 3908120
31 | г. Барнаул, ул. Деповская, 13 | ж | руб. 3: 3908120; кв.м 7: 1080; руб. 8: 3908120
32 | г. Барнаул, ул. Деповская, 26 | ж | руб. 3: 2317245; кв.м 7: 657.8; руб. 8: 2317245
33 | г. Барнаул, ул. Деповская, 31 | ж | руб. 3: 3622248; кв.м 7: 1001; руб. 8: 3622248
34 | г. Барнаул, ул. Димитрова, 67 | Центральный | руб. 3: 5355572; кв.м 7: 1480; руб. 8: 5355572
35 | г. Барнаул, ул. Кирова, 43а | Центральный | руб. 3: 498897; кв.м 11: 445.3; руб. 12: 498897
36 | г. Барнаул, п. Центральный, ул. Мира, 14 | Центральный | руб. 3: 2362965; кв.м 7: 653; руб. 8: 2362965
37 | г. Барнаул, п. Центральный, ул. Мира, 4 | Центральный | руб. 3: 1175692; кв.м 7: 324.9; руб. 8: 1175692
38 | г. Барнаул, ул. Молодежная, 66 | ж | руб. 3: 3952991; кв.м 7: 1092.4; руб. 8: 3952991
39 | г. Барнаул, ул. Никитина, 59 | Центральный | руб. 3: 2348576; руб. 4: 2348576
40 | г. Барнаул, ул. Островского, 27 | Ленинский | руб. 3: 4863405; ед. 5: 2; руб. 6: 4863405
41 | г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 24 | Индустриальный | руб. 3: 12158513; ед. 5: 4; руб. 6: 12158513
42 | г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 3 | Индустриальный | руб. 3: 7416005; кв.м 7: 1146.2; руб. 8: 7416005
43 | г. Барнаул, ул. Папанинцев, 203 | Центральный | руб. 3: 4995757; кв.м 7: 1007; руб. 8: 4995757
44 | г. Барнаул, ул. Папанинцев, 205 | Центральный | руб. 3: 5010640; кв.м 7: 1010; руб. 8: 5010640
45 | г. Барнаул, ул. Партизанская, 120 | Центральный | руб. 3: 837402; руб. 4: 837402
46 | г. Барнаул, ул. Ползунова, 19 | Центральный | руб. 3: 1722610; кв.м 7: 489; руб. 8: 1722610
47 | г. Барнаул, ул. Полярная, 32 | ж | руб. 3: 6476550; кв.м 7: 1001; руб. 8: 6476550
48 | г. Барнаул, ул. Попова, 117 | Индустриальный | руб. 3: 5375342; кв.м 7: 830.8; руб. 8: 5375342
49 | г. Барнаул, ул. Попова, 137 | Индустриальный | руб. 3: 6352324; кв.м 7: 981.8; руб. 8: 6352324
50 | г. Барнаул, ул. Попова, 188 | Индустриальный | руб. 3: 4044576; кв.м 7: 625.12; руб. 8: 4044576
51 | г. Барнаул, ул. Пролетарская, 188 | Центральный | руб. 3: 5778607; кв.м 7: 1164.8; руб. 8: 5778607
52 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, 35 | ж | руб. 3: 4313599; руб. 4: 4313599
53 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, 51 | Октябрьский | руб. 3: 1693464; руб. 4: 1693464
54 | г. Барнаул, ул. Рубцовская, 12 | Октябрьский | руб. 3: 4100446; кв.м 7: 1164; руб. 8: 4100446
55 | г. Барнаул, ул. Северо-Западная 2-я, 8 | Индустриальный | руб. 3: 995872; кв.м 7: 282.7; руб. 8: 995872
56 | г. Барнаул, ул. Солнцева, 13 | ж | руб. 3: 2637569; руб. 4: 2637569
57 | г. Барнаул, ул. Союза Республик, 30 | Октябрьский | руб. 3: 4086355; кв.м 7: 1160; руб. 8: 4086355
58 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 14 | Индустриальный | руб. 3: 2431702; ед. 5: 1; руб. 6: 2431702
59 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 35, корп. 2 | Индустриальный | руб. 3: 2431702; ед. 5: 1; руб. 6: 2431702
60 | г. Барнаул, ул. Чернышевского, 281 | Центральный | руб. 3: 431918; кв.м 11: 438.1; руб. 12: 431918
61 | г. Барнаул, ул. Чернышевского, 76 | Центральный | руб. 3: 834884; кв.м 7: 237; руб. 8: 834884
62 | г. Барнаул, ул. Чкалова, 235 | Центральный | руб. 3: 915907; кв.м 7: 260; руб. 8: 915907
63 | г. Барнаул, ул. Шукшина, 5 | Ленинский | руб. 3: 17021919; ед. 5: 7; руб. 6: 17021919
64 | г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 62 | Ленинский | руб. 3: 4215875; кв.м 11: 2562.1; руб. 12: 4215875
65 | г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 68 | Ленинский | руб. 3: 3285138; кв.м 11: 2731.4; руб. 12: 3285138
66 | г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 33 | Индустриальный | руб. 3: 3715641; ед. 5: 2; руб. 6: 3715641
67 | г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 5а | Индустриальный | руб. 3: 6462716; кв.м 11: 5843.7; руб. 12: 6462716
68 | г. Барнаул, ул. Юрина, 208 | Ленинский | руб. 3: 34043838; ед. 5: 14; руб. 6: 34043838
69 | г. Барнаул, ул. Юрина, 226 | Ленинский | руб. 3: 4660795; кв.м 7: 1288; руб. 8: 4660795
70 | г. Барнаул, ул. Юрина, 273 | Ленинский | руб. 3: 5622499; кв.м 7: 869; руб. 8: 5622499

## План.показ.
Приложение 3
к Краткосрочному плану
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения работ по капитальному ремонту МКД
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего (кв.м) | Количество жителей, зарегистриро-ванных в МКД на дату утверждения программы (чел.) | Количество МКД (ед.) |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта (руб.)
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего:
1 | Городской округ - город Барнаул Алтайского края в 2017 году | 418595.51 | 16292 |  |  |  | 104 | 104 |  |  |  | 463034779.22 | 463034779.22
2 | Городской округ - город Барнаул Алтайского края в 2018 году | 283237.43 | 12190 |  |  |  | 84 | 84 |  |  |  | 333617481.66 | 333617481.66
3 | Городской округ - город Барнаул Алтайского края в 2019 году | 359480.32 | 13017 |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 338166152 | 338166152
ИТОГО: |  | 1061313.26 | 41499 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1134818412.88 | 1134818412.88