|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  УТВЕРЖДЕН  постановлением  администрации города  от 16.06.2023 №822 |

ПЛАН

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Стратегические  направления, цели, задачи, мероприятия | Целевые показатели | | | | Ответственный  исполнитель |
| Наименование показателя | Плановый период III этапа | | |
| 2023  год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическое направление «Обеспечение динамичного развития экономики города» | | | | | | |
| 1. | Цель: Развитие промышленности | Увеличение объема промышленного производства к уровню 2017 года | рост  в 1,8 раза | рост  в 1,9  раза | рост  в 1,5 раза | Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула |
| 1.2. | Задачи:  - модернизация производственных мощностей и разработка новых технологий;  - развитие приоритетных видов обрабатывающей промышленности, обладающих наибольшим потенциалом в области импортозамещения;  - расширение кооперационных межотраслевых связей промышленных предприятий и институтов развития;  - повышение производительности труда | | | | | |
| 1.2.1. | Содействие в реализации крупных инвестиционных проектов по модернизации производства, обновлению оборудования:  ООО «Компания СибТара», модернизация производства;  ООО «Алтайские макароны», запуск автоматизированной линии по производству длиннорезанных макаронных изделий (спагетти);  КФ «Алтай», модернизация производственного оборудования;  АО БМК «Меланжист Алтая», модернизация производства;  ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий», модернизация производственных мощностей и разработка новых технологий;  АО «Барнаульский вагоноремонтный завод», разработка новой модели вагона;  ООО «Мартика», строительство производственно-логистического центра;  ЗАО «**Редукционно-охладительные установки**», модернизация оборудования;  ООО «Нортек», модернизация производственного оборудования;  ООО «БКЖБИ №1 им. В.И. Мудрика», модернизация производственного оборудования;  ООО «Алтайский геофизический завод», создание новой линейки станков с ЧПУ;  ООО «Барнаульский пивоваренный завод», приобретение оборудования для маркировки готовой продукции | | постоянно | | | Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула;  комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула |
| 1.2.2. | Содействие промышленным предприятиям в получении государственной поддержки | | по мере обращения | | | Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула |
| 1.2.3. | Содействие предприятием города Барнаула по созданию промышленных технопарков на перспективных территориях | | по мере обращения | | | Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула;  комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула |
| 1.2.4. | Содействие участию промышленных предприятий в международных, всероссийских и региональных выставках, конкурсах («Иннопром», «Продэкспо», «ПромТехЭкспо», «Агропродмаш», **«День Сибирского поля»**, «Экспортер года Алтайского края»,«Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» и др.) | | постоянно | | | Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула |
| 1.2.5. | Содействие участию промышленных предприятий города Барнаула в работе краевых кластеров: Алтайский кластер аграрного машиностроения; Алтайский полимерный композитный кластер; Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий; Алтайский биофармацевтический кластер; Барнаульский промышленный химический кластер | | постоянно | | |
| 1.2.6. | Содействие участию промышленных предприятий города Барнаула в национальном проекте «Производительность труда» | | постоянно | | |
| 1.2.7. | Содействие в подготовке (переподготовке) кадров для отраслей промышленности и энергетики Алтайского края | | постоянно | | |
| 2. | Цель: Развитие предпринимательства | Удельный вес поступлений в доходах бюджета города (за исключением акцизов) от субъектов малого и среднего предпринимательства, % | 49,0 | 49,1 | 55,2 | Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула |
| Удельный вес оборота предприятий неторговой сферы в общем обороте малых и средних предприятий, % | 42,1 | 42,2 | 37,4 |
| 2.1. | Задачи:  - создание условий для благоприятного предпринимательского климата за счет дальнейшего содействия в получении поддержки субъектами малого и среднего бизнеса, модернизации производственных мощностей и разработки новых технологий;  - налаживание кооперационных связей между крупным и малым бизнесом | | | | | |
| 2.1.1. | Ведение на официальном Интернет-сайте города Барнаула рубрики «Онлайн консультирование предпринимателей» | | постоянно | | | Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула |
| 2.1.2. | Информирование в средствах массовой информации, посредством социальных сетей и мессенджеров о возможностях развития предпринимательской деятельности, оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), предлагаемых на региональном и федеральном уровнях | | постоянно | | |
| 2.1.3. | Издание информационного бюллетеня «Предприниматель Барнаула» | | 2-3 раза в год | | |
| 2.1.4. | Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель города Барнаула» | | ежегодно | | |
| 2.1.5. | Мониторинг реализации плана мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в городе Барнауле | | ежегодно | | | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула |
| 2.1.6. | Оказание имущественной поддержки СМСП в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях | | по мере обращения | | | Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула |
| 2.1.7. | Размещение информации о свободных помещениях, находящихся в муниципальной собственности, и выставлении на продажу объектов муниципального имущества на официальном Интернет-сайте города Барнаула | | не реже одного раза в месяц | | | Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула |
| 2.1.8. | Размещение информации о свободных земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также о свободных земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на официальном Интернет-сайте города Барнаула | | ежеквартально | | | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула |
| 2.1.9. | Организация и проведение конференций, круглых столов, встреч по вопросам перспективного развития бизнес-сообщества | | в течение года | | | Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула |
| 2.1.10. | Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий с целью продвижения товаров местных товаропроизводителей | | в течение года | | |
| 2.1.11. | Организация и проведение заседаний Координационного совета предпринимателей города Барнаула | | раз в полугодие | | |
| 3. | Цель: Развитие информационных технологий | Перевод муниципальных услуг в электронный вид, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 3.1. | Задачи:  - развитие сектора IT-разработок;  - расширение применения IT в сфере городского хозяйства;  - повышение степени использования IT органами государственной власти, органами местного самоуправления  и населением;  - развитие форм предоставления государственных, муниципальных и социально значимых услуг | | | | | |
| 3.1.1. | Содействие созданию IT-парка на территории города Барнаула | | 2025 год | | | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула |
| 3.1.2. | Создание условий для перехода на программную продукцию отечественных производителей | | 2025 год | | | Комитет информатизации администрации города Барнаула |
| 3.1.3. | Участие в проведении регионального конкурса на лучшие  IT-разработки | | ежегодно | | |
| 3.1.4. | Содействие внедрению ГЕО-портала цифровой аналитической системы администрации города Барнаула | | 2025 год | | |
| 3.1.5. | Создание условий для обеспечения беспроводного доступа к сети «Интернет» (WI-FI) в общественных местах | | 2023 год | | | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула;  комитет информатизации администрации города Барнаула;  комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула |
| 3.1.6. | Развитие и модернизация информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | | постоянно | | | Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула;  комитет информатизации администрации города Барнаула |
| 3.1.7. | Обновление программного обеспечения для ведения реестра муниципальной собственности города Барнаула | | 2023 год | | | Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула;  комитет информатизации администрации города Барнаула |
| 3.1.8. | Использование муниципальной информационной системы учета административных правонарушений | | постоянно | | | Комитет информатизации города Барнаула;  администрации районов города Барнаула |
| 3.1.9. | Создание условий для перехода на электронный документооборот в администрации города Барнаула и иных органах местного самоуправления города Барнаула | | постоянно | | | Комитет информатизации администрации города Барнаула |
| 3.1.10. | Обеспечение функционирования и развития официального Интернет-сайта города Барнаула | | постоянно | | | Комитет информационной политики администрации города Барнаула |
| 3.1.11. | Проведение Интернет-форумов администрации  города Барнаула | | ежемесячно | | |
| 3.1.12. | Ведение официальных страниц администрации города Барнаула, администраций районов города Барнаула, иных органов местного самоуправления города Барнаула | | постоянно | | | Комитет информационной политики администрации города Барнаула;  органы администрации города Барнаула;  иные органы местного самоуправления города |
| 3.1.13. | Модернизация и развитие городского портала «Электронный Барнаул» | | постоянно | | | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула |
| 4. | Цель: Развитие туризма | Туристский поток, тыс. человек в год | 298,9 | 314,5 | 460,0 | Отдел по развитию туризма администрации города Барнаула |
| Количество мест в коллективных средствах размещения (гостиницы, пансионаты, санаторно-курортные организации и другие), тыс. мест | 4,950 | 4,975 | 5,500 |
| Наличие электронных туристических ресурсов, ед. | 1 | 1 | 1 |
| 4.1. | Задачи:  - создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, в том числе культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного и детского;  - создание инфраструктуры для развития конгрессно-делового и событийного туризма (строительство конгрессно-выставочного центра);  - восстановление исторической части города Барнаула;  - развитие гостиничного сервиса;  - внедрение технологии «умный город» в сфере туризма;  - адаптация сферы услуг к приему иностранных граждан | | | | | |
| 4.1.1. | Подготовка заявки для участия в реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» | | 2023 год | | | Отдел по развитию туризма администрации города Барнаула |
| 4.1.2. | Организация, участие в организации событийных мероприятий, в том числе спортивных, гастрономических, праздничных, деловых и др. | | в течение года | | |
| 4.1.3. | Проведение экскурсионных, культурно-познавательных программ и квестов для туристов и гостей города Барнаула | | в течение года | | |
| 4.1.4. | Информирование жителей Алтайского края и городов Сибири о туристических программах по городу Барнаулу | | в течение года | | |
| 4.1.5. | Проработка вопроса о перспективах застройки правого берега р.Оби | | 2025 год | | | Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула;  Ассоциация «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий» (по согласованию) |
| 4.1.6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство набережной реки Барнаулки (III этап) | | ежегодно для каждого этапа | | | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула;  отдел по развитию туризма администрации города Барнаула |
| 4.1.7. | Взаимодействие с собственниками объектов культурного наследия по вопросу их восстановления (реставрации) | | по мере необходимости | | | Отдел по развитию туризма администрации города Барнаула;  Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| 4.1.8. | Поиск потенциальных инвесторов для приобретения объектов культурного наследия | | в течение года | | | Отдел по развитию туризма администрации города Барнаула;  комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула |
| 4.1.9. | Информирование представителей гостиничного сервиса о необходимости проведения обязательной классификации гостиниц | | ежегодно | | | Отдел по развитию туризма администрации города Барнаула |
| 4.1.10. | Организация семинаров для представителей гостиничного бизнеса, направленных на знание истории города Барнаула и культуры гостеприимства | | ежегодно | | |
| 4.1.11. | Информирование и привлечение сотрудников гостиниц к участию в конкурсах профмастерства, проводимых на федеральном и региональном уровнях | | ежегодно | | |
| 4.1.12. | Разработка интерактивной карты экскурсионных маршрутов | | 2025 год | | | Отдел по развитию туризма администрации города Барнаула;  комитет информатизации администрации города Барнаула |
| 4.1.13. | Размещение QR-кодов в туристско-рекреационном кластере «Барнаул - горнозаводской город» (далее – Туркластер) для перехода на электронные туристические ресурсы | | по мере необходимости | | |
| 4.1.14. | Размещение адресных указателей на двух языках, в том числе на английском, на территории Туркластера | | по мере необходимости | | | Отдел по развитию туризма администрации города Барнаула |
| 5. | Цель: Развитие торговли | Оборот розничной торговли крупных и средних организаций в расчете на душу населения, тыс. рублей | 194,6 | 204,6 | 335,0 | Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула |
| Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв.м  на 1000 человек населения | 1650 | 1700 | 1700 |
| Объем платных услуг по крупным и средним организациям на душу населения, тыс. рублей | 71,1 | 77,9 | 65,0 |
| 5.1. | Задачи:  - повышение качества услуг, оказываемых в сфере торговли;  - совершенствование системы электронной торговли;  - проведение мероприятий по защите прав потребителей | | | | | |
| 5.1.1 | Проведение анализа обеспеченности населения города Барнаула услугами предприятий потребительского рынка | | ежегодно | | | Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула |
| 5.1.2. | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания | | по мере необходимости при изменении действующего законодательства | | |
| 5.1.3. | Разработка, утверждение и корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения города Барнаула площадью торговых объектов | | по мере необходимости | | |
| 5.1.4. | Содействие товаропроизводителям города Барнаула и Алтайского края в открытии стационарных фирменных магазинов и нестационарных торговых объектов на территории города | | постоянно | | |
| 5.1.5. | Организация и координация деятельности социальных предприятий потребительского рынка | | постоянно | | |
| 5.1.6. | Содействие доступности объектов потребительского рынка для маломобильных групп населения | | постоянно | | |
| 5.1.7. | Содействие развитию многоформатной торговой инфраструктуры на территории города, в том числе электронной торговли | | постоянно | | | Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула |
| 5.1.8. | Проведение мониторинга развития городского рынка Интернет-торговли | | ежегодно | | |
| 5.1.9. | Проведение информационной и консультационной работы по защите прав потребителей при осуществлении покупок, в том числе через сеть «Интернет» | | постоянно | | | Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула;  комитет информационной политики администрации города Барнаула |
| Стратегическое направление «Развитие человеческого капитала» | | | | | | |
| 6. | Цель: Стабилизация демографических и миграционных процессов | Численность постоянного населения, тыс. человек | 687,4 | 684,4 | 705 | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула |
| Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | 70,5 | 72 | 78 |
| 6.1. | Задачи:  - создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения;  - сохранение демографического роста населения;  - сохранение и укрепление здоровья населения, формирование здорового образа жизни;  - создание условий для миграционного прироста населения | | | | | |
| 6.1.1. | Реализация Плана мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края | | раз в полугодие | | | Комитет по социальной поддержке населения города Барнаула |
| 6.1.2. | Реализация Плана мероприятий по укреплению общественного здоровья на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края | | ежегодно | | |
| 6.1.3. | Оказание содействия для обеспечения безопасных условий труда, профилактики и снижения травматизма на рабочем месте | | постоянно | | | Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула |
| 6.1.4. | Мониторинг естественного движения населения на территории города Барнаула | | ежеквартально | | | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула |
| 6.1.5. | [Предоставление единовременных денежных выплат при рождении двойни молодым семьям городского округа - города Барнаула Алтайского края](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3331/programs/plan) | | по мере обращения | | | Комитет по социальной поддержке населения города Барнаула |
| 6.1.6. | Реализация проекта «Барнаул - территория здоровья» | | постоянно | | | Комитет по физической культуре и спорту города Барнаула;  комитет по делам молодежи администрации города Барнаула |
| 6.1.7. | Выработка [комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3416/programs/plan) | | постоянно | | |
| 6.1.8. | Мониторинг миграционной активности на территории города Барнаула | | ежеквартально | | | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула |
| 6.1.9. | Мониторинг миграции выпускников общеобразовательных организаций города Барнаула | | ежегодно | | | Комитет по образованию города Барнаула |
| 6.1.10. | Проведение анкетирования среди учащихся 11 классов общеобразовательных организаций города Барнаула и анализ полученных результатов в целях определения миграционных настроений | | ежегодно | | |
| 7. | Цель: Повышение уровня и качества жизни населения | Рост реальной заработной платы работников крупных и средних организаций, в % к предыдущему году | 103,0-104,0  ежегодно | | | Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула |
| Соотношение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций и прожиточного минимума | в 3,9 раза | в 4,0 раза | в 4,2 раза |
| Обеспеченность жильем на душу населения, кв.м | 28,5 | 29,3 | 30,0 | Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула |
| Доля транспортных средств, приспособленных для перемещения маломобильных групп граждан, в общем количестве подвижного состава общественного транспорта, % | 37,7 | 39,4 | 35,7 | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула |
| Удельный вес учреждений культуры, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений культуры, % | 50,0 | 50,0 | 44,0 | Комитет по культуре города Барнаула |
| Удельный вес учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений физической культуры и спорта, % | 28,2 | 29,0 | 30,8 | Комитет по физической культуре и спорту города Барнаула |
| 7.1. | Задачи:  - повышение доходов населения относительно стоимости жизни;  - развитие рынка труда и содействие занятости населения;  - создание условий для сохранения и развития квалифицированного кадрового потенциала города Барнаула;  - повышение конкурентоспособности рабочей силы, организация обучения профессиям, соответствующим потребностям рынка труда;  - повышение доступности жилья;  - улучшение экологической обстановки в городе Барнауле;  - совершенствование системы социальной поддержки населения, обеспечение доступности к социально значимым объектам и услугам маломобильных групп населения | | | | | |
| 7.1.1. | [Реализация положений соглашения, заключенного между администрацией города Барнаула, городскими объединениями работодателей и Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3247/programs/plan) | | постоянно | | | Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула |
| 7.1.2. | Организация деятельности городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | | ежеквартально | | |
| 7.1.3. | Реализация мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных бюджетных организаций | | в сроки, установленные  постановлением администрации города Барнаула | | | Комитет по образованию города Барнаула;  комитет по культуре города Барнаула;  комитет по физической культуре и спорту города Барнаула;  комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула |
| 7.1.4. | Осуществление мониторинга заработной платы работников бюджетной сферы | | ежеквартально | | |
| 7.1.5. | Мониторинг [ввода новых рабочих мест](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/indicative/33) | | ежеквартально | | | Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула |
| 7.1.6. | Оказание содействия развитию предпринимательских инициатив путем привлечения к самозанятости | | постоянно | | | Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула;  Центр занятости населения КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу» (по согласованию) |
| 7.1.7. | Организация бизнес-семинаров для начинающих  предпринимателей | | постоянно | | |
| 7.1.8. | Содействие в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | | постоянно | | |
| 7.1.9. | Содействие в создании условий для трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста | | постоянно | | |
| 7.1.10. | Создание условий для возможности осуществления трудовой деятельности женщин с детьми в рамках национального проекта «Демография» | | постоянно | | | Комитет по образованию города Барнаула;  Центр занятости населения КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу» (по согласованию) |
| 7.1.11. | Проведение дней профориентации в общеобразовательных организациях города Барнаула | | в течение года | | | Комитет по образованию города Барнаула;  Центр занятости населения КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу» (по согласованию) |
| 7.1.12. | Содействие в организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | | в течение года | | |
| 7.1.13. | Проведение круглых столов по проблемам занятости молодежи с участием представителей организаций образования, работодателей | | в течение года | | |
| 7.1.14. | Организация и проведение мероприятий в целях развития кадрового потенциала и социального партнерства в сфере труда на территории города, в том числе проведение муниципального этапа конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года»; городского конкурса «Коллективный договор – основа защиты трудовых прав работников»; городского конкурса «На лучшую организацию работы по охране труда в организациях города Барнаула» | | в течение года | | | Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула |
| 7.1.15. | Проведение «Праздника труда» | | ежегодно | | |
| 7.1.16. | Мониторинг обеспеченности жильем на душу населения | | ежеквартально | | | Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула |
| 7.1.17. | Информирование населения о действующих на территории города Барнаула программах по улучшению жилищных условий | | постоянно | | | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула;  комитет по делам молодежи администрации города Барнаула |
| 7.1.18. | Проведение рейдовых мероприятий, направленных на контроль за санитарно-экологическим состоянием территории города Барнаула, территорий городских лесов и придорожных лесополос | | в течение года | | | Отдел по охране окружающей среды администрации города Барнаула |
| 7.1.19. | Организация и проведение экологических акций по уборке мусора | | в течение года | | |
| 7.1.20. | Проведение экологического конкурса «За вклад в защиту окружающей среды города Барнаула» | | ежегодно | | |
| 7.1.21. | Участие в проведении Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности, «Неделя мобильности» и «Всемирный день без автомобилей» | | ежегодно | | |
| 7.1.22. | [Повышение культуры и грамотности населения города в вопросах охраны окружающей среды](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3391/programs/plan), в том числе размещение информационных билбордов и аншлагов | | постоянно | | |
| 7.1.23. | [Озеленение территории города](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3409/programs/plan) Барнаула | | в течение года | | | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула |
| 7.1.24. | Создание условий для обеспечения доступа к социально значимым объектам и услугам, в том числе услугам общественного транспорта для маломобильных групп населения | | постоянно | | | Комитет по культуре города Барнаула;  комитет по физической культуре и спорту города Барнаула;  комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула |
| 7.1.25. | [Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3335/programs/plan) | | по мере обращения | | | Комитет по социальной поддержке населения города Барнаула |
| 7.1.26. | [Предоставление из бюджета города субсидий на возмещение недополученных доходов по предоставлению услуг социального такси](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3337/programs/plan) | | по мере обращения | | |
| 7.1.27. | [Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям граждан по уплате земельного налога и арендной платы  за землю](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3327/programs/plan) | | по мере обращения | | |
| 7.1.28. | [Предоставление ежемесячных денежных выплат активистам общественных организаций ветеранов (пенсионеров), консультантам общественной приемной при главе города Барнаула](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3332/programs/plan) | | ежемесячно при назначении соответствующей выплаты | | |
| 7.1.29. | [Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату расходов по найму жилого помещения гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3334/programs/plan) | | ежемесячно при назначении соответствующей выплаты | | |
| 7.1.30. | Предоставление компенсации затрат отдельным категориям граждан по оплате услуг бань общего пользования | | по мере обращения | | |
| 7.1.31. | Предоставление компенсационных выплат малоимущим гражданам по уплате налога на имущество физических лиц в городе Барнауле | | по мере обращения | | |
| 7.1.32. | [Организация и проведение общегородских мероприятий для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных и многодетных семей и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3339/programs/plan) | | в течение года | | |
| 7.1.33. | [Создание условий для деятельности общественных ветеранских организаций](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3381/programs/plan) | | постоянно | | |
| 7.1.34. | Проведение ярмарок выходного дня с привлечением товаропроизводителей города Барнаула и Алтайского края | | ежеквартально | | | Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула;  администрации районов города Барнаула |
| 8. | Цель: Развитие образования и науки | Охват детей дошкольного возраста всеми формами дошкольного образования, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет по образованию города Барнаула |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев  до 3 лет, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля школьников, обучающихся в образовательных организациях, отвечающих современным требованиям, % | 89,0 | 89,0 | 100,0 |
| Доля школ, оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, % | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| 8.1. | Задачи:  - создание условий для обеспечения доступного и качественного дошкольного и общего образования;  - создание системы учительского роста;  - развитие системы поддержки талантливых детей;  - создание условий для полноценного включения в образовательное пространство детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | |
| 8.1.1. | Строительство новых и модернизация действующих объектов дошкольного и общего образования | | ежегодно | | | Комитет по образованию города Барнаула;  Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула;  комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула |
| 8.1.2. | Капитальный и текущий ремонт зданий организаций дошкольного, общего и дополнительного образования | | ежегодно | | | Комитет по образованию города Барнаула |
| 8.1.3. | Открытие центров «Точка роста» в пяти пригородных школах города Барнаула | | 2023-2024 годы | | |
| 8.1.4. | Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | | постоянно | | |
| 8.1.5. | [Приобретение нового технологического, учебного оборудования, мебели, инвентаря](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3969/programs/plan) | | ежегодно | | |
| 8.1.6. | Приобретение лабораторного, компьютерного, интерактивного, библиотечного оборудования | | ежегодно | | |
| 8.1.7. | [Обеспечение своевременного прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования по внедрению Федеральных](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3395/programs/plan) государственных образовательных стандартов | | ежегодно | | |
| 8.1.8. | Развитие системы учительского роста | | постоянно | | |
| 8.1.9. | [Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3457/programs/plan) педагогических работников города Барнаула | | не менее одного раза в год | | |
| 8.1.10. | [Организация один раз в год не менее двух поездок педагогических работников в другие города страны, проведение ежегодных конференций, слетов работников, издание информационно-методических сборников](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3458/programs/plan) | | ежегодно | | |
| 8.1.11. | [Осуществление единовременного денежного поощрения молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные бюджетные организации дошкольного образования, муниципальные бюджетные организации общего образования, муниципальные](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3459/programs/plan) бюджетные организации дополнительного образования города Барнаула | | по мере поступления  на работу молодых  специалистов | | |
| 8.1.12. | [Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников системы](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3460/programs/plan) образования города Барнаула | | ежегодно | | |
| 8.1.13. | [Компенсация части первоначального взноса и банковской процентной ставки по ипотечному кредиту, выдаваемому молодым учителям](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3548/programs/plan) | | при выдаче ипотечного кредита молодым учителям | | |
| 8.1.14. | [Оказание мер поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении на педагогических специальностях по программам высшего образования](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3932/programs/plan) | | при заключении договоров о целевом обучении | | |
| 8.1.15. | Разработка и применение индивидуальных и специализированных учебных планов | | постоянно | | |
| 8.1.16. | Создание в общеобразовательных организациях научных кружков | | ежегодно | | |
| 8.1.17. | Привлечение научных сотрудников и преподавателей организаций высшего образования к преподаванию специализированных курсов в школе | | ежегодно | | |
| 8.1.18. | Содействие в работе центра дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет» | | постоянно | | |
| 8.1.19. | [Развитие и поддержка детского технического творчества](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3413/programs/plan) в рамках работы технопарка «Кванториум» и центра «IT-CUBE» | | постоянно | | |
| 8.1.20. | Оказание ежегодной финансовой поддержки 40 одаренным детям | | ежегодно | | |
| 8.1.21. | Организация проведения городских олимпиад, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | | в течение года | | |
| 8.1.22. | Реализация [мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3547/programs/plan) | | постоянно | | |
| 8.1.23. | Проведение работы по психологической и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья | | постоянно | | |
| 9. | Цель: Развитие культуры | Увеличение числа посещений культурных мероприятий, % к уровню 2019 года | 109,6 | 120,6 | 185,1 | Комитет по культуре города Барнаула |
| 9.1. | Задачи:  - модернизация и развитие сети учреждений культуры и искусства города;  - развитие фольклорной и фестивально-выставочной деятельности | | | | | |
| 9.1.1. | [Проведение капитального (текущего) ремонта и ремонтно-реставрационных работ объектов культуры, снос аварийных зданий](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3595/programs/plan) | | ежегодно | | | Комитет по культуре города Барнаула;  Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула |
| 9.1.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | | ежегодно | | | Комитет по культуре города Барнаула |
| 9.1.3. | Благоустройство территорий учреждений культуры | | ежегодно | | |
| 9.1.4. | Техническое обследование, подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертизы на ремонт фасада  муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-просветительский центр «Планетарий» | | 2025 год | | | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула |
| 9.1.5. | Библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание населения | | постоянно | | | Комитет по культуре города Барнаула |
| 9.1.6. | Организация и проведение мероприятий в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Культурно-просветительский центр «Планетарий» | | в течение года | | |
| 9.1.7. | [Организация и проведение концертов муниципальными творческими коллективами города Барнаула](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3183/programs/plan) | | в течение года | | |
| 9.1.8. | [Организация доступа граждан к музейным предметам и коллекциям из фондов музея](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3177/programs/plan) | | в течение года | | |
| 9.1.9. | [Организация работы дворцов, домов, центров культуры и клубных объединений](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3180/programs/plan) | | постоянно | | |
| 9.1.10. | Организация и проведение мероприятий в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дворец культуры города Барнаула», муниципальном бюджетном учреждении города Барнаула «Парк культуры и отдыха «Центральный» | | ежеквартально | | |
| 9.1.11. | Содействие в организации и проведении масштабных культурных мероприятий таких, как Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, Всероссийская акция «Ночь музеев» и др. | | в течение года | | |
| 10. | Цель: Развитие физической культуры и спорта | Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет, % | 55,6 | 56,5 | 55,0 | Комитет по физической культуре и спорту города Барнаула |
| 10.1. | Задачи:  - повышение вовлеченности горожан в занятия физической культурой и спортом за счет развития спортивной инфраструктуры города;  - развитие спорта высоких достижений | | | | | |
| 10.1.1. | Реализация концессии в социальной сфере | | 2023 год | | | Комитет по физической культуре и спорту города Барнаула;  комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула;  Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула |
| 10.1.2. | Строительство новых объектов спортивной инфраструктуры | | ежегодно | | | Комитет по физической культуре и спорту города Барнаула;  Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула |
| 10.1.3. | [Приведение спортивной инфраструктуры муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3777/programs/plan) | | ежегодно | | | Комитет по физической культуре и спорту города Барнаула |
| 10.1.4. | Строительство «умных» спортивных площадок | | 2023 год | | | Комитет по физической культуре и спорту города Барнаула;  комитет по образованию города Барнаула |
| 10.1.5. | Реализация проектов «Летний дворовый инструктор», «Зимний дворовый инструктор» | | в течение года | | | Комитет по физической культуре и спорту города Барнаула |
| 10.1.6. | Проведение городских массовых физкультурных и спортивных мероприятий | | в течение года | | |
| 10.1.7. | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий  по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | в течение года | | |
| 10.1.8. | [Награждение победителей городских конкурсов, поощрение призеров краевых, региональных, всероссийских, международных соревнований, олимпийских и паралимпийских игр](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3774/programs/plan) | | ежегодно | | |
| 10.1.9. | Предоставление муниципальных услуг и работ по развитию детско-юношеского, школьного и массового спорта посредством осуществления спортивной подготовки на территории города Барнаула в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | | постоянно | | |
| 10.1.10. | Предоставление единовременных именных денежных выплат главы города Барнаула спортсменам города Барнаула | | ежегодно при назначении соответствующих выплат | | | Комитет по физической культуре и спорту города Барнаула;  комитет по социальной поддержке населения города Барнаула |
| 11. | Цель: Реализация молодежной политики | Количество студентов, аспирантов и докторантов, получивших единовременные именные денежные выплаты главы города Барнаула, чел. | 74 | 74 | 74 | Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула |
| Количество молодых семей города Барнаула, улучшивших свои жилищные условия, семей | 188 | не  менее 45 | не  менее 45 |
| 11.1. | Задачи:  - поддержка талантливой молодежи;  - развитие активной жизненной позиции у молодежи;  - поддержка института молодой семьи | | | | | |
| 11.1.1. | [Предоставление единовременных денежных выплат отличникам из многодетных семей](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3549/programs/plan) | | ежегодно в сентябре при назначении  соответствующих выплат | | | Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула;  комитет по социальной поддержке населения города Барнаула;  комитет по образованию города Барнаула;  комитет по физической культуре и спорту города Барнаула;  комитет по культуре города Барнаула |
| 11.1.2. | [Предоставление единовременных именных денежных выплат главы города Барнаула студентам, аспирантам и докторантам](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3737/programs/plan) | | ежегодно при назначении соответствующих выплат | | |
| 11.1.3. | [Предоставление единовременных именных денежных выплат главы города Барнаула учащимся муниципальных общеобразовательных организаций города Барнаула](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3912/programs/plan) | | ежегодно при назначении соответствующих выплат | | |
| 11.1.4. | Предоставление единовременных именных денежных выплат главы города Барнаула учащимся муниципальных организаций дополнительного образования города Барнаула | | ежегодно при назначении соответствующих выплат | | |
| 11.1.5. | [Предоставление единовременных именных денежных выплат главы города Барнаула учащимся детских музыкальных, художественных школ, школ искусств, участникам детских творческих коллективов](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3913/programs/plan) | | ежегодно при назначении соответствующих выплат | | |
| 11.1.6. | [Проведение городских культурно-массовых мероприятий  и акций в рамках реализации молодежной политики](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3419/programs/plan) | | в течение года | | | Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула |
| 11.1.7. | Реализация проекта Зональная (Межрегиональная) городская студенческая стройка «Барнаул» | | ежегодно | | |
| 11.1.8. | Создание условий для развития института молодежного самоуправления | | постоянно | | |
| 11.1.9. | [Предоставление социальных выплат молодым семьям  на приобретение (строительство) жилья](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3477/programs/plan) за счет средств бюджетов всех уровней | | ежегодно при назначении соответствующих выплат | | |
| 11.1.10. | [Предоставление молодым](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3492/programs/plan) семьям единовременных социальных выплат за счет средств бюджета города Барнаула | | ежегодно при назначении соответствующих выплат | | |
| 11.1.11. | Просвещение молодежи в вопросах семейной жизни, консультационная и психологическая помощь, проведение мероприятий для молодых семей (День семьи, любви и верности, День отца, День матери и др.) | | постоянно | | |
| Стратегическое направление «Развитие инвестиционной деятельности» | | | | | | |
| 12. | Цель: Градостроительство (жилищное, коммунальное строительство) | Ввод жилья за счет всех источников финансирования на душу населения, кв.м | 0,74 | 0,77 | 0,8 | Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула |
| Доля аварийного и ветхого жилья в общей площади жилищного фонда, % | менее 1 | | | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| Доля благоустроенного жилья  от общего количества, % | 88,0 | 89,0 | 90,0 |
| 12.1. | Задачи:  - обеспечение сбалансированного развития новых и ранее застроенных территорий путем организации территориального планирования и проведения эффективной градостроительной политики;  - освоение Северо-Западного и Юго-Западного жилых районов;  - обеспечение строительства инженерной, социальной, транспортной инфраструктурой | | | | | |
| 12.1.1. | [Разработка новой и поддержание в актуальном состоянии действующей нормативной правовой и нормативно-технической базы градостроительной политики](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3298/programs/plan) | | по мере необходимости при изменении действующего законодательства | | | Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула |
| 12.1.2. | Продолжение освоения территории, ограниченной ул.Молодежная, Челюскинцев, Ядринцева, Строителей, территории, ограниченной ул. Челюскинцев, Ядринцева, Партизанская, Папанинцев | | в течение года | | |
| 12.1.3. | Реновация микрорайона «Поток» | | в течение года | | |
| 12.1.4. | Организация деятельности Градостроительного совета администрации города Барнаула | | по мере необходимости, но не реже одного раза  в квартал | | |
| 12.1.5. | Освоение новых кварталов жилищной застройки на территории Индустриального района | | в течение года | | | Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула |
| 12.1.6. | Обеспечение территорий жилищной застройки (в том числе комплексной) объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе в рамках реализации мероприятий городской адресной инвестиционной программы | | в течение года | | | Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула;  комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула;  Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула;  комитет по образованию города Барнаула;  комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула;  комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула;  комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула |
| 12.1.7. | Снос аварийного жилищного фонда | | в течение года | | | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| 13. | Цель: Повышение инвестиционной привлекательности города | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в сопоставимых ценах) (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) относительно 2017 года, раз | - | - | в 2 раза | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула |
| Количество сопровождаемых инвестиционных проектов, ед. | не  менее  25 | не  менее 25 | не  менее 25 |
| 13.1. | Задачи:  - реализация проектов по системе государственно-частного и муниципально-частного партнерства (в том числе концессии), с привлечением иных финансовых механизмов;  - привлечение средств частных инвесторов в сферу производства, здравоохранение, туризм, спорт и культуру | | | | | |
| 13.1.1. | Создание условий для заключения, сопровождение соглашений на основе муниципально-частного партнерства, концессий | | постоянно | | | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула; комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула;  комитет по физической культуре и спорту города Барнаула |
| 13.1.2. | Реализация инфраструктурных проектов за счет применения механизма инфраструктурных бюджетных кредитов | | 2023-2024 годы | | | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула;  комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула;  комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула |
| 13.1.3. | Создание условий для эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и бизнеса, организация работы по адресному сопровождению инвесторов | | постоянно | | | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула |
| 13.1.4. | Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционных возможностях города, в том числе [наполнение и продвижение инвестиционного портала города Барнаула](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3673/programs/plan) | | еженедельно | | |
| 14. | Цель: Улучшение имиджа города | Размещение в федеральных электронных и печатных СМИ событийных и тематических материалов о Барнауле, интервью с руководителями органов местного самоуправления, ед. | 8 | 8 | 8 | Комитет информационной политики администрации города Барнаула |
| Количество посетителей официального Интернет-сайта города Барнаула  barnaul.org, тыс. человек | 1170,0 | 1190,0 | 1210,0 |
| 14.1. | Задачи:  - формирование позитивного имиджа города Барнаула;  - разработка информационной кампании в поддержку имиджа города Барнаула;  - создание городского бренда;  - организация мероприятий, способствующих формированию имиджа города Барнаула, как территории приспособленной для туристов, открытой для развития, контактов, инвестиций и пр. (проведение событийных мероприятий, организация специализированных форумов и т.д.) | | | | | |
| 14.1.1. | Создание продуктов для притяжения туристов (стенды, арт-объекты, стрит-арт, объекты благоустройства и др.) | | ежегодно | | | Отдел по развитию туризма администрации города Барнаула |
| 14.1.2. | Ведение туристических аккаунтов в социальных сетях | | постоянно | | |
| 14.1.3. | Участие в туристских мероприятиях (выставках, форумах, круглых столах, семинарах) с целью предложения туристских продуктов города, обмена опытом и налаживания сотрудничества с другими городами | | в течение года | | |
| 14.1.4. | Изготовление, приобретение информационных материалов о городе Барнауле | | ежегодно | | |
| 14.1.5. | Изготовление сувенирной и иной продукции о городе Барнауле | | ежегодно | | |
| 14.1.6. | Разработка информационных кампаний, направленных на формирование позитивного образа города Барнаула, и реализация данных кампаний в федеральных, региональных и местных СМИ, социальных сетях | | постоянно | | | Комитет информационной политики администрации города Барнаула;  отдел по развитию туризма администрации города Барнаула |
| Стратегическое направление «Развитие инфраструктурной системы» | | | | | | |
| 15. | Цель: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и информационно-коммуникационной системы | Количество заключенных концессионных соглашений в сфере коммунального хозяйства и энергетики, ед. | 6 | 6 | 6 | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула;  комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула |
| Уровень газификации жилья, % | 30,7 | 31,3 | 31,6 | Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула |
| 15.1. | Задачи:  - развитие теплоснабжения;  - развитие водопроводно-канализационного хозяйства;  - газификация города Барнаула;  - развитие электрических сетей;  - повышение эффективности управления коммунальными сетями и сооружениями;  - улучшение системы обращения с отходами (раздельный сбор твердых коммунальных отходов, строительство нового полигона);  - развитие единой диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула;  - развитие информационно-коммуникационной системы;  - повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий города Барнаула | | | | | |
| 15.1.1. | Реализация концессионных соглашений в сфере коммунального хозяйства и энергетики | | постоянно | | | Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула |
| 15.1.2. | Реализация положений соглашения об утверждении ценовой зоны | | постоянно | | | Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула |
| 15.1.3. | [Строительство, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в рамках инвестиционной программы  ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3662/programs/plan) | | ежегодно | | | Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула |
| 15.1.4. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения пригородной зоны города Барнаула | | ежегодно | | |
| 15.1.5. | [Строительство объектов газификации города Барнаула](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3907/programs/plan) | | ежегодно | | |
| 15.1.6. | [Содержание, диагностирование сетей газоснабжения](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3910/programs/plan) | | ежегодно | | |
| 15.1.7. | Реконструкция значительного количества электрических подстанций и замена трансформаторов как по причине износа, так и по причине недостаточности мощности | | ежегодно | | |
| 15.1.8. | Развитие сетевого хозяйства и замена существующих сетей на провода большего сечения | | ежегодно | | |
| 15.1.9. | Выявление бесхозных объектов, постановка их на кадастровый учет | | ежегодно | | | Администрации районов города Барнаула;  комитет по управлению  муниципальной собственностью города Барнаула |
| 15.1.10. | Подготовка проектно-сметной документации на объекты коммунального хозяйства | | по мере необходимости | | | Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула |
| 15.1.11. | Оказание содействия в поиске площадки для размещения полигона ТКО и мусоросортировочных комплексов | | 2025 год | | | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула;  комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула |
| 15.1.12. | Благоустройство контейнерных площадок, за исключением установленных законодательством случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах | | ежегодно | | | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| 15.1.13. | Участие в организации и проведении экологических акций по раздельному сбору мусора, информирование об их проведении | | ежемесячно | | | Отдел по охране окружающей среды администрации города Барнаула |
| 15.1.14. | Развитие и совершенствование систем сбора, обработки, оценки и обмена информацией от городских служб | | постоянно | | | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула» |
| 15.1.15. | Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | постоянно | | |
| 15.1.16. | Мониторинг обеспечения многоэтажных жилых домов умными приборами учета | | ежегодно | | | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| 15.1.17. | Развитие электронных услуг и сервисов администрации города Барнаула и ее структурных подразделений в сети «Интернет» | | 2024-2025 годы | | | Комитет информатизации администрации города Барнаула;  комитет информационной политики администрации города Барнаула;  комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула |
| 15.1.18. | Создание условий для обеспечения обратной связи с потребителями электронных услуг | | постоянно | | |
| 15.1.19. | Проведение Интернет – голосований, форумов, онлайн трансляций | | в течение года | | |
| 15.1.20. | Ежегодное формирование с участием жителей города перечня дворовых и общественных территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Барнаула» | | ежегодно | | | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула;  комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула |
| 15.1.21. | Благоустройство дворовых территорий города Барнаула | | ежегодно | | | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| 15.1.22. | Благоустройство общественных территорий города Барнаула | | ежегодно | | | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула |
| 15.1.23. | Оказание содействия благоустройству территорий города Барнаула, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | ежегодно | | | Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула |
| 16. | Цель: Развитие транспортной системы | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 46,8 | 47,7 | 44,3 | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула |
| Протяженность линий наружного освещения, км | 724,9 | 739,9 | 720,08 |
| Доля освещенной улично-дорожной сети города, % | 54,1 | 55,2 | 52,9 |
| Обеспеченность энергоэффективными светильниками сетей наружного освещения, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 16.1. | Задачи:  - развитие и модернизация дорожной сети города Барнаула и объектов дорожного сервиса;  - развитие городского пассажирского транспорта и оптимизация маршрутной сети города Барнаула;  - повышение безопасности дорожного движения | | | | | |
| 16.1.1. | Реконструкция восьмипролетного и трехпролетного  путепроводов по пр-кту Ленина через железнодорожные пути | | 2023 год | | | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула |
| 16.1.2. | Обустройство выделенных полос | | ежегодно | | |
| 16.1.3. | Осуществление строительства, реконструкции, ремонта автомобильных дорог и дорожных сооружений, их содержание, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» | | ежегодно | | |
| 16.1.4. | Обустройство велодорожек | | ежегодно | | |
| 16.1.5. | Создание «умных» остановок | | 2025 год | | | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула;  комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула |
| 16.1.6. | Модернизация подвижного состава городского транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи) | | ежегодно | | | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула |
| 16.1.7. | Проработка вопроса о возможностях поддержки и развития общественного транспорта города Барнаула | | постоянно | | |
| 16.1.8. | Оптимизация маршрутной сети города, внедрение и развитие Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения | | постоянно | | |
| 16.1.9. | Проведение комиссии по организации пассажирских перевозок | | по мере необходимости | | |
| 16.1.10. | Подготовка документов / заявок для участия в федеральных, региональных проектах, проектах государственных корпораций развития по модернизации транспортной инфраструктуры | | по мере необходимости | | |
| 16.1.11. | [Капитальный ремонт и ремонт кабельных линий, тяговых подстанций и контактной сети городского электрического транспорта](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3105/programs/plan) | | ежегодно | | |
| 16.1.12. | [Совершенствование автоматизированной системы оплаты проезда](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3587/programs/plan) | | по мере необходимости | | |
| 16.1.13. | Проведение аукционов, заключение контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемому тарифу | | ежегодно | | |
| 16.1.14. | Проведение конкурсных процедур по маршрутам, осуществляющим работу по нерегулируемым тарифам | | ежегодно | | |
| 16.1.15. | Установка и [содержание технических средств организации дорожного движения](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3100/programs/plan), в том числе строительство светофорных объектов | | ежегодно | | |
| 16.1.16. | [Устройство линий наружного освещения](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/measure/3106/programs/plan) | | ежегодно | | |
| 16.1.17. | Развитие интеллектуальной транспортной системы | | в течение года | | |
| Стратегическое направление «Интеграционное развитие в рамках Ассоциации «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий» | | | | | | |
| 17. | Цель: Интеграционное развитие в рамках Ассоциации «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий | Количество реализуемых агломерационных проектов, ед. | 2 | 3 | 4 | Ассоциация «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий» (по согласованию) |
| 17.1. | Задачи:  - рациональное размещение производственно-промышленной инфраструктуры, социально-бытовых объектов и жилья;  - развитие инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры | | | | | |
| 17.1.1. | Разработка и утверждение новой Схемы территориального планирования Барнаульской агломерации | | 2025 год | | | Ассоциация «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий» (по согласованию) |
| 17.1.2. | Разработка и утверждение Долгосрочного плана социально-экономического развития Барнаульской агломерации | | 2023 год | | |
| 17.1.3. | Благоустройство гребного канала, в том числе обустройство городского пляжа | | 2023-2024 годы | | |
| 17.1.4. | Проработка вопроса по строительству объездной дороги и третьего моста через р.Обь | | 2025 год | | |
| 17.1.5. | Развитие межмуниципальных транспортных маршрутов | | ежегодно | | |