Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 15.07.2015 №1134

ПЛАН

мероприятий по построению и внедрению АПК «Безопасный город»

на территории города Барнаула

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка об исполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| I этап (организационно-технический) в течение 2015 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проекта постановления администрации города «О построении и внедрении аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории города Барнаула» | июль 2015 года | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» |  |  |
| 2 | Корректировка муниципальной программы «Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы» в части включения мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории города Барнаула | III квартал 2015 года | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в муниципальные правовые акты в части обеспечения построения, внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории города Барнаула | III квартал 2015 года | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» |  |  |
| 4 | Утверждение бюджета города Барнаула на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов с запланированными расходами на мероприятия по построению и внедрению АПК «Безопасный город» на территории города Барнаула | IV квартал 2015 года | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |  |  |
| II этап (построение и внедрение АПК «Безопасный город») в течение 2016-2020 годов |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город» | июль 2015 года | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» |  |  |
| 6 | Мониторинг состояния единой дежурно-диспетчерской службы города (далее – ЕДДС), дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС), других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город» на территории города Барнаула, их численности, оснащенности и эффективности выполнения возложенных задач | I-II квартал 2016 года | межведомственная рабочая группа, МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула», организации города |  |  |
| 7 | Проведение обследования функционирующих систем безопасности и жизнеобеспечения на территории города Барнаула | III квартал 2016 года | межведомственная рабочая группа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 8 | Разработка (корректировка) технического проекта по созданию АПК «Безопасный город» на территории города Барнаула | в течение 2017 года | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» |  |  |
| 9 | Рассмотрение технического задания и проектной документации АПК «Безопасный город» на территории города Барнаула на заседании межведомственной рабочей группы | в течение 2017 года | межведомственная рабочая группа |  |  |
| 10 | Представление технического проекта для согласования и проведения государственной экспертизы | в течение 2017 года | межведомственная рабочая группа |  |  |
| 11 | Участие в формировании пакета документов для получения субсидии на построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории города Барнаула | в течение 2017 года | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» |  |  |
| 12 | Разработка технического задания на проведение работ по созданию и внедрению АПК «Безопасный город» на территории города Барнаула, подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ | в течение 2017 года | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула», организации города |  |  |
| 13 | Разработка регламентов взаимодействия ЕДДС, ДДС, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город» на территории города Барнаула | в течение 2018 года | межведомственная рабочая группа, МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула», организации города |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 14 | Построение АПК «Безопасный город» на территории города Барнаула (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | в течение 2018 года | межведомственная рабочая группа, МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула», организации города |  |  |
| 15 | Организация приемочных испытаний и ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории города Барнаула | в течение 2019 года | межведомственная рабочая группа |  |  |
| 16 | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» на территории города Барнаула | в течение 2019 года | учебно-методический центр по ГОЧС Алтайского края, МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула», организации города |  |  |
| 17 | Информирование населения о вводе АПК «Безопасный город» на территории города Барнаула | I квартал 2020 года | комитет информационной политики, МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» |  |  |

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата													     П.Д.Фризен