# Приложение 1

# к постановлению администрации

города

от 17.02.2016 №238

ПЛАН

инженерно-технических мероприятий по предупреждению, локализации и тушению лесных пожаров в границах городского округа - города Барнаула Алтайского края в пожароопасный сезон 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Разработка плана мероприятий по организации предупреждения лесных пожаров в 2016 году | до 01.04.2016 | администрации Индустриального, Центрального районов, штабы по делам ГОЧС Индустриального, Центрального рай-онов, главы сельских и поселковой администраций, началь-ники территориальных управлений, руководители организа-ций землепользователей (по согласованию), закрытое акцио-нерное общество «Алтайкровля» (далее – ЗАО) (по согласо-ванию), краевое автономное учреждение «Алтайлес» (далее – КАУ) (по согласованию) |
| 2. | Определение состава сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров | до 01.04.2016 | отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству Главного управления природ-ных ресурсов и экологии Алтайского края (по согласованию) |
| 3. | Проведение разъяснительной работы среди населения, в общеобразовательных учреждениях об охране лесов от пожаров и правил поведения в лесу в пожароопасный сезон | в течение пожароопасного сезона | комитет по образованию, пресс-центр, администрации Индустриального, Центрального районов, отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. Инженерно-технические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Оборудование минерализованных полос в лесной зоне и уход за ними | в течение пожароопасного сезона | ЗАО «Алтайкровля» (по согласованию), КАУ «Алтайлес» (по согласованию), организации землепользователи (по согласованию) |
| 2. | Опашка земли в границах примыкания жилой застройки населенных пунктов, прилегающих к лесной зоне, в лесопожарный период | апрель-май август-сентябрь | администрации Индустриального, Центрального районов, ЗАО «Алтайкровля» (по согласованию), КАУ «Алтайлес» (по согласованию) |
| 3. | Организация контролируемых отжигов сухой травы | до начала пожароопасного сезона | ЗАО «Алтайкровля» (по согласованию), КАУ «Алтайлес» (по согласованию), организации землепользователи (по согласованию) |
| 4. | Подготовка поливомоечных машин, проверка их технической готовности | до 01.04.2016 | администрации Индустриального, Центрального районов |
| 5. | Установка предупреждающих аншлагов в местах отдыха населения, размещения оздоровительных лагерей | до 01.04.2016 | ЗАО «Алтайкровля» (по согласованию), КАУ «Алтайлес» (по согласованию) |
| 6. | Подготовка и ремонт пожарно-наблюдательных вышек | до 01.04.2016 | ЗАО «Алтайкровля» (по согласованию), КАУ «Алтайлес» (по согласованию) |
| 7. | Оснащение пожарно-химических станций оборудованием, техникой и пожарным инвентарем | до 01.04.2016 | ЗАО «Алтайкровля» (по согласованию), КАУ «Алтайлес» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Мероприятия по жизнеобеспечению населения |  |  |  |
| 1. | Разработка порядка эвакуации населения из населенных пунктов, расположенных вблизи лесной зоны | до 01.04.2016 | администрации Индустриального, Центрального районов |
| 2. | Обеспечение дежурства нарядов полиции в прилегающей лесной зоне | в течение пожароопасного сезона | УМВД по г.Барнаулу (по согласованию), отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края (по согласованию), ЗАО «Алтайкровля» (по согласованию), КАУ «Алтайлес» (по согласованию) |
| IV. Подготовка сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами |  |  |  |
| 1. | Создание пожарных команд и добровольных пожарных дружин | до 01.04.2016 | ЗАО «Алтайкровля» (по согласованию), КАУ «Алтайлес» (по согласованию) |
| 2. | Обеспечение круглосуточного дежурства двух поливомоечных машин для подвоза воды | апрель-октябрь | администрации Индустриального, Центрального районов |
| 3. | Комплектование пожарно-химических станций пожарными командами | до 01.04.2016 | ЗАО «Алтайкровля» (по согласованию), КАУ «Алтайлес» (по согласованию) |
| 4. | Проведение занятий с работниками пожарно-химических станций по организации тушения лесных пожаров, соблюдению правил техники безопасности | до 01.04.2016 | ЗАО «Алтайкровля» (по согласованию), КАУ «Алтайлес» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Проверка готовности пожарно-химических станций и их укомплектованности техническим имуществом | до 01.04.2016 | отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края (по согласованию) |
| 6. | Создание добровольных пожарных дружин из числа рабочих и служащих в оздоровительных лагерях, санаториях, домах отдыха, расположенных в лесной зоне, на пожароопасный период | до 20.05.2016 | комитет по образованию, руководители санаториев, домов отдыха (по согласованию) |
| 7. | Проведение занятий с добровольными пожарными дружинами организаций, привлекаемых к тушению пожаров | до 01.05.2016 | ЗАО «Алтайкровля» (по согласованию), КАУ «Алтайлес» (по согласованию) |

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата 													П.Д.Фризен