- Приложение 4

к постановлению

администрации города

от 12.05.2016 №831

- Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города

Барнаула на 2015-2025 годы»

ПЛАН

строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений

| № | Наименование объекта | Этапы реализации объекта | Ориентировочная стоимость этапов реализации объектов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Ползу-нова, от ул. Челюс-кинцев до пр- кта Красноармей-ского | Государствен-ная экспертиза проектной документации | 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 577,1 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Прос-торной (устройство тротуара) | Разработка проектно-сметной документации | 177,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 377,5 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Автомобильная дорога по ул. Пионе-ров | Разработка проектно-сметной документации | 239,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 131,1 |
|  |  | Государствен-ная экспертиза проектной документации | 490,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 74 401,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Автомобильная дорога по ул. Гоголя | Государствен-ная экспертиза проектной документации | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,0 |
| 5 | Автомобильная дорога по ул. Сол-нечная Поляна, от пр-кта Космонавтов до ул. Юрина (устройство тротуара) | Разработка проектно-сметной документации | 649,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 724,6 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 8 000,0 | 7 075,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Автомобильная дорога по ул. Власи-хинской, от ул. Шу-макова до ул. Попо-ва | Корректировка проектно-сметной документации | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 271,4 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 33 171,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Автомобильная дорога по б-ру Медиков | Разработка проектно-сметной документации | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 556,7 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 4 457,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Автомобильная дорога от п. Цент-рального до п. Ягод-ный | Устройство остановочных площадок | 1 619,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 619,0 |
| 9 | Автомобильная до-рога по пр-кту Лени-на | Реконструкция подпорной стенки (пр-кт Ленина, 25) | 3 095,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 095,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Автомобильная дорога по проезду Северному Власи-хинскому | Реконструкция автомобильной дороги | 26 062,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 062,7 |
| 11 | Автомобильная дорога по ул. Сол-нечная Поляна, от ул. Энтузиастов до Павловского тракта | Разработка проектно-сметной документации | 6 424,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273 124,1 |
|  |  | Государствен-ная экспертиза проектно-сметной документации | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 124 000,0 | 142 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Автомобильная дорога по ул. Бал-тийской, пр-кту Энергетиков, ул. Сергея Ускова | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187 772,0 |
|  |  | Государствен-ная экспертиза проектной документации | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильных дорог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 272,0 | 30 000,0 | 28 000,0 | 80 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Автомобильная дорога по ул. Взлет-ной, от ул. Лазурной до ул. Шумакова | Строительство тротуара | 860,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,2 |
| 14 | Автомобильная дорога по Змеино-горскому тракту (в районе остановки «Кордон») | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 637,0 |
|  |  | Государствен-ная экспертиза проектной документации | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 41 137,0 | 32 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Автомобильная дорога по ул. Радуж-ной в п. Лесной | Разработка проектно-сметной документации | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 325,0 |
|  |  | Устройство остановочных площадок | 1 226,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | Автомобильная дорога по ул. Парти-занской, от ул. Че-люскинцев до пр-кта Красноармейского | Строительство тротуаров | 7 139,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 139,8 |
| 17 | Автомобильная дорога по ул. Попо-ва, от ул. Трактовой до ул. Власихинской | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 595,0 | 51 230,0 | 38 000,0 | 37 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137 125,0 |
| 18 | Автомобильная дорога по ул. Брил-лиантовой | Государствен-ная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 700,0 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | Автомобильная дорога по пер. Яд-ринцева | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 180,0 |
|  |  | Государствен-ная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 680,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | Путепровод (пяти-пролетный) через железнодорожные пути по пр-кту Ленина | Разработка проектно-сметной документации | 8 713,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128 713,8 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | Путепровод (восьмипролетный) по пр-кту Ленина через железно-дорожные пути | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 8 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0, 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415 000,0 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 160 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | Тротуар по ул. Ма-монтова в с. Власиха | Реконструкция автомобильной дороги | 14 668,5 | 1 463,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 131,5 |
| 23 | Мост через р. Пиво-варку по Пав-ловскому тракту | Реконструкция моста | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Реконструкция перекрестка пр-кта Ленина и ул. Матро-сова (устройство дополнительных полос движения) | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 850,0 |
|  |  | Государствен-ная экспертиза проектной документации | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 | Строительство дорог в п. Лесной | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 985,0 |
|  |  | Государствен-ная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 1 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство автомобильных дорог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 453,0 | 50 032,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26 | Строительство тротуаров по пр-кту Коммунаров (в районе МБОУ «СОШ №78») и по ул. Мостовой в п. Бельмесево (в районе МБОУ «СОШ №94») | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 575,0 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Строительство тротуаров | 0,0 | 0,0 | 8 925,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | Строительство транспортной раз-вязки в одном уров-не на пересечении ул. Власихинской и ул. Малахова | Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Строительство авто-мобильной дороги грузового движения по правому берегу р. Барнаулки, от пр-кта Красноармей-ского до шоссе Ленточный Бор | Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124 387,8 | 58 268,6 | 2 959,3 | 300 501,2 | 378 937,8 | 398 314,6 | 1 263 369,13 |
| 29 | Проведение предпроектных работ |  | 162,6 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 015,60 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 10 178,2 |
| ИТОГО по объектам: |  |  | 185 579,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 296 277,6 | 311 387,8 | 327 268,6 | 343 959,3 | 361 501,2 | 379 937,8 | 399 314,6 | 3 205 225,9 |

- Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата	              П.Д.Фризен