Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от ___________№____

ПЛАН

подготовки и проведения Дня города Барнаула,

который состоится 02.09.2023

| № | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение концепции праздничного оформления города | до 01.08.2023 | комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
| 2. | Вынесение на рассмотрение комиссии администрации города по наградам ходатайств на присвоение звания «Почетный гражданин города Барнаула», поощрение дипломом и памятным знаком «За заслуги в развитии города Барнаула», занесение на городскую Доску Почета «Слава и гордость Барнаула» | до 10.08.2023 | комитет по кадрам и муниципальной службе |
| 3. | Разработка сценариев мероприятий, посвященных празднованию Дня города Барнаула | до 21.08.2023 | комитет по культуре |
| 4. | Разработка схемы движения транспорта с учетом мест проведения праздничных мероприятий | до 21.08.2023 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи; УМВД России по г.Барнаулу (по согласованию) |
| 5. | Информирование жителей города о проведении праздничных мероприятий | 25.08.2023-02.09.2023 | комитет информационной политики; администрации районов города |
| 6. | Обеспечение праздничного оформления проспектов, скверов, площадей, улиц города | до 25.08.2023 | комитет по строительству, архитектуре и развитию города; администрации районов города |
| 7. | Обеспечение праздничного оформления торговых и промышленных предприятий | до 28.08.2023 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; администрации районов города |
| 8. | Подготовка проекта постановления администрации города об ограничении продажи алкогольной продукции в день празднования Дня города Барнаула | до 28.08.2023 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда |
| 9. | Обеспечение благоустройства основных мест проведения праздника: пр-кта Ленина, пр-кта Социалистического, ул. Мало-Тобольской, пл. Сахарова, Нулевого километра | до 29.08.2022 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи; администрации Центрального и Железнодорожного районов |
| 10. | Обеспечение электропитания в местах проведения праздничных мероприятий и проведение ревизии электрощитовых на пр-кте Социалистическом, ул. Мало-Тобольской, пл. Сахарова, Нулевом километре | до 30.08.2022 | АО «Барнаульская горэлектросеть» (по согласованию); МУП «Барнаулгорсвет» г.Барнаула |
| 11. | Организация и проведение торжественного вручения наград заместителями главы администрации города | 29.08.2023-30.08.2023 | комитет по культуре; комитет по кадрам и муниципальной службе |
| 12. | Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию городской Доски Почета «Слава и гордость Барнаула» | 31.08.2023 | комитет по культуре; организационно-контрольный комитет; административно-хозяйственное управление |
| 13. | Обеспечение охраны правопорядка и противопожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | 01-02.09.2023 | УМВД России по г.Барнаулу (по согласованию); МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» |
| 14. | Обеспечение первоочередного выезда бригад скорой медицинской помощи с целью оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи в местах основных праздничных мероприятий | 01-02.09.2023 | - Министерство здравоохранения Алтайского края - (по согласованию) |
| 15. | Организация и проведение церемонии вручения единовременных именных денежных выплат студентам, учащимся общеобразовательных школ, учащимся детских музыкальных, художественных школ, школ искусств, участникам детских творческих коллективов | 01.09.2023 | комитет по культуре; комитет по делам молодежи; комитет по физической культуре и спорту; комитет по образованию |
| 16. | Организация и проведение торжественного открытия Дня города Барнаула и вручение наград «Почетный гражданин города Барнаула» и «За заслуги в развитии города Барнаула» | 02.09.2023 | комитет по культуре; комитет по кадрам и муниципальной службе; организационно-контрольный комитет |
| 17. | Организация праздничных мероприятий на концертных площадках районов города | 02.09.2023 | администрации районов города |
| 18. | Организация торгового обслуживания в местах проведения праздничных мероприятий | 02.09.2023 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; администрации районов города |
| 19. | Организация и проведение на ул. Мало-Тобольской мероприятия «Барнаул. Путешествие со вкусом»: «Барнаул – туристский»; фестиваль еды «Вкусно и полезно» | 02.09.2023 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; отдел по развитию туризма |
| 20. | Подготовка и проведение на пл. Сахарова: праздничных концертных программ; праздничного фейерверка | 02.09.2023 | комитет по культуре |
| 21. | Проведение фестиваля национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем» | 02.09.2023 | комитет общественных связей и безопасности |
| 22. | Подготовка и проведение праздничной программы «Барнаул - студенческий, молодежный, творческий!» | 02.09.2023 | комитет по делам молодежи |
| 23. | Организация и проведение спортивного праздника «Барнаул спортивный - город чемпионов» | 02.09.2023 | комитет по физической культуре и спорту |