Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 26.10.2018 № 1800

Приложение 5

к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления
и развитие гражданского общества в городе Барнауле
на 2015 – 2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реали-зации | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирова-ния |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Электронный муниципалитет на 2015-2020 годы» |
| 1.1. | Цель - повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления города Барнаула, предоставление муниципальных услуг в электронном виде на основе более широкого применения ИТ | 2015 - 2020 годы | АХУ, КИ, КЭРИД, КПКиМС, ОКК, КРОО ОМСУ, МИК | 30533,6 | 20604,4 | 32357,9 | 33325,1 | 33001,2 | 32790,2 | 182612,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 30533,6 | 20604,4 | 32357,9 | 33325,1 | 33001,2 | 32790,2 | 182612,4 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 1.2. | Задача 1. Повышение качества деятельности органов местного самоуправления за счет развития информационных систем | 2015 - 2020 годы | АХУ, КИ, КЭРИД, КПКиМС, ОМСУ | 3185,3 | 5007,1 | 979,6 | 3233,1 | 2991,4 | 3748,8 | 19145,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3185,3 | 5007,1 | 979,6 | 3233,1 | 2991,4 | 3748,8 | 19145,3 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.1. Доработка, техническая поддержка, сопровождение портала «Электронный Барнаул» | 2015 - 2020 годы | АХУ, КИ, КЭРИД | 1318,8 | 3098,4 | 260,9 | 2500,0 | 2000,0 | 3000,0 | 12178,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1318,8 | 3098,4 | 260,9 | 2500,0 | 2000,0 | 3000,0 | 12178,1 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2. Внедрение и совершенствование ИТ, обеспечивающих выполнение функций органов местного самоуправления, в том числе автоматизация административных процедур при оказании муниципальных услуг | 2015 - 2020 годы | КЗР | 1728,8 | 1724,9 | 293,7 | 296,0 | 546,0 | 296,0 | 4885,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1728,8 | 1724,9 | 293,7 | 296,0 | 546,0 | 296,0 | 4885,4 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 1.2.3. | Мероприятие 1.3. Совершенствование информационных технологий в кадровой работе, в том числе программное обеспечение по кадровому учету | 2015 - 2020 годы | АХУ, ОМСУ | 137,7 | 183,8 | 189,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 1080,5 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| АХУ | 28,1 | 75,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 415,1 | городской бюджет |
| АЖР | 10,9 | 11,4 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 70,3 |
| АИР | 43,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 245,4 |
| АЛР | 11,7 | 12,5 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 77,8 |
| АОР | 10,9 | 11,6 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 71,7 |
| КО | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 66,0 |
| КЗР | 10,8 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 68,8 |
| КСАР | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 65,4 |
|   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 1.2.4. | Мероприятие 1.4. Приобретение, изготовление полиграфической продукции (буклетов, листовок, плакатов, баннеров и иной полиграфической продукции) о возможности и преимуществах получения муниципальных услуг в электронной форме, социально-экономическом развитии города и совершенствовании муниципального управления | 2017-2020 годы | АХУ, КЭРИД | 0,0 | 0,0 | 236,0 | 247,1 | 255,4 | 262,8 | 1001,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 236,0 | 247,1 | 255,4 | 262,8 | 1001,3 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 1.3. | Задача 2. Внедрение и развитие систем электронного документооборота в органах местного самоуправления города Барнаула | 2015 - 2020 годы | АХУ, КИ, ОКК, КРОО | 1817,0 | 2102,0 | 811,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9230,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1817,0 | 2102,0 | 811,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9230,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 1.3.1. | Мероприятие 2.1. Внедрение горСЭД, персонализация документов | 2015 - 2020 годы | АХУ, КИ, ОКК, КРОО | 1817,0 | 2102,0 | 811,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9230,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1817,0 | 2102,0 | 811,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9230,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 1.4. | Задача 3. Развитие КСПД, информационного взаимодействия вычислительных систем органов местного самоуправления | 2015 - 2020 годы | АХУ, КИ, ОМСУ, МИК | 25531,3 | 13495,3 | 30567,3 | 28592,0 | 28509,8 | 27541,4 | 154237,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 25531,3 | 13495,3 | 30567,3 | 28592,0 | 28509,8 | 27541,4 | 154237,1 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 1.4.1. | Мероприятие 3.1. Модернизация, развитие и техническая поддержка центра обработки данных, городских информационных систем, в т.ч. вычислительной техники, периферийного оборудования, программного обеспечения, защита информации, развитие КСПД, поддержка электронно-цифровых подписей | 2015 - 2020 годы | АХУ, КИ, ОМСУ, МИК | 25531,3 | 13495,3 | 30567,3 | 28592,0 | 28509,8 | 27541,4 | 154237,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| АЖР | 680,4 | 530,4 | 99,8 | 471,5 | 600,0 | 500,0 | 2882,1 | городской бюджет |
| АИР | 884,7 | 892,2 | 420,2 | 800,0 | 700,0 | 800,0 | 4497,1 |
| АЛР | 743,2 | 810,4 | 64,6 | 800,0 | 700,0 | 700,0 | 3818,2 |
| АОР | 640,8 | 656,8 | 276,5 | 580,8 | 700,0 | 600,0 | 3454,9 |
| АЦР | 992,1 | 1166,3 | 250,0 | 194,1 | 700,0 | 800,0 | 4102,5 |
| АХУ, КИ | 18562,0 | 6544,2 | 27133,0 | 24119,6 | 23493,3 | 22524,9 | 122377,0 |
| КЖКХ | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2100,0 |
| КЗР | 317,7 | 400,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 957,7 |
| КО | 400,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| КСАР | 501,9 | 600,0 | 625,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2326,9 |
| КДХБТС | 617,5 | 649,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 1862,5 |
| КУМС | 564,5 | 573,0 | 519,2 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3156,7 |
| МИК | 133,0 | 133,0 | 30,0 | 121,5 | 133,0 | 133,0 | 683,5 |
| КСПН | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 361,5 |
| КЭРГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 342,0 |
| УЕЗ | 93,5 | 40,0 | 540,0 | 61,0 | 40,0 | 40,0 | 814,5 |
|   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2. Подпрограмма «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015-2020 годы» |
| 2.1. | Цель - повышение эффективности деятельности муниципальных служащих города Барнаула | 2015-2020 годы | АХУ, КПКиМС, ОМСУ,МИК | 8602,8 | 8145,5 | 8407,1 | 8986,5 | 9568,3 | 9568,3 | 53278,5 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 8602,8 | 8145,5 | 8407,1 | 8986,5 | 9568,3 | 9568,3 | 53278,5 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.2. | Задача 1. Повышение эффективности работы с кадровым резервом на замещение вакантных должностей муниципальной службы города Барнаула, муниципальным резервом управленческих кадров города Барнаула | 2015-2020 годы | КПКиМС, ОМСУ,МИК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.2.1. | Мероприятие 1.1. Формирование и практическое использование кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы города Барнаула, муниципального резерва управленческих кадров города Барнаула | 2015-2020 годы | КПКиМС, ОМСУ, МИК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.2.2. | Мероприятие 1.2. Организация взаимодействия с высшими учебными заведениями по вопросам включения в кадровые резервы выпускников и студентов последнего курса обучения, проведение дней открытых дверей для студентов высших учебных заведений | 2015-2020 годы | КПКиМС, ОМСУ, МИК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.3. | Задача 2. Создание условий для адаптации граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, профессионального развития муниципальных служащих | 2015-2020 годы | АХУ, КПКиМС, ОМСУ, МИК | 2715,8 | 2376,0 | 2758,5 | 2741,9 | 2999,5 | 2999,5 | 16591,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2715,8 | 2376,0 | 2758,5 | 2741,9 | 2999,5 | 2999,5 | 16591,2 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.1. Внедрение института наставничества на муниципальной службе | 2015-2020 годы | КПКиМС, ОМСУ, МИК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.3.2. | Мероприятие 2.2. Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | 2015-2020 годы | АХУ, КПКиМС | 1030,0 | 974,0 | 1265,9 | 1041,0 | 1300,0 | 1300,0 | 6910,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1030,0 | 974,0 | 1265,9 | 1041,0 | 1300,0 | 1300,0 | 6910,9 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.3.3. | Мероприятие 2.3. Получение муниципальными служащими профессиональных знаний, изучение передового опыта посредством оформления подписки на периодические печатные издания, изготовления методических материалов, участия муниципальных служащих в семинарах, конференциях, форумах, выставках и других мероприятиях, в том числе за пределами города  | 2015-2020 годы | АХУ, КПКиМС, ОМСУ, МИК | 1685,8 | 1402,0 | 1492,6 | 1700,9 | 1699,5 | 1699,5 | 9680,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| АХУ, КПКиМС | 520,7 | 469,6 | 430,5 | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 3129,6 | городской бюджет  |
| АЖР | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 321,6 |
| АИР | 102,2 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 402,2 |
| АЛР | 30,6 | 25,6 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 184,2 |
| АЦР | 35,4 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 235,4 |
| АОР | 44,5 | 45,5 | 45,5 | 86,7 | 85,5 | 85,5 | 393,2 |
| УЕЗ | 78,4 | 51,7 | 70,9 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 413,4 |
| КМЗ | 169,8 | 76,3 | 82,6 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 560,6 |
| КСПН | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| КО | 100,4 | 90,4 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 430,8 |
| КЖКХ | 100,0 | 100,0 | 169,5 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 683,6 |
| КЗР | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 183,6 |
| КК | 57,4 | 18,1 | 12,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 194,1 |
| КСАР | 66,6 | 98,8 | 57,3 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 450,7 |
| КДХБТС | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 |
| КУМС | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 175,0 |
| КФКС | 50,0 | 17,6 | 25,0 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 124,7 |
| СП | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 220,2 |
| КФНКП | 193,8 | 138,5 | 137,0 | 200,2 | 200,0 | 200,0 | 1069,5 |
| МИК | 16,9 | 15,8 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 74,3 |
| КЭРГ | 0,0 | 0,0 | 84,2 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 352,4 |
|   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.4. | Задача 3. Внедрение эффективных технологий кадровой работы, реализация здоровьесберегающих технологий на муниципальной службе | 2015-2020 годы | АХУ, КПКиМС, ОМСУ, МИК | 5567,0 | 5449,5 | 5328,6 | 5924,6 | 6248,8 | 6248,8 | 34767,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 5567,0 | 5449,5 | 5328,6 | 5924,6 | 6248,8 | 6248,8 | 34767,3 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.4.1. | Мероприятие 3.1. Проведение специальной оценки условий труда муниципальных служащих, диспансеризации муниципальных служащих  | 2015-2020 годы | АХУ, КПКиМС, ОМСУ,МИК | 2921,5 | 3638,7 | 3750,6 | 4479,8 | 4804,0 | 4804,0 | 24398,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| АХУ, КПКиМС | 682,4 | 777,8 | 818,4 | 852,8 | 852,8 | 852,8 | 4837,0 | городской бюджет  |
| АЖР | 110,0 | 190,1 | 147,4 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 1017,8 |
| АИР | 179,0 | 84,4 | 338,7 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | 1691,4 |
| АЛР | 154,6 | 170,6 | 254,4 | 384,0 | 384,0 | 384,0 | 1731,6 |
| АЦР | 177,3 | 323,4 | 305,0 | 407,6 | 407,6 | 407,6 | 2028,5 |
| АОР | 102,3 | 176,0 | 166,3 | 220,7 | 221,9 | 221,9 | 1109,1 |
| УЕЗ | 50,9 | 70,3 | 80,8 | 91,2 | 98,0 | 98,0 | 489,2 |
| КМЗ | 56,9 | 73,3 | 67,0 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 414,1 |
| КСПН | 39,0 | 23,5 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 194,9 |
| КО | 192,0 | 186,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 1322,0 |
| КЖКХ | 140,0 | 272,7 | 203,2 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 1419,9 |
| КЗР | 167,5 | 177,7 | 180,6 | 233,5 | 233,5 | 233,5 | 1226,3 |
| КК | 35,6 | 40,0 | 45,7 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 337,3 |
| КСАР | 168,5 | 146,6 | 135,0 | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 993,7 |
| КДХБТС | 142,1 | 205,5 | 184,3 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1281,9 |
| КУМС | 235,0 | 198,3 | 198,3 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 1268,2 |
| КФКС | 10,0 | 28,1 | 20,7 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 163,8 |
| СП | 26,1 | 31,7 | 47,1 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 291,8 |
| КФНКП | 241,7 | 350,0 | 176,1 | 195,0 | 511,2 | 511,2 | 1985,2 |
| МИК | 10,6 | 13,5 | 13,3 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 81,5 |
| КЭРГ | 0,0 | 99,2 | 99,2 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 513,4 |
|   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.4.2. | Мероприятие 3.2. Проведение системы оценки результативности деятельности и стимулирования труда муниципальных служащих | 2015-2020 годы | АХУ, КПКиМС | 2445,5 | 1610,8 | 1378,3 | 1244,8 | 1244,8 | 1244,8 | 9169,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2445,5 | 1610,8 | 1378,3 | 1244,8 | 1244,8 | 1244,8 | 9169,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетныеисточники |
| 2.4.3. | Мероприятие 3.3. Организация и участие муниципальных служащих в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» и других конкурсах профессионального мастерства  | 2015-2020 годы | ОМСУ | 200,0 | 200,0 | 199,7 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1199,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| АЖР | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 240,0 | городской бюджет  |
| АИР | 40,0 | 40,0 | 39,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 239,7 |
| АЛР | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 240,0 |
| АОР | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 240,0 |
| АЦР | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 240,0 |
|   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.4.4. | Мероприятие 3.4. Совершенствование системы оценки профессиональных знаний и профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих города Барнаула | 2015-2020 годы | КПКиМС, ОМСУ, МИК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.5. | Задача 4. Повышение эффективности работы по противодействию коррупции, обеспечение открытости муниципальной службы | 2015-2020 годы | КПКиМС, КИП, ОМСУ, МИК | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 1920,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 1920,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.5.1. | Мероприятие 4.1. Организационно-правовое и методическое обеспечение представления муниципальными служащими сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 2015-2020 годы | КПКиМС, ОМСУ, МИК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.5.2. | Мероприятие 4.2. Проведение в установленном порядке проверок достоверности и полноты представленных муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 2015-2020 годы | КПКиМС, ОМСУ, МИК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.5.3. | Мероприятие 4.3. Обеспечение участия в аттестационных комиссиях, конкурсных комиссиях по проведению конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих города Барнаула и урегулированию конфликта интересов представителей общественных советов, образованных при муниципальных органах | 2015-2020 годы | КПКиМС, ОМСУ, МИК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.5.4. | Мероприятие 4.4. Размещение информации о муниципальной службе и муниципальных служащих в средствах массовой информации | 2015-2020 годы | КИП, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.5.5. | Мероприятие 4.5. Подготовка тематических фильмов об итогах деятельности администрации города и администраций районов города  | 2015-2020 годы | АХУ, КПКиМС, КИП, ОМСУ | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 1920,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| АХУ, КИП | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 420,0 | городской бюджет |
| АЖР | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| АИР | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| АЛР | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| АОР | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| АЦР | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
|   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3. Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2020 годы» |
| 3.1. | Цель - совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества по привлечению их к решению приоритетных для города задач | 2015 - 2020 годы | АХУ, КРОО, КРППРиВТ, ОМСУ, ТОС, НКО | 29917,0 | 32877,0 | 33955,7 | 28645,1 | 28645,1 | 28645,1 | 182685,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 13127,0 | 12707,0 | 13785,7 | 14875,1 | 14875,1 | 14875,1 | 84245,0 | городской бюджет |
| 16790,0 | 20170,0 | 20170,0 | 13770,0 | 13770,0 | 13770,0 | 98440,0 | внебюджетные источники |
| 3.2. | Задача 1. Формирование эффективных механизмов привлечения институтов гражданского общества к участию в общественных делах, управлению территорией и решению вопросов, затрагивающих права и законные интересы жителей города | 2015 - 2020 годы | АХУ, КРОО, ОМСУ, НКО, КСПН, КО, КЖКХ, КДМ, КИП, КФКС, ТОС | 29617,0 | 32477,0 | 33555,7 | 28395,1 | 28395,1 | 28395,1 | 180835,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 12827,0 | 12307,0 | 13385,7 | 14625,1 | 14625,1 | 14625,1 | 82395,0 | городской бюджет |
| 16790,0 | 20170,0 | 20170,0 | 13770,0 | 13770,0 | 13770,0 | 98440,0 | внебюджетные источники |
| 3.2.1. | Мероприятие 1.1. Организация проведения конкурса на соискание грантов главы администрации города среди некоммерческих организаций | 2015 - 2020 годы, март – де-кабрь | АХУ, КРОО, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, НКО,КСПН, КО, КЖКХ, КДМ, КФКС, КИП, ТОС | 8680,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9050,0 | 9050,0 | 9050,0 | 53830,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1430,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 | 9080,0 | городской бюджет |
| 7250,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 44750,0 | внебюджетные источники |
| 3.2.2. | Мероприятие 1.2. Организация проведения конкурса «На лучшую организацию работы органов ТОС по созданию, благоустройству и эффективному использованию детских и спортивных площадок» | 2015 - 2017 годы, март –де-кабрь | АХУ, КРОО, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, КЖКХ, КИП, ТОС | 4860,0 | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20860,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1500,0 | 1600,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4700,0 | городской бюджет |
| 3360,0 | 6400,0 | 6400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16160,0 | внебюджетные источники |
| 3.2.3. | Мероприятие 1.3. Организация проведения конкурса «Самый благоустроенный район города Барнаула», номинация «Лучший орган ТОС» | 2015 - 2020 годы, июль – сен-тябрь | АХУ, КРОО, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, КЖКХ, ТОС | 3080,0 | 2310,0 | 2310,0 | 1710,0 | 2310,0 | 2310,0 | 14030,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 800,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 3200,0 | городской бюджет |
| 2280,0 | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | 10830,0 | внебюджетные источники |
| 3.2.4. | Мероприятие 1.4. Организация проведения конкурса «Самый благоустроенный район города Барнаула», номинация «Лучший объект по содержанию многоэтажных домов и благоустройству придомовых территорий» | 2015 - 2020 годы, июль – сен-тябрь | КЖКХ, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1500,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1500,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3.2.5. | Мероприятие 1.5. Организация проведения зимнего конкурса по благоустройству | 2015 - 2020 годы, де-кабрь – ян-варь | КЖКХ, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, КРОО | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 540,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 540,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3.2.6. | Мероприятие 1.6. Организация проведения конкурса «Лучший председатель органа ТОС» | 2015 - 2020 годы, март – де-кабрь | АХУ, КРОО, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР | 5057,0 | 5157,0 | 6235,7 | 9025,1 | 9025,1 | 9025,1 | 43525,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 5057,0 | 5157,0 | 6235,7 | 9025,1 | 9025,1 | 9025,1 | 43525,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3.2.7. | Мероприятие 1.7. Организация проведения конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» | 2015 - 2020 годы, ок-тябрь – де-кабрь | АХУ, КРОО, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, НКО, ТОС | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 1300,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 100,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 1300,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3.2.8. | Мероприятие 1.8. Организация проведения конкурса «Лучший председатель совета многоквартирного дома города Барнаула» | 2015 – 2020 годы, ян-варь - март | КЖКХ, КРОО, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР | 1500,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 4150,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1500,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 4150,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3.2.9. | Мероприятие 1.9. Организация проведения акции «Весенняя неделя добра» | 2015-2016 годы, ап-рель - май | АХУ, КРОО, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, КДМ, НКО, КИП, КО, ТОС | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3.2.10. | Мероприятие 1.10. Организация работы Координационного Совета территориального общественного самоуправления | 2015 - 2020 годы, ежек-вар-таль-но | АХУ, КРОО, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, ТОС | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 1000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 1000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3.2.11. | Мероприятие 1.11. Организация проведения конкурса на соискание гранта администрации города на возмещение части затрат, связанных с уставной деятельностью некоммерческих организаций  | 2015 - 2020 годы, март-де-кабрь | АХУ, КРОО, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, ТОС | 5850,0 | 6840,0 | 6840,0 | 6840,0 | 6840,0 | 6840,0 | 40050,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1950,0 | 2280,0 | 2280,0 | 2280,0 | 2280,0 | 2280,0 | 13350,0 | городской бюджет |
| 3900,0 | 4560,0 | 4560,0 | 4560,0 | 4560,0 | 4560,0 | 26700,0 | внебюджетные источники |
| 3.3. | Задача 2.Создание благоприятной среды для активизации добровольческих инициатив и консолидации усилий разных секторов общества на оказание благотворительной помощи различным группам населения | 2015 - 2020 годы | КРОО, КРППРиВТ, ОМСУ, ТОС, КДМ, КО, КК, НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3.3.1. | Мероприятие 2.1. Организация работы Центра национальных культур. Приобретение оборудования и выставочных материалов. Проведение дней национальных культур | 2015 - 2020 годы | КРОО, НКО, КК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3.3.2. | Мероприятие 2.2. Включение добровольчества в приоритеты городской социальной рекламы | 2015 - 2020 годы | КРОО, КРППРиВТ, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, КИП, КО, КДМ, КСПН, КСАР, КФКС, КЖКХ, ТОС, НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3.4. | Задача 3. Формирование положительного имиджа институтов гражданского общества и информационное сопровождение их деятельности | 2015 - 2020 годы | АХУ, КРОО, КРППРиВТ, ОМСУ, ТОС, НКО | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1850,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 300,0 | 400,0 | 400,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1850,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3.4.1. | Мероприятие 3.1. Организация и проведение спартакиады представителей институтов гражданского общества | 2015 - 2020 годы, июнь-де-кабрь | КФКС, КРОО, КРППРиВТ, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, КДМ, КИП, НКО, ТОС | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3.4.2. | Мероприятие 3.2. Организация и проведение мероприятий по информационному сопровождению деятельности институтов гражданского общества | 2015 - 2020 годы, ежек-вар-таль-но | КРОО, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, НКО, ТОС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3.4.3. | Мероприятие 3.3. Организация и проведение городского фестиваля национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем». Приобретение выставочного оборудования и подарков участникам фестиваля  | 2015 - 2020 годы, ав-густ-сен-тябрь | КК, КРОО, КРППРиВТ, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, КИП | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1250,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 200,0 | 300,0 | 300,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1250,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие. Модернизация официального сайта города, в том числе техническое сопровождение ресурса, включая средства для создания качественного контента с последующим размещением его на сайте  | 2015-2020 годы | АХУ, КИП | 659,0 | 2895,0 | 850,0 | 1000,0 | 600,0 | 600,0 | 6604,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 659,0 | 2895,0 | 850,0 | 1000,0 | 600,0 | 600,0 | 6604,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие. Модернизация и функционирование электронных ресурсов администрации города, с информацией внутреннего и внешнего пользования, включая автоматизирован-ную информационную систему «Социально-экономическое развитие города Барнаула»  | 2015-2020 годы | АХУ, КЭРИД | 100,0 | 32,0 | 32,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 266,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 100,0 | 32,0 | 32,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 266,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие. Приобретение и техническое обслуживание мультимедийного оборудования, оргтехники, технических и программных средств, оказание услуг передачи данных по каналам связи для информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Барнаула  | 2016-2020 годы | АХУ, КИП | 0,0 | 1100,0 | 1450,0 | 499,9 | 498,3 | 498,3 | 4046,5 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 1100,0 | 1450,0 | 499,9 | 498,3 | 498,3 | 4046,5 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| Всего по Программе: | 69812,4 | 65653,9 | 77052,7 | 72490,6 | 72346,9 | 72135,9 | 429492,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 53022,4 | 45483,9 | 56882,7 | 58720,6 | 58576,9 | 58365,9 | 331052,4 | городской бюджет |
| 16790,0 | 20170,0 | 20170,0 | 13770,0 | 13770,0 | 13770,0 | 98440,0 | внебюджетные источники |

Принятые сокращения:

АХУ - административно-хозяйственное управление администрации города Барнаула;

АЖР - администрация Железнодорожного района города Барнаула;

АИР - администрация Индустриального района города Барнаула;

АЛР - администрация Ленинского района города Барнаула;

АОР - администрация Октябрьского района города Барнаула;

АЦР - администрация Центрального района города Барнаула;

ИТ - информационные технологии;

КДМ - комитет по делам молодежи администрации города Барнаула;

КДХБТС - комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула;

КЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула;

КЗР - комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула;

КИ - комитет информатизации администрации города Барнаула;

КИП - комитет информационной политики администрации города Барнаула;

КК - комитет по культуре города Барнаула;

КМЗ - комитет муниципального заказа города Барнаула;

КО - комитет по образованию города Барнаула;

КПКиМС - комитет по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула;

КРППРиВТ- комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула;

КРОО - комитет по работе с общественными объединениями администрации города Барнаула;

КСАР - комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула;

КСПД - корпоративная сеть передачи данных;

КСПН - комитет по социальной поддержке населения города Барнаула;

КУМС - комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула;

КФКС - комитет по физической культуре и спорту города Барнаула;

КФНКП - комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула;

КЭРИД - комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула;

КЭРГ - комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула;

МИК - Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула;

НКО - некоммерческие организации;

ОКК - организационно-контрольный комитет администрации города Барнаула;

ОМСУ - иные органы местного самоуправления города Барнаула;

СП - Счетная палата города Барнаула;

СМИ - средства массовой информации;

ТОС - органы территориального общественного самоуправления;

УЕЗ - Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула.