Приложение

к постановлению

администрации города

от 24.08.2018 №1422

ПЛАН

подготовки и празднования

Дня города Барнаула

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка сценариев мероприятий, посвященных празднованию Дня города Барнаула | до 27.08.2018 | комитет по культуре |
| 2. | Изготовление афиш о проведении основных общегородских праздничных мероприятий и их размещение на рекламных щитах | до 27.08.2018 | комитет по культуре; комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
| 3. | Разработка схемы движения транспорта с учетом мест проведения праздничных мероприятий | до 27.08.2018 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи; УМВД России по г.Барнаулу (по согласованию) |
| 4. | Информирование жителей города о проведении праздничных мероприятий | 27.08.2018-09.09.2018 | комитет информационной политики; администрации районов города |
| 5. | Издание отраслевых журналов, буклетов, календарей и т.д. | до 01.09.2018 | комитеты и службы города; администрации районов города |
| 6. | Обеспечение праздничного оформления проспектов, скверов, площадей, улиц города | до 01.09.2018 | комитет по строительству, архитектуре и развитию города; администрации районов города |
| 7. | Обеспечение праздничного оформления торговых и промышленных предприятий | до 01.09.2018 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; администрации районов города |
| 8. | Обеспечение электропитания в местах проведения праздничных мероприятий и проведение ревизии электрощитовых на пр-кте Социалистическом (главная сценическая площадка города) | до 03.09.2018 | ОАО «Барнаульская горэлектросеть» (по согласованию); МУП «Барнаулгорсвет» г.Барнаула |
| 9. | Организация благоустройства дворовых территорий | до 01.09.2018 | администрации районов города |
| 10. | Проведение организационной работы с торговыми предприятиями города по недопущению продажи алкогольной продукции во время праздничных мероприятий | до 05.09.2018 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; администрации районов города; УМВД России по г.Барнаулу (по согласованию) |
| 11. | Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию городской Доски Почета «Слава и гордость Барнаула» | по согласованию | организационно-контрольный комитет; комитет по культуре; административно-хозяйственное управление |
| 12. | Обеспечение охраны правопо-рядка и противопожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | 09.09.2018 | УМВД России по г.Барнаулу (по согласованию); МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» |
| 13. | Обеспечение оказания скорой медицинской помощи в местах основных праздничных мероприятий | 09.09.2018 | - Министерство здравоохранения Алтайского края (по согласованию) |
| 14. | Организация праздничных мероприятий на концертных площадках районов города | 09.09.2018 | администрации районов города |
| 15. | Организация торгового обслу-живания в местах проведения праздничных мероприятий | 09.09.2018 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; администрации районов города |
| 16. | Подготовка и проведение на главной сценической площадке города: -праздничных концертных программ; - праздничного фейерверка | 09.09.2018 | комитет по культуре |
| 17. | Организация и работа музейно-выставочного ряда учреждений культуры и дополнительного образования | 09.09.2018 | комитет по культуре; комитет по образованию |
| 18. | Подготовка и проведение праздничной молодежной программы «Барнаул - молодой» | 09.09.2018 | комитет по делам молодежи |
| 19. | Организация и проведение Международного турнира по профессиональному боксу «Великий бой на Великом Алтае» из серии боев «Мы зажигаем звезды» | 09.09.2018 | комитет по физической культуре и спорту |