Приложение

к постановлению

администрации города

от 28.06.2019 №1041

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реали-зации | Ответствен-ный испол-нитель, соиспол-нители, участники | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего: |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель. Создание благоприятных условий для разви-тия предпринима-тельства в городе | 2015-2024 | КРППРиВТ КЭРиИД ОРТ КИП КСАиРГ КЗРиЗ КУМС КЭиГ КЖКХ КДХБТиС КДМ КО КК | 11035,9 | 10501,5 | 7631,2 | 5299 | 6958 | 7742,6 | 7955,2 | 8049 | 8146 | 8206 | 81524,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 3937,2 | 3268 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7205,2 | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | 200 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 6898,7 | 7061,5 | 7631,2 | 5299 | 6958 | 7742,6 | 7955,2 | 8049 | 8146 | 8206 | 73947,2 | городской бюджет |
| 1. | Задача 1. Использование эффективных инструментов финансовой, информационной, консультационной и имущественной поддержки, ориентированных на СМСП, внедряю-щие инновации, реализующие инвестиционные и социальные проекты | 2015-2024 | КРППРиВТ КИП КЭиГ КДМ КЗРиЗ КУМС | 9337,2 | 8119 | 5200 | 5049 | 4700 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 58405,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 3937,2 | 3268 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7205,2 | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | 200 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 5200 | 4679 | 5200 | 5049 | 4700 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 50828 | городской бюджет |
| - Финансовая поддержка СМСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Предоставление грантов СМСП на разработку и реализацию инвестиционных проектов в экономике города | 2015 | КРППРиВТ КЭиГ | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | городской бюджет |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Предоставление грантов СМП на модернизацию производства | 2015-2018 | КРППРиВТ | 3800 | 4200 | 3900 | 4200 | - | - | - | - | - | - | 16100 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 3800 | 4200 | 3900 | 4200 | - | - | - | - | - | - | 16100 | городской бюджет |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Осуществление мониторинга деятельности СМСП и анализ динамики развития | 2015-2024 | КРППРиВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Ведение реестров: СМСП-получателей финансовой поддержки из средств городского бюджета; перспективных направлений для развития бизнеса; СМСП, осуществляющих деятельность в сфе-ре производства; инновационно-активных предприятий; ППР | 2015-2024 | КРППРиВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.1.5. Поддержка СМСП, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации | 2015 | КРППРиВТ | 137,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 137,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,2 | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.1.6. Предоставление СМСП грантов в форме субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования | 2015-2018 | КРППРиВТ | 4200 | 3570 | 950 | 650 | - | - | - | - | - | - | 9370 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 3800 | 3268 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7068 | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | 200 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 200 | 130 | 950 | 650 | - | - | - | - | - | - | 1930 | городской бюджет |
| - Информационная поддержка СМСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Ежеквартальное размещение информации о свободных земельных участ- ках, находящихся в муниципальной собственности, а также о свободных земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на официальном Интернет-сайте города Барнаула | 2015-2024 | КЗРиЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. Издание информационных бюллетеней «Предприниматель Барнаула» | 2015-2024 | КРППРиВТ | 200 | 199 | 200 | 199 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 2848 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 200 | 199 | 200 | 199 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 2848 | городской бюджет |
| 1.2.3. | Мероприятие 1.2.3. Организация и проведение конкур-са «Лучший предприниматель Барнаула» | 2015-2024 | КРППРиВТ КИП КДМ | - | - | - | - | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 1800 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 1800 | городской бюджет |
| 1.2.4. | Мероприятие 1.2.4. Организация и проведение исследований, выставочно-ярмарочных мероприятий, конференций, тренингов, семинаров по вопросам предприниматель-ской деятельности | 2016-2024 | КРППРиВТ | - | 150 | 150 | - | 2650 | 3100 | 3100 | 3000 | 3000 | 3000 | 18150 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | 150 | 150 | - | 2650 | 3100 | 3100 | 3000 | 3000 | 3000 | 18150 | городской бюджет |
| 1.2.5. | Мероприятие 1.2.5. Организация и проведение конкур-са «Лучший учеб-ный центр по вопросам предпри-нимательской деятельности» | 2019-2024 | КРППРиВТ | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1800 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1800 | городской бюджет |
| 1.2.6. | Мероприятие 1.2.6. Организация и проведение мероприятий по популяризации предприниматель-ской деятельности, в том числе: созда-ние медиапроектов, изготовление цикла аудиовизуальных сообщений, обучающих курсов | 2019-2024 | КРППРиВТ | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 7200 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 7200 | городской бюджет |
| - Консультационная поддержка СМСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Ведение рубрики «Онлайн консультирование предпринимателей» на официальном Интернет-сайте города Барнаула | 2015-2024 | КИП КРППРиВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. Проведение заседаний Координационного совета предпринимателей при администрации города Барнаула | 2015-2024 | КРППРиВТ КИП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| - Имущественная поддержка СМСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1.4.1. Ежемесячное размещение информации о свободных помещениях, находящихся в муниципальной собственности, и выставлении на продажу объектов муниципального имущества на официальном Интернет-сайте города Барнаула | 2015-2024 | КУМС КИП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 1.4.2. | Мероприятие 1.4.2. Оказание имущественной поддержки СМСП на льготных условиях | 2015-2024 | КУМС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 2. | Задача 2. Создание условий для обеспечения жителей города доступными услугами ППР | 2015-2024 | КРППРиВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| - Правовое регулирование деятельности ППР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 2015-2024 | КРППРиВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Разработка, утверждение и корректировка схем размещения нестационарных торговых объектов | 2015-2024 | КРППРиВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. Взаимодействие с контролирующими органами по обеспечению исполнения действующего законодательства СМСП | 2015-2024 | КРППРиВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| - Формирование современной инфраструктуры потребительского рынка, повышение территориальной доступности услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Проведение анализа обеспеченности населения услугами ППР | 2015-2024 | КРППРиВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Упорядочение размещения (сокращения) нестационарных торговых объектов с учетом нормати-вов минимальной обеспеченности населения города площадью торговых объектов | 2015-2024 | КРППРиВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.2.3. Развитие многоформатной торговой инфраструктуры на территории города | 2015-2024 | КРППРиВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| - Обеспечение ценовой и территориальной доступности товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Повышение эффективности функционирования социально ориентированной системы ППР | 2015-2024 | КРППРиВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 2.3.2. | Мероприятие 2.3.2. Создание условий для привлечения на розничные рынки города сельхозтоваро-производителей | 2015-2024 | КРППРиВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 2.3.3. | Мероприятие 2.3.3. Проведение ярма- рок выходного дня с привлечением товаропроизводи-телей города и Алтайского края | 2015-2024 | КРППРиВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 2.3.4. | Мероприятие 2.3.4. Создание условий для реализации населением города излишков сельскохозяйст-венной продукции, выращенной на садово-огородных участках | 2015-2024 | КРППРиВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 2.3.5. | Мероприятие 2.3.5. Содействие доступности объектов потребительского рынка для маломобильных групп населения | 2015-2024 | КРППРиВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| - Продвижение в розничную сеть города товаров местных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Мероприятие 2.4.1. Содействие товаропроизводи-телям города и Алтайского края в открытии стационарных фирменных магазинов | 2015-2024 | КРППРиВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 2.4.2. | Мероприятие 2.4.2. Проведение круглых столов с товаропроизводи-телями и ППР | 2015-2024 | КРППРиВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 2.4.3. | Мероприятие 2.4.3. Мониторинг доли товаров местных и отечественных товаропроизводи-телей в розничной сети города | 2015-2024 | КРППРиВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 3. | Задача 3. Развитие кадрового потенциала и создание высокопроизводи-тельных рабочих мест | 2015-2024 | КРППРиВТ КДХБТиС КЖКХ КСАиРГ КК КО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Обеспечение повышения заработной платы работников города через заключение соглашения между администрацией города Барнаула, городскими объединениями работодателей и Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов | 2015-2024 | КРППРиВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. Проведение заседаний рабочей группы по регулированию выплаты заработ- ной платы | 2015-2024 | КРППРиВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 3.3. | Мероприятие 3.3. Проведение конкурсов профессионального мастерства | 2015-2024 | КРППРиВТ КДХБТиС КЖКХ КСАиРГ КК КО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 4. | Задача 4. Привлечение инвестиционных ресурсов в город | 2016-2024 | КЭРиИД КЖКХ КРППРиВТ | - | 352,1 | 408,2 | 250 | 608 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 3658,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | 352,1 | 408,2 | 250 | 608 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 3658,3 | городской бюджет |
| 4.1. | Мероприятие 4.1. Выпуск печатной продукции для инвесторов | 2016-2024 | КЭРиИД | - | 352,1 | - | 250 | - | 258 | 258 | 408 | 408 | 408 | 2342,1 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | 352,1 | - | 250 | - | 258 | 258 | 408 | 408 | 408 | 2342,1 | городской бюджет |
| 4.2. | Мероприятие 4.2. Разработка, модернизация, техническое сопровождение и продвижение инвестиционного портала города | 2017- 2021 | КЭРиИД | - | - | 408,2 | - | 608 | 150 | 150 | - | - | - | 1316,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | 408,2 | - | 608 | 150 | 150 | - | - | - | 1316,2 | городской бюджет |
| 4.3. | Мероприятие 4.3. Информирование вновь созданных организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, о необходимости внесения сведений в ГИС ЖКХ. Обеспечение участия специалистов управляющих организаций в семинарах по вопросам внедрения ГИС ЖКХ, проводимых разработчиками ГИС ЖКХ | 2018-2024 | КЖКХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 4.4. | Мероприятие 4.4. Реализация института оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов | 2018-2024 | КЭРиИД КРППРиВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 5. | Задача 5. Создание условий для устойчивого развития туризма в городе | 2015-2024 | ОРТ | 1698,7 | 2030,4 | 2023 | - | 1650 | 2134,6 | 2347,2 | 2441 | 2538 | 2598 | 19460,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1698,7 | 2030,4 | 2023 | - | 1650 | 2134,6 | 2347,2 | 2441 | 2538 | 2598 | 19460,9 | городской бюджет |
| 5.1. | Мероприятие 5.1. Изготовление, приобретение информационных материалов о городе | 2015-2024 | ОРТ | 140 | 376,3 | - | - | 300 | 380 | 418 | 300 | 312 | 325 | 2551,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 140 | 376,3 | - | - | 300 | 380 | 418 | 300 | 312 | 325 | 2551,3 | городской бюджет |
| 5.2. | Мероприятие 5.2. Проведение событийных мероприятий на территории города, приобретение оборудования, предназначенного для проведения мероприятий, раздаточных материалов и иной продукции, используемой для их организации | 2015-2024 | ОРТ | 145 | 259,5 | 260,6 | - | - | 100 | 110 | 142 | 188 | 195 | 1400,1 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 145 | 259,5 | 260,6 | - | - | 100 | 110 | 142 | 188 | 195 | 1400,1 | городской бюджет |
| 5.3. | Мероприятие 5.3. Изготовление, приобретение полиграфической продукции о городе | 2015-2024 | ОРТ | 330 | 370 | 247,5 | - | 200 | 390 | 429 | 300 | 312 | 324 | 2902,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 330 | 370 | 247,5 | - | 200 | 390 | 429 | 300 | 312 | 324 | 2902,5 | городской бюджет |
| 5.4. | Мероприятие 5.4. Предоставление грантов на разработку продуктов для притяжения туристов | 2015-2024 | ОРТ | 330 | 470 | 1000 | - | 500 | 500 | 550 | 1000 | 1000 | 1000 | 6350 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 330 | 470 | 1000 | - | 500 | 500 | 550 | 1000 | 1000 | 1000 | 6350 | городской бюджет |
| 5.5. | Мероприятие 5.5. Организация и проведение конкурсов среди работников и организаций туристской индустрии города | 2015-2024 | ОРТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | городской бюджет |
| 5.6. | Мероприятие 5.6. Участие в туристских мероприятиях (выставки, форумы, круглые столы, семинары) с целью предложения туристских продуктов города, обмен опытом и налаживание сотрудничества с другими городами | 2015-2024 | ОРТ | 233,7 | - | 130,2 | - | - | 174,6 | 191,2 | 199 | 206 | 214 | 1348,7 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 233,7 | - | 130,2 | - | - | 174,6 | 191,2 | 199 | 206 | 214 | 1348,7 | городской бюджет |
| 5.7. | Мероприятие 5.7. Изготовление, приобретение сувенирной продукции о городе, объектах туристского показа | 2015-2024 | ОРТ | 520 | 554,6 | 384,7 | - | 350 | 590 | 649 | 500 | 520 | 540 | 4608,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 520 | 554,6 | 384,7 | - | 350 | 590 | 649 | 500 | 520 | 540 | 4608,3 | городской бюджет |
| 5.8. | Мероприятие 5.8. Оценка эффективности создания туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город» | 2019 | ОРТ | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | феде-ральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 | городской бюджет |