Приложение 2

к постановлению

администрации района

от 12.09.2017 №968

ПЛАН

по подготовке и проведению районного мероприятия

«Живет на свете красота»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ознакомить органы администрации района с отведёнными местами размещения композиций | до 16.09.2017 | Замятина И.С. Глуховеров А.Е. |
|  | Организовать уборку мусора на прилегающей территории к площади Мира | до 15.09.2017 | Глуховеров А.Е. |
|  | Организовать перекрытие движения общественного транспорта на площади Мира на период проведения мероприятия | 16.09.2017 06.00 час.-24.00 час. | Жиркова С.В. Глуховеров А.Е. |
|  | Организовать бесперебойную эксплуатацию энергетического блока на площади Мира | 16.09.2017 | Глуховеров А.Е. |
|  | Установить урны на площади Мира | 16.09.2017 до 08.00 час. | Глуховеров А.Е. |
|  | Организовать доставку на площадь Мира инвентаря для размещения композиций (столы, стулья) | 16.09.2017 до 08.00 час. | Глуховеров А.Е. Шарафутдинова О.С. Федяева С.В. (по согласованию) |
|  | Организовать дежурство: - электрика - двух рабочих для погрузки оборудования | 16.09.2017 09.00 час.-22.00 час. | Козырева Л.П. |
|  |  | 16.09.2017 06.00 час.-23.00 час. | Глуховеров А.Е. |
|  | Организовать бесперебойную работу фонтана на площади Мира | 16.09.2017 | Глуховеров А.Е. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организовать технику и рабочих для погрузки и вывоза оборудования | 16.09.2017 15.00 час. 22.00 час. | Глуховеров А.Е. |
|  | Организовать награждение победителей конкурса композиций на мероприятии | 16.09.2017 | Костарева А.В. |

Заместитель главы администрации

района, руководитель аппарата					       Н.В.Челомбитко