Приложение к распоряжению администрации города от 28.04.2016 №89-р

ПЛАН

мероприятий по разработке проекта бюджета города Барнаула

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставить в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике: |  |  |
| 1.1. | Информацию для составления реестра расходных обязательств города Барнаула | главные распорядители средств бюджета города | 06.05.2016 |
| 1.2. | Предварительный прогноз социально-экономического развития города Барнаула на 2017 – 2019 годы | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | 01.07.2016 |
| 1.3. | Прогноз тарифов на коммунальные услуги для муниципальных учреждений на 2017 – 2019 годы | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | 11.07.2016 |
| 1.4. | Предложения по оптимизации расходов, не отнесенных статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам | главные распорядители средств бюджета города | 11.07.2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | местного значения городского округа |  |  |
| 1.5. | Сведения и расчеты с обоснованием эффективности расходов и количественных показателей, характеризующих результативность деятельности в соответствии с приказом комитета по финансам, налоговой и кредитной политике от 20.04.2010 №39 «Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города» | главные распорядители средств бюджета города | 11.07.2016 |
| 1.6. | Проекты муниципальных программ (проекты изменений муниципальных программ) | главные распорядители средств бюджета города; комитет экономического развития и инвестиционной деятельности; комитет по делам молодежи; комитет по развитию предпринимательства, потре-бительскому рынку и вопросам труда | 11.07.2016 |
| 1.7. | Сведения о фактическом исполнении доходной части бюджета города за 2015 год, об ожидаемом исполнении в 2016 году и прогнозе поступления на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | главные администраторы доходов бюджета города | 01.08.2016 |
| 1.8. | Сведения о фактическом исполнении по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города за 2015 год, об ожидаемом исполнении в 2016 году и прогнозе поступления на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города | 01.08.2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.9. | Проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | комитет по управлению муниципальной собственностью | 01.08.2016 |
| 1.10. | Информацию об объемах адресной инвестиционной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в том числе по переходящим объектам | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | 10.08.2016 |
| 1.11. | Сведения о предварительных итогах социально-экономического развития города Барнаула за январь-июнь 2016 года и ожидаемые итоги за 2016 год | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | 15.09.2016 |
| 1.12. | Проект прогноза социально-экономического развития города Барнаула на 2017 – 2019 годы | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | 15.09.2016 |
| 2. | Вынести на рассмотрение комиссии администрации города по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу основные характеристики доходной части проекта бюджета города | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 19.08.2016 |
| 3. | Разработать проекты основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики города Барнаула на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 07.09.2016 |
| 4. | Вынести на рассмотрение комиссии администрации города по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу основные характеристики доходной и расходной частей проекта бюджета | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 09.09.2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Направить главным распорядителям средств бюджета города проектировки предельных объемов (изменений предельных объемов) бюджетных ассигнований бюджета города (за исключением объемов финансирования адресной инвестиционной программы) | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 12.09.2016 |
| 6. | Предоставить в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике предложения по внесению изменений в распределение бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов | главные распорядители средств бюджета города | 16.09.2016 |
| 7. | Сформировать доходную и расходную части проекта бюджета города Барнаула на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов с учетом предложений главных распорядителей средств бюджета города | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 23.09.2016 |
| 8. | Довести до комитета экономического развития и инвестиционной деятельности предельный объем бюджетных ассигнований на финансирование адресной инвестиционной программы | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 26.09.2016 |
| 9. | Предоставить паспорта муниципальных программ (проекты паспортов муниципальных программ, проекты изменений паспортов муниципальных программ) с указанием объемов ассигнований на реализацию указанных программ, соответствующих проекту решения Барнаульской городской Думы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | главные распорядители средств бюджета города; комитет экономического развития и инвестиционной деятельности; комитет по делам молодежи; | 26.09.2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | комитет по развитию предпри-нимательства, потребительскому рынку и вопросам труда |  |
| 10. | Предоставить в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике уточненный прогноз социально-экономического развития города Барнаула на 2017 – 2019 годы | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | 06.10.2016 |
| 11. | Предоставить на рассмотрение Барнаульской городской Думы проект решения Барнаульской городской Думы о бюджете города Барнаула на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 10.10.2016 |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата                                                                                                                                              П.Д.Фризен