Приложение 7

к постановлению

администрации города

от 15.11.2017 №2287

Приложение 6

к муниципальной программе

«Благоустройство, экологическая

безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы»

ПЛАН

строительства и реконструкции объектов благоустройства, содержания и текущего ремонта фонтанов

на территории городского округа-города Барнаула

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта | Этапы реализации объекта | Ориентировочная стоимость этапов реализации объекта, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 2039 год | 2040 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1. | Строительство и реконструкция объектов благоустройства, в том числе: | | 0,0 | 1 000,0 | 3 500 | 3 649,8 | 3 300,0 | 1 450,0 | 1 400,0 | 1 800,0 | 1 900,0 | 1 300,0 | 1 850,0 | 4 400,0 | 3 850,0 | 2 800,0 | 1 550,0 | 2 250,0 | 3 300,0 | 3 350,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 000,0 | 68 749,8 |
| 1.1. | Фонтан, расположен-ный в парке культуры и отдыха «Центральный» по адресу: г.Барнаул, пр‑кт Социалистический, 11 | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 459,3 |
| Разработ-ка проект-ной доку-ментации | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Фонтан «Космос», расположенный по адресу: г.Барнаул, пр‑кт Ленина, 54ф | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 51,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 531,5 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1.3. | Фонтан «Лилия», расположенный по адресу: г.Барнаул, пр‑кт Ленина, 54ф/1 | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 728,3 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 149,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Фонтан, расположен-ный по адресу: г.Барнаул, ул.Панфиловцев, 24ф | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 43,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 343,2 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Фонтан, расположен-ный по адресу: г.Барнаул, ул.Георгия Исакова, 213ф | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 492,8 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Фонтан, расположен-ный по адресу: п.Централь-  ный, ул.Мира, 13б | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 556,0 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Фонтан, расположен-ный по адресу: г.Баранул, ул.Георгиева, 41ф | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 324,8 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | Фонтан, расположен-ный по адресу: г.Барнаул, ул.Шукшина,1 | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 600,0 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Фонтан, расположен-ный по адресу: г.Барнаул, ул.Молодежная, 29ф | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 100,0 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| 1.10. | Фонтан, расположен-ный по адресу: г.Барнаул, ул.Малахова, 75ф | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 200,0 |
| Разработка проектной документа- ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| 1.11. | Фонтан, расположен-  ный по адресу: г.Барнаул, пр-кт Красноармейский, 104ф | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. | Фонтан, расположен- ный по адресу: г.Барнаул, ул.Попова, 98 | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1.13. | Фонтан, расположенный по адресу:  г.Барнаул, пл. Сахарова | Пред- проектные и изыскательские работы | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 763,9 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14. | Фонтан, расположен- ный по адресу: г.Барнаул, ул.Чайковского, 21ф | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 900,0 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15. | Фонтан, расположен- ный по адресу: г.Барнаул, ул.Попова, 76 | Пред-проектные и изыска-тельские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 850,0 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16. | Фонтан, расположен- ный по адресу: г.Барнаул,  ул.Научный Городок, 39 | Пред-проектные и изыска-  тельские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, пр-кт Ленина, 90 | Пред-проектные и изыска-  тельские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 |
| Разработка проектной документа-ции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконст-рукция фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Содержание территории города, в том числе: | | 30 800,1 | 32 584,2 | 42 685,5 | 25 945,2 | 25 945,2 | 30 605,5 | 32 166,4 | 33 806,9 | 35 531,0 | 37 343,1 | 39 247,6 | 41 249,2 | 43 352,9 | 45 563,9 | 47 887,7 | 50 329,9 | 52 896,7 | 55 594,4 | 58 429,7 | 61 409,6 | 64 541,5 | 67 833,1 | 71 292,6 | 74 928,5 | 78 749,9 | 82 766,1 | 1 263 486,4 |
| 2.1. | Содержание и текущий ремонт фонтанов, в том числе: | | 1 764,8 | 4 346,2 | 4 751,9 | 3 332,2 | 3 332,2 | 5151,9 | 5424,3 | 5710,5 | 6011,4 | 6314,5 | 6646,8 | 6985,8 | 7342,0 | 7716,4 | 8109,8 | 8523,3 | 8957,9 | 9414,7 | 9894,8 | 15182,8 | 10929,8 | 11487,2 | 12215,6 | 12838,6 | 17265,2 | 14181,5 | 213 832,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2.1.1. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, ул.Чайковского, 21ф | Содержание и текущий ремонт фонтана | 181,7 | 384,3 | 167,6 | 43,7 | 45,0 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 7 673,7 |
| 2.1.2. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, пл.Сахарова | Содержание и текущий ремонт фонтана | 60,9 | 33,8 | 473,6 | 44,1 | 45,0 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 7 508,8 |
| 2.1.3. | Фонтан, расположенный в п.Центральный, ул.Мира, 13б | Содержание и текущий ремонт фонтана | 51,7 | 241,8 | 252,6 | 44,1 | 45,0 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 3 277,8 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 4 647,7 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 14 869,7 |
| 2.1.4. | Фонтан, расположенный в парке культуры и отдыха «Центральный» по адресу: г.Барнаул, пр‑кт  Социалистический, 11 | Содержание и текущий ремонт фонтана | 251,7 | 0,0 | 579,3 | 44,1 | 45,0 | 143,7 | 1 587,3 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 3 620,5 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 12 570,5 |
| 2.1.5. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, ул.Панфиловцев, 24ф | Содержание и текущий ремонт фонтана | 60,9 | 495,4 | 104,8 | 44,1 | 45,0 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 3 051,9 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 3 805,9 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 14 001,4 |
| 2.1.6. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, ул.Молодежная, 29ф | Содержание и текущий ремонт фонтана | 60,9 | 0,0 | 137,8 | 44,1 | 45,0 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 3 444,3 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 4 884,8 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 14 898,2 |
| 2.1.7. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, ул.Малахова, 75ф | Содержание и текущий ремонт фонтана | 60,9 | 298,4 | 469,8 | 44,1 | 2 657,2 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 4 001,3 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 5 396,3 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 19 136,6 |
| 2.1.8. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, ул.Попова, 76ф | Содержание и текущий ремонт фонтана | 364,3 | 2 103,6 | 10,1 | 44,1 | 45,0 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 9 418,5 |
| 2.1.9. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, пр‑кт Ленина, 71ф | Содержание и текущий ремонт фонтана | 232,3 | 163,7 | 329,9 | 1 617,0 | 45,0 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 4 206,3 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 13 157,8 |
| 2.1.10. | Фонтан «Лилия», расположенный по адресу: г.Барнаул,  пр‑кт Ленина, 54ф/1 | Содержание и текущий ремонт  фонтана | 74,4 | 219,9 | 822,7 | 44,1 | 45,0 | 143,7 | 160,7 | 3 033,0 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 10 912,0 |
| 2.1.11. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, ул.Георгия Исакова, 213ф | Содержание и текущий ремонт фонтана | 80,8 | 339,3 | 525,1 | 44,1 | 45,0 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 3 256,0 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 10 937,8 |
| 2.1.12. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, пр‑кт Красноар-мейский, 104ф | Содержание и текущий ремонт фонтана | 120,0 | 8,4 | 85,9 | 44,1 | 45,0 | 2 996,4 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 4 421,9 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 4 167,1 | 607,6 | 638,6 | 17 716,0 |
| 2.1.13. | Фонтан «Космос», расположенный по адресу: г.Барнаул, пр‑кт Ленина, 54ф | Содержание и текущий ремонт фонтана | 60,9 | 0,0 | 232,0 | 44,1 | 45,0 | 143,7 | 1 587,2 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 387,7 | 3 965,6 | 578,1 | 607,6 | 638,6 | 12 075,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2.1.14. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, пр‑кт Ленина, 90 | Содержание и текущий ремонт фонтана | 51,7 | 57,6 | 40,2 | 571,3 | 45,0 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 351,0 | 368,9 | 5 671,7 | 550,0 | 578,1 | 607,6 | 4 602,5 | 16 865,1 |
| 2.1.15. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, ул.Научный Городок, 39в | Содержание и текущий ремонт фонтана | 51,7 | 0,0 | 172,3 | 571,0 | 45,0 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 5 134,4 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 4 379,4 | 638,6 | 16 246,6 |
| 2.1.16 | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, ул.Шукшина, 1 | Содержание и текущий ремонт фонтана | 0,0 | 0,0 | 165,3 | 44,1 | 45,0 | 143,7 | 160,7 | 178,5 | 197,3 | 203,9 | 224,6 | 236,1 | 248,1 | 260,7 | 273,9 | 287,8 | 302,4 | 317,8 | 334,0 | 5 134,4 | 368,9 | 387,7 | 550,0 | 578,1 | 4 379,4 | 638,6 | 15 661,0 |
| 2.1.17. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, ул.Попова, 98ф | Содержание и текущий ремонт фонтана | 0,0 | 0,0 | 149,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,7 |
| 2.1.18. | Фонтан, расположенный по адресу: г.Барнаул, ул.Геогиева, 41ф | Содержание и текущий ремонт фонтана | 0,0 | 0,0 | 33,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,2 |

Первый заместитель главы администрации  
города, руководитель аппарата В.Г.Франк