Председателю комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула

И.В. Кожевниковой

Информация о ходе выполнения постановления администрации города от 06.06.2024 №915 «О реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29.02.2024 на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края»

Во исполнение постановления администрации города подготовлены и выполнены следующие мероприятия.

Приложение.

П.5. «На выставке «Россия» был дан старт Году семьи. Ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение так же, как культура, традиции, история, нравственные устои».

- П.5.1. В 2024 году проведены более 30 мероприятий, посвященных семейным праздникам, направленным на повышение мотивации молодежи к созданию семей и повышению рождаемости, охвачено более 2000 тыс. человек.

Наиболее массовыми стали мероприятия, посвященные Году семьи, Дню защитника Отечества, Дню отца, Дню защиты детей.

Открытие Года семьи на территории района состоялось 06.03.2024 в рамках праздничного мероприятия, посвященного Международному женскому дню                    (210 человек).

Семейные старты «Папа, мама, я - спортивная семья» прошли 30.03.2024, участниками стали 12 семейных команд.

- В рамках празднования Дня отца в Алтайском крае с 01.04.2024 по 20.04.2024 проведен конкурс рисунков «Мой папа – мой герой» (47 человек).

- Районный фестиваль детского творчества «Радуга талантов», посвященный Году семьи в Российской Федерации, прошел 12.04.2024 (более 250 человек).

В рамках IV Спартакиады среди коллективов физической культуры предприятий и организаций Железнодорожного района города Барнаул 25.05.2024 впервые проведены Спортивные семейные старты, участниками стали 14 семейных команд.

В рамках празднования Дня защиты детей проведены 16 мероприятий, в том числе 9 мероприятий в микрорайонах (более 1,5 тыс. человек). Наиболее массовым стало праздничное мероприятие на площадке перед торговым центром «Galaxy». В рамках мероприятия организованы творческая программа, барабанное и сладкое шоу, мастер-классы и интерактивные зоны (более 300 человек).

Праздничная программа, посвященная Дню Семьи, любви и верности, прошла 08.07.2024 в сквере 60-летия СССР на пересечении пр-кта Красноармейского и ул.Молодежной. В рамках праздничной программы вручены поздравительные адреса 27 семьям.

В семейных стартах XX городской спартакиады среди детей и подростков по месту жительства по двум возрастным категориям 14.09.2024 приняли участие 2 семьи - победители районных стартов «Мама, папа, я - спортивная семья».

Впервые в рамках празднования Дня отца в России 19.10.2024 на базе молодежного центра ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» реализован проект «Выходной с папой». В рамках проекта организована работа 14 интерактивных площадок, приняли участие более 100 человек.

Фестиваль творчества «Перезвон талантов» среди людей старшего возраста, посвященный Году семьи в России, прошел 22.10.2024 (более 200 человек).

В рамках празднования Дня матери на базе МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодежи» Железнодорожного района города Барнаула 22.11.2024 состоялась районная праздничная программа-конкурс                               «Супер Мама 2024» (более 100 человек).

- П.9. «В целом задача в том, чтобы строящееся жилье становилось более доступным для семей, чтобы жилищный фонд в стране системно обновлялся».

П.9.1. В 2024 году объем ввода индивидуального жилищного строительства  на территории района составил 1420,9 кв. метра.

П.32. «Главное, мы сможем и дальше выстраивать работу всех уровней власти вокруг интересов каждого человека, каждой семьи, предоставлять государственные и муниципальные услуги гражданам, бизнесу проактивно, в удобном формате с максимально быстрым получением результата».

П.32.1. В 2024 году в администрацию района поступили 526 заявок на оказание государственных и муниципальных услуг, из них 487 - в электронной форме, что составило 92,6% от всего объема оказанных услуг.

П.44. «Отдельная тема – газификация. В планах обеспечить этим экологичным топливом города и районы… Естественно, это даст возможность расширить программу социальной газификации. Благодаря ей газ уже проведен бесплатно с границам 1 миллиона 100 тысяч участков. Прием заявок продолжается, при этом льготным категориям граждан, в том числе семьям участников специальной военной операции, мы помогаем с проведением газовых коммуникаций внутри участка».

П.44.1. В соответствии с планом-графиком догазификации, утвержденным Губернатором Алтайского края, на территории района подлежат газификации                        2255 домовладений.

Администрацией района проведена инвентаризация данных домовладений, в результате которой установлено, что только 1206 собственников могут принять участие в программе догазификации.

В 2024 году в рамках догазификации подведен газопровод до границ 
136 земельных участков.

На территории района за 2024 год подключен к природному газу 
201 индивидуальный дом (план на 2024 год – газификация 70 домов).

П.47. «В рамках проекта «Чистый воздух» в 12 индустриальных центрах России, как вы знаете, удалось снизить вредные выбросы в атмосферу. С прошлого года к проекту подключились еще 29 городов. В целом по стране объем вредных выброс атмосферу должен быть сокращен вдвое. К этой цели будем двигаться поэтапно. Для оценки результатов создадим комплексную систему мониторинга качества окружающей среды».

П.47.1. В 2024 году в рамках проведения  акций «Неделя мобильности», «День без автомобиля» на территории района проведены 7 мероприятий (16.09.2024 – 
2 мероприятия, 17.09.2024, 19.09.2024 – 2 мероприятия, 20.09.2024, 21.09.2024). 
В мероприятиях  приняли участие 180 человек.

П.48. «За последние пять лет очищены тысячи километров рек и берегов, почти наполовину сокращены грязные стоки в Волгу. Теперь предлагаю поставить цель – вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России».

П.48.1. В 2024 году администрацией района организованы и проведены 
семь экологических акций по очистке берегов и русла реки Пивоварки                     (21.04.2024, 18.05.2024, 19.05.2024, 01.06.2024, 12.06.2024, 22.09.2024, 12.10.2024).  В акциях приняли участие 163 волонтера, привлечены 10 единиц техники.

П.49. «В целом, по всей России продолжим ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда».

Администрацией района 22.04.2024 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации 3 несанкционированных свалок на территории района.

В 2024 году проведены работы по ликвидации трех несанкционированных свалок по адресам: ул.Восточная, 104 (323 куб. метра), ул.Строительная, 2-я, 42-54                        (55 куб. метров), ул.2 Выезд, 15 (400 куб. метров).

Работа по выполнению постановления продолжается.

Глава администрации                                                                                     А.А. Данькин

Бабенко Дарья Александровна

242306

20.01.2025