## Лист1
Приложение 5 к постановлению администрации города от __________ №_____
Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула»
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений
№ п/п | Наименование объекта | Этапы реализации объекта | Ориентировочная стоимость этапов реализации объекта по годам, тыс. рублей
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Всего:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Автомобильная дорога по ул.Ползунова, от ул.Челюс-кинцев до пр-кта Красно-армейского | Государственная экспертиза проектной документации | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.1
2 | Автомобильная дорога по ул.Просторной (устройство тротуара) | Разработка проектно-сметной документации | 177.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409.2
|  | Реконструкция автомобильной дороги | 0 | 2231.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Автомобильная дорога по ул.Пионеров | Разработка проектно-сметной документации | 239.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75131.1
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 490.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги | 74401.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Автомобильная дорога по ул.Гоголя | Государственная экспертиза проектной документации | 145 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.3
5 | Автомобильная дорога по ул.Солнечная Поляна, от пр-кта Космонав-тов до ул.Юрина (устройство тротуара) | Разработка проектно-сметной документации | 649.6 | 273.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703
|  | Реконтрукция автомобильной дороги | 0 | 8780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Автомобильная дорога по ул.Власихин-ской, от ул.Шумакова до ул.Попова | Корректировка проектно-сметной документации | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34271.4
|  | Реконструкция автомобильной дороги | 33171.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Автомобильная дорога по б-ру Медиков | Разработка проектно-сметной документации | 99.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4556.6
|  | Реконструкция автомобильной дороги | 4457.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Автомобильная дорога от п.Центрального до п.Ягодного | Устройство остановочных площадок | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619
9 | Автомобильная дорога по пр-кту Ленина (пр-кт Ленина, 25) | Реконструкция подпорной стенки | 3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3095
10 | Автомобильная дорога по пр-ду Северному Власихинскому, от ул.Лазурной до ул.Попова | Реконструкция автомобильной дороги | 26062.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26062.7
11 | Автомобильная дорога по ул.Солнечная Поляна, от Павловского тракта до ул.Энтузиастов | Разработка проектно-сметной документации | 6424.1 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290549.1
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 3128.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 109205.8 | 33687.5 | 0 | 137405.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Автомобильная дорога по ул.Сергея Ускова | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25266.1
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 731.9 | 0 | 0 | 248.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 17892 | 3444.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Автомобильная дорога по ул.Балтийской | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224031.5
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 419.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 62095.4 | 130502.6 | 30909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Автомобильная дорога по ул.Взлетной | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69451.7
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 653.2 | 0 | 0 | 405.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 26792.1 | 9413.4 | 0 | 30237.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Тротуар по ул.Взлетной | Строительство тротуара | 860.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.2
16 | Автомобильная дорога по Змеиногорскому тракту (в районе оста-новки «Кор-дон») | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33578.4
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 31578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Автомобильные дороги в п.Лесном | Разработка проектно-сметной документации | 98.7 | 1647 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202597.4
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 916.4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57019.3 | 98457.6 | 43638.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Остановочные площадки в п.Лесном | Устройство остановочных площадок | 1226.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.3
19 | Автомобильная дорога по ул.Партизан-ской, от ул.Че-люскинцев до пр-кта Кра-сноармейско-го | Строительство тротуаров | 7139.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7139.8
20 | Путепровод (пятипролет-ный) через же-лезнодо-рожные пути по пр-кту Ленина | Разработка проектно-сметной документации | 8713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8713.8
|  | Реконструкция автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Путепровод (восьмипро-летный) по пр-кту Ленина через желе-знодорожные пути | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 9072 | 762 | 0 | 0 | 0 | 5241.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308927.7
|  | Реконструкция автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710345.6 | 450052.5 | 133453.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Тротуар по ул.Мамонтова в с.Власиха | Реконструкция автомобильной дороги | 14668.5 | 1463.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16132.2
23 | Перекресток пр-кта Ленина и ул.Матросо- ва (устройство дополнитель-ных полос движения) | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757
|  | Реконструкция автомобильной дороги | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Тротуары по пр-кту Ком-мунаров (в районе МБОУ «СОШ №78») и по ул.Мос-товой в п.Бель-месево (в рай-оне МБОУ «СОШ №94») | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11051.3
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 215 | 150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство тротуаров | 0 | 0 | 10125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Транспортная развязка в одном уровне на пересечении ул.Власи-хинской и ул.Малахова | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 465.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192290.1
|  | Строительство автомобильных дорог | 0 | 0 | 128876 | 24082.7 | 38865.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Автомобильная дорога по ул.Попова, от ул.Трактовой до ул.Власи-хинской | Корректировка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 50 | 3050 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576513.3
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 349.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 288104.8 | 284158.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Путепровод (трехпролет-ный) по пр-кту Ленина через железнодорож-ные пути | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 5303.7 | 1821.3 | 0 | 0 | 3258.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755509
|  | Реконструкция автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329387.4 | 351771.6 | 63966.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Автомобильные дороги по ул.Ляпидевского, ул.Нагорной 6-й | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102152.8
|  | Реконструкция автомобильной дороги | 0 | 0 | 98152.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Путепровод по пр-кту Калинина через железнодорож-ные пути | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5276.2 | 10894.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306386.6989
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 179877.7 | 0 | 0 | 0
30 | Мостовой переход через р.Барнаулку по ул.Челюскин-цев | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96524.3
|  | Реконструкция автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88624.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Мостовой переход через р.Власиху в с.Власиха | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58752.7
|  | Реконструкция автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26732.5 | 26320.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Автомобильная дорога по пр-ду Север-ному Власи-хинскому | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367059.9
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152168 | 131795 | 79096.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Автомобильная дорога по ул.Солнечная Поляна, от дома №99 до ул.Взлетной | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28533.4
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 10502.1 | 17031.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Автомобильная дорога по ул.Сиреневой | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110566.4
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35328.6 | 0 | 72737.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Автомобильная дорога по пр-кту Энер-гетиков | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221391.7
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218391.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Автомобильная дорога по ул.им. В.Т. Хри-стенко | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 4392.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158134.4
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121983.7 | 30135.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Автомобильная дорога по ул.280-летия города Барнаула | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.7 | 3649.3 | 2270.3 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242880.8
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1091.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513 | 74522.7 | 109803.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Автомобильная дорога по Малому Павловскому тракту | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207975.1
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46975.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Автомобильная дорога по ул.65 лет Победы | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466451.9
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.6 | 385.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97805.1 | 135056.3 | 232009.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Мост по пр-ду Ташкентскому | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 2656.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123926.6836
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция моста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56782.4 | 56268.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Автомобильная дорога по ул.Сергея Семенова | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3721 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266612.5
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1239.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53928.2 | 207194.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Автомобильная дорога по ул.Багряной | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3721 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127436.9744
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1107.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16406.7 | 105672.8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Подъезд к земельным участкам, расположенным по адресам: г.Барнаул, ул.Панкратова, 60г; г.Барнаул, ул.Панкратова, 60з | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9688.8
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Реконструкция автомобильной дороги по Павловскому тракту | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 1027000
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
45 | Реконструкция моста через протоку Талую в мкр.Затон | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Реконструкция моста через р.Пивоварку по ул.Советской Армии | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 123000
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0
47 | Строительство автомобильной дороги по ул.Молодеж-ной, от пр-кта Сибирского до ул.Карла Маркса | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71226.8
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64726.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Строительство автомобильных дорог, тротуаров в с.Лебяжье | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421720
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 207950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Реконструкция Южного тракта | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 547000
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0
|  | Реконстркуция автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529000
50 | Реконструкция ул.Правый Берег Пруда, от ул.Челюскинцев до здания №94 по ул.Правый Берег Пруда | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5498.8 | 0 | 18953.8
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11155
51 | Реконструкция пер.Революци-онного, от ул.Партизанской до ул.Папа-нинцев | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3645.6 | 0 | 12505.6
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7360
52 | Реконструкция проезда от пр-зда Заводского 9-го до пр-кта Космонавтов | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3928 | 0 | 13678
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050
53 | Строительство автомобильных дорог, тротуаров в п.Бельмесево | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28250
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Строительство проезда к мно-гоквартирному дому по Павловский тракт, 307, к.1 | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14068.5035
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994.0511 | 9319.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Строительство автомобильной дороги ул.Звездной, от ул.Трактовой до СНТ «Колос» и ДНТ «Березовая Роща» | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447515.2
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232400 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Реконструкция моста через р.Власиху, в районе дома №96б по ул.Сибирской в с.Власиха | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.411 | 2919.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36496.2929
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Строительство участка автомобильной дороги от пр-кта Космо-навтов до Павловского тракта | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22560 | 0 | 952160
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920000
58 | Строительство участка автомобильной дороги от ул.Власихин-ской до ул.За-городной | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17424 | 0 | 0 | 224924
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
59 | Строительство (реконструк-ция) ул.Северо-Западной с выходом на ул.Сельскохо-зяйственную, на Павловский тракт | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9064 | 0 | 0 | 0 | 380864
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368000 | 0 | 0
60 | Строительство участка авто-мобильной до-роги, соединя-ющего ул.Карла Маркса и ул.Промышлен-ную, со строительством путепровода через железную дорогу | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 284000
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269000 | 0
61 | Строительство участка автомобильной дороги, соединяющего ул.Попова и ул.Ковыльную | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285648
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 0 | 0 | 0
62 | Строительство выезда с терри-тории школы в кв.2033 на ул.Попова, устройство парковок на прилегающей территории к школе | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Реконструкция моста через р.Пивоварку по Павловскому тракту | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Реконструкция ул.Карла Маркса, от бульвара 9 Января до ул.8 Марта | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259900
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Строительство сети ливневой канализации вдоль ул.8 Марта, от бульвара 9 Января до ул.Профсоюзов | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Строительство сети ливневой канализации от ул.Песчаной до ул.Парти-занской, от ул.Челюски-нцев до ул.Ядринцева | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610690.7
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 295690.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Строительство системы водо-отведения по ул.Просторной, от Павловского тракта до ул.Антона Петрова | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11899
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Устройство водоотведения на территории п.Плодопитом-ник г.Барнаула | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6825.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108825.4268
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Строительство искусственного дорожного сооружения через р.Пивоварка возле здания №20 по ул.Силикатной | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.3656 | 5233.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39439.8512
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17002.0078 | 14597.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Строительство дороги по Павловскому тракту (дублер), от ул.Нестора Козина до ул.Просторной | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349039.56
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Строительство дороги по ул.Михаила Евдокимова, от Павловского тракта (дублер) до ул.Григория Левина | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235770.668
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Строительство дороги по ул.Нестора Козина, от Павловского тракта (дублер) до ул.Григория Левина | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314453.62
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313120 | 0 | 0 | 0
71 | Строительство дороги по ул.Григория Левина, от ул.Нестора Козина до ул.Михаила Евдокимова | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171489.136
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170252.8 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Строительство дороги по ул.Анатолия Мельникова, от ул.Нестора Козина до ул.Михаила Евдокимова | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560933.596
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559152.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Строительство дороги по ул.Звездная, от Павловского тракта до пр-кта Космонавтов | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14504.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991200.4533
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38328.4078 | 500000 | 432167.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Строительство дороги по ул.Малая Космонавтов, от ул.Попова до ул.Малахова | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401800
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Строительство тротуаров по пр-ду Южному | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13640
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Строительство тротуаров, автомобильных дорог в с.Власиха | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220996.8
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113352.0078 | 81944.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Строительство тротуаров по Павловскому тракту | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Устройство водоотведения в районе земельного участка №177а по ул.Гущина | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Устройство водоотведения по ул.Деко-ративной, от ул.Клюквенной до ул.Друж-бы, в мкрн Авиатор с устройством тротуара | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0
80 | Строительство автомобильных дорог, тротуаров в п.Новомихайловка | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28250
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Строительство тротуара по четной стороне Павловского тракта на участке от ул.Георгиева до ул.Малахова | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Строительство дороги по ул.Звездная, от ул.Попова до Павловского тракта | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 323000
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0
83 | Строительство автомобильной дороги, от ул.Солнечной Поляны до пр-кта Северный Власихинский | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32600
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0
84 | Реконструкция автомобильной дороги ул.Глушкова, от ул.Чудненко до ул.Эмилии Алексеевой | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121500
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0
85 | Реконструкция автомобильной дороги ул.40 лет Октября, от ул.Чеглецова до ул.Эмилии Алексеевой | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 127000
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0
86 | Реконструкция автомобильной дороги ул.Тимуров-ской, от ул.Беляева до ул.Эмилии Алексеевой | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 100700
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0
87 | Устройство водоотведения по ул.Ники-тина, от пер.Малого Прудского до ул.Челюскин-цев | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 11000
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
88 | Проведение предпроектных работ, осуществление строительного контроля, прочие работы |  | 162.6 | 2160 | 5948.6 | 8293.9 | 3914.8 | 8020.7 | 9480.7 | 28951.4 | 11163.3 | 13200.7 | 2482.7272 | 965 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 184744.4272
89 | Прочие объекты (нераспределенный остаток средств, экономия от конкурсных процедур, по факту выполнения работ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17537.5 | 7680.2 | 1057.7 | 10765.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37040.8072
Итого по объектам: |  |  | 185579 | 174601.4 | 400143 | 178674.9 | 540672.1 | 564604.4 | 333781.2 | 1881895.1 | 1172989.3 | 849783.5 | 209936.9991 | 170000 | 180000 | 190000 | 1671948 | 1995182 | 1066052.7 | 795500.8 | 993561.7 | 775924 | 874732.4 | 2485565 | 17691127.5991
|  |  | 185579 | 174601.4 | 400143 | 178674.9 | 540672.1 | 564604.4 | 333781.2 | 1881895.1 | 1172989.3 | 930553.8 | 209936.9991 | 170000 | 180000 | 989459.6 | 2263727.7 | 1029858 | [6 empty] | 11197762.8
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80770.3 | 0 | 0 | 0 | -799459.6 | -591779.7 | 965324 | [6 empty] | 6493364.7991