Информация

по итогам работы отдела по развитию туризма администрации города Барнаула 
за 9 месяцев 2025 года и задачам на IV квартал 2025 года

В III квартале 2025 года продолжилась работа по развитию сферы туризма 
в городе Барнауле.

Основным направлением деятельности отдела  в прошедшем квартале являлась реализация мероприятий проекта по развитию территории 
в соответствии с туристическим кодом центра города (далее—проект тур. кода). 
Заключено 3 муниципальных контракта, работы по которым должны быть завершены до конца 2025 года.

В ходе реализации проекта сложилась экономия средств в размере
12,1 млн рублей. Указанная экономия направлена на реализацию дополнительных мероприятия проекта тур. кода. Соответствующие изменения 20.08.2025 внесены в Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету города Барнаула, направляемой на достижение показателя государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».

Отделом продолжается мониторинг работ по восстановлению объектов культурного наследия: «Аптека Крюгера» (ул.Пушкина, 64), «Жилой дом купца Сухова» (ул.Льва Толстого, 33), «Магазин  Сухова» (ул.Льва Толстого, 31), «Универмаг торгового дома «Сухов с сыновьями» (ул.Мало-Тобольская, 36), «Контора купца Морозова» (ул.Ползунова, 31).

В целях продвижения туристических ресурсов города отделом 
продолжается работа по размещению материалов в средствах массовой информации и сети Интернет.

С начала года в аккаунтах «Барнаул Туризм» и средствах массовой информации опубликовано более 150 информационных сообщений. Совокупное количество подписчиков по социальным сетям составляет более 3000,0 человек. Наиболее популярные информационные посты набирают более 2500 просмотров.

В июле была проведена «прямая линии» в редакции газеты «Вечерний Барнаул», где горожане задавали вопросы про установку арт-объектов, расширение границ территории проекта тур. кода, классификацию гостиниц, легализацию гостевых домов и др.

Еженедельно на туристическом портале города Барнаула актуализируются мероприятия города в разделе «Календарь событий». Возобновлена работа по актуализации информации о коллективных средствах размещения на портале.

Вместе с этим, в целях дальнейшего развития туристического портала заключен муниципальный контракт по его модернизации. В рамках контракта  будет разработан раздел с баннерами на главной странице туристического портала, раздел «Литературные арт-объекты», установлены фильтры, позволяющие производить выборку в разделах, доработан раздел «Календарь событий».

В III квартале продолжилась работа по взаимодействию с коллективными средствами размещения (далее — КСР) в части выполнения требований законодательства по обязательной классификации, исчислению туристического налога, антитеррористической защищенности.

Согласно Федеральному закону от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» все коллективные средства размещения в срок до 01.09.2025 должны были оценить свои объекты на соответствие требованиям к типу средства размещения, к которому они относятся (далее — самооценка), и загрузить информацию в цифровую систему ФГИС Росаккредитации.

По итогам прохождения самооценки процедуру прошли 82 объекта. 
С собственниками трех объектов отделом ведется работа.

Кроме того, отделом совместно с управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности (далее – Управление) 
продолжена работа по проведению анализа деятельности действующих объектов размещения, сведения о которых отсутствуют в реестре классифицированных средств размещения (Федеральный закон № 176-ФЗ от 12.07.2024).

В целях актуализации перечня КСР, подлежащих антитеррористической защищенности, отделом совместно с Управлением ведется работа по исключению КСР в связи с прекращением деятельности по предоставлению гостиничных услуг и включению объектов, которые прошли процедуру самооценки и находятся в Едином реестре.

Продолжается работа с собственниками КСР о проведении мероприятий 
по выполнению требований к антитеррористической защищенности указанных
в паспортах и актах безопасности, о необходимости актуализации документов,
а также проведении мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности (категорирование, паспортизация).

Кроме того, наш регион вошёл в перечень территорий, где организован эксперимент по легализации гостевых домов (ФЗ от 07.06.2025 №127-ФЗ).

27.09.2025 принят Закон Алтайского края, который регламентирует действие данного режима на территории края. До 01.01.2026 владельцы гостевых домов должны пройти все необходимые процедуры и включиться в Единый реестр. После этой даты деятельность гостевых домов без указания ссылки на Единый реестр будет невозможна.

В целях определения количества потенциальных участников эксперимента информация о гостевых домах, действующих на территории города Барнаула, направлена в Управление. С собственниками этих гостевых домов ведется работа, направлены информационные письма с материалами.

Важным направлением деятельности отдела является развитие событийного туризма. В сентябре организованы мероприятия, посвященные 
празднованию 295-й годовщины образования города Барнаула — выставка «Барнаул-туристский» и Арт-фестиваль. Количество участников мероприятия превысило 47 тыс. человек.

Кроме того, Барнаул принял участие в праздновании Всемирного дня туризма и Экскурсионном флешмобе  (27.09.2025). Отделом организованы квест и экскурсии по исторической части города, а также на промышленные предприятия города Барнаула. Мероприятия посетили более 700 человек.

За отчетный период  отделом организовано 12 экскурсий по городу Барнаулу 
в рамках встреч делегаций, в том числе экскурсии для команды парусно-моторного тримарана «Персей» из города Бердска, для российского писателя и публициста Захара Прилепина, участников делегации – гостей теннисного турнира, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 150-летию российского тенниса.

По итогам III квартала 2025 года достигнуты следующие показатели развития туризма:

– туристский поток  – 286 396 человек (план  – 282 500 человек);

– количество участников экскурсий по городу Барнаулу  –  57 850 человека (план – 56 000 человек).

Основными задачами отдела на IV квартал 2025 года являются:

- Обеспечение достижения целевых показателей развития туризма 
по итогам 2025 года;

- Реализация мероприятий проекта по развитию территории 
в соответствии с туристским кодом центра города Барнаула;

- Проведение Совета по развитию туризма в городе Барнауле;

- Изготовление полиграфической продукции о городе;

- Модернизация туристического портала.

Заведующий отделом                                                                           Ю.Н. Трепезникова