ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении межбюджетных субсидий за 1 полугодие 2019 года бюджету города Барнаула

| № и дата заключен-ного соглашения | Наименование расходов (программные, непрограммные расходы) | Целевое назначение субсидии (наименование объекта, мероприятия) | Утвержденный объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Фактическое использование средств, млн. руб. |  |  |  |  | Наименование показателя результатив-ности использования субсидии | План на 2019 год | Факт 1 полугодия 2019 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в т.ч. | Феде-ральный бюджет | Регио-нальный бюджет | Местный бюджет | Вне бюд жет ные источ- ники | Всего, в т.ч. | Феде-ральный бюджет | Регио-нальный бюджет | Мест ный бюд жет | Вне бюджет ные источ- ники |  |  |  |  |
| 01701000-1-2019-003 от 26.03.2019 | Государственная программа «Создание новых мест в общеоб-разовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016-2025 годы, государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | Субсидия на реализацию мероприятий по содействию созданию в Алтайском крае новых мест в общеобразователь-ных организациях (г.Барнаул, строительство средней школы в квартале 2006а) | 292,3 | 271,8 | 20,5 | 0 | 0 | 92,2 | 85,7 | 6,5 | 0 | 0 | Количество введенных мест | 550 | 0 | Срок завершения строительства 25.12.2019 |
| от 11.01.2019 №02-06/2-62 | Подпрограмма «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований и повышения эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае» | Субсидия на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений | 289,1 | 0 | 274,6 | 14,5 | 0 | 68,9 | 0 | 67,4 | 1,5 | 0 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений (включая поселения) | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды работников муниципальных учреждений (включая поселения) | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уплате обязательных платежей в бюджет (включая поселения) | 0,0 | 0,0 |  |
| 21-03-19/5 от 07.02.2019 | Государственная программа «Создание новых мест в общеоб-разовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016-2025 годы, государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | Субсидия на реализацию краевой адресной инвестиционной программы в 2019 году (г.Барнаул, строительство средней школы в квартале 2023) | 178,0 | 0 | 125,0 | 53,0 | 0 | 42,8 | 0 | 42,5 | 0,3 | 0 | Количество введенных мест | 550 | 0 | Достижение показателя запланировано на 2020 год |
| 21-03-19/14 от 20.02.2019 | Государственная программа Алтайского края «Создание новых мест в общеоб-разовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016-2025 годы | Субсидия на реализацию мероприятий по капитальному ремонту социально-значимых объектов в 2019 году (г.Барнаул, капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №78») | 15,6 | 0 | 7,8 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество ученических мест в капитально отремонтированных зданиях | 633 | 0 | Срок реализации 2019 год |
| 21-03-19/56 от 15.05.2019 | Государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» | Субсидия на реализацию краевой адресной инвестиционной программы в 2019 году (г.Барнаул, капитальный ремонт МБДОУ №41, 85, 125, 159, 203, МАДОУ №261, 271) | 31,5 | 0 | 15,75 | 15,75 | 0 | 14,3 | 0 | 0,5 | 13,8 | 0 | Количество мест для воспитанников в капитально отремонтированных зданиях | 315 | 0 | Срок реализации 2019 год |
| 01701000-1-2019-006 от 25.04.2019 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» | Иные межбюджетные трансферты на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (г.Барнаул, строительство детских садов в квартале 2006а, 2009а, 2011, 2023, с.Власиха) | 424,7 | 395,0 | 29,7 | 0 | 0 | 117,7 | 109,5 | 8,2 | 0 | 0 | Количество мест, созданных для детей дошкольного возраста в том числе в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | 1495 640 | 0 0 | Срок завершения строительства 01.12.2019 |
| 21-03-2019/21 от 18.03.2019 | Государственная программа «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» | Субсидия на реализацию краевой адресной инвестиционной программы в 2019 году (г.Барнаул, строительство детских садов в квартале 2006а, 2009а, 2011, 2023, с.Власиха) | 192,2 | 0 | 142,2 | 50,0 | 0 | 16,4 | 0 | 0,8 | 15,6 | 0 | Количество мест, созданных для детей дошкольного возраста в том числе в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | 1495 640 | 0 0 | Срок завершения строительства 01.12.2019 |
| 01701000-1-2019-009 от 29.04.2019 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» | Субсидия на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (г.Барнаул, строительство детских садов в квартале 2009, 2010 2033, по ул.Фурманова,22) | 81,3 | 80,5 | 0,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество мест, созданных для детей дошкольного возраста | 990 (в соответствии с заключенными Соглашениями) | 0 | Достижение показателя запланировано на 2021 год |
| 21-03-2019/59 от 20.06.2019 | Государственная программа «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» | Субсидия на реализацию краевой адресной инвестиционной программы в 2019 году (г.Барнаул, завершение строительства детского сада по ул.Папанинцев,119) | 36,3 | 0 | 6,3 | 30,0 | 0 | 6,8 | 0 | 0 | 6,8 | 0 | количество мест, созданных для детей дошкольного возраста | 60 | 0 | Срок завершения строительства 02.12.2019 |
| 01701000-1-2019-007 от 19.04.2019 | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015-2020 годы государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014-2020 годы | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015-2020 годы государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014-2020 годы | 110,5 | 82,9 | 27,6 | 0 | 0 | 49,2 | 36,9 | 12,3 | 0 | 0 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | 120 | 56 |  |
| 117МП/04-2019 от 30.04.2019 | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015-2020 годы государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014-2020 годы | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015-2020 годы государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014-2020 годы | 27,7 | 0 | 0 | 27,7 | 0 | 12,3 | 0 | 0 | 12,3 | 0 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | 120 | 56 |  |
| 01701000-1-2019-010 от 31.05.2019 | Государственная программа Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» | Субсидия на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МБДОУ «Детский сад №210 комбинированного вида) | 0,44 | 0,41 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в текущем году | 1 | 0 | Срок реализации до 31.12.2019 |
| № 111/19 от 02.04.2019 | Государственная программа Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края на 2015-2022 годы» | Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 301,1 | 0,0 | 286,0 | 15,1 | 0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | Прирост протяженности капитально отремонтированных и отремонтированных автодорог общего пользования местного значения | 15,6 км | 0 |  |
| №109/19 от 27.03.2019 |  | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 580,0,0 | 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 144,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля дорог местного значения города Барнаула Барнаульской городской агломерации, находящихся в нормативном состоянии; Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорогах местного значения города Барнаула Барнаульской городской агломерации | 64,8% 69% | _ _ |  |
| 01701000-1-2019-001 от 28.03.2019 | Государственная программа Алтайского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы | Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | 302,1 | 290,1 | 3,0 | 9,0 | 0 | 0,288 | 0,277 | 0,003 | 0,008 | 0 | 1.Изменение индекса качества городской среды городов – участников регионального проекта (среднее значение индекса качества городской среды) | N+2% | _ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 9% | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды | не менее 3 | 0 | Комитетом по благоустройству транспорту и связи заключен муниципальный контракт с ООО ПСК «Индустрия» на благоустройство 3 общественных территорий, срок окончания работ 30.11.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Количество благоустроенных дворовых территорий в течение планового года | 83 шт. | 0 | Комитетом жилищно-коммунального хозяйства заключен муниципальный контракт с ГУПДХАК на благоустройство 83 дворовых территорий, многоквартирн ых домов, срок окончания работ 01.11.2019 |
| ИТОГО |  |  | 2 862,84 | 1700,71 | 939,28 | 222,85 | 0 | 569,388 | 376,377 | 138,203 | 54,8 | 0,0 |  |  |  |  |