Приложение                                                                                                                                                         к распоряжению администрации                                                                                                                                                        города

от 19.03.2015 №66-р

ПЛАН

мероприятий по проведению православного праздника

Пасхи Христовой и Дня поминовения усопших

(Родительский день) в 2015 году

| № п/п | # Наименование мероприятия | Срок исполнения | ## Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | ## 4 |
| 1. | Разместить на всех действующих кладбищах план-схемы мест общественного пользования, аншлаги-схемы движения личного и общественного транспорта с указанием остановок | до 10.04.2015 | МУП «Специализированная похоронная служба» г.Барнаула |
| 2. | Обеспечить: освещение улиц и территорий, прилегающих к православным храмам; общественный порядок при проведении ночных богослужений. Организовать работу общественного транспорта после окончания ночного богослужения в храмах | 11.04.2015 – 12.04.2015 | МУП «Барнаулгорсвет» г.Барнаула, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, УМВД России по г.Барнаулу (по согласованию) |
| 3. | Провести санитарную уборку городских кладбищ, подъездных и межквартальных дорог, обеспечить запас черного грунта к местам зимних захоронений | до 20.04.2015 | МУП «Специализированная похоронная служба» г.Барнаула, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Провести ревизию технического состояния водонапорных скважин, обеспечить работу сетей летнего водопровода на Черницком, Новомихайловском и Власихинском кладбищах. Привести в пригодное для эксплуатации состояние туалеты на кладбищах (50 штук) | до 10.04.2015 | МУП «Специализированная похоронная служба» г.Барнаула |
| 5. | Установить на кладбищах: Новомихайловское, Черницкое, Власихинское, Булыгинско-Кировское, Власихинское сельское (ул.Ковыльная), с.Гоньба – поливочные машины с запасом воды | 21.04.2015 | администрации Индустриального, Ленинского и Центрального районов, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| 6. | Обеспечить дежурство службы скорой медицинской помощи на Власихинском, Черницком, Новомихайловском кладбищах с 08.00 час. до 18.00 час. | 21.04.2015 | Главное управление по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию) |
| 7. | Обеспечить дежурство службы пожарной охраны на кладбищах: Новомихайловское, Черницкое, Власихинское, Булыгинско-Кировское, Власихинское сельское (ул.Ковыльная), с.Гоньба – с 08.00 час. до 18.00 час. | 21.04.2015 | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» |
| 8. | Организовать дежурство ответственных работников автоперевозчиков на Черницком, Власихинском и Новомихайловском кладбищах | 21.04.2015 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| 9. | Подготовить стоянки личного транспорта на кладбищах: Новомихайловское, Черницкое, Власихинское, Булыгинско-Кировское, Власихинское сельское (ул.Ковыльная), с.Гоньба | до 10.04.2015 | администрации Индустриального, Ленинского и Центрального районов, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, |
| 10. | Организовать торговлю прохладительными напитками, продуктами питания, рассадой, ритуальной продукцией | 21.04.2015 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, МУП «Специализированная похоронная служба» г.Барнаула |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Организовать дежурство ответственных работников на Булыгинско-Кировском, Черницком, Власихинском, Новомихайловском кладбищах и пунктах отправления общественного транспорта (пл.Спартака, ост.Кордон, ул.Энтузиастов - ул.Попова, пл.Текстильщиков) | 21.04.2015 | администрации Индустриального, Ленинского и Центрального районов, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, |
| 12. | Обеспечить общественный порядок на кладбищах: Новомихайловское, Черницкое, Власихинское, Булыгинско-Кировское, Власихинское сельское (ул.Ковыльная), с.Гоньба | 21.04.2015 | Управление МВД России по г.Барнаулу (по согласованию) |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата                                                                    								    П.Д. Фризен