Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 21.06.2013 №2166

ПЛАН

подготовки  празднования

Дня города Барнаула

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка сценариев мероприятий, посвященных празднованию Дня города Барнаула | до 20.07.2013 | комитет по культуре |
| 2. | Вынесение на рассмотрение коллегии администрации города предложений по присвоению звания «Почетный гражданин города Барнаула», поощрению: памятным знаком «За заслуги в развитии города Барнаула», нагрудным знаком «Барнаул», размещением на городской Доске Почета «Слава и гордость Барнаула» | до 05.08.2013 | организационно-контрольный комитет |
| 3. | Разработка и осуществление идеолого-эстетического оформления города. Оформление города к празднику | до 05.08.2013 15.08.2013 | комитет по строительству, архитектуре и развитию города; администрации районов города |
| 4. | Размещение афиш общегородских мероприятий на электронных рекламных щитах | 05.08.-20.08.2013 | комитет по культуре; комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
| 5. | Информирование жителей города о проведении праздничных мероприятий | 05.08.-30.08.2013 | комитет информационной политики; администрации районов города |
| 6. | Издание отраслевых журналов, буклетов, календарей и т.д. | до 10.08.2013 | комитеты и службы города, администрации районов города |
| 7. | Издание фотоальбома «Барнаул - 2013» | до 10.08.2013 | комитет по культуре |
| 8. | Организация приглашения гостей, закрепление ответственных за делегациями | до 10.08.2013 | организационно-контрольный комитет |
| 9. | Подготовка подарочных наборов для гостей города | до 10.08.2013 | административно-хозяйственное управление; комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда |
| 10. | Изготовление наград в соответствии с Положениями о дипломе и памятном знаке «За заслуги в развитии города Барнаула», о звании «Почетный гражданин города Барнаула» | до 10.08.2013 | административно-хозяйственное управление; организационно- контрольный комитет |
| 11. | Разработка схемы движения транспорта с учетом мест проведения праздничных мероприятий | до 15.08.2013 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи; УМВД России по г. Барнаулу (по согласованию) |
| 12. | Обеспечение праздничного оформления торговых и промышленных предприятий | до 15.08.2013 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; администрации районов города |
| 13. | Обеспечение электропитания мест проведения праздничных мероприятий и проведение ревизии электрощитовых на пл. Сахарова | до 20.08.2013 | ОАО «Барнаульская горэлектросеть» (по согласованию); МУП «Барнаулгорсвет» г.Барнаула (по согласованию) |
| 14. | Организация благоустройства дворовых территорий | до 20.08.2013 | администрации районов города |
| 15. | Обеспечение благоустройства основных мест проведения праздника: проспекта Ленина, площадей Сахарова, Советов, им. В.Н. Баварина, установка дополнительных биотуалетов | до 20.08.2013 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи; администрации Центрального и Железнодорожного районов |
| 16. | Проведение городского конкурса на звание «Лучший район города по озеленению, цветочному оформлению и благоустройству» | до 20.08.2013 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи; администрации районов города |
| 17. | Проведение конкурсов на звание: «Лучший дом города», «Лучший подъезд города», «Лучшая придомовая территория города» | до 20.08.2013 | комитет жилищно-коммунального хозяйства; администрации районов города |
| 18. | Проведение городского смотра-конкурса органов территориального общественного самоуправления на лучшую организацию работы с населением по благоустройству территории | до 20.08.2013 | комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями; администрации районов города |
| 19. | Организация городского праздника для будущих первоклассников из неполных и малообеспеченных семей | 28.08.2013 | комитет по социальной поддержке населения |
| 20. | Проведение организационной работы с торговыми предприятиями города по прекращению продажи алкогольной продукции во время праздничных мероприятий в городе | до 29.08.2013 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; администрации районов города; УМВД России по г. Барнаулу (по согласованию) |
| 21. | Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию городской Доски Почета «Слава и гордость Барнаула» | 30.08.2013 | организационно-контрольный комитет; комитет по культуре; административно-хозяйственное управление |
| 22. | Обеспечение охраны правопорядка и противопожарной безопасности во всех местах проведения праздничных мероприятий | 30.08.-01.09.2013 | УМВД России по г. Барнаулу (по согласованию); МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула» |
| 23. | Обеспечение скорой медицинской помощи в местах основных праздничных мероприятий | 30.08.-01.09.2013 | отдел Главного управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности Барнаульского межрайонного медицинского округа (по согласованию) |
| 24. | Организация торгового обслуживания в местах проведения праздника | 30.08. – 01.09.2013 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; администрации районов города |
| 25. | Встреча и размещение гостей | 30.08.-31.08.2013 | административно-хозяйственное управление |
| 26. | Организация и проведение выставок цветов | 31.08.2013 | администрации районов города |
| 27. | Организация торжественного приема у главы администрации города | 31.08.2013 | организационно-контрольный комитет; комитет по культуре; административно-хозяйственное управление |
| 28. | Подготовка и проведение выставки детского творчества «Детство поздравляет Барнаул!» на пл. Сахарова | 31.08.2013 | комитет по образованию |
| 29. | Организация и проведение выставки предприятий промышленности, малого бизнеса и ремесленников «Город мастеров» на пл.Советов | 31.08.2013 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; администрации районов города |
| 30. | Подготовка и проведение на пл.Сахарова: - торжественного открытия Дня города; -праздничных концертов, программ, презентаций (в течение дня); -вечерней эстрадной программы; - праздничного фейерверка | 31.08.2013 | комитет по культуре |
| 31. | Проведение фестиваля национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем» | 31.08.2013 | комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями; администрация Октябрьского района |
| 32. | Организация и работа музейно-выставочного ряда учреждений культуры и дополнительного образования на пл. Сахарова | 31.08.2013 | комитет по культуре; комитет по образованию |
| 33. | Проведение выставки ретро-автомобильного транспорта на пл. Советов | 31.08.2013 | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи; комитет по культуре |
| 34. | Подготовка и проведение на пл. им. Баварина молодежной праздничной программы «Родной, молодой, креативный» | 31.08.2013 | комитет по делам молодежи; комитет по физической культуре и спорту |
| 35. | Организация праздничных мероприятий на концертных площадках районов | 31.08.-01.09.2013 | администрации районов города |
| 36. | Проведение экологического праздника (фито-ярмарка, конкурсы, выставки, викторины и т.д.) в парке культуры и отдыха Центрального района | 01.09.2013 | комитет по культуре; администрация Центрального района города |
| 37. | Проведение Дня знаний на традиционных площадках в районах города | 01.09.2013 | комитет по образованию; комитет по делам молодежи; администрации районов города |

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата 	                                                  П.Д. Фризен