Приложение 4

к постановлению

администрации города

от 10.10.2013 №3213

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели) | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответствен-ные исполнители | Объем финансирования (из средств городского бюджета), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего за 2011-2015 гг. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1 | Приобретение, монтаж и эксплуатационно-техническое обслуживание сирен, оконечных блоков и аппа-ратуры управления для системы оповещения города | 2011-2015 | Доля населения, до которого доводится сигнал оповещения «Внимание всем», к концу 2015 года составит не менее 88,9% | Повышение оперативности принятия мер защиты, снижение количества погибших и пострадавших при ЧС мирного и военного времени | Управление по делам ГОЧС г.Барнаула | 2400 | - | 350 | 250 | 600 | 600 | 600 |
| 1.2.1 | Приобретение и монтаж оборудования для запасного пункта управления администрации города | 2011-2013 | Укрытие до 100% расчета ЗПУ и всестороннее обеспечение его работы в военное время | Повышение устойчивости функционирования системы гражданской обороны города | Управление по делам ГОЧС г.Барнаула | 2257,7 | 108 | 880 | 1030 | 347,7 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.3 | Организация обу-чения населения в учебно-консульта-ционных пунктах по гражданской обороне | 2011-2015 | Обучение неработающего населения во всех учебно-консультацион-ных пунктах по гражданской обороне | Удовлетворение потребности нера-ботающего насе-ления в обучении в области безопас-ности жизнедея-тельности | Администра-ции районов, поселковая и сельские администра-ции, терри-ториальные управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Совершенствова-ние деятельности органов управле-ния по делам ГОЧС на основе ГЛОНАСС | 2011-2015 | Оборудование техническими устройствами ГЛОНАСС всех оперативных автомобилей и дооснащение диспетчерских рабочих мест ЕДДС | Снижение времени и оптимизация расходов на доставку сил и средств в район возникновения ЧС | Управление по делам ГОЧС г. Барнаула | 210 | 65 | 100 | 40 | 40 | 15 | 15 |
| 2.3.1 | Замена выслуживших установленные сроки службы оперативных автомобилей, предназначенных для реагирования на ЧС и происшествия, приобретение запасных частей и оборудования | 2011-2015 | Повышение коэффициента технической готовности оперативных автомобилей на 14,3% | Повышение готовности управления по делам ГОЧС г.Барнаула к опера-тивному реагиро-ванию на чрез-вычайные ситуации | Управление по делам ГОЧС г.Барнаула | 3180 | - | 400 | 440 | 1100 | 740 | 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.4.1 | Создание, хранение и освежение запасов материально-технических и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2011-2015 | Пополнение запасов материально-техничес-ких и иных средств не менее 10% от объемов хранения | Обеспечение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях необходимыми материальными средствами | Управление по делам ГОЧС г.Барнаула | 1230 | - | 200 | 200 | 190 | 285 | 355 |
| 2.5.3 | Производство и выпуск в эфир видеосюжетов, передач по вопросам безопасности жизнедеятель-ности | 2011-2012 | Ежеквартальный выпуск видео-сюжетов, пере-дач по вопросам безопасности жизнедеятель-ности | Повышение культуры безопасности населения | Управление по делам ГОЧС г. Барнаула, ГПН (по сог-ласованию), ОФПС (по согласова-нию) | 100 | - | 50 | 50 | - | - | - |
| 2.5.4 | Изготовление листовок, памяток, буклетов, аншлагов и иной продукции по вопросам безопасности жизнедеятель-ности | 2011-2013 | Увеличение до 70% населения, оцененного положительно в ходе проверок по вопросам безопасности жизнедеятель-ности | Повышение культуры безопасности жизнедеятельности населения | Управление по делам ГОЧС г. Барнаула, ГПН (по согласова-нию), ОФПС (по согласова-нию) | 182,3 | 100 | 60 | 60 | 62,3 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1.1 | Приобретение первичных средств пожаротушения для оснащения территорий общего пользования сельских населенных пунктов | 2011-2012 | Оснащение территорий общего пользования сельских насе-ленных пунктов первичными средствами пожаротушения в полном объеме | Повышение уровня защиты населения и территории города от пожаров | Управление по делам ГОЧС г.Барнаула, администра-ции районов, поселковая и сельские ад-министрации | 80 | - | 40 | 40 | - | - | - |
| 3.1.2 | Приобретение мобильных и первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования, средств пожарной автоматики, оповеще-ния, связи, СИЗ и спасения людей на пожарах для обеспечения добровольных пожарных дружин и аварийно-спасательных формирований | 2011-2015 | Оснащение всех территориаль-ных добровольных пожарных дружин и аварийно-спасательных формирований городского округа матери-ально-техничес-кими средс-твами в соответствии с нормами обеспечения | Обеспечение значения соотношения размера затрат на обеспечение добровольных пожарных дружин имуществом и размера предотвращённого ущерба 1:10 | Управление по делам ГОЧС г.Барнаула | 1300 | 187 | 350 | 350 | 200 | 200 | 200 |

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата	 				П.Д.Фризен