| Приложение к постановлению администрации города |
| --- |
| от 03.04.2014 | №635 |

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

## 1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (далее – Порядок) регламентирует процесс разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, а также контроля за ходом их реализации на территории города Барнаула.

1.2. Муниципальная программа города Барнаула (далее – муниципальная программа) – документ, определяющий систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), инструментов муниципальной политики города Барнаула, обеспечивающих в рамках реализации функций местного самоуправления достижение приоритетов и целей в решении задач социально-экономического развития города Барнаула.

1.3. Муниципальная программа может включать в себя:

отдельные мероприятия органов местного самоуправления, органов администрации города;

подпрограммы, содержащие мероприятия органов местного самоуправления, органов администрации города;

подпрограммы и отдельные мероприятия органов местного самоуправления, органов администрации города.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом местного самоуправления, органом администрации города, к полномочиям которого относится реализация политики в определенной сфере (далее – «ответственный исполнитель»), совместно с заинтересованными органами местного самоуправления, органами администрации города – соисполнителями муниципальной программы 
(далее – «соисполнители») и (или) участниками муниципальной программы (подпрограммы). Участниками муниципальной программы (подпрограммы) являются органы местного самоуправления, органы администрации города и (или) главные распорядители средств бюджета города,  муниципальные учреждения и предприятия, а также иные заинтересованные органы и организации, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий муниципальной  программы (подпрограммы).

1.5. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации города Барнаула.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

## 2. Требования к содержанию муниципальной программы

# 2.1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из требований федерального законодательства, законодательства Алтайского края, стратегии социально – экономического развития Алтайского края на долгосрочный период и стратегии социально – экономического развития города Барнаула, программы социально-экономического развития города Барнаула и иных муниципальных правовых актов.

2.2. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

1) паспорт муниципальной программы согласно приложению 1 к Порядку (таблица 1);

2) текстовая часть муниципальной программы, которая состоит из следующих разделов:

общая характеристика сферы реализации муниципальной программы;

приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации;

обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы;

общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

методика оценки эффективности муниципальной программы;

механизм реализации муниципальной программы (подпрограммы);

3) таблицы согласно приложению 1 к Порядку (таблицы 2 – 4);

4) приложение «Подпрограммы муниципальной программы» содержит паспорт (таблица 5 приложения 1 к Порядку) и текстовую часть каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу.

2.3. В разделе «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» должен содержаться анализ текущего состояния сферы, включая основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

В данный раздел включается информация:

основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы;

прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

2.4. В раздел «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации» включаются подразделы:

приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы;

цель и задачи муниципальной программы;

конечные результаты реализации муниципальной программы;

сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Подраздел «Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы» должен содержать информацию о приоритетах, определенных в федеральном законодательстве, стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации, законодательстве Алтайского края, а также стратегией 
социально – экономического развития Алтайского края на долгосрочный период и стратегией социально – экономического развития города Барнаула.

Подраздел «Цель и задачи муниципальной программы» должен содержать формулировку целей муниципальной программы и задач муниципальной программы, направленных на достижение целей муниципальной программы.

Цель должна соответствовать следующим требованиям:

конкретность (использование формулировок, не допускающих 
произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима в период реализации);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам).

Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей муниципальной программы.

Подраздел «Конечные результаты реализации муниципальной программы» должен содержать в количественном и качественном выражении основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, характеризующие изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, безопасности жизнедеятельности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

За основу качественных конечных результатов реализации муниципальной программы берутся индикаторы (показатели), характеризующие конечные общественно значимые результаты, уровень удовлетворенности потребителей государственными и муниципальными услугами, их объемом и качеством.

Индикаторы должны:

характеризовать количественно ход реализации муниципальной программы и достижение её целей;

отражать специфику развития конкретной сферы;

зависеть от решения основных задач;

соотносится с показателями (индикаторами) государственных программ Алтайского края и Российской Федерации, стратегией
 социально-экономического развития города Барнаула, другими документами долгосрочного и среднесрочного планирования.

За основу количественных конечных результатов реализации муниципальной программы берутся итоговые значения индикаторов муниципальной программы - накопительные за период реализации или на дату окончания реализации муниципальной программы.

Подраздел «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» должен содержать информацию о сроках и этапах реализации муниципальной программы. При наличии этапов указывается обоснование разделения муниципальной программы на этапы.

2.5. Раздел «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы» должен содержать обобщенную информацию о мероприятиях, включенных в перечень мероприятий, и о связи реализации отдельных мероприятий с достижением целей муниципальной программы.

Наименования мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограмм.

Полный перечень мероприятий муниципальной программы по подпрограммам приводится по форме согласно приложению 1 к Порядку (таблица 3).

2.6. Раздел «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» должен содержать в вводной части аналитическую информацию об объеме расходов федерального, краевого, городского бюджетов и внебюджетных источников, направляемых (планируемых) на реализацию муниципальной программы, на основании данных года разработки муниципальной программы.

Объемы финансовых ресурсов приводятся в ценах каждого года реализации муниципальной программы с учетом проекта решения о бюджете города Барнаула на соответствующий период.

Информация об общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, приводится по годам реализации, по подпрограммам, по источникам финансирования, в том числе:

из средств федерального бюджета;

из средств краевого бюджета;

из средств городского бюджета:

из внебюджетных источников.

Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы по годам её реализации приводится по форме согласно приложению 1 к Порядку (таблица 4).

2.7. Раздел «Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы» предусматривает:

1) идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

2) качественную и по возможности количественную оценку факторов рисков;

3) обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

2.8. Оценка эффективности муниципальной программы проводится согласно приложению 2 к Порядку.

2.9. Раздел «Механизм реализации муниципальной программы (подпрограммы)» содержит описание системы распределения полномочий и ответственности между ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками  муниципальной программы (подпрограммы).

## 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, принимаемом на заседании комиссии по отбору и экспертизе муниципальных программ, утвержденной постановлением главы города  «О комиссии по отбору и экспертизе муниципальных программ» (далее – Комиссия).

Проект перечня муниципальных программ формируется комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города совместно с комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула на основании предложений, предоставленных органами местного самоуправления, органами администрации города.

Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ;

наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

Перечень муниципальных программ утверждается постановлением администрации города в срок не позднее 01 марта года, предшествующего очередному финансовому году и году начала реализации муниципальных программ. Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится постановлением администрации города до 30 декабря года, предшествующего очередному финансовому году и году начала реализации муниципальных программ во исполнение отдельных поручений главы администрации города.

3.2. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в срок не позднее 01 мая года, предшествующего очередному финансовому году и году начала реализации муниципальной программы.

3.3. Предварительно проект муниципальной программы должен быть согласован всеми соисполнителями. Если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями к нему прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими мероприятий.

Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города, с комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула.

3.4. Разработанный проект муниципальной программы ответственный исполнитель в срок не позднее 01 мая года, предшествующего очередному финансовому году и году начала реализации муниципальной программы,  направляет на согласование и рассмотрение в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула.

Указанные комитеты рассматривают проект муниципальной программы в течение 10 рабочих дней с момента его поступления; по результатам рассмотрения в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока рассмотрения направляют заключения ответственному исполнителю муниципальной программы.

3.5. Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней с момента получения заключений направляет доработанный с учетом указанных в заключениях по результатам рассмотрения замечаний и предложений проект муниципальной программы для  рассмотрения на очередном заседании Комиссии. К проекту муниципальной программы прилагаются заключения комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города и комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула.

Комиссия рассматривает предоставленный ответственным исполнителем проект муниципальной программы на очередном заседании и вносит свои предложения по нему. Порядок деятельности Комиссии и ее состав утверждается постановлением администрации города.

В случае наличия замечаний по проекту муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы  устраняет их в течение 7 рабочих дней с момента рассмотрения проекта муниципальной программы на Комиссии.

3.6. Муниципальная программа принимается постановлением администрации города.

Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению не позднее, чем за            1 месяц до принятия Барнаульской городской Думой решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период (далее – Решение о бюджете).

4. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств города Барнаула осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета (далее – бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается Решением о бюджете.

4.2. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Внесение изменений в муниципальную программу (подпрограмму) без внесения изменений в Решение о бюджете осуществляется в случаях:

получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных Решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

изменения объемов бюджетных ассигнований мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), в пределах общего объема средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

изменения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков их реализации;

изменения целей, задач, подпрограмм, индикаторов, ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы (подпрограммы);

изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей средств бюджета города, в пределах общего объема средств, предусмотренных в бюджете города;

приведения в соответствие с действующим законодательством;

наличия правовых пробелов, свидетельствующих об отсутствии правового регулирования отдельных вопросов  муниципальной программы (подпрограммы).

Решение о внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму) принимается ответственным исполнителем по согласованию с соисполнителями.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула по предложениям главных распорядителей средств бюджета города в течение 10 рабочих дней с момента поступления справок о предлагаемых изменениях сводной бюджетной росписи вносит изменения в объемы бюджетных ассигнований.

4.2.1. Ответственный исполнитель при принятии решения о внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму) направляет  в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города и комитет по финансам налоговой и кредитной политики  города Барнаула в бумажном и электронном виде следующие документы:

проект правового акта администрации города о внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму) (далее – Проект);

пояснительную записку о внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму).

4.2.2. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города и комитет по финансам налоговой и кредитной политики  города Барнаула в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных п.п.4.2.1 п.4.2 раздела 4 Порядка, проводят их анализ и согласовывают Проект либо предоставляют ответственному исполнителю рекомендации по корректировке предлагаемых изменений. Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней с момента получения рекомендаций дорабатывает Проект.

4.2.3. Дальнейшее согласование и утверждение Проекта осуществляется в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации города Барнаула, иных органах местного самоуправления, утвержденной постановлением администрации города Барнаула.

5. Управление и контроль реализации

муниципальной программы

5.1. Текущее управление и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель и соисполнители.

В этих целях ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально в сроки, установленные Регламентом работы в Автоматизированной информационной системе «Социально-экономическое развитие города Барнаула» (далее – АИС), утвержденным администрацией города, направляет отчет о реализации муниципальной программы в модуле «Муниципальные программы» АИС в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города.

По истечении срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы подготавливает сводный отчет, который не позднее 01 февраля года следующего за отчетным направляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города.

К отчету прилагаются:

пояснительная записка, отражающая состояние проблем, на решение которых была направлена муниципальная программа;

описание степени достижения целей и задач;

анализ эффективности муниципальной программы, сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы, подпрограммы (с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты), запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Ответственный исполнитель  муниципальной программы ежегодно не позднее 01 февраля года следующего за отчетным подготавливает отчет об оценке эффективности муниципальной программы по итогам года в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы (приложение  2 к Порядку) и направляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города.

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города не позднее 15 апреля года следующего за отчетным размещает сводный отчет об оценке эффективности муниципальных программ города по итогам года на официальном Интернет – сайте города Барнаула.

5.2. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации муниципальной программы, а также на выполнение мероприятий муниципальной программы в течение года.

5.3. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется ежеквартально комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании муниципальной программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

6. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей

и участников муниципальной программы при разработке

и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и утверждение в установленном порядке;

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) координирует деятельность соисполнителей;

4) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными Порядком требованиями и несет ответственность за достижение индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы), а также конечных результатов ее реализации;

5) предоставляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

6) проводит оценку эффективности муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы (приложение  2 к Порядку);

7) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

8) рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий;

9) подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты в модуле «Муниципальные программы» АИС и направляет их в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города.

6.2. Соисполнители:

1) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

2) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), несут ответственность за достижение индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы) и конечных результатов ее реализации, а также за эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных по программе;

3) несут ответственность за реализацию мероприятий  муниципальной программы (подпрограммы);

4) предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.

6.3. Участники муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;

2) предоставляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

3) предоставляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата                                                                         П.Д.Фризен

|  | Приложение 1 |
| --- | --- |
|  | к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |

Таблица 1

ПАСПОРТ

муниципальной программы

_______________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители программы |  |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Программно-целевые инструменты программы |  |
| Цель программы |  |
| Задачи программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Объемы финансирования программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

Таблица 2

Сведения об индикаторах муниципальной программы

(показателях подпрограммы) и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n*-1 | n | годы реализации муниципальной программы |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | … | n-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование муниципальной программы |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (наименование) |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (наименование) |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

n* - год утверждения Программы

Таблица 3

Перечень мероприятий муниципальной  программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | … | n-ый год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 (наименование) |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № (наименование) |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | 1-й год | … | n-ый год | всего |
| Всего финансовых затрат, в том числе: |  |  |  |  |
| из городского бюджета |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Капитальные вложения, в том числе: |  |  |  |  |
| из городского бюджета |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников (указать, каких) |  |  |  |  |
| Прочие расходы, в том числе: |  |  |  |  |
| из городского бюджета |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |

Таблица 5

ПАСПОРТ

подпрограммы ___________________________________________                              (наименование подпрограммы муниципальной программы)

| Соисполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы |  |
| Показатели подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| Объемы финансирования подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

Приложение 2

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

# МЕТОДИКА

# оценки эффективности муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) * ((Si), где:

i=1

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%, где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K / L*100%, где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  ((Rj*100%), где:

j=1

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

( – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») рассчитывается по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3, где:

O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

# Text boxes

4

4

3