Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ города Барнаула
за 2023 год

Барнаул

2024

Введение

# Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Барнаула за 2023 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 «Управление и контроль реализации муниципальной программы Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (далее – Порядок), утвержденного постановлением администрации города Барнаула от 03.04.2014 №635, на основе сведений, представленных в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула ответственными исполнителями муниципальных программ города Барнаула.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

«Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) города Барнаула за 2023 год» (приложение №1);

«Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальных программ (подпрограмм) города Барнаула за 2023 год» (приложение №2);

«Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ города Барнаула за 2023 год» (приложение №3);

«Сводный отчет об оценке эффективности налоговых расходов города Барнаула за 2023 год» (приложение №4).

- Общие сведения о муниципальных программах города Барнаула

# Для достижения целей и решения задач Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года, утвержденной Решением Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 №234, на территории города Барнаула в 2023 году реализовывалось 19 муниципальных программ, направленных на:

- обеспечение динамичного развития экономики города;

- развитие человеческого капитала;

- развитие инвестиционной деятельности;

- развитие инфраструктурной системы.

# Перечень муниципальных программ города Барнаула, утвержден постановлением администрации города Барнаула от 11.04.2014 №709 и на 2023 год включал в себя следующие муниципальные программы:

1.  «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы»;

2. «Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2027 годы»;

3. «Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2025 годы»;

4. «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2025 годы»;

5. «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы;

6. «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы»;

7. «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2025 годы»;

8. «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2025 годы»;

9. «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2025 годы»;

10. «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2025 годы»;

11. «Управление земельными ресурсами города Барнаула на 2015-2026 годы»;

12. «Управление муниципальным имуществом города Барнаула»;

13. «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2025 годы»;

14. «Управление муниципальными финансами города Барнаула на 
2018-2028 годы»;

15. «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 
2018-2025 годы»;

16. «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле»;

17. «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле»;

18. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Барнаула на 2019-2025 годы»;

19. «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной Порядком. Расчет осуществляется на основе оценок по трем критериям:

степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка эффективности муниципальной программы проводится ежегодно или в случае наличия этапов реализации муниципальной программы - по завершении очередного этапа ее реализации.

Сводный доклад сформирован по данным 19 отчетов, представленных ответственными исполнителями в автоматизированной информационной системе «Социально-экономическое развитие города Барнаула» (далее – АИС) по итогам 2023 года.

- Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальных программ (подпрограмм) города Барнаула

В соответствии с Порядком индикаторы муниципальных программ должны:

- характеризовать количественно ход реализации муниципальной программы и достижение её цели;

- отражать специфику развития конкретной сферы;

- зависеть от решения основных задач;

- соотноситься с показателями (индикаторами) государственных программ Алтайского края и Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития города Барнаула, другими документами долгосрочного и среднесрочного планирования.

Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности на основе данных, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ степени достижения цели и решения задач муниципальных программ (подпрограмм) по итогам реализации в 2023 году.

При осуществлении данного анализа учитывались следующие условия:

- в случае превышения фактического значения над плановым оценка значения соответствующего индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) принималась за 100%.

По результатам проведенного анализа средняя оценка степени достижения целей и решения задач по 19 муниципальным программам в 2023 году составила 98,2%.

Достижение индикаторов, ед.

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) города Барнаула за 2023 год с указанием причин отклонений по невыполненным индикаторам (показателям) приведены в приложении №1.

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальных программ (подпрограмм) города Барнаула

Ответственные исполнители муниципальных программ в составе отчетов о реализации муниципальных программ предоставляют информацию об освоении средств, выделенных из городского бюджета, вышестоящих бюджетов и использовании внебюджетных средств.

В 2023 году из вышестоящих бюджетов поступило 13 751,0 млн рублей на реализацию 12 муниципальных программ:

- «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы»;

- «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы;

- «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы»;

- «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2025 годы»;

- «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула»;

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле»;

- «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле»;

- «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2025 годы»;

- «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2025 годы»;

- «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2025 годы»;

- «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-2025 годы;

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Барнаула на 2019-2025 годы».

Наибольший объем бюджетных ассигнований был предусмотрен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула» – 13 605,2 млн рублей, что составляет 57,4% от общего объема расходов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2023 году.

Наименьший объем расходов бюджетных средств был запланирован на реализацию муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2025 годы» – 7,4 млн рублей.

Наименьшая оценка степени соответствия запланированному уровню затрат сложилась по муниципальной программе «Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2027 годы» – 70,0%. Основной причиной неосвоения стало неисполнение подрядчиком муниципального контракта.

По остальным 18 муниципальным программам оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств сложилась на уровне выше 90,0% (приложение №2 к Сводному докладу).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, %

- Оценка степени реализации мероприятий муниципальных программ(подпрограмм) города Барнаула

Порядком предусмотрен учет специфики мероприятий заявительного характера.

В целях обеспечения сопоставимости с результатами оценки степени реализации мероприятий муниципальных программ за предыдущие годы в случае превышения 100% показателем достижения ожидаемого результата мероприятия его значение принималось равным 100%.

Оценка степени реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) города Барнаула за 2023 год приведена в приложении №3 к Сводному докладу.

Средняя степень реализации мероприятий, %

- Характеристика итогов реализации муниципальных программ в 2023 году

  - О ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула 
на 2015-2040 годы»

Муниципальная программа «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы» (далее – Программа №1) утверждена постановлением администрации города Барнаула 04.09.2014 №1911.

Программа №1 разработана с целью повышения уровня благоустройства и улучшения экологической обстановки в городе Барнауле.

По данным, представленным ответственным исполнителем Программы №1 – комитета по благоустройству города Барнаула:

Очищено 72,6 тыс.кв.м. общественной территории от несанкционированного складирования отходов.

Проведены работы по обслуживанию часов, устройству информационных конструкций туристической навигации, изготовлению и установке объемных световых букв «Парк Юбилейный», ремонту детского игрового комплекса, расположенного в жилом квартале п.Южный между ул.Герцена и ул.Белинского. Проведена работа по организации праздничных мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Крещения. Осуществлялся мониторинг опасных экзогенных геологических процессов. МБУ «Благоустройство и озеленение г.Барнаула» снесено 613 аварийных и упавших деревьев.

В рамках мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов в 
г. Барнауле Алтайского края создан экологический студенческий отряд. Проводятся работы по очистке и обновлению минерализированных полос в лесах г. Барнаула.

Посажено (пересажено) 4980 деревьев и кустарников, произведена обрезка 900 деревьев, посеяно 300 кв.м газона и реконструировано 2100 кв.м. газона, и др. Площадь обслуживаемых зеленых зон на территории города составила 417,2 га.

Осуществлялись работы по обслуживанию 12 гидротехнических сооружений, 7 защитных противоэрозионных сооружений в с.Бельмесево, 8 водопропускных сооружений в п.Казенная Заимка.

Выполнены работы по устройству водоотведения сточных вод на участке ул.Попова – Павловский тракт. Проведен ремонт гидротехнического сооружения в с. Гоньба. Выполнены работы по ремонту промышленно-ливневого коллектора Северо-Западной группы предприятий. Выполнены противопаводковые работы на выпускной камере промышленно-ливневого коллектора Северо-Западной группы предприятий по адресу ул.Понтонный мост в городе Барнауле.

Степень достижения цели и решения задач Программы №1 составила 100,0%.

Степень реализации мероприятий Программы №1 составила 99,1%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №1 в 2023 году – 354 697,6 тыс. рублей, что составляет 99,2% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №1 составила 99,4%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2024 годы»

Муниципальная программа «Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2027 годы» (далее – Программа №2) утверждена постановлением администрации города от 21.07.2014 №1555.

Программа №2 разработана с целью повышения качества городской среды путем проведения мероприятий в области градостроительной деятельности.

Согласно отчету ответственного исполнителя – комитета по строительству, архитектуре и развитию города – в 2023 году:

- ввод жилья составил 520,8 тыс. кв. м;

- общая площадь жилых помещений, приходящуюся в среднем на 1 жителя составила 28,51 кв. м;

- бюджетная обеспеченность неналоговыми доходами от установки и эксплуатации рекламных конструкций на душу населения составила 86,7 рубля.

Осуществлен демонтаж 20 самовольно установленных рекламных конструкций. Разработан проект организации работ по сносу объекта капитального строительства «Ресторан Славяне».

Степень достижения цели и решения задач Программы №2 составила 83,3%, в связи с неисполнением 1 индикатора.

Степень реализации мероприятий Программы №2 составила 80,0%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №2 в 2023 году – 61 752,5 тыс. рублей, что составляет 70,0% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №2 составила 77,8%. Программа реализуется со средним уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2025 годы»

Муниципальная программа «Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2025 годы» (далее – Программа №3) утверждена постановлением администрации города Барнаула от 15.05.2014 №986.

Программа №3 разработана с целью повышения уровня защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, пожаров, угроз военного и мирного времени.

Согласно отчету ответственного исполнителя Программы №3 – МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула» – в 2023 году для достижения цели проводились мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Среди основных мероприятий программы, реализованных в 2023 году:

- мероприятия, направленные на предупреждение возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов на территории города, включающие 53 контрольных события, исполняемые администрациями районов города;

- приобретение серверного оборудования и программного обеспечения;

- мероприятия, направленные на повышение эффективности мер по профилактике пожаров, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города, в том числе: закупка дыхательного аппарата, листовок и буклетов по тематике пожарной безопасности, а также создание и содержание в надлежащем состоянии противопожарных минерализованных полос.

Степень достижения цели и решения задач Программы №3 составила 100,0%.

Степень реализации мероприятий Программы №3 составила 100,0%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №3 в 2023 году – 113 280,1 тыс.рублей, что составляет 98,2% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №3 составила 99,4%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2025 годы»

Муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – Программа №4) утверждена постановлением администрации города Барнаула от 14.05.2014 №965.

Программа №4 разработана с целью улучшения технического состояния зданий и помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула.

По данным, представленным ответственным исполнителем Программы №4 – комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула – для достижения цели выполнены следующие работы:

-  по замене окон в зданиях по адресам: ул. Первомайская, 50, ул.Профинтерна, 5, ул. Новостройская, 1;

-  по ремонту водоснабжения, водоотведения в зданиях по адресам: 
пр-кт.Ленина, 18, ул.Профинтерна, 5, ул. Новостройская, 1, ул.Никитина, 70;

-  по ремонту отопления в зданиях по адресам: 
пр-кт.Ленина, 18, ул.Профинтерна, 5, ул. Новостройская, 1;

- по ремонту электрооборудования в зданиях по адресам: пр-кт.Ленина, 18, ул.Профинтерна, 5, ул. Новостройская, 1;

- по ремонту помещений в зданиях по адресам: пр-кт.Ленина, 18, ул.Профинтерна, 5, ул.Островского, 50, ул.Школьная 12а.

Степень достижения цели и решения задач Программы №4 составила 100%.

Степень реализации мероприятий Программы №4 составила 100,0%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №4 в 2023 году – 21 454,9 тыс. рублей, что составляет 99,7% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №4 составила 99,9%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы»

Муниципальная программа «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы (далее – Программа №5) утверждена постановлением администрации города от 17.09.2014 №2013.

Программа №5 разработана с целью повышения качества жилищного обеспечения населения и создания безопасных и комфортных условий проживания для жителей города Барнаула.

Согласно отчету ответственного исполнителя – комитета жилищно-коммунального хозяйства – в 2023 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение населения города Барнаула комфортным жильем на 2015-2030 годы»:

- улучшены жилищные условия 623 человек;

- обеспечены жилыми помещениями 7 малоимущих граждан;

- улучшены жилищные условия 15 граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, в том числе участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

- осуществлен снос 83 аварийных домов, разработана проектно-сметная документация на снос 55 аварийных домов.

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения населения города Барнаула качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2030 годы» выполнен капитальный ремонт многоквартирного жилищного фонда города общей площадью 32,7 тыс.кв.м., а также капитальный ремонт муниципальных жилых помещений общей площадью 0,86 тыс.кв.м.

В рамках подпрограммы «Благоустройство территории жилой застройки города Барнаула на 2015-2030 годы»:

- благоустроено 29 контейнерных площадок;

- приобретено 104 контейнера для сбора ТКО;

- приобретена 1 единица специализированной техники для содержания кладбищ.

Степень достижения целей и решения задач Программы №5 составила 99,1%, в связи с неисполнением 3 индикаторов.

Степень реализации мероприятий Программы №5 составила 99,4%. Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №5 в 2023 году – 1 203 876,6 тыс. рублей, что составляет 97,9% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №5 составила 98,8%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности

  - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие 
дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – Программа №6) утверждена постановлением администрации города Барнаула от 19.08.2014 №1802.

Программа №6 разработана с целью повышения уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы.

По данным, представленным ответственным исполнителем Программы №6 – комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула – для достижения цели выполнены следующие мероприятия.

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершены работы на 12 объектах общей протяженностью 28,33 км. По федеральному проекту «Жилье» выполнено строительство дороги по ул.65 лет Победы, от ул.Энтузиастов до ул.Сергея Семенова.

Завершена реконструкция восьми и трехпролетного путепроводов через железнодорожные пути по пр-кту Ленина в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, 30.11.2023 открыто движение автомобильного транспорта.

Проведены ремонты 20 дорог сельских и поселковых территорий.

Нанесено дорожной разметки 47,3 тыс.кв.м краской и 23,2 тыс.кв.м термопластиком.

По итогам 2023 года в рамках проведения мероприятий по организации транспортного обслуживания населения с перевозчиками, допускающими срывы рейсов, недовыпуск подвижного состава на линию, чьи линейные работники допускают нарушения при работе на линии, проводилась профилактическая и  претензионная работа, выносились штрафы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. Кроме того, еженедельно проводились совещания с руководителями пассажироперевозящих предприятий по вопросу исполнения расписания.

Также выполнены устройства светофорных объектов на пересечении 
ул. Лазурной – пр-д Северный Власихинский, ул. Северо-Западная, 222 и Павловский тракт, 52в.

Реализация мероприятий Программы имеет социально значимый эффект в виде снижения аварийности, увеличения протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, увеличения протяженности освещенной улично-дорожной сети города, обеспечение бесперебойного оказания транспортных услуг населению.

Выполненные работы по строительству линий наружного освещения позволили увеличить их протяженность до 731,2 км.

Степень достижения цели и решения задач Программы №6 составила 99,8%, в связи с неисполнением 1 индикатора.

Степень реализации мероприятий Программы №6 составила 99,8%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №6 в 2023 году – 4 065 736,8 тыс. рублей, что составляет 98,3% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №6 составила 99,3%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – Программа №7) утверждена постановлением администрации города от 07.08.2014 №1708.

Программа №7 разработана с целью улучшения условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Барнаула.

Согласно отчету ответственного исполнителя программы – комитета по культуре города Барнаула – в 2023 году для достижения цели осуществлялось:

- обеспечение устойчивого развития учреждений культуры и искусства   в городе Барнауле;

- увеличение численности детей, посещающих учреждения дополнительного образования;

- проведение 86 культурно-массовых мероприятий в городе Барнауле;

- санитарное содержание, поставка газа к двум установкам «Огонь памяти».

Основными направлениями реализации подпрограммы «Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015 - 2025 годы» являются:

- создание условий для организации музейного обслуживания населения и доступа граждан к музейным предметам и коллекциям;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов города Барнаула;

- показ музейных предметов и музейных коллекций музея «Город», который осуществляется через выставочные проекты, проведение различных мероприятий, акций, мастер-классов (музеем «Город» реализовано 62 выставочных проекта, организовано 472 экскурсий, лекций и других культурно-просветительских мероприятий);

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Барнаула услугами организаций культуры (в городе работает шесть муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа, включающих девять объектов культуры. Учреждениями клубного типа проведено 1834 культурно-массовых мероприятия).

В рамках подпрограммы «Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования на 2015 - 2025 годы» организована работа 10 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования отрасли «Культура»: трех музыкальных, одной художественной и шести школ искусств. Контингент обучающихся составил 
4 890 человек.

В учреждениях дополнительного образования проведены капитальные и текущие ремонты.

Приобретены музыкальные инструменты для «Детской музыкальной школы №1 им. А.К.Глазунова», «Детской школы искусств №3 г.Барнаула», «Барнаульской детской музыкальной школы №5».

Степень достижения целей и решения задач Программы №7 составила 100,0%.

Степень реализации мероприятий программы составила 100,0%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №7                          в 2023 году – 854 538,0 тыс. рублей, что составляет 99,9% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №7 составила 100,0%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2024 годы» (далее – Программа №8) утверждена постановлением администрации города Барнаула 10.07.2014 №1474.

Программа №8 разработана с целью создания благоприятных условий для развития предпринимательства в городе Барнауле.

Согласно отчету ответственного исполнителя Программы №8 – комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в 2023 году для достижения цели выполнено следующее.

За 2023 год субъектами предпринимательства создано 3565 рабочих мест.

Проведены ярмарка «Здоровое поколение», фестиваль «Барнаул. Путешествие со вкусом!», в которых приняло участие 67 алтайских производителей. Мероприятия стали победителями ежегодного конкурса «Торговля России», проводимым Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также конкурса «Город, в котором хочется жить», инициированным Международной Ассамблеей столиц и крупных городов. Впервые в рамках Дня города проведен конкурс профессионального мастерства «Лучший флорист-2023».

Проведено две бизнес-конференции, в которых приняло участие 83 субъекта предпринимательства и самозанятые граждане.

Проведен ежегодный конкурс «Лучший предприниматель города Барнаула», заявки на конкурс подали 22 предпринимателя и самозанятые граждане. По итогам конкурса комиссией определены 6 победителей в 6 номинациях, сумма поощрения победителю составили 100 тыс. рублей.

Проведено 3 заседания Координационного совета предпринимателей города Барнаула.

В целях стимулирования предпринимательской активности и поддержки производителей товаров при организации нестационарной торговли, администрацией города оказана поддержка 16 предпринимателям в размещении нестационарных торговых объектов для реализации собственного товара.

За отчетный год дополнительно привлечено 4 предприятия, которые стали постоянными участниками ярмарок. Общее количество предоставленных торговых мест в среднем составило 219.

В течение 2023 года проведено 16 заседаний рабочей группы по регулированию выплаты заработной платы, на которых рассмотрено 180 организаций города. В результате работы 140 организациям повысили заработную плату 5730 работникам.

Подписано городское трехстороннее Соглашение между администрацией города, городскими объединениями работодателей и краевым объединением организаций профсоюзов на 2024-2026 годы.

Выпущено 890 экземпляров брошюры «Барнаул - инвестору». Модернизирован туристический портал города Барнаула – разработаны разделы, посвящённые событийным мероприятиям и экскурсиям в городе, проекту «Историческая линия».

Проведена выставка «Барнаул – туристский», посвященная празднованию 293-й годовщины образования города Барнаула.

Для жителей и гостей Барнаула изготовлена полиграфическая продукция: лифлеты «Историческая линия» Барнаула», наклейки «Туристический портал города Барнаула», брошюра «Путеводитель по городу».

Выполнено техническое обслуживание 16 информационных стелл, одного информационного стенда, разработан аудиогид в рамках экскурсионного маршрута «Историческая линия».

Принято участие в составе делегации Алтайского края в Международной туристической выставке «Интурмаркет» в городе Москве, во Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2023» в городе Уфе с проектами: аудиоэкскурсия «Барнаул – город трудовой доблести» и путеводитель «БАРНАУЛ. Чем заняться/куда сходить/что попробовать?»;

Организована 21 экскурсия, проведена квест-экскурсия «Живые символы Барнаула» по исторической части города в рамках празднования Всемирного дня туризма.

Степень достижения целей и решения задач Программы №8 составила 100,0%.

Степень реализации мероприятий Программы №8 составила 100,0%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №8 в 2023 году – 7 367,8 тыс. рублей, что составляет 99,6% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №8 составила 99,8%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2025 годы»

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2025 годы» (далее – Программа №9) утверждена постановлением администрации города Барнаула от 30.06.2014 №1384.

Программа №8 разработана с целью повышения уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории города, дополнительными мерами социальной поддержки.

Согласно отчету ответственного исполнителя Программы №9 – комитета по социальной поддержке населения города Барнаула – реализация программы в 2023 году осуществлялась по двум основным направлениям: предоставление мер дополнительной социальной поддержки населению; проведение общегородских мероприятий для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных и многодетных семей и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке.

В результате реализации мероприятий 96,7% обратившихся граждан получили дополнительные меры социальной поддержки за счет средств бюджета города. В 2023 году продолжено предоставление 18 видов мер социальной поддержки.

Проведена разъяснительная работа по предоставлению мер социальной поддержки. Информация о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки размещалась в газете «Вечерний Барнаул», в новостной ленте на официальном сайте города Барнаула и на Интернет-странице комитета.

Разработаны информационные буклеты и памятки по предоставлению мер социальной поддержки, которые размещаются на стендах и на местах приема граждан в комитете и КАУ «МФЦ Алтайского края» и распространяются через ресурсоснабжающие организации.

Проведено 56 общегородских мероприятий для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных и многодетных семей и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке.

Степень достижения целей и решения задач Программы №9 составила 100%.

Степень реализации мероприятий Программы №9 составила 99,8%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №9 в 2023 году – 85 215,9 тыс. рублей, что составляет 92,6% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №8 составила 97,5%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2025 годы»

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2025 годы» (далее – Программа №10) утверждена постановлением администрации города от 18.08.2014 №1797.

Программа №10 разработана с целью улучшения жилищных условий молодых семей.

Согласно отчету ответственного исполнителя Программы №10 – комитета по делам молодежи администрации города Барнаула – в 2023 году:

268 молодых семей улучшили жилищные условия в рамках оказания поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном законодательством порядке нуждающимися в жилых помещениях, за счёт средств федерального, краевого и городского бюджетов.

26 молодым семьям предоставлены единовременные социальные выплаты за счет средств бюджета города для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома.

Степень достижения целей и решения задач Программы №10 составила 100%.

Степень реализации мероприятий Программы №10 составила 100%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №10 в 2023 году – 276 651,7 тыс.рублей, что составляет 100% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №10 составила 100,0%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами города Барнаула на 2015-2026 годы»

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Барнаула на 2015-2024 годы» (далее – Программа №11) утверждена постановлением администрации города от 05.08.2014 №1674.

Программа №11 разработана с целью повышения эффективности управления земельными ресурсами города Барнаула.

Согласно отчету ответственного исполнителя Программы №11 – комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула – в 2023 году для достижения цели выполнено следующее.

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 102 земельных участка под муниципальными объектами. Сформировано 15 земельных участков и охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.

Комитетом ведется учет и пополнение базы топографических планов масштаба 1:500. Обновление происходит за счет предоставления геодезическими организациями материалов топографо-геодезических работ, выполненных на территории городского округа - города Барнаула. За 2023 год в комитет предоставлено на проверку геодезическими организациями 3907 отчетов по топографическим съемкам.

В целях сокращения задолженности и увеличения поступлений в бюджет города средств от использования земельных участков проведены следующие работы:

- 5 заседаний комиссии у первого заместителя главы администрации города, на которых рассмотрена информация в отношении 97 арендаторов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, имеющих задолженность в размере 
13 624,9 тыс. рублей. По результатам заседания комиссии оплачена задолженность в сумме 9 443,5 тыс. рублей (69,3% от суммы задолженности);

- 4 совещания по снижению задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней в администрации Ленинского района города на которые приглашены 18 арендаторов земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, имеющих задолженность в сумме 513,9 тыс. рублей. Сумма оплаченной задолженности 146,1 тыс. рублей (28,4% от суммы задолженности);

- 17 заседаний комиссии о признании сомнительной и безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Барнаула, администрируемым комитетом, списана задолженность по дебету на общую сумму 84 688,4 тыс. рублей, по кредиту – 3 054,7 тыс. рублей;

- направлено 18 000 sms-уведомлений о задолженности у арендаторов;

- в адреса арендаторов-неплательщиков за земельные участки комитетом направлено 4 794 требования о погашении задолженности на сумму 
124 356,5 тыс. рублей;

- задолженность выставляется в личный кабинет на портале «Госуслуги» и в Системе «Город».

Предоставлено 5694 земельных участка в аренду, собственность, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование. Рассмотрено 10 заявлений об установлении права ограниченного пользования муниципальными земельными участками

Степень достижения целей и решения задач Программы №11 составила 100,0%.

Степень реализации мероприятий Программы №11 составила 100,0%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №11 в 2023 году – 43 046,1 тыс.рублей, что составляет 99,3% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №11 составила 99,8%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Барнаула»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городе Барнауле» (далее – Программа №12) утверждена постановлением администрации города от 18.11.2022 №1763.

Программа №12 разработана с целью обеспечения эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом.

По данным ответственного исполнителя Программы №12 – комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула – для достижения цели осуществлено следующее.

Сумма поступлений за 2023 год от сдачи в аренду муниципального имущества составила 170 074,7 тыс. рублей.

С целью пополнения доходной части бюджета города от сдачи в аренду муниципального имущества за 2023 год комитетом проведено 9 аукционов на 238 объектов недвижимости общей площадью 44,8 тыс. кв.метра, 21 объект движимого муниципального имущества. По результатам аукционов заключено 19 договоров аренды нежилых помещений общей площадью 1,8 тыс. кв.метра, 7 договоров аренды движимого имущества. Также проведено 2 аукциона в электронной форме с использованием электронной площадки ООО «РТС-Тендер» на 57 объектов недвижимости общей площадью 14 244,6 кв. метра, 18 объектов движимого муниципального имущества. По результатам электронных аукционов заключено 2 договора аренды нежилых помещений общей площадью 504,5 кв.метра, 6 договоров аренды движимого имущества.

По состоянию на 31.12.2023 комитетом проведено четыре заседания комиссии по взысканию задолженности по неналоговым доходам, администрируемым комитетом по управлению муниципальной собственностью. На заседания приглашены 14 арендаторов. По результатам работы данной комиссии в бюджет города оплачено 218,6 тыс. рублей.

В Реестре объектов муниципальной собственности города Барнаула 
на 31.12.2023 числятся нежилые здания и помещения, предназначенные 
для передачи в пользование, общей площадью 242,0 тыс.кв.м. Всего передано в пользование муниципальное имущество общей площадью 233,7 тыс.кв.м, что составляет 96,6%. Площадь свободных нежилых помещений, предназначенных для сдачи в аренду, составляет 8,3 тыс.кв.м.

За 2023 год:

выявлено и обследовано 205 бесхозяйных линейных объектов инженерной инфраструктуры протяженностью – 63,6 км;

дополнительно передан на обслуживание 101 линейный объект протяженностью 23,8 км.

Для изготовления документации на бесхозяйные объекты комитету 
в 2023 году выделены лимиты бюджетных обязательств в размере 
1 644,0 тыс. рублей. В соответствии с планом-графиком выполнена техническая документация:

контрольных съемок на 92 сети протяженностью 82,0 км;

технических паспортов на 59 сетей протяженностью трубопроводов 16,7 км. Из них 24 сети, учитывая год ввода в эксплуатацию, переданы из бесхоза на баланс города;

технических планов с постановкой на кадастровый учет и на учет 
в качестве бесхозяйного имущества на 213 линейных объектов протяженностью 81,2 км, тепловой пункт и 2 артезианских скважины.

На 1 канализационную сеть изготовлен уточненный технический план для снятия с учета выпуска.

Всего с начала года через портал государственных услуг «Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» с учетом ранее учтенных объектов поставлено на учет в качестве бесхозяйных имущества 242 линейных объекта протяженностью трассы 88,5 км, трубопроводов 93,1 км, 1 трансформаторная подстанция 38,5 кв.м, 1 нежилое здание фильтрбокса, расположенного на насосной станции третьего подъема площадью 81,9 кв.м, 2 скважины и тепловой пункт площадью 7,04 кв.м.

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 67 сетей протяженностью трубопроводов 30,0 км, укрытие арочного типа, 
1 канализационно-насосная станция, 4 трансформаторных подстанции, 
2 помещения ЦТП, 2 сооружения, 3 скважины, 2 часовни, монумент.

Степень достижения цели и решения задач Программы №12 составила 100,0%.

Степень реализации мероприятий Программы №12 составила 100%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №12 в 2023 году – 58 663,8 тыс. рублей, что составляет 98,0% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №12 составила 99,3%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа - города Барнаула на 2017-2025 годы» (далее – Программа №13) утверждена постановлением администрации города Барнаула от 30.09.2016 №1931.

Программа №13 разработана с целью повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Барнаула.

По данным ответственного исполнителя Программы №13 – комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула – для достижения цели выполнено следующее:

- приобретение водопровода по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, примерно в 852м по направлению на юго-запад от теплового пункта по ул.Декоративной, 2а;

- обеспечение инженерной инфраструктурой (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) квартала 2012 г.Барнаула;

- реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения реализации инфраструктурного проекта «Строительство жилых домов переменной этажности, объектов общественного, коммунального назначения и транспортной инфраструктуры по улице Герцена, 5е в рабочем поселке Южный города Барнаула», «Строительство многоквартирного жилого дома с объектами общественного назначения по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, городской округ – город Барнаул, г.Барнаул, р.п.Южный, ул.Чайковского, д.35»;

- газоснабжение сооружений «Вечный огонь» мемориальных комплексов на пл.Победы и  у музея боевой славы по проспекту Комсомольскому, 73в.

Начато строительство насосной станции 3-го подъема по ул.Звездной, 30 г.Барнаула Алтайского края и реконструкции артезианского водозабора в п.Казенная Заимка по ул.Соколиной,55.

Завершена актуализация схемы теплоснабжения городского округа - города Барнаула.

Всего в 2023 году выполнен ремонт на 4,8 км инженерных сетей.

По результатам проверки готовности муниципального образования - города Барнаула Алтайского края на основании акта проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 годов, городу выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2023/2024 годов.

По состоянию на 31.12.2023 в перечне бесхозяйного имущества находится 142 бесхозяйных объекта газоснабжения общей протяжённостью 117,6 км. Договоры на техническое обслуживание бесхозяйных объектов газоснабжения заключены с ООО «Газпром газораспределение Барнаул» и ООО «ИФК «РусьЭнерго» со сроком исполнения до 31.12.2024.

Степень достижения целей и решения задач Программы №13 составила 89,5%, не достигнуто плановое значение по 1 индикатору.

Степень реализации мероприятий Программы №13 составила 95,7%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №13 в 2023 году – 973 218,6 тыс.рублей, что составляет 94,7% к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №13 составила 93,3%. Программа реализуется высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2018-2028 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2018-2028 годы» (далее – Программа №14) утверждена постановлением администрации города Барнаула от 26.09.2017 №1988.

Программа №14 разработана с целью обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города Барнаула.

По данным ответственного исполнителя Программы №14 – комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула – для достижения цели проведена следующая работа.

На повышение качества управления бюджетным процессом в городе Барнауле направлен финансовый контроль. За 2023 год комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула проведено 66 контрольных мероприятий.

В целях системности и своевременности выполнения бюджетного процесса предусмотрен индикатор «Соблюдение установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в представительный орган». Проекты решения Барнаульской городской Думы «Об исполнении бюджета города за 2022 год, решения Барнаульской городской Думы «О бюджете города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов расходовании резервного фонда» представлены в барнаульскую городскую Думу 19.04.2023, 05.10.2023 соответственно.

Повышение открытости и прозрачности бюджета города и бюджетного процесса для общества - ещё один способ повышения эффективности бюджетных расходов. На это направлен индикатор «Количество публикаций о бюджете и бюджетном процессе в средствах массовой информации и сети Интернет». Основным способом распространения информации является официальный сайт администрации города. В 2023 году размещено 178 публикаций.

Степень достижения цели и решения задач Программы №14 составила 100%.

Степень реализации мероприятий Программы №14 составила 100%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №14 в 2023 году – 78 967,3 тыс. рублей, что составляет 99,4% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №14 составила 99,8%, что соответствует высокому уровню эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-2025 годы»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-2025 годы» (далее – Программа №15) утверждена постановлением администрации города Барнаула от 22.01.2018 №98.

Программа №15 разработана с целью создания благоприятных условий жизнедеятельности населения города и повышения качества и комфорта городской среды.

По данным ответственного исполнителя Программы №15 – комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула – проведены работы по благоустройству 63 дворовых и трех общественных территорий города. Общественные территории определены в результате рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства (парк «Юбилейный» 2 этап, 
ПКиО «Центральный», парк «Изумрудный» 4 этап).

Степень достижения цели и решения задач Программы №15 составила 100,0%.

Степень реализации мероприятий Программы №15 составила 100,0%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №15 в 2023 году – 652 360,3 тыс. рублей, что составляет 99,9% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №15 составила 100,0%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле» (далее – Программа №16) утверждена постановлением администрации города от 19.12.2019 №2114.

Программа №16 разработана с целью повышения мотивации населения города Барнаула к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.

Согласно отчету ответственного исполнителя Программы №16 – комитета по физической культуре и спорту города Барнаула – в 2023 году выполнено следующее мероприятия.

Проведено 436 физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе соревнования по 67 видам спорта, 20 спартакиад, 33 физкультурных мероприятия.

Спортивная инфраструктура города приросла 52 спортивными объектами, из них: 7 спортивных залов, 27 плоскостных сооружений, 5 плавательных бассейнов, 13 иных спортивных объектов.

В отчетном году введен в эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс по ул.Взлетной, 2в, построенный в рамках первого муниципального концессионного соглашения в сфере физической культуры и спорта. В рамках федерального проекта «Бизнес-сринт» построена «умная» спортивная площадка по адресу: проезд Северный Власихинский, 34 (территория МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128»).

В 2023 году введены в эксплуатацию три новых фитнес-центра.

Большой вклад в создание условий для работников для занятий физкультурой и спортом вносят учреждения, организации и предприятия различных форм собственности. Физкультурно-оздоровительная, спортивная работа организована в 138 учреждениях, организациях, предприятиях, из них 8 имеют спортивные клубы. На крупных предприятиях и в организациях вводятся должности инструкторов по физической культуре и спорту. Физкультурно-спортивную работу организуют 61 штатный сотрудник. При отсутствии инструктора работа по организации спортивного досуга ведется менеджерами по персоналу и специалистами отдела кадров предприятий.

В 2023 году впервые состоялись спартакиады работников связи, строительной отрасли, сообщества судей.

Особое внимание уделялось подготовке спортивного резерва в муниципальных спортивных школах. В 2023 году спортивные звания и разряды имеют 5482 спортсмена, 28 человек стали членами сборной России, 834 человека - членами сборной Алтайского края. Спортсмен МАУ ДО «СШОР по спортивной гимнастике Хорохордина С.Г.» стал чемпионом России по спортивной гимнастике. МБУ ДО «Спортивная школа «Спарта» получила статус «школа олимпийского резерва».

Получено оборудование для отделения шахмат МБУ ДО «СШОР №3», МБУ ДО «СШОР «Олимпия», МБУ ДО «СШ №9», МБУ ДО «СШ «Победа».

Степень достижения целей и решения задач Программы №16 составила 100,0%.

Степень реализации мероприятий программы составила 100,0%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №16 в 2023 году – 529 885,9 тыс. рублей, что составляет 100,0% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №16 составила 100,0%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле»

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле» (далее – Программа №17) утверждена постановлением администрации города Барнаула 24.12.2019 №2149.

Программа №17 разработана с целью повышение качества управления социально-экономическим развитием города посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления, развития муниципальной службы, привлечение населения к решению задач развития города, организация эффективной системы мер, направленных на профилактику угроз распространения идеологий экстремизма и терроризма на территории города Барнаула.

Ответственный исполнитель Программы №17 – комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула.

Подпрограмма «Цифровой муниципалитет» разработана с целью внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления, оказания государственных и муниципальных услуг.

По данным, представленным соисполнителем подпрограммы – комитетом по информатизации администрации города Барнаула – для достижения цели проведена следующая работа:

-  в администрации города Барнаула завершены очередные этапы по доработке муниципальной автоматизированной информационной системы «Электронный Барнаул». Продолжается внедрение МИС «Система учета административных правонарушений» в 11-ти административных комиссиях города;

- проведены работы по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в технических средствах и по проведению специальных исследований технических средств с целью размещения в выделенном помещении;

- продлено техническое обслуживание Цифровой информационно-аналитической системы;

- приобретено программное обеспечение для проведения видеоконференцсвязи в администрации города. Обновлен парк компьютерной техники: приобретены 23 системных блоков, 22 монитора, 5 печатающих устройств, 5 коммутаторов;

- организовано подключение к резервному каналу корпоративной сети передачи данных в пяти органах местного самоуправления;

- обеспечен общественный доступ к сети Интернет в г.Барнауле на территории Набережной р. Оби и Нагорного парка;

- в районных администрациях приобретено дополнительное оборудование, в общей сложности МФУ - 9 шт., системные блоки - 14 шт., 4 ноутбука, мониторы - 16 шт., 5 печатающих устройств, 4 сервера;

-  в рамках импортозамещения приобретено 18 лицензий операционной системы;

- проведены ежегодные обновления программного обеспечения в рамках информационной безопасности, в том числе 848 лицензии антивирусного программного обеспечения.

Подпрограмма «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле» разработана с целью повышения эффективности деятельности муниципальных служащих города Барнаула.

По данным, представленным соисполнителем – комитетом по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула (далее – комитет по кадрам) – для достижения цели решались следующие задачи.

Проведена работа по корректировке кадровых резервов органов местного самоуправления, сформированных на 2022-2024 годы.

В соответствии с планом подготовки лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров города Барнаула на 2022-2024 годы в отчетном периоде:

- 25 муниципальных служащих города получили дополнительное профессиональное образование;

- 12 муниципальных служащих приняли участие в семинарах и конференциях по обмену опытом;

- 19 гражданам, включенным в кадровый резерв, по электронной почте направлены материалы с учебы руководителей органов администрации города, иных органов местного самоуправления, городских служб.

С целью привлечения студентов в кадровые резервы органов местного самоуправления и повышения престижа муниципальной службы в течение отчетного периода проведены Дни открытых дверей, три Интернет-форума, Дни карьеры в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» и ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

В рамках договоров о сотрудничестве с высшими и средними профессиональными учебными заведениями Алтайского края в органах местного самоуправления города за 2023 год практику прошли 403 студента.

Наставничество установлено в отношении 82 муниципального служащего, из них 64 - лица, впервые назначенные на должности муниципальной службы.

Дополнительное профессиональное образование получили 322 муниципальных служащих, в том числе 13 - прошли профессиональную переподготовку, 241- повышение квалификации.

В 2023 году участие в семинарах, конференциях, форумах и других мероприятиях по обмену опытом приняли 185 муниципальных служащих, из них 34 с выездом за пределы города Барнаула. Пять муниципальных служащих администрации города Барнаула прошли практическую подготовку в Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края.

Проведен семинар для муниципальных служащих, назначенных на должности муниципальной службы в 2023 году, в рамках которого были рассмотрены вопросы противодействия экстремистским проявлениям, действиям муниципальных служащих в целях предотвращения распространения наркотических средств, а также вопросы противодействия коррупции на муниципальной службе. Участие в мероприятии принял 71 муниципальный служащий.

Всего в 2023 году диспансеризацию прошел 967 муниципальный служащий.

В рамках реализации Подпрограммы осуществлялась выплата денежных поощрений (18 муниципальным служащим при награждении знаком «Отличник муниципальной службы города Барнаула», также муниципальные служащие поощрялись за эффективное выполнение функции наставничества).

Проведена аттестация в отношении 197 муниципальных служащих органов местного самоуправления города Барнаула. По итогам аттестации 2023 года все муниципальные служащие признаны соответствующими замещаемым должностям.

В период декларационной кампании в органах местного самоуправления органах администрации города проведены учебы, индивидуальные консультации муниципальных служащих о заполнении справок о доходах.

Проведен семинар для специалистов кадровых служб, на котором освещены вопросы изменения законодательства о противодействии коррупции, а также изменения при заполнении сведений о доходах в 2023 году.

Организовано и проведено выступление консультанта отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края на учебе руководителей по вопросу представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Актуализирована и доведена памятка «Как сдать справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Актуализирован «Чек-лист для кадровиков, принимающих сведения о доходах».

Специалисты комитета приняли участие в учёбе депутатов Барнаульской городской Думы «Об особенностях представления депутатами представительных органов муниципальных образований сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2023 году (за отчетный 2022 год)» с участием помощника прокурора города и консультанта отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края.

Организовано тестирование с включением вопросов в области противодействия коррупции лиц, претендующих на замещение вакантных должностей муниципальной службы, и муниципальных служащих в рамках проведения аттестации, конкурса «Лучший муниципальный служащий города Барнаула» с использованием обучающего портала администрации города.

В 2023 году муниципальные служащие города предоставили 909 сведений о своих доходах и 1211 – членов своих семей. Сведения о расходах представили 44 муниципальных служащих.

В 2023 в газете «Вечерний Барнаул» опубликовано 11 интервью с муниципальными служащими города Барнаула.

В рамках отчета главы города Барнаула, глав администраций районов города были продемонстрированы фильмы об итогах работы.

Подпрограмма «Совершенствование взаимодействия с некоммерческим сектором и реализация национальной политики в городе Барнауле» разработана с целью привлечения населения к решению вопросов развития города через институты гражданского общества, реализации государственной национальной политики.

По данным, представленным соисполнителем – комитетом общественных связей и безопасности администрации города Барнаула – для достижения цели выполнены следующие мероприятия.

В рамках реализации подпрограммы в 2023 году организовано и проведено 7 конкурсов, в том числе:

- состоялись конкурсы на соискание грантов администрации города (поддержано 26 социально-значимых проектов) и по предоставлению из бюджета города грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на ведение уставной деятельности (предоставлена поддержка в форме субсидий 45 организациям);

- ежеквартально проводился конкурс «Лучший председатель органа ТОС». По итогам которого более 80% председателей органов ТОС поощрены денежной премией;

- состоялся конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление города Барнаула». Победителями признаны 15 органов ТОС.

В летний период состоялась Спартакиада представителей институтов гражданского общества, в которой приняли участие девять команд от представителей гражданского общества.

Проведены по 2 заседания Координационного совета по территориальному общественному самоуправлению в городе Барнауле.

Общественная палата города Барнаула VI созыва в 2023 году провела 4 пленарных, 6 заседаний Совета. Рассмотрено 13 социально-значимых вопросов.

Совет женщин при главе города за отчетный период провел 4 пленарных и два заседания актива, рассмотрено 10 социально-значимых вопросов.

Проведен XXII  Фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем!» на пл.Советов, в котором приняли участие 19 национально-культурных объединений. Фестиваль прошел в формате национальной деревни и концертной программы.

В этноконфессиональной сфере с участием национально-культурных объединений проведено более 175 мероприятий, направленных на сохранение мира и согласия на территории города.

Формировался и актуализировался банк данных о национально-культурных объединениях, а также в рамках информационного сопровождения деятельности национально-культурных и этно-конфессиональных организаций в 2023 году в СМИ размещено более 40 сообщений.

Подпрограмма «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в городе Барнауле» разработана с целью предупреждения террористических угроз и профилактика экстремизма.

По данным, представленным соисполнителем – комитетом общественных связей и безопасности администрации города Барнаула – для достижения цели выполнялись следующие мероприятия.

Проведено девять заседаний антитеррористической комиссии и межведомственной комиссии города Барнаула.

Проведены работы по выявлению мест массового пребывания (проживания) на территории города Барнаула иностранных граждан и лиц без гражданства. В последующем четыре обобщенные информации направлены в УМВД России по г.Барнаулу.

Проведено два семинара по вопросам профилактики экстремизма и терроризма, воспитания навыков по оказанию позитивного влияния на иностранных граждан, с работодателями, использующими труд иностранных граждан, проживающих в городе Барнауле.

Организовано 35 мероприятий по проведению круглых столов, лекций, видеолекториев, форумов, организуемых для представителей субъектов профилактики экстремизма и терроризма по проблемам противодействия идеологиям экстремизма и терроризма.

Проведено 12 тематических встреч авторитетных лиц общественно - политической сферы, ветеранов боевых действий и правоохранительных органов Алтайского края с тренерами спортивных клубов, преподавателями физической культуры и спорта, представителями спортивного сообщества.

В муниципальных образовательных организациях города Барнаула проведено 1054 тренировок по действиям учащихся, педагогов и обслуживающего персонала при возникновении угрозы совершения террористического акта.

Проведены проверки в 415 муниципальных объектах образования, культуры, спорта и транспортной инфраструктуры города Барнаула на исполнения законодательства Российской Федерации о соблюдении требований об антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

Проведена актуализация паспортов безопасности на четырех муниципальных объектов образования, спорта, культуры и мест массового пребывания людей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере антитеррористической безопасности.

Организовано распространение полиграфической продукции по тематике противодействия распространению идеологий экстремизма и терроризма, о методах защиты от проявлений экстремизма и терроризма, о методах защиты от проявлений экстремизма и терроризма, а также для иностранных граждан – выходцев из государств Центрально-Азиатского региона – по вопросам соблюдения миграционного законодательства, профилактики экстремизма, оформления разрешительных документов в количестве 4508 единиц.

В 265 муниципальных образовательных организациях города Барнаула, в том числе в МАУ «ЦОО «Каникулы», произведено обслуживание и установка систем противопожарной защиты, кнопок тревожной сигнализации.

С целью профилактики и пресечения правонарушений в одном общественном месте города Барнаула установлены камеры видеонаблюдения с выводом изображения с них в органы внутренних дел.

На двух муниципальных объектах культуры города Барнаула проведены работы по оснащению их ограждением, инженерно-техническими средствами и системами охраны.

Проведение 58 мероприятий по профилактике экстремизма и обеспечение антитеррористической защищенности объектов спорта города Барнаула.

Оснащено 45 муниципальных объектов (территорий) культуры города Барнаула ограждением, инженерно-техническими средствами и системами охраны.

Проведено 40 бесед по разъяснению норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, с членами семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных.

Осуществление размещения 125 материалов о наиболее значимых мероприятиях межнациональной направленности, деятельности некоммерческих организаций, реализующих проекты по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации.

Проведено 125 общественно - политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Подготовлено и размещено в СМИ, информационно - телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет 237 информационных материалов, направленных на патриотическое воспитание молодежи, профилактику экстремизма в молодежной среде и противодействие идеологии терроризма.

Степень достижения цели и решения задач Программы №17 составила 100%.

Степень реализации мероприятий Программы №17 составила 96,9%

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №17 в 2023 году – 166 358,0 тыс.рублей, что составляет 98,9% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №17 составила 98,6%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Барнаула на 2019 - 2025 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Барнаула на 2019 - 2025 годы» (далее – Программа №18) утверждена постановлением администрации города Барнаула 08.10.2019 №1741.

Программа №18 разработана с целью создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

В 2023 году в рамках всех этапов реализации Программы №18 переселено из аварийного жилищного фонда 568 человек, площадь расселенного жилищного фонда составила – 6 576,5 кв.м.

Степень достижения цели и решения задач Программы №18 составила 93,7%, не достигнуты предусмотренные на 2023 год плановые значения по 2 индикаторам в рамках реализации этапа 2022-2023 годов.

Степень реализации мероприятий Программы №18 составила 97,2%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №18 в 2023 году – 348 220,1 тыс. рублей, что составляет 97,7% от планового значения.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №18 составила 96,2%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

  - О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула»

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула» на 2021 – 2025 годы (далее – Программа №19) утверждена постановлением администрации города от 25.12.2020 №2050.

Программа №19 разработана с целью обеспечения качественного образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Барнаула, организации занятости, отдыха и оздоровления детей.

Программа №19 состоит из шести подпрограмм и программных мероприятий.

Согласно отчету ответственного исполнителя – комитета по образованию города Барнаула – в рамках программных мероприятий:

- оказана поддержка 1 212 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 5 526 детям;

- 1 309 детей получили компенсацию за питание;

- 2 151 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья был обеспечен бесплатным двухразовым питанием;

- 40 186 обучающихся, получающих начальное общее образование                    в МБ(А)ОО, получали бесплатное горячее питание;

- 7 учителей получили компенсацию в части первоначального взноса и банковской процентной ставки по ипотечному кредиту, выдаваемому молодым учителям;

- 3 189 педагогам выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;

- оказаны меры поддержки 107 гражданам, заключившим договор                    о целевом обучении на педагогических специальностях по программам высшего образования;

- в 88 МБ(А)ОО обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

# В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования                       в городе Барнауле» на 2021-2025 годы:

# - предоставлены льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – МБ(А)ДОО) 1304 детям;

- обеспечено своевременное прохождение курсовой переподготовки для достижения профессионального стандарта для педагогических работников МБ(А)ДОО по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

В городе Барнауле охвачено различными формами дошкольного образования 35346 детей.

# В рамках подпрограммы «Развитие общего образования в городе Барнауле» на 2021-2025 годы:

- оказаны муниципальные услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОО 92 203 обучающимся в 88 МБ(А)ОО;

- предоставлены субвенции частным образовательным организациям на реализацию государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 695 обучающихся;

- 8 170 учащихся приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников;

- приобретено лабораторное, интерактивное, компьютерное и библиотечное оборудование для 29 МБ(А)ОО.

# В рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле» на 2021-2025 годы осуществлено:

- приобретение оборудования, компьютерной техники для 15 организаций дополнительного образования;

- пополнение материально-технической базы четырем организациям дополнительного образования для развития детского технического творчества;

- предоставление дополнительного образования 32 563 детям в 19 муниципальных образовательных организациях;

- проведение шести городских культурно-массовых мероприятий, акций организуемые в целях формирования здорового образа жизни;

- проведение 80 городских культурно-массовых мероприятий и акций в рамках реализации молодежной политики;

- оказана финансовая поддержка девяти образовательным организациям для участия в конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах различного уровня;

- проведено 104 молодежных мероприятия;

- учащиеся семи образовательных организаций приняли участие в региональном и всероссийском этапах национального чемпионата «Профессионалы».

# В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле» на 2021-2025 годы:

- проведены пять профильных смен в загородных оздоровительных лагерях (далее – ЗОЛ) (смена дружин юных пожарных, военно-спортивная игра «Зарница», смена инспекторов дорожного движения, творческая смена в ЗОЛ «Дружных», «Городской практический семинар «Школа безопасности» в ЗОЛ «Кристалл») для одаренных и социально активных детей, детей, состоящих на различных видах профилактического учета;

- осуществлен отдых детей в 86 лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций города;

- предоставлена 1090 путевок для частичной оплаты стоимости путевок в ЗОЛ для детей работников бюджетной сферы;

- предоставлены услуги отдыха и оздоровления 4003 детям в ЗОЛ;

- проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы семи структурных подразделений МАУ «ЦОО «Каникулы».

# В рамках подпрограммы «Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле» на 2021-2025 годы:

- проведено шесть муниципальных конкурсов профессионального мастерства;

- организовано шесть поездок педагогов с целью повышения профессионального уровня (МАОУ «СОШ №136»,  МБОУ «Гимназия №42», МБОУ «Лицей №73», МБОУ «Гимназия №123» - в г.Москву, МБДОУ «Детский сад №58» в г.Волгоград, МБОУ «СОШ №118», МБОУ «Гимназия №22», МБОУ «Лицей №121», МАОУ «СОШ №137» - в г.Самару);

- выдано единовременное денежное поощрение 156 молодым специалистам, поступившим на работу в МБДОО, М(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО в 2023 году;

- получили санаторно-курортное лечение и оздоровление                                     262 работников МБ(А)ОО.

# В рамках подпрограммы «Комплексная безопасность в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы» в городе Барнауле на 2015-2025 годы» осуществлены:

- работы по капитальному ремонту в 171 МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»;

- работы по капитальному ремонту в пяти структурных подразделениях МАУ «ЦОО «Каникулы»;

- работы по текущему ремонту 118 зданий и сооружений образовательных организаций;

- работы по благоустройству прилегающих территорий шести образовательных организаций;

- работы по сносу двух аварийных объектов, расположенных на территориях образовательных организаций (МБДОУ «Детский сад №140», МБОУ «СОШ №50»);

- проведена модернизация четырех спортивных стадионов в МБОУ «СОШ №128» (создание «умной спортивной площадки»), МАОУ «Лицей №52», МБОУ «СОШ №103» и МБОУ «СОШ №110»4

- проведена модернизация школьных систем образования в трех образовательных организациях (МБОУ «Лицей №3», МБОУ «СОШ №48» и МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»);

- обеспечены 132 образовательных организации охраной, системой оповещения и управления эвакуацией, техническими средствами охраны;

- проведение медицинского осмотра, санитарно-гигиенического обучения и аттестации 15 454 работников МБ(А)ОО, что составило 100%;

- приобретение нового технологического, учебного оборудования, мебели и инвентаря в 148 образовательных организаций города;

- приобретен школьный автобус для организации перевозок детей в МБОУ «СОШ №97»;

- замена деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в восьми образовательных организациях.

Степень достижения целей и задач Программы №9 составила 100%.

Степень реализации мероприятий составила 99,8%.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Программы №19              в 2023 году – 13 481 538,1 тыс. рублей, что составляет 99,1% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №19 составила 99,6%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Комплексная оценка эффективности муниципальных программ города Барнаула за 2023 год

Исходя из полученных оценок степени достижения цели и решения задач, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований и степени реализации мероприятий рассчитана комплексная оценка эффективности муниципальных программ города Барнаула за 2023 год (приложение №3).

В результате по итогам 2023 года высокий уровень эффективности достигли 18 программ. Муниципальная программа – «Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2027 годы» реализовывалась со средним уровнем эффективности.

Эффективность муниципальных программ, ед.

- Анализ динамики показателей оценки эффективности муниципальных программ города Барнаула за 2015-2023 годы

В современных условиях реализацию стратегических задач развития города при существенной ограниченности финансовых ресурсов возможно осуществлять только за счет повышения эффективности бюджетных расходов, залогом которого является программное финансирование, ориентированное на результат.

С 1 января 2015 года в городе началась реализация 18 муниципальных программ, включающих в себя более 80% расходов бюджета города.

С 2016 года все муниципальные программы включаются в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования и регулярно актуализируются в нем.

За девять лет реализации программного бюджета в городе Барнауле доля программных расходов увеличилась с 81,4% до 92,6%.

За период реализации программ уровень выполнения индикаторов (показателей) составляет более 80% от общего количества ежегодно.

Методика расчета оценка эффективности муниципальных программ, предусматривающих этапы реализации применена в отношении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Барнаула на 2019 - 2025 годы».

Стоит отметить, что за период реализации программного бюджета доля высокоэффективных программ, от общего числа реализуемых, остается преобладающей (не ниже 90%).

Таким образом, анализ показал, что на протяжении девяти лет, муниципальные программы являются эффективным механизмом управления социально-экономическим развитием города и целесообразны к последующей реализации на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края.