## СВОД ИП+ПП 2019
Программа подготовки к ОЗП 2019-2020 гг.ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | [21 empty] | 8000.0764 |  | 0.036497
[14 empty] | 55857.6242 | -20 | [6 empty] | 77272.7938 |  | 79103.0514
№ п/п | Название проекта / участка |  | Технические данные | [7 empty] | ПЛАН затрат тыс.рублей с НДС | Затраты тыс.рублей БЕЗ НДС | ПРОГНОЗ затрат тыс.рублей с НДС | Сроки выполнения работ | Наименование подрядной организации | Статус выполнения мериятий |  |  | Затраты тыс.рублей с НДС | % выполнения |  | План 7 месяцев | Факт на 17.06.2019 | Прогноз 7 месяцев |  | План 7 месяцев | Факт на 17.06.2019 | Прогноз 7 месяцев |  | План 5 месяцев | Факт на 17.06.2019 | План 6 месяцев
|  | ед.измер. | Источник | План (количество), м |  | проложено на текущую дату | Выполнено на 08.07.2019 |  |  | диаметр | [6 empty] | протяженность | проложено на текущуюдату |  |  | июль
Ду, мм
[6 empty] | м.п. | кол-во | тыс.рублей с НДС | тыс.рублей БЕЗ НДС | [7 empty] | м.п. | м.п. |  |  |  | тыс.рублей с НДС |  |  |  | количество |  |  |  | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 4 |  | 7
ВСЕГО, в т.ч.: |  |  |  | 14765 |  | 4971 |  | 238822.3395 | 199018.6162 |  | 569231.9996 | 474359.9997 | 585025.1006
Производственная программа |  |  |  | 10698 |  | 2836 |  | 67049.149 | 55874.2908 |  | 179107.5166 | 149256.2639 | 194900.6176
Инвестиционная программаИП2007-2015 |  |  |  | 3164 |  | 1678 |  | 75722.5876 | 63102.1563 |  | 182205.718 | 151838.0983 | 182205.718
Инвестиционная программа ИП2016-2020 |  |  |  | 903 |  | 457 |  | 96050.6029 | 80042.1691 |  | 207918.765 | 173265.6375 | 207918.765
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
I | Производственная программа |  |  | 10698 |  | 2836 |  | 67049.149 | 55874.2908 |  | 179107.5166 | 149256.2639 | 194900.6176 |  |  |  | 10698 |  | 68332.5384 |  |  | 69272.7173 |  | 79103.0879 |  | 2406 | 0 | 3111.8 |  | 44420.2 | 38313.7 | 45887.64
| Сети водоснабжения |  |  | 8948 |  | 2562 |  | 27987.2422 | 23322.7018 |  | 36890.004 | 30741.67 | 36890.004 |  |  |  | 8948 | 1695 | 36890.004 |  |  | 24472.8312 |  | 28477.2422 |  | 2226 | 0 | 2797 |  | 1585.2 | 2447 | 2276.9
1 | Водопроводная линия по ул. Короленко от пр-кта Ленина до пр-кта Красноармейского (участок сети по ул. Короленко от просп. Социалистического до пр. Красноармейского в г. Барнауле). | м | ТАРИФ | 426 |  | 475 |  | 11647.5528 | 9706.294 | 315 | 12778.11 | 10648.425 | 12778.11 | работы выполнены | ООО "СК Навигатор" | Работы завершены | 426 | 426 | 12778.11 |  |  | 14939.8312 |  | 11647.5528 |  | 426 |  | 475 |  | 85.2 | 475 | 276.9
2 | Водопроводная линия по ул. Ползунова от ул. Промышленной до пр. Комсомольского, по пр. Комсомольскому до ул. Партизанской, по ул. Партизанской до пр. Красноармейского, и участок по пр. Ленина от ул. Партизанской до жилого дома по пр.Ленина, 67 (водопроводная сеть по пр. Комсомольский от ул. Ползунова до ул. Гоголя). | м | ТАРИФ | 222 |  | 222 |  | 5848.6894 | 4873.9078 | 315 | 9711.894 | 8093.245 | 9711.894 | работы выполнены | ООО "СМК ВиКС" | Работы завершены | 222 | 222 | 9711.894 |  |  | 0 |  | 5848.6894 |  | 0 |  | 222 |  | 0 | 222 | 0
3 | Трубопроводы и устройства на сетях водопровода |  | ТАРИФ | 8300 |  | 1865 |  | 10491 | 8742.5 | 50-500 | 14400 | 12000 | 14400 | январь - декабрь2019 | ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | ведутся работы | 5100 | 700 | 8848.1928 |  |  | 9533 |  | 10981 |  | 1800 |  | 2100 |  | 1500 | 1750 | 2000
| Сети водоотведения |  |  | 1750 |  | 274 |  | 8018.8 | 6682.3333 |  | 24884.0814 | 20736.7345 | 40677.1824 |  |  |  | 1750 | 197.5 | 31442.5344 |  |  | 5834.3722 |  | 16993.024 |  | 180 | 0 | 314.8 |  | 200 | 227 | 443
4 | Трубопроводы сброженного осадка и дренажных стоков к Н, пр.Космонавтов,78. | м | ТАРИФ | 700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 5073.7344 | 4228.112 | 5073.7344 | июль-сентябрь | ГТМ-строй | В стадии заключения договора на СМР | 700 | 0 | 5073.7344 |  |  | 3186.3722 |  | 1052.3136 |  | 0 | 0 | 114.8 |  | 0 | 0 | 168
5 | Капитальный ремонт участка самотечного коллектора РНС-1, пр. Красный Текстильщик,30. (участок коллектора и приемная камера) | м | НВ | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 13864.248 | июль-сентябрь | АСМ | В стадии заключения договора на СМР | 50 | 0 | 6664.8 |  |  | 0 |  | 6932.124 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25
6 | Капитальный ремонт участка канализационного коллектора №9а, по Змеиногорскому тракту,5-15 | м | ПДК | 92 |  | 92 |  | 4378.8 | 3649 | 800 | 0 | 0 | 4378.8 | работы выполнены | ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | Работы завершены | 92 | 92 | 2343.6 |  |  | 0 |  | 4378.5864 |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 0
7 | Трубопроводы и устройства на сетях канализации | м | ТАРИФ | 908 |  | 182 |  | 3640 | 3033.3333 | 200-1200 | 19810.347 | 16508.6225 | 17360.4 | 1 января 2019 -31 декабря 2019 | ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | работы ведутся | 500 | 24 | 9680.4 |  |  | 2648 |  | 4630 |  | 180 |  | 200 |  | 200 | 135 | 250
| Сооружения | [6 empty] | 31043.1068 | 25869.2557 |  | 117333.4312 | 97777.8594 | 117333.4312 | [8 empty] | 38965.514 |  | 33632.8217 |  |  | 0 | 0 |  | 42635 | 35639.7 | 43167.74
8 | Блок фильтров отстойников №2 /1 и 3/ 6 фильтров, ул.6-я Нагорная,15 (ВОС 1) (здание). | м2 | ТАРИФ | 2350 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9187.1388 | 7655.949 | 9187.1388 | август-сентябрь |  | в стадии ТЗП (подведение итогов по выбору подрядчика) | [5 empty] | 3195.5686 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 339.74
9 | Реагентное хозяйство ВОС, ул.6-я Нагорная,15 (ВОС 2) (здание). | м2 | ТАРИФ | 1234.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6019.35 | 5016.125 | 6019.35 | июль- -октябрь |  | в стадии ТЗП | [5 empty] | 1143.6765 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Оборудование ВОС №2 (Фильтр №8 ВОС-2, ул. Нагорная,15.) | шт | ТАРИФ | 1 |  |  | - | 778.8216 | 649.018 |  | 4958.3876 | 4131.9897 | 4958.3876 | апрель-август | ООО "Стройиндустрия" | В стадии СМР. Ведется монтаж оборудования (ДРС) | [5 empty] | 133.2773 |  | 1175.5212 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Насосная станция собственных нужд ВОС-2, ул. 6-я Нагорная,15 (здание). | м2 | ТАРИФ | 323 |  |  |  | 0 | 0 |  | 382.9884 | 319.157 | 382.9884 | июль-август |  | в стадии ТЗП (подведение итогов) | [5 empty] | 157.0252 |  | 157.0252 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Артезианский водозабор Октябрьский ул. Бульвар Мирный,88 (демонтаж водонапорной башни). | шт | ТАРИФ | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 184.248 | 153.54 | 184.248 | сентябрь |  | В стадии подготовки технической документации для проведения ТЗП | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Чистка водоподводящего сооружения 1 речного водозабора. | м3 | ТАРИФ | 85094 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16990.698 | 14158.915 | 16990.698 | сентябрь-октябрь |  | в стадии ТЗП Ведется запрос предложений на ЭТП ГПБ | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Ремонт и государственная поверка средств измерений. | шт | ТАРИФ | 1088 |  |  | 352 | 451.2976 | 376.0813 |  | 1633.5267 | 1361.2723 | 1633.5267 | январь-декабрь | ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | Ведутся работы | [5 empty] | 832.2245 |  | 698.094 | [5 empty] | 478 | 323 | 534
15 | Артезианский водозабор Затон, ул.Лоцманская,9 (тампонаж) | шт | ТАРИФ | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 617.8584 | 514.882 | 617.8584 | июль-сентябрь |  | в стадии ТЗП | [5 empty] | 617.8584 |  | 617.8584 | [5 empty] | 1 | 0 | 0
16 | Артезианский водозабор Лебяжье, ул. Школьная, 6а (тампонаж) | шт | ТАРИФ | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 617.8584 | 514.882 | 617.8584 | июль-сентябрь |  | в стадии ТЗП | [5 empty] | 617.8584 |  | 617.8584 | [5 empty] | 1 | 0 | 0
17 | Здание канализационной насосной станции №8, ул.Луговая,21 (КНС-8) (мягкая кровля). | м2 | ТАРИФ | 475 |  |  |  | 0 | 0 |  | 741 | 617.5 | 741 | август-сентябрь |  | в стадии ТЗП (подведение итогов) | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Напорный коллектор Д-219 мм от КНС-13 до КГН (замена теплоизоляции). | шт | ТАРИФ | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 577.824 | 481.52 | 577.824 | август |  | Подготовка ЗД на прповедение ТЗП | [5 empty] | 589.1904 |  | 487.5768 | [5 empty] | 1 | 0 | 1
19 | Иловые площадки 2-й очереди на естественном основании ул.Степанова,15. | м3 | ТАРИФ | 19650 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1932 | 1610 | 1932 | июнь | ООО "Альянс" | Работы завершены | [5 empty] | 0 |  | 1932 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
20 | Чистка иловых площадок №3, №8 | м3 | ТАРИФ | 35091 |  |  | 35091 | 3373.7916 | 2811.493 |  | 3975.06 | 3312.55 | 3975.06 | март-май | ООО"СКС" г.Кемерово | Работы завершены | [5 empty] | 3552.26 |  | 3373.7916 | [5 empty] | 42054 | 35091 | 42054
21 | Очистка осадка на дне сооружений отстойника №2 БТЕ, пр.Космонавтов,78. | м3 | ТАРИФ | 212.7 |  |  | 212.7 | 388.0272 | 323.356 |  | 395 | 329.1667 | 395 | май | ООО"СКС" г.Кемерово | Работы завершены | [5 empty] | 527.5416 |  | 388.0272 | [5 empty] | 92 | 212.7 | 230
22 | Производственная база (участок по обслуживанию производства), ул. Власихинская,49. | шт | ТАРИФ |  |  |  | 21 | 307.1869 | 255.9891 |  | 1557.0929 | 1297.5774 | 1557.0929 | апрель-ноябрь |  | Ведутся работы | [5 empty] | 479.7511 |  | 319.1869 | [5 empty] | 8 | 13 | 9
23 | Капитальный ремонт сооружений (замена и ремонт оборудования) |  | ТАРИФ |  |  |  |  | 25743.9819 | 21453.3183 |  | 67563.4 | 56302.8333 | 67563.4 | январь - декабрь | ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | ведутся работы | [5 empty] | 27119.2819 |  | 23865.8819 | [6 empty] | 0
II | Инвестиционная программаИП 2007-2015 |  |  | 3164 |  | 1678 |  | 75722.5876 | 63102.1563 |  | 182205.718 | 151838.0983 | 182205.718 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 92071.8216 |  | 98788.4486 |  | 2090 | 0 | 2090 |  | 603 | 1088 | 896
| Площадные объекты | [6 empty] | 2348.6476 | 1957.2063 |  | 40196.1643 | 33496.8036 | 40196.1643 | [8 empty] | 2651.2626 |  | 2348.6476 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Блок входных устройств ВОС-1 |  | ИН |  |  |  |  | 2245.69 | 1871.4083 |  | 22431.3054 | 18692.7545 | 22431.3054 | сентябрь- декабрь 2020 |  | Ведется подготовка документов для проведения ТЗП ( давальческие материалы,составление графика с разделением по годам и поставка и отторговка материалов) |  |  |  |  | 0 | 2548.305 |  | 2245.69
25 | Модернизация КОС-1 (оснащение объекта инженерно-техническими средствами охраны) |  | ИН |  |  |  |  | 3.9576 | 3.298 |  | 8462.8589 | 7052.3824 | 8462.8589 | сентябрь- декабрь 2019 |  | в стадии ПСД.Ведется согласование с комитетом по энергоресурсам и газификации города |  |  |  |  | 0 | 3.9576 |  | 3.9576
26 | Модернизация КОС-2 (оснащение объекта инженерно-техническими средствами охраны) |  | ИН |  |  |  |  | 99 | 82.5 |  | 9302 | 7751.6667 | 9302 | сентябрь- декабрь 2019 |  | в стадии ПСД. Получены замечания по ПСД от комитета по энергоресурсам и газификации города, передано ООО "АлтайТИСИЗ" для исправления. |  |  |  |  | 0 | 99 |  | 99
| Сети водоснабжения |  |  | 2125 |  | 1056 |  | 38792 | 32326.6667 |  | 77237.0729 | 64364.2274 | 77237.0729 | [7 empty] | 7828.626 | 33922.359 |  | 46620.626 |  | 1256 | 0 | 1256 |  | 240 | 617 | 481
27 | Водовод Д-600мм по ул.А. Петрова от ул. Малахова до ул. Попова |  | ПЗП | 2125 |  | 1056 | 90% | 38792 | 32326.6667 | 630 | 77237.0729 | 64364.2274 | 77237.0729 | май-октябрь 2019 | ООО "СМК ВиКС" | В стадии СМР. Ведется прпокладка трубопровода и монтаж камер из 9 шт сделано 4 шт |  |  |  |  | 7828.626 | 33922.359 |  | 46620.626 |  | 1256 |  | 1256 |  | 240 | 617 | 481
| Сети водоотведения |  |  | 1039 |  | 622 |  | 34581.94 | 28818.2833 |  | 64772.4808 | 53977.0674 | 64772.4808 | [7 empty] | 15237.235 | 55498.2 |  | 49819.175 |  | 834 | 0 | 834 |  | 363 | 471 | 415
28 | Дублирующий коллектор №8 по адресу: г.Барнаул, Бульвар 9-го января, пер. Трудовой до КНС-2 (участок №1) |  | ПЗП | 935 |  | 622 | 70% | 34581.94 | 28818.2833 | 1000 | 43281.2453 | 36067.7044 | 43281.2453 | сентябрь2018-сентябрь 2020 | ООО "ВТС" г.Красноярск | В стадии СМР. Ведется прокладка футляров под а/дорогами , монтаж колодцев |  |  |  |  | 12102.235 | 21511.2 |  | 46684.175 |  | 834 |  | 834 |  | 363 | 471 | 415
29 | Проектирование и реконструкция участка коллектора №6 отпр-кта Строителей, 54 по пер. Революционному, ул. Димитрова, Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул. Песчаной до пр-кта Социалистического |  | ПЗП | 104 |  |  |  | 0 | 0 | 900 | 21491.2355 | 17909.3629 | 21491.2355 | июль2019-август2019 |  | в стадии ТЗП Ведется дозапрос документов у потенциальных подрядчиков |  |  |  |  | 3135 | 33987 |  | 3135 |  | 0 |  | 0
III | Инвестиционная программа ИП2016-2020 |  |  | 903 |  | 457 |  | 96050.6029 | 80042.1691 |  | 207918.765 | 173265.6375 | 207918.765 | [7 empty] | 22590.2186 | 118904.228 |  | 118640.8215 |  | 537 | 0 | 537 |  | 180 | 457 | 260
| Площадные объекты | [6 empty] | 31661.6034 | 26384.6695 |  | 90674 | 75561.6667 | 90674 | [7 empty] | 7165.2596 | 36410.787 |  | 38826.863 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | Проектирование и реконструкция хлораторных ВОС-1 и ВОС-2 (благоустройство) | м2 | ИС |  |  |  |  | 1811 | 1509.1667 |  | 6363.02 | 5302.5167 | 6363.02 | май 2019-июнь 2019 | ООО "ОМЕГА" (благоустройство) | ПСД в стадии корректировки |  |  |  |  | 1891.108 | 5105.66 |  | 3702.108
31 | Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-2 |  | ИС |  |  |  |  | 74 | 61.6667 |  | 20042.0378 | 16701.6981 | 20042.0378 | июль 2019- июнь 2020 |  | в стадии ТЗП |  |  |  |  | 0 | 300 |  | 74
32 | Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 251, в том числе: проектирование и строительство кабельной линии 10 кВ |  | ИС |  |  |  |  | 10647.2308 | 8872.6923 |  | 10696.32 | 8913.6 | 10696.32 | октябрь 2018-июль 2019 | ООО "СИБСТРОЙЭЛЕКТРО" г.Новосибирск | В стадии ПНР(оборудование).Выполнение составляет 99,5%. |  |  |  |  | 438.0002 | 9929.84 |  | 11085.231
33 | Проектирование и модернизация КОС-1 (первичные отстойники) в том числе: Первичный отстойник |  | ИС |  |  |  |  | 2264.1499 | 1886.7915 |  | 19118.92 | 15932.4333 | 19118.92 | июнь 2019-ноябрь 2019 | ООО"СТРОЙИНДУСТРИЯ" | В стадии СМР Принимается от поставщиков технологическое оборудование для монтажа |  |  |  |  | 749.5891 | 5222.821 |  | 3013.739
34 | Проектирование и модернизация КОС-2 первичный отстойник |  | ИС |  |  |  |  | 1153.5973 | 961.3311 |  | 18752.06 | 15626.7167 | 18752.06 | июнь 2019-декабрь 2019 | ООО "СКС" г.Кемерово | В стадии СМР Подготовка поверхности отстойника для нанесения тор.составов |  |  |  |  | 1083.4027 | 4250.656 |  | 2237
35 | Проектирование и установка АСУ ТП (автоматизация КНС и РНС) |  | ИС |  |  |  |  | 11193.6255 | 9328.0212 |  | 10618.32 | 8848.6 | 10618.32 | июнь 2018-июль 2019 | ООО"Сибирьмехатроника" | Работы завершены |  |  |  |  | 0.59953 | 9851.81 |  | 11194.225
| Прочие мероприятия (в т.ч. ПИР, ИРД) |  | ИС |  |  |  |  | 4518 | 3765 |  | 5083.3222 | 4236.1019 | 5083.3222 | [7 empty] | 3002.56 | 1750 |  | 7520.56
| Сети водоснабжения |  |  | 0 |  | 0 |  | 1279.7542 | 1066.4618 |  | 2496 | 2080 | 2496 | [7 empty] | 2954.663 | 1060 |  | 4234.4172 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие мероприятия (в т.ч. ПИР, ИРД) | [6 empty] | 1279.7542 | 1066.4618 |  | 2496 | 2080 | 2496 | [7 empty] | 2954.663 | 1060 |  | 4234.4172
| Сети водоотведения |  |  | 903 |  | 457 |  | 63109.2453 | 52591.0378 |  | 114748.765 | 95623.9708 | 114748.765 | [7 empty] | 12470.296 | 81433.441 |  | 75579.5413 |  | 537 | 0 | 537 |  | 180 | 457 | 260
36 | Коллектор №18 от камеры гашения напора по просп. Космонавтов до КОС-2 по адресу пр. Космонавтов |  | ПЗП | 200 |  | 200 |  | 43689.87 | 36408.225 | 1200 | 74538.28 | 62115.2333 | 74538.28 | сентябрь 2018-сентябрь 2019 | ООО "СМК ВиКС", ООО ""Навигатор" | В стадии СМР. (Трубопровд проложен.Ведутся работы по модернизации камер, из 11 камер выполнено 6 камеры, 1-на камера построена)) |  |  |  |  | 1800.13 | 56576.162 |  | 45490 |  | 200 |  | 200 |  | 0 | 200 | 0
37 | Дублирующий коллектор №8 по адресу: г.Барнаул, Бульвар 9-го января, пер. Трудовой до КНС-2 (участок №2) |  | ПЗП | 446 |  | 0 |  | 5953 | 4960.8333 | 800 | 27533.86 | 22944.8833 | 27533.86 | сентябрь 2018-сентябрь 2020 | ООО"Навигатор" | В стадии СМР (ведутся работы по выносу сетей электроснабжения и связи). |  |  |  |  | 6129.37 | 15559.183 |  | 12082.37 |  | 80 |  | 80 |  | 180 | 0 | 260
38 | Строительство внепл/ сети ВО к мн.ж.д. по адресу: ул. Мусоргского, 34а, р.п.Южный |  | ПЗП | 257 |  | 257 |  | 3809.7 | 3174.75 | 225 | 4254.98 | 3545.8167 | 4254.98 | февраль 2019-июнь 2019 | ООО"Навигатор" | Работы завершены |  |  |  |  | 338.55 | 3994.7 |  | 4148.25 |  | 257 |  | 257 |  | 0 | 257 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| Прочие мероприятия (в т.ч. ПИР, ИРД) |  | ПЗП |  |  |  |  | 9656.6753 | 8047.2294 |  | 8421.6445 | 7018.0371 | 8421.6445 | [7 empty] | 4202.246 | 5303.396 |  | 13858.9213
ВСЕГО, в т.ч.: |  |  |  | 14765 |  | 4971 |  | 238822.3395 | 199018.6162 |  | 569231.9996 | 474359.9997 | 585025.1006 | [7 empty] | 57710.0185 | 280248.7669 |  | 296532.3579 |  | 5033 | 0 | 5738.8 |  | 45203.2 | 39858.7 | 47043.64
Производственная программа |  |  |  | 10698 |  | 2836 |  | 67049.149 | 55874.2908 |  | 179107.5166 | 149256.2639 | 194900.6176 | [7 empty] | 12053.9389 | 69272.7173 |  | 79103.0879 |  | 2406 | 0 | 3111.8 |  | 44420.2 | 38313.7 | 45887.64
Инвестиционная программаИП2007-2015 |  |  |  | 3164 |  | 1678 |  | 75722.5876 | 63102.1563 |  | 182205.718 | 151838.0983 | 182205.718 | [7 empty] | 23065.861 | 92071.8216 |  | 98788.4486 |  | 2090 | 0 | 2090 |  | 603 | 1088 | 896
Инвестиционная программа ИП2016-2020 |  |  |  | 903 |  | 457 |  | 96050.6029 | 80042.1691 |  | 207918.765 | 173265.6375 | 207918.765 | [7 empty] | 22590.2186 | 118904.228 |  | 118640.8215 |  | 537 | 0 | 537 |  | 180 | 457 | 260
0
[7 empty] | 6 мес Прогноз | 167391 |  | ИП1+ИП2 | [10 empty] | 50038.2701 | 210976.0496 |  | 217429.2701
| Главный инженер |  |  | А.С.Полюго | [16 empty] | 229345.0879 |  |  | 229345.0879
0
| ИП водоснабжение: | [6 empty] | 59367.6749 |  |  | 144349.0783 | [9 empty] | 116886.0845 |  |  | 176253.7595
0
| ВСЕГО по ИП | [19 empty] | 217429.2701 | 210976.0496 | 0 | 217429.2701
0
|  |  |  | выполнение за 3 дня | [16 empty] | 0
| Прогноз по ИП на июнь | 43811.9029 | 1460.3968 | 4381.1903 | [16 empty] | 0
0
0
0
| ИП водоотведение: | [6 empty] | 112405.5155 |  |  | 245775.4047 | [9 empty] | -112405.5155
[8 empty] | 171773.1905 | [13 empty] | 210976.0496 |  | 217429.2701 |  | 2406 | 2627 | 3111.8 | 2627
[8 empty] | 167392 | [13 empty] | 233540.6391 |  | 247110.2983
4381.1905
[16 empty] | деньги с НДС | [5 empty] | 202221.2034 |  | 221724.0257 |  | 5033 |  | 5738.8
[7 empty] | сети факт | 173768.9817 | деньги с НДС |  | 144807.4847 |  |  |  |  | деньги без НДС | [5 empty] | 168517.6695 |  | 184770.0214
[8 empty] | 4971 | метры
[22 empty] | 210976.0496 |  | 65.9192 | 181.1911
ВСЕГО по ИП
выполнение за 3 дня
| Прогноз по ИП на июнь | 43811.9029 | 1460.3968 | 4381.1903
Note on AG4: БП
Note on AI4: БП
Note on AM21: Фадеева Елена Борисовна: 16,4% сумма июль от смр по году.
Note on M42: Гладкова Лидия Николаевна: БП
Note on O42: Гладкова Лидия Николаевна: БП
Note on M50: 11 720- ИПЗП перенесено в прогнозе
Note on O50: 11 720- ИПЗП перенесено в прогнозе
Note on M51: Фадеева Елена Борисовна: перенесено с ИП-2 на ИП-1. Катаев. 03.07.19г
Note on O51: Фадеева Елена Борисовна: перенесено с ИП-2 на ИП-1. Катаев. 03.07.19г
Note on AG68: Гладкова Лидия Николаевна: ПИР, ИРД, содержание СКС
Note on AI68: Гладкова Лидия Николаевна: ПИР, ИРД, содержание СКС