**Отчет об итогах реализации инициативного бюджетирования за июнь 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Период | Ход реализации проекта | Использова-ние денежных средств, руб. | Имуществен-ное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц |
|  | «Благоустройство дорожного полотна переулка Сиреневого в селе Лебяжье города Барнаула» | июнь 2024 | Заключено соглашение от 12.04.2024 №2 о предоставлении из бюджета города с МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула субсидии на иные цели. Документы для проведения закупочных процедур по приобретению материалов на стадии подведения итогов и заключения контрактов.Срок – до 10.07.2024. | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство дорожного полотна (щебенение) улицы Мурманской в поселке Центральном города Барнаула» | июнь 2024 | 0,00 | - |
|  | «Ремонт дороги по улице Стрелецкой в поселке Борзовая Заимка» | июнь 2024 | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство дорожного полотна (щебенение) улицы Светлой в поселке Черницк города Барнаула» | июнь 2024 | 0,00 | - |
|  | «Делаем дорогу вместе», улица Березовая роща» | июнь 2024 | 0,00 | - |
|  | «Асфальтирование дороги в границах от улицы Беловежской до улицы Меридианной» | июнь 2024 | 0,00 | - |
|  | «Асфальтирование дороги улицы Шоссейной от улицы Изящной до улицы Беловежской» | июнь 2024 | 0,00 | - |
|  | «Асфальтирование дороги улицы Лимонной от дома №61 до улицы Медовой» | июнь 2024 | 0,00 | - |
|  | «Асфальтирование дороги по улице Анисовой от улицы Смородиновой до улицы Медовой в микрорайоне «Новый Спутник» | июнь 2024 | 0,00 | - |
|  | «Ремонт дороги по проезду от домов №109 и №111 по улице Мамонтова до дома №11 по улице Садовой» | июнь 2024 | 0,00 | - |
|  | «Асфальтирование переулка Короткого» | июнь 2024 | 0,00 | - |
|  | «Асфальтирование уличной дороги по улице Ясеневой от дома №15 до дома №36» | июнь 2024 | 0,00 | - |
|  | «Устройство линии наружного освещения переулка Трансформаторного в селе Лебяжье города Барнаула» | июнь 2024 | Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации. Внесение заявок в комитет муниципального заказа предполагается до середины июля. Заключение муниципального контракта на строительство линий наружного освещения планируется до 15.08.2024  | 0,00 | - |
|  | «Обустройство линии уличного освещения улицы Сиреневой в поселке Ягодное» | июнь 2024 | 0,00 | - |
|  | «Светлая улица» | июнь 2024 | 0,00 | - |
|  | «Обустройство линии наружного освещения по улице Бийской и улице Катунской территориального общественного самоуправления Стахановского микрорайона Железнодорожного района города Барнаула» | июнь 2024 | 0,00 | - |
|  | «Светлое будущее» | июнь 2024 | 0,00 | - |
|  | «Устройство линии наружного освещения по улице Советской от дома №18 до дома №64 в селе Гоньба» | июнь 2024 | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство территории для отдыха в поселке имени Кирова (сквер с детской площадкой)» | июнь 2024 | Объявлен электронный аукцион на выполнение работ. Прием заявок осуществляется до 03.07.2024 | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство въездной зоны поселка Лесной» | июнь 2024 | 0,00 | - |
|  | «Обустройство сквера на улице Гущина» | июнь 2024 | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство территории МБДОУ ЦРР – «Детский сад №239» | июнь 2024 | Заключен договор №689-2024 от 10.06.2024 с ООО «Красный кит» на сумму 496 000,00 руб.Срок выполнения работ по контракту – 31.07.2024.Экономия по результатам конкурсных процедур составила 304 000,00 руб. В комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города подготовлено ходатайство о согласовании использования экономии. | 0,00 |  |
|  | «Обустройство спортивной площадки на территории МБДОУ «Детский сад №177» | июнь 2024 | Заключен договор №2024.0721 от 10.06.2024 с ООО «Красный кит» на сумму 2 842 963,75 руб.Срок выполнения работ – до 03.07.2024Экономия по результатам конкурсных процедур составила 14 286,25 руб. В комитет по фи-нансам, налоговой и кредитной политике города подготовлено ходатайство о согласовании использования экономии. | 0,00 | - |
|  | «БыстрееВышеСильнее» | июнь 2024 | Конкурсная процедура состоялась 13.06.2024. Плановая дата заключения договора -28.06.2024Срок выполнения работ по контракту – 31.07.2024В комитет по фи-нансам, налоговой и кредитной политике города подготовлено ходатайство о согласовании использования экономии. | 0,00 | - |
|  | «Территория успеха», МБДОУ «Детский сад №197» | июнь 2024 | Заключен договор №727-2024 от 13.06.2024 с ООО «Разноцвет» на сумму 1 035 405,00 руб.Срок выполнения работ – до 13.07.2024.Экономия по результатам конкурсных процедур составила 175 595,00 руб.В комитет по фи-нансам, налоговой и кредитной политике города подготовлено ходатайство о согласовании использования экономии. | 0,00 |  |
|  | «Раздели с детьми детство» | июнь 2024 | Заключен договор №82665 от 06.05.2024 на благоустройство спортивной площадки на сумму 1 440 000,00 руб., срок выполнения работ – до 31.08.2024.Заключен договор №85086 от 07.05.2024 на ремонт системы освещения на сумму 900 000 руб., срок выполнения работ – до 31.08.2024.Экономия по результатам конкурсных процедур составила 407 474,86 руб. В комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города направлено ходатайство о согласовании использования экономии на проведение работ по устройству цельноналивного резинового покрытия | 0,00 | - |
|  | «Детский этнокомплекс под открытым небом «Арт-Околица» | июнь 2024 | Конкурсная процедура состоялась 07.06.2024. Определен подрядчик – ООО «Корона»Контракт заключен 21.06.2024.Срок выполнения ра-бот по контракту – 31.07.2024. | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство парковой зоны, строительство спортивной, детской площадки в микрорайоне «Авиатор» | июнь 2024 | 30.05.2024 состоялся аукцион, определена подрядная организация на выполнение работ – ООО «Прометей». Контракт №2024.83 с подрядчиком заключен 14.06.2024.Срок выполнения работ по контракту – 15.08.2024 | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство дворовой территории по улице Сиреневой, 4» | июнь 2024 | 14.06.2024 состоялся аукцион, определена подрядная организация на выполнение работ – ООО «АММА».Контракт №2024.85 находится на стадии заключения, предполагаемая дата подписания – 01.07.2024.Срок выполнения работ по контракту – 15.08.2024 | 0,00 | - |
|  | «Спорт – норма жизни», ТОС «Поток» | июнь 2024 | 17.06.2024 проведены конкурсные процедуры, определен подрядчик – ООО «СТРОЙСТАНДАРТ». Контракт находится на стадии заключения, предполагаемая дата подписания – 28.06.2024.Срок выполнения работ по контракту – 10.08.2024 | 0,00 | - |
|  | «Детская площадка (для дошкольников) по улице Ростовской в поселке Центральном города Барнаула» | июнь 2024 | Проведен аукцион, определен подрядчик – ООО «Разноцвет». Срок выполнения работ по контракту – 31.07.2024 | 0,00 | - |
|  | «Солнечный остров» | июнь 2024 | Проведен аукцион, определен подрядчик – ООО «Игрокомплекс». Контракт находится на стадии заключения, предполагаемая дата подписания – 04.07.2024Срок выполнения работ по контракту – до 20.08.2024 | 0,00 | - |
|  | «Непоседы» | июнь 2024 | Проведен аукцион, определен подрядчик – ООО «Дорстрой». Срок выполнения работ по контракту – до 20.08.2024 | 0,00 | - |