Приложение 3

**Сведения о достижении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) города Барнаула за 2016 год**

| **№ п/п** | **Наименование индикатора муниципальной программы (подпрограммы)** | **Единица измерения** | **Значение индикатора муниципальной программы** | **Обоснование отклонения значения индикатора на конец отчетного года (при наличии)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016** |
| **План** | **Факт** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2020 годы»** |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по замене окон | здания | 3 | 3 |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по ремонту кровли | здания | 2 | 2 |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по ремонту помещений | здания | 5 | 5 |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по ремонту систем водоотведения и водоснабжения | здания | 1 | 1 |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по ремонту систем отопления | здания | 2 | 2 |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по ремонту фасадов | здания | 4 | 4 |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по ремонту электрооборудования | здания | 3 | 3 |  |
| **Муниципальная программа«Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2025 годы»** |
|  | Количество организаций, в которых в текущем году проведены мероприятия оперативной подготовки должностных лиц и работников гражданской обороны и городского звена РСЧС по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | штук | 35 | 35 |  |
|  | Количество пожаров, зарегистрированных в жилищном фонде и объектах социальной сферы, культуры и жизнеобеспечения городского округа | единиц | 552 | 471 | Положительное отклонение |
|  | Доля гибели людей при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах от общей смертности населения городского округа | % | 1 | 0,852 | Положительное отклонение |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015-2018 годы»** |
|  | Уровень автоматизации основных стадий бюджетного процесса | % | 60 | 60 |  |
|  | Доля расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджета города | % | 75 | 86,4 | Положительное отклонение |
|  | Доля просроченной кредиторской задолженности по приоритетным направлениям расходования средств бюджета города, утверждаемым нормативными правовыми актами администрации города, в общем объеме расходов бюджета города | % | 0 | 0 |  |
| *Подпрограмма «Организация бюджетного процесса города Барнаула»* |
|  | Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в представительный орган |   | 2 | 2 |  |
|  | Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к количеству запланированных в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | % | 95 | 107 |  |
|  | Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города (без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства) | % | 92,6 | 96,5 | Положительное отклонение |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет | количество | 121 | 121 |  |
| *Подпрограмма «Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула»* |
|  | Количество автоматизированных стадий бюджетного процесса | количество | 3 | 3 |  |
|  | Количество функционирующих автоматизированных стадий бюджетного процесса | количество | 3 | 3 |  |
| **Муниципальная программа «Газификация города Барнаула на 2015-2018 годы»** |
|  | Количество газифицированных котельных различных форм собственности | штук | 12 | 13 | Положительное отклонение |
|  | Уровень газификации жилого фонда, подлежащего переводу на природный газ | % | 26,67 | 26,73 | Положительное отклонение |
|  | Количество газифицированных квартир и частных домовладений | штук | 1984 | 2155 | Положительное отклонение |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2018 годы»**  |
|  | Доля граждан, фактически получивших дополнительные меры социальной поддержки за счет средств бюджета города, в общей численности от обратившихся в комитет по социальной поддержке населения города Барнаула за предоставлением указанных мер; | % | 85 | 91 |  |
|  | Число проведенных общегородских мероприятий для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных и многодетных семей и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке | штук | 53 | 53 |  |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2018 годы»** |
|  | Уровень удовлетворенности граждан города Барнаула качеством предоставления муниципальных услуг, определяемый по результатам соответствующего мониторинга | % | 98,6 | 99,1 | Положительное отклонение |
|  | Доля муниципальных служащих, охваченных ежегодно дополнительным профессиональным образованием | % | 26 | 31,7 | Положительное отклонение |
|  | Число жителей, воспользовавшихся результатами реализации социально значимых проектов | человек | 31000 | 31000 |  |
| *Подпрограмма «Электронный муниципалитет на 2015-2018 годы»* |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества заявок | % | 30 | 42,48 | Положительное отклонение |
|  | Количество органов местного самоуправления, подключенных к СЭД | единиц | 21 | 21 |  |
|  | Доля компьютеров муниципальных служащих, подключенных к КСПД, от общего количества компьютеров | % | 84,8 | 84,8 |  |
| *Подпрограмма «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015-2018 годы»* |
|  | Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв на замещение вакантных должностей, муниципальный резерв управленческих кадров города Барнаула, от общего количества должностей муниципальной службы | % | 72 | 79,9 | Положительное отклонение |
|  | Доля органов местного самоуправления, муниципальных органов, в которых внедрен институт наставничества, от общего количества органов местного самоуправления, муниципальных органов, в которых осуществлялось назначение на вакантные должности муниципальной службы лиц, впервые поступающих на муниципальную службу | % | 100 | 100 |  |
|  | Доля рабочих мест муниципальных служащих, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест муниципальных служащих | % | 46,8 | 46,8 |  |
|  | Доля муниципальных служащих, своевременно представивших сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, обязанных представлять данные сведения | % | 100 | 100 |  |
| *Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2018 годы»* |
|  | Количество управленческих формирований и комиссий, в составе которых осуществляют деятельность представители НКО | единиц | 22 | 22 |  |
|  | Количество проектов НКО, реализуемых при поддержке органов местного самоуправления | единиц | 44 | 44 |  |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности общественных формирований, направленных на развитие гражданского общества | единиц | 750 | 756 | Положительное отклонение |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетом секторе города Барнаула на 2015-2020 годы»** |
|  | Количество заключенных энергосервисных контрактов с начала реализации Программы | штук | 24 | 24 |  |
|  | Удельный годовой расход ЭР и холодной воды, используемых учреждениями и организациями муниципальной бюджетной сферы электрической энергии | кВт.ч/кв.м | 27,442 | 27,136 | Положительное отклонение |
|  | Удельный годовой расход ЭР и холодной воды, используемых учреждениями и организациями муниципальной бюджетной сферы тепловой энергии | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,1533 | 0,1532 | Положительное отклонение |
|  | Удельный годовой расход ЭР и холодной воды, используемых учреждениями и организациями муниципальной бюджетной сферы: холодной воды | куб. метров на 1 человека населения | 4,455 | 4,075 | Положительное отклонение |
| **Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы»** |
|  | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 10000 состоящих на учете транспортных средств | единиц | 80 | 80 |  |
|  | Доля площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, в общей площади автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием | % | 76,9 | 76,9 |  |
|  | Количество обновленных единиц подвижного состава городского транспорта | единиц | 17 | 17 |  |
|  | Доля транспортных средств, приспособленных для перемещения маломобильных групп граждан, в общем количестве подвижного состава общественного транспорта | % | 23,7 | 23,7 |  |
|  | Доля освещенной улично-дорожной сети города в ее общей протяженности | % | 47,1 | 47,1 |  |
|  | Протяженность линий наружного освещения | км | 618,01 | 618,01 |  |
|  | Доля светильников, соответствующих энергоэффективным показателям, в общем количестве светильников | % | 100 | 100 |  |
| **Муниципальная программа «**[**Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2020 годы**](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/9)**«** |
|  | Доля площади ликвидированных несанкционированных свалок к общей площади несанкционированных свалок на территории города Барнаула Алтайского края | % | 21,5 | 21,5 |  |
|  | Количество обслуживаемых объектов внешнего благоустройства | штук | 18 | 18 |  |
|  | Площадь территории города, на которой проводятся работы по благоустройству | тыс.кв.м | 533,4 | 533,4 |  |
|  | Площадь обслуживаемых зеленых зон на территории города | тыс.кв.м | 127,6 | 127,6 |  |
|  | Доля объектов водного хозяйства, находящихся в технически исправном состоянии, от общего количества объектов водного хозяйства, числящихся на балансе КДХБТС | % | 58,3 | 58,3 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы»** |
|  | Удельный вес поступлений в доходах бюджета города от СМСП | % | 42,7 | 43,6 | Положительное отклонение |
|  | Удельный вес оборота предприятий неторговой сферы в общем обороте СМСП | % | 29,9 | нет данных статистики |  |
|  | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения | тыс.рублей | 248,2 | 250,9 | Положительное отклонение |
|  | Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек населения | кв.м | 1100 | 1180,6 | Положительное отклонение |
|  | Доля частных (внебюджетных) инвестиций в общем объеме инвестиций (за исключением инвестиций субъектов малого предпринимательства и инвестиций, не наблюдаемых статистическими методами) | % | 71,2 | 68,6 | Плановое значение индикатора не достигнуто в связи со сложившейся экономической ситуацией. |
|  | Индекс промышленного производства | % | 100 | 100,3 | Положительное отклонение |
|  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки | % | 101 | 104,9 | Положительное отклонение |
|  | Уровень инновационной активности | % | 20 | нет данных статистики |  |
|  | Туристский поток в год | тысяч человек | 390 | 399 | Положительное отклонение |
|  | Количество мест в коллективных средствах размещения (гостиницы, пансионаты, санаторно-курортные организации и другие) | мест | 4400 | 4427 | Положительное отклонение |
|  | Рост реальной заработной платы работников крупных и средних организаций к предыдущему году | % | 96,3 | нет данных статистики |  |
|  | Соотношение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций и прожиточного минимума | % | 3,1 | нет данных статистики |  |
|  | Темп роста инвестиций в основной капитал (за исключением инвестиций субъектов малого предпринимательства и инвестиций, не наблюдаемых статистическими методами) (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 93,3 | 98,3 | Положительное отклонение |
| **Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2018 годы»** |
|  | Охват детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет) всеми формами дошкольного образования | % | 83,5 | 83,5 |  |
|  | Удельный вес численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОУ | % | 65,9 | 65,9 |  |
|  | Доля детей, занимающихся в системе организаций дополнительного образования от общего количества обучающихся в образовательных организациях в возрасте от 5 до 18 лет | % | 69,6 | 69,6 |  |
|  | Доля школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 64,6 | 64,6 |  |
|  | Доля молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО и получивших муниципальные льготы | % | 1,9 | 1,3 | Выплата льгот носит заявительный характер, оплата произведена по факту поступления заявлений |
|  | Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям безопасности, в общей численности школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 85 | 85 |  |
| *Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015-2018 годы»* |
|  | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 |  |
|  | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по ФГОС, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | % | 97,8 | 97,8 |  |
| *Подпрограмма «Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015-2018 годы»* |
|  | Доля школьников - участников муниципального этапа всероссийской олимпиады от общего числа учащихся | % | 12,2 | 12,2 |  |
|  | Доля МБ(А)ОУ, оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа МБ(А)ОУ | % | 23,2 | 23,2 |  |
|  | Доля МБ(А)ОУ, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации Программы от общего числа МБ(А)ОУ | % | 41,5 | 41,5 |  |
|  | Удельный вес детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся совместно с другими учащимися(в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 72,9 | 73 | Положительное отклонение |
|  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями обучения детей-инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 |  |
| *Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2018 годы»* |
|  | Доля организаций дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы, от общего количества организаций дополнительного образования | % | 55 | 55 |  |
|  | Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию социальных проектов от общего числа молодежи | % | 50,2 | 50,2 |  |
| *Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015-2018 годы»* |
|  | Доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, от общего количества учащихся в общеобразовательных организациях | % | 85,2 | 85,2 |  |
| *Подпрограмма «Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015-2018 годы»* |
|  | Количество поощрений работникам по итогам проведения муниципальных конкурсов с начала реализации Программы | единиц | 56 | 56 |  |
|  | Количество компенсаций, выданных на приобретение путевок в санатории, профилактории и на оздоровление для работников МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ(А)УДО | единиц | 275 | 275 |  |
| *Подпрограмма «Комплексная безопасность в образовательных учреждениях города Барнаула на 2015-2018 годы»* |
|  | Количество образовательных организаций, где проведен капитальный ремонт с начала реализации Программы | единиц | 8 | 8 |  |
|  | Доля образовательных организаций, требующих благоустройства прилегающей территории, от общего количества образовательных организаций | % | 72,5 | 72,5 |  |
|  | Доля работников образовательных организаций, прошедших медицинский осмотр, от общей численности работников образовательных организаций | % | 100 | 100 |  |
|  | Доля образовательных организаций, в которых проведена модернизация и приобретено технологически новое оборудование и мебель, от общего количества образовательных организаций | % | 8,2 | 8,2 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2018 годы»** |
|  | Посещаемость культурно-досуговых мероприятий | количество посещений на 1 жителя в год | 0,4 | 0,4 |  |
|  | Доля лауреатов, дипломантов Всероссийских и международных конкурсов от общего контингента обучающихся | % | 6 | 6 |  |
|  | Доля средств внебюджетных источников в общем объёме финансирования Программы | % | 9 | 9,2 | Положительное отклонение |
|  | Удельный вес учреждений культуры, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений культуры, в том числе имеются ПАНДУСЫ | % | 31,4 | 31,4 |  |
|  | Удельный вес учреждений культуры, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений культуры, в том числе имеется ДОСТАТОЧНАЯ ШИРИНА ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ПЛОЩАДОК | % | 100 | 100 |  |
|  |  Доля зданий, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации Программы от общего числа зданий учреждений, подведомственных Комитету | % | 44 | 44 |  |
|  | Количество отремонтированных и отреставрированных объектов культурного наследия, находящихся на балансе Комитета и входящих в состав имущества муниципальной казны | единиц | 0 | 0 |  |
| *Подпрограмма «Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015-2018 годы»* |
|  | Количество проведенных концертов муниципальными творческими коллективами города Барнаула | единиц | 100 | 100 |  |
|  | Динамика соотношений средней заработной платы работников учреждений культуры города Барнаула и средней заработной платы в Алтайском крае | % | 70,4 | 67 | Органами Правительства Алтайского края первоначально завышено плановое значение показателя. В настоящее время оно скорректировано. |
|  | Количество посещений публичного показа музейных предметов, музейных коллекций | единиц | 22100 | 22100 |  |
|  | Доля посещений тематических мероприятий, проводимых библиотеками, от общего количества посещений библиотек | % | 24 | 24 |  |
|  | Темп роста участников клубных формирований к предыдущему году | % | 101 | 101 |  |
|  | Количество проведенных мероприятий в МБУК «Дворец культуры г.Барнаула» | единиц | 34 | 34 |  |
|  | Количество посещений мероприятий МБУК «Барнаульский планетарий» | единиц | 60000 | 57559 | В связи с ужесточением требований, предъявляемых при организации и осуществлении перевозки группы детей автобусами в городском, пригородном или междугородном сообщении, количество посетителей мероприятий, лекций и экскурсий в планетарии уменьшилось. |
|  | Количество досуговых объектов в МБУ г.Барнаула «Парк культуры и отдыха «Центральный» | единиц | 26 | 26 |  |
| *Подпрограмма «Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей на 2015-2018 годы»* |
|  | Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования | человек | 4865 | 4865 |  |
|  | Доля выпускников-отличников от общего количества выпускников учреждений дополнительного образования | % | 41 | 41 |  |
|  | Динамика соотношений средней заработной платы педагогических работников детских музыкальных, художественных школ и школ искусств города Барнаула и средней заработной платы в Алтайском крае | % | 90 | 86,7 | Органами Правительства Алтайского края первоначально завышено плановое значение показателя. В настоящее время оно скорректировано. |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015-2018 годы»** |
|  | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города | % | 33,7 | 36,6 | Положительное отклонение |
|  | Охват детей и юношества услугами дополнительного образования в области физической культуры и спорта от общего количества школьников | % | 16,5 | 16 | Отклонение возникло в связи с тем, что комитетом по физической культуре и спорту не учтено увеличение количества школьников на 3,5 тысячи человек. |
|  | Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 15 | 15,8 | Положительное отклонение |
|  | Эффективность использования объектов спорта | % | 50 | 61,9 | Положительное отклонение |
| *Подпрограмма «Барнаул спортивный на 2015-2018 годы»* |
|  | Количество барнаульских спортсменов, участников краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований от общего количества спортсменов города | человек | 600 | 735 | Положительное отклонение |
|  | Поддержка социально значимых проектов по физической культуре и спорту | штук | 57 | 57 |  |
|  | Количество участников городских массовых спортивных мероприятий | тысяч человек | 70 | 78,1 | Положительное отклонение |
|  | Организация работы дворовых площадок в рамках проекта «Дворовый инструктор» в зимний и летний период в районах города | штук | 75 | 75 |  |
|  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 79 | 80,1 | Положительное отклонение |
|  | Доля горожан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, от общей численности населения, занятого в экономике | % | 9,5 | 9,5 |  |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения | % | 2,4 | 3,1 | Положительное отклонение |
|  | Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в прохождении испытаний (тестов) ГТО | % | 25 | 31 | Положительное отклонение |
| *Подпрограмма «Организация и обеспечение предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования в области физической культуры и спорта города Барнаула на 2015-2018 годы»* |
|  | Сохранность контингента воспитанников спортивных школ на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе от общего количества воспитанников | % | 74 | 74,7 | Положительное отклонение |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта к средней заработной плате Алтайского края | % | 90 | 94,7 | Положительное отклонение |
|  | Доля воспитанников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, участвующих в краевых региональных, всероссийских и международных соревнованиях, от общей численности воспитанников | % | 24 | 24 |  |
|  | Удельный вес учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений физической культуры и спорта, в том числе имеются ПАНДУСЫ | % | 20 | 20 |  |
|  | Удельный вес учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений физической культуры и спорта, в том числе имеются ДОСТУПНЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | % | 13,3 | 13,3 |  |
|  | Удельный вес учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений физической культуры и спорта, в том числе имеется ДОСТАТОЧНАЯ ШИРИНА ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ПЛОЩАДОК | % | 20 | 20 |  |
|  | Доля учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу, с начала реализации Подпрограммы, от общего числа учреждений дополнительного образования | % | 33,3 | 33,3 |  |
| **Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2021 годы»** |
|  | Количество молодых семей города Барнаула, улучшивших свои жилищные условия за счет средств федерального, краевого бюджетов и средств бюджета города | семей | 110 | 98 | Отклонение индикатора связано с количеством средств, выделяемых из вышестоящих бюджетов для софинансирования мероприятий программы, а также сроками их поступления и сроком действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты (7 месяцев с даты выдачи). |
|  | Доля бюджетных средств, направляемая на строительство индивидуального и приобретение нового жилья, в общем объеме бюджетных средств, выделяемых в рамках Программы (значение индикатора за 2015-2021 годы считается нарастающим итогом) | % | 90 | 89,6 | Отклонение возникло в связи с тем, что одной из семей принято решение приобрести жилье на вторичном рынке, отличное от первоначального плана покупки нового жилья |
|  | Количество молодых семей, получающих субсидии с начала реализации Программы (значение индикатора за 2015-2021 годы считается нарастающим итогом) | семей | 93 | 93 |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Барнаула на 2015-2019 годы»** |
|  | Бюджетная обеспеченность доходами от использования муниципального имущества, за исключением поступлений от продажи имущества и акций, на одного жителя города Барнаула | рублей | 448,3 | 455,4 | Положительное отклонение |
|  | Доля благоустроенности кладбищ за счет проведения ремонта межквартальных дорог в общей протяженности дорог на территории кладбищ с начала реализации Программы | % | 70,8 | 70,8 |  |
| *Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом города Барнаула на 2015-2019 годы»* |
|  | Протяженность объектов инженерной инфраструктуры, на которые оформлено право муниципальной собственности с начала реализации Подпрограммы | км | 202,8 | 216 | Положительное отклонение |
|  | Доля объектов, на которые оформлено право муниципальной собственности в общем количестве объектов, внесенных в Реестр объектов муниципальной собственности | % | 33,7 | 33,7 |  |
|  | Протяженность отремонтированных линейных объектов инженерной инфраструктуры с начала реализации Подпрограммы | км | 220 | 228,6 | Положительное отклонение |
| *Подпрограмма «Модернизация, технологическое развитие МУП «Специализированная похоронная служба» г. Барнаула и благоустройство кладбищ города Барнаула на 2015-2019 годы»* |
|  | Протяженность отремонтированных межквартальных дорог кладбищ с начала реализации Подпрограммы | км | 2,01 | 2,01 |  |
|  | Протяженность сооруженных водопроводов на кладбищах с начала реализации Подпрограммы | км | 0,8 | 0,8 |  |
| **Муниципальная программ «Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2018 годы»** |
|  | Количество разработанных и актуализированных объектов нормативно-технической базы градостроительной политики | штук | 1 | 1 |  |
|  | Ввод в действие жилых домов | кв.м | 406000 | 480783,8 | Положительное отклонение |
|  | Ввод жилья на душу населения | кв.м | 0,58 | 0,68 | Положительное отклонение |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя | кв.м | 23,47 | 23,59 | Положительное отклонение |
|  | Доля рекламных конструкций, установленных в соответствии с разрешением, от общего количества мест для размещения рекламных конструкций, утвержденных согласно Схеме размещения рекламных конструкций на территории города Барнаула | % | 11 | 11 |  |
|  |  Бюджетная обеспеченность неналоговыми доходами от установки и эксплуатации рекламных конструкций на душу населения | рублей | 103 | 110,53 | Положительное отклонение |
| **Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Барнаула на 2015-2018 годы»** |
|  |  Количество земельных участков, зарегистрированных в муниципальную собственность, под муниципальными объектами | единиц | 123 | 123 |  |
|  | Обеспеченность доходами в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности (без учета средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков) на душу населения | рублей на душу населения | 99,91 | 122,8 | Положительное отклонение |
|  | Количество сформированных охранных зон объектов инженерной инфраструктуры | единиц | 2308 | 2306 | Не выполнены работы в отношении двух объектов электрохозяйства |
| **Муниципальная программа «Барнаул - комфортный город» на 2015-2025 годы»** |
|  | Доля аварийного и ветхого жилья в общей площади жилищного фонда | % | 1 | 0,7 | Положительное отклонение |
|  | Доля благоустроенного жилья от его общего количества | % | 81,6 | 78,11 | При планировании значения индикатора не учтен снос аварийного жилья |
|  | Количество благоустроенных объектов на территории жилой застройки с начала реализации Программы | штук | 142 | 142 |  |
| *Подпрограмма «Обеспечение населения города Барнаула комфортным жильем на 2015-2025 годы»* |
|  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, с начала реализации Подпрограммы. | человек | 1443 | 1443 |  |
|  | Количество граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, в том числе участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, с начала реализации Программы. | человек | 129 | 129 |  |
| *Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения города Барнаула качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы»* |
|  | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов с начала реализации Программы | кв.м | 72397,2 | 72368,2 | Плановое значение индикатора не достигнуто в связи с не допуском собственником подрядной организации на объект. |
|  | Площадь капитально отремонтированных муниципальных общежитий и жилых домов, исключенных из Перечня объектов, относящихся к специализированному жилищному фонду, с начала реализации Программы | кв.м | 7436,7 | 7436,7 |  |
|  | Площадь капитально отремонтированных квартир и жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, с начала реализации Программы | кв.м | 6946,7 | 6801,1 | Плановое значение индикатора не достигнуто в связи с не допуском собственником подрядной организации на объект. |
| *Подпрограмма «Благоустройство территории жилой застройки города Барнаула на 2015-2025 годы»* |
|  | Количество благоустроенных монолитных контейнерных площадок | штук | 38 | 38 |  |
|  | Площадь асфальтобетонных оснований для порталов (7м х 3м) | кв.м | 294 | 294 |  |
|  | Доля внебюджетных средств в общем объеме расходов на реализацию проектов на соискание грантов главы администрации города по проведению работ по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий | % | 0 | 0 |  |