**Отчет об итогах реализации инициативного бюджетирования за июнь 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Период | Ход реализации проекта | Использова-ние денежных средств, руб. | Имуществен-ное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц |
|  | «Доступная физическая культура» (МБОУ «СОШ №55») | июнь 2025 | 18.06.2025 пакет доку-ментов для проведения конкурсной процедуры направлен повторно в комитет муниципального заказа города Барнаула. | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство стадиона МБОУ «Гимназия № 79» Ленинского района, города Барнаула» | июнь 2025 | 09.06.2025 заключен контракт с ООО «Красный кит».  Срок исполнения – 01.08.2025. | 0,00 | - |
|  | «Обустройство спортивной площадки на территории МБДОУ ЦРР – «Детский сад №239» | июнь 2025 | 11.06.2025 заключен контракт с ООО «Городское зеленое хозяйство».  Срок исполнения – 01.08.2025. | 0,00 | - |
|  | «Здоровое поколение» (МБОУ «О(с)ОШ №6») | июнь 2025 | 11.06.2025 заключен контракт с ИП Мхитарян А.А.  Срок исполнения – 01.08.2025. | 0,00 | - |
|  | «Открытый школьный стадион» (МБОУ «СОШ №53») | июнь 2025 | 0,00 |  |
|  | «Территория спорта» (МБДОУ ЦРР – «Детский сад №78») | июнь 2025 | 10.06.2025 заключен контракт с ООО «Красный кит».  Срок исполнения – 01.08.2025. | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство территории МАДОУ «Детский сад №257» | июнь 2025 | 23.05.2025 договор заключен с ООО «Алтайстройдор». Срок исполнения – 10.07.2025. | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство сквера по ул.А.Петрова, Ленинского района, города Барнаула» | июнь 2025 | Заключен муниципальный контракт с ООО «ДЕВАЙС» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство линии наружного освещения. Срок выполнения работ до 03.07.2025. | 0,00 | - |
|  | «Зеленая аллея» | июнь 2025 | 18.06.2025 подведены итоги аукциона, на основании которого определен подрядчик – ООО «Виадук». 30.06.2025 заключен контракт на выполнение работ.  Подготовлены документы и согласовано размещение объектов благоустройства на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставлению земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края согласно постановлению администрации Алтайского края от 02.07.2015 №266». | 0,00 | - |
|  | «Строительство дорожного полотна - асфальтирование участка дороги по ул.Ореховая 1-я на территории Ленинского района города Барнаула посёлка Казённая Заимка (от дома №13 до дома №27 включительно (до ул. Соколиная)» | июнь 2025 | Заключено соглашение от 25.04.2025 №5 о предоставлении из бюджета города МБУ «Автодорстрой» города Барнаула субсидии на иные цели.  Разработан график производства работ. | 0,00 | - |
|  | «Устройство тротуара в поселке Кирова» | июнь 2025 | 0,00 |  |
|  | «Строительство дорожного полотна – асфальтирование участка дороги по ул.Ореховая 1-я от дома №1а до дома №13 включительно на территории Ленинского района города Барнаула поселка Казенная Заимка» | июнь 2025 | 0,00 |  |
|  | «Асфальтирование ул.Научный Городок от дома №80 до перекрестка с ул.Пшеничной в п.Научный Городок» | июнь 2025 | 0,00 |  |
|  | «Строительство дорожного полотна – асфальтирование участка дороги по ул.Яблочная от дома №24 (включительно) до дома №42 (включительно до ул.Кольцевая) на территории Ленинского района города Барнаула поселка Казенная Заимка» | июнь 2025 | 0,00 |  |
|  | «Школа – территория безопасности и комфорта» | июнь 2025 | 0,00 |  |
|  | «Ремонт дорожного покрытия проезда от ул. Сибирская долина до ул. Змеиногорской в мкр. Сибирская долина п.Бельмесево» | июнь 2025 | 127 390,14 |  |
|  | «Асфальтирование дороги (часть ул.Черничной)» | июнь 2025 | 0,00 |  |
|  | «Благоустройство дорожного полотна улицы Европейской в поселке Центральном города Барнаула» | июнь 2025 | 0,00 |  |
|  | «Дорога к дому моему» | июнь 2025 | 0,00 |  |
|  | «Ремонт проезжей части дороги по проезду от улицы Мамонтова, №125 и №127 по направлению к улице Юбилейная, до дома №53 по улице Юбилейная» | июнь 2025 | 0,00 |  |
|  | «Асфальтирование дороги (ул.Мятная)» | июнь 2025 | 0,00 |  |
|  | «Ремонт дороги по улице Шоссейная от улицы Кристальная до улицы Универсальная в селе Власиха (микрорайон Октябрьский) Индустриального района города Барнаула» | июнь 2025 | 0,00 |  |
|  | «Обустройство линии наружного освещения по ул.Горской на территории Ленинского района города Барнаула» | июнь 2025 | ООО «Геострой плюс» разработана проектно-сметная документация. Внесение заявок в комитет муниципального заказа предполагается до середины июля. | 0,00 | - |
|  | «Обустройство линии наружного освещения по ул.Балабанова на территории Ленинского района города Барнаула» | июнь 2025 | 0,00 | - |
|  | «Устройство линии наружного освещения по ул.Березовой в с.Гоньба» | июнь 2025 | 0,00 |  |
|  | «Светлые улицы – безопасность жителей» | июнь 2025 | 0,00 | - |

Принятые сокращения:

ОО – образовательная организация