Дорожная карта

по реализации региональных проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Системные меры по повышению производительности труда» и «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» (далее - Региональные проекты)

период реализации 2019-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольная точка | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» |  |  |  |
| 1.1. | Информировать в СМИ о проводимых мероприятиях в рамках региональных проектов | Ежегодно до 31.12.2024 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда |
| 1.2. | Публиковать в социальных сетях информацию о проводимых мероприятиях в рамках региональных проектов | Ежегодно до 31.12.2024 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда |
| 1.3. | Размещать в информационных бюллетенях «Предприниматель Барнаула» информации о мероприятиях региональных проектов | Ежегодно до 31.12.2024 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда |
| 1.4. | Составить списки предприятий города потенциальных участников в мероприятиях по повышению производительности труда | 31.05.2019 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда |
| 1.5. | Направить в адрес предприятий потенциальных участников письма об участии в мероприятиях по повышению производительности труда | 31.06.2019 | - комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда |
| 1.6. | Разъяснять мероприятия по повышению производительности труда потенциальным участникам региональных проектов | Ежегодно до 31.12.2024 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда |
| 1.7. | Оказывать поддержку предприятиям-участникам реализующим инвестиционные проекты по вопросам местного значения: выделения земельных участков, получения разрешения и согласования при осуществлении строительно-монтажных работ, подведения инженерных коммуникаций | Ежегодно до 31.12.2024 | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности; комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда |
| 2. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» |  |  |  |
| 2.1. | Информировать в СМИ и социальных сетях о проводимых мероприятиях в рамках регионального проекта (обучение «Лидеры производства», государственная поддержка, экспортные акселераторы) | Ежегодно до 31.12.2024 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда |
| 2.2. | Информировать предприятия города о мероприятиях регионального проекта и возможности обучения и получения государственной поддержки | Ежегодно до 31.12.2024 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда |
| 3. Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» |  |  |  |
| 3.1. | Популяризовать в СМИ и социальных сетях о проводимых мероприятиях в рамках регионального проекта (профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации) | Ежегодно до 31.12.2024 | центр занятости населения КГКУ «Управления социальной защиты по городу Барнаулу», комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда |
| 3.2. | Провести разъяснительную работу с предприятиями города об основных этапах организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | Ежегодно до 31.12.2024 | комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, центр занятости населения КГКУ «Управления социальной защиты по городу Барнаулу» |
| 3.3. | Составить реестр организаций города нуждающихся в профессиональном обучении, переобучении, повышении квалификации работников | Ежегодно до 31.12.2024 | центр занятости населения КГКУ «Управления социальной защиты по городу Барнаулу», комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда |
| 3.4. | Заключение предприятием трехсторонних договоров с образовательной организацией (предприятие, работник, образовательная организация) | Ежегодно до 01.10.2024 | центр занятости населения КГКУ «Управления социальной защиты по городу Барнаулу», организации города |

- Председатель комитета по развитию

- предпринимательства, потребительскому

- рынку и вопросам труда															      А.И.Пугач