## Приложение 2

к распоряжению

администрации города

от 06.09.2013 №308-р

- ПЛАН

- проведения инвентаризации защитных сооружений

- гражданской обороны на территории города Барнаула

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение организационно-методического занятия с членами комиссии по порядку проведения инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории города Барнаула | до 10.10.2013 | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» |
| 2. | Доведение до организаций балансодержателей защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на подведомственной территории, дат проведения инвентаризации | до 10.10.2013 | администрации районов города |
| 3. | Проведение инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Индустриального района | 14.10.2013 -22.11.2013 | комиссия по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории города Барнаула, администрация Индустриального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Проведение инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Центрального района | 25.11.2013 -27.12.2013 | комиссия по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории города Барнаула, администрация Центрального района |
| 5. | Проведение инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Ленинского района | 13.01.2013 -14.02.2014 | комиссия по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории города Барнаула, администрация Ленинского района |
| 6. | Проведение инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Железнодорожного района | 17.02.2014 -28.03.2014 | комиссия по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории города Барнаула, администрация Железнодорожного района |
| 7. | Проведение инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Октябрьского района | 31.03.2013 -23.05.2014 | комиссия по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории города Барнаула, администрация Октябрьского района |
| 8. | Направление утвержденных инвентаризационных ведомостей и сводных показателей инвентаризации в МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» | до 02.06.2014 | администрации районов города |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Составление и направление утвержденных инвентаризационных ведомостей в комиссию по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны Алтайского края | до 30.06.2014 | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» |
| 10. | Формирование и согласование с Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю перечней защитных сооружений гражданской обороны, необходимых для осуществления полномочий федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Алтайского края и органами местного самоуправления города Барнаула в области гражданской обороны и защиты населения | до 31.07.2014 | комиссия по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории города Барнаула, МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» |

Первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата						  П.Д.Фризен