|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующей отделом кадров  и муниципальной службы  О.С. Суховой |  |  |

**Отчет об итогах реализации инициативного бюджетирования за май 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Период | Ход реализации проекта | Использова-ние денежных средств, руб. | Имуществен-ное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц |
|  | «Доступная физическая культура» (МБОУ «СОШ №55») | май 2025 | 19.05.2025 пакет доку-ментов для проведения конкурсной процедуры направлен в комитет муниципального заказа города Барнаула. | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство стадиона МБОУ «Гимназия № 79» Ленинского района, города Барнаула» | май 2025 | 0,00 | - |
|  | «Обустройство спортивной площадки на территории МБДОУ ЦРР – «Детский сад №239» | май 2025 | 0,00 | - |
|  | «Здоровое поколение» (МБОУ «О(с)ОШ №6») | май 2025 | 0,00 | - |
|  | «Открытый школьный стадион» (МБОУ «СОШ №53») | май 2025 | 0,00 |  |
|  | «Территория спорта» (МБДОУ ЦРР – «Детский сад №78») | май 2025 | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство территории МАДОУ «Детский сад №257» | май 2025 | 23.05.2025 договор заключен с ООО «Алтайстройдор». | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство сквера по ул.А.Петрова, Ленинского района, города Барнаула» | май 2025 | Подготовлен проект муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство линии наружного освещения в сквере. | 0,00 | - |
|  | «Зеленая аллея» | май 2025 | Подготовлена сметная документация по проведению работ по благоустройству сквера. Инициативной группой рассмотрены и согласованы все виды работ. Комитетом по благоустройству города подготовлена и направлена в комитет муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по благоустройству сквера. | 0,00 | - |
|  | «Строительство дорожного полотна - асфальтирование участка дороги по ул.Ореховая 1-я на территории Ленинского района города Барнаула посёлка Казённая Заимка (от дома №13 до дома №27 включительно (до ул. Соколиная)» | май 2025 | Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города с МБУ «Автодорстрой» города Барнаула субсидии на иные цели (Соглашение от 25.04.2025 №5).  Разработан график производства работ. | 0,00 | - |
|  | «Устройство тротуара в поселке Кирова» | май 2025 | 0,00 |  |
|  | «Строительство дорожного полотна – асфальтирование участка дороги по ул.Ореховая 1-я от дома №1а до дома №13 включительно на территории Ленинского района города Барнаула поселка Казенная Заимка» | май 2025 | 0,00 |  |
|  | «Асфальтирование ул.Научный Городок от дома №80 до перекрестка с ул.Пшеничной в п.Научный Городок» | май 2025 | 0,00 |  |
|  | «Строительство дорожного полотна – асфальтирование участка дороги по ул.Яблочная от дома №24 (включительно) до дома №42 (включительно до ул.Кольцевая) на территории Ленинского района города Барнаула поселка Казенная Заимка» | май 2025 | 0,00 |  |
|  | «Школа – территория безопасности и комфорта» | май 2025 | 0,00 |  |
|  | «Ремонт дорожного покрытия проезда от ул. Сибирская долина до ул. Змеиногорской в мкр. Сибирская долина п.Бельмесево» | май 2025 | 0,00 |  |
|  | «Асфальтирование дороги (часть ул.Черничной)» | май 2025 | 0,00 |  |
|  | «Благоустройство дорожного полотна улицы Европейской в поселке Центральном города Барнаула» | май 2025 | 0,00 |  |
|  | «Дорога к дому моему» | май 2025 | 0,00 |  |
|  | «Ремонт проезжей части дороги по проезду от улицы Мамонтова, №125 и №127 по направлению к улице Юбилейная, до дома №53 по улице Юбилейная» | май 2025 | 0,00 |  |
|  | «Асфальтирование дороги. (ул.Мятная)» | май 2025 | 0,00 |  |
|  | «Ремонт дороги по улице Шоссейная от улицы Кристальная до улицы Универсальная в селе Власиха (микрорайон Октябрьский) Индустриального района города Барнаула» | май 2025 | 0,00 |  |
|  | «Обустройство линии наружного освещения по ул.Горской на территории Ленинского района города Барнаула» | май 2025 | Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации с ООО «Геострой плюс», ориентировочный срок исполнения - 01.07.2025 | 0,00 | - |
|  | «Обустройство линии наружного освещения по ул.Балабанова на территории Ленинского района города Барнаула» | май 2025 | 0,00 | - |
|  | «Устройство линии наружного освещения по ул.Березовой в с.Гоньба» | май 2025 | 0,00 |  |
|  | «Светлые улицы – безопасность жителей» | май 2025 | 0,00 | - |

Принятые сокращения:

ОО – образовательная организация