Информация об итогах работы комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула за 2024 года и задачах на I квартал 2025 года

Деятельность комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – КЭГ, комитет) в 2024 году складывалась по направлению разработки и реализации схем развития инженерных сетей, инвестиционных программ предприятий, планов капитального ремонта, исполнения муниципальных программ, обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, реализации концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры.

- Отдел инженерной инфраструктуры.

Подготовлено постановление «О подготовке городского хозяйства к работе в зимний период 2024/2025 годов», в соответствии с которым определены мероприятия по восстановлению муниципального имущества инженерной инфраструктуры, переданного в арендное пользование организациям коммунального комплекса и объектов, переданных организациям по договорам на эксплуатацию, а также определены объемы финансирования данных мероприятий из бюджета города.

В 2024 году из бюджета города на восстановление объектов инженерной инфраструктуры всего выделено 132 101,2 тыс. рублей, в том числе на:

| капитальный ремонт, в т.ч. | 109 144,4 тыс. рублей |
| --- | --- |
| на объекты теплового хозяйства | 83 173,0 тыс. рублей |
| на объекты водопроводно-канализационного хозяйства | 20 859,1 тыс. рублей |
| на объекты электрического хозяйства | 5 112,3 тыс. рублей |
| проведение строительного контроля | 1 386,0 тыс. рублей |
| проведение строительного контроля на объекты концессионных соглашений | 2 184,0 тыс. рублей |
| аварийно-восстановительные работы | 18 300,0 тыс. рублей |
| составление смет | 1 086,8 тыс. рублей |

Исходя из размера выделенных из средств в 2024 году запланировано проведение капитального ремонта на 21 объекте протяженностью 3,520 км, из них:

2,209 км тепловых сетей,

0,581 км сетей водоснабжения,

0,73 км сетей водоотведения.

Отделом инженерной инфраструктуры комитета (далее – отдел) осуществляется согласование проектно-сметной документации, актов выполненных работ при проведении капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры, а также контроль за объемами выполненных работ по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации.

Для заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ сформировано 11 лотов на капитальный ремонт 21 объекта водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения из них:

6 объектов водоснабжения, водоотведения, протяженностью 1 311 м;

14 объектов теплоснабжения, протяженностью 2 209 м;

1 объект электроснабжения.

В настоящее время работы выполнены в полном объеме на 21 объекте.

В течение 2024 года заключены 74 договора с единственным поставщиком, в том числе:

52 договора на проведение аварийно-восстановительных работ на 110 объектах коммунального комплекса;

6 договоров на составление сметной документации;

16 договоров на оказание услуг строительного контроля.

В текущем периоде специалистами комитета проведено обследование технического состояния объектов бесхозяйного недвижимого имущества:

водопроводных сетей – 16,2 км;

канализационных сетей – 11,7 км;

объекты водопроводно-канализационного хозяйства – 4 шт.

тепловых сетей – 10,1 км;

бойлерных – 6 шт.

В настоящее время на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края действуют шесть концессионных соглашений.

В 2024 году проведено 4 ежеквартальные проверки исполнения условий                 6 концессионных соглашений, в рамках которых осуществлен осмотр                            258 объектов.

По итогам проверок составлено 54 акта, выявлено 11 нарушений            (ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» - 8 нарушений, АО «СГК-Алтай» - 3 нарушения).

В 2024 году проведена работа по заключению дополнительных соглашений к концессионным соглашениям:

04.12.2024 заключено Дополнительное соглашение №1 к концессионному соглашению в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения и водоотведения от 27.03.2020, концессионер – ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»;

27.12.2024 заключено Дополнительное соглашение №2 к концессионному соглашению в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения города Барнаула от 30.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения от 09.11.2023 №1), концессионер - ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

2.Отдел энергоресурсов.

Водоснабжение и водоотведение.

В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2027 годы» реализовывались следующие мероприятия:

В рамках национального проекта «Чистая вода»:

«Строительство насосной станции 3-его подъема по ул.Звездной, 30».

Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме, проведено комплексное опробование оборудования.  Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не предусмотрено в соответствии с ч.15 ст.55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Объект зарегистрирован в муниципальную собственность 12.12.2024. Контрольные точки по мероприятию в соответствии с Соглашением исполнены в срок.

Запуск объекта для подачи водоснабжения потребителям по согласованию с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» запланирован в первом квартале 2025 года.

Реконструкция артезианского водозабора в п.Казенная Заимка, по ул.Соколиной, 55».

Строительно-монтажные работы выполнены. Приказом комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула от 12.12.2024 №897-ОС утверждено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Изменения по объекту внесены в сведения ЕГРН 16.12.2024. Контрольные точки по мероприятию в соответствии с Соглашением исполнены в срок. Объект эксплуатируется 
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

В целях реализации полномочий, предусмотренных статьей 16 Федерального закона 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для решения проблем водоснабжения в пригородной зоне г.Барнаула реализовывались следующие мероприятия:

«Строительство артезианского водозабора по ул.Белгородской, 27а в п.Бельмесево г.Барнаула Алтайского края».

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта – ООО «Коммунпроект», 06.05.2022 заключен контракт на сумму 17,100 млн. рублей, срок выполнения работ 20.12.2022.

Проектная документация выполнена. Получено положительное заключение КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края». Строительство запланировано в 2024 - 2025 году при наличии полного объема финансирования.

«Проектирование и реконструкция водопровода в с.Лебяжье, по ул.Опытная станция, 1 до ул.Опытная Станция, 102б».

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта – ООО «Коммунпроект», 08.11.2021 заключен муниципальный контракт на сумму 3, 459 млн. рублей, срок выполнения работ  20.02.2023. Начата претензионная работа.

Проектная документация находится на проверке в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края». Ориентировочный срок получения до 01.04.2025.

«Реконструкция артезианского водозабора по адресу: ул.Промышленная, 14а».

Получено положительное заключение КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края», сметная стоимость 339,0 млн рублей.

«Реконструкция артезианского водозабора по ул.Садовой, 83а в п.Казённая Заимка г.Барнаула Алтайского края».

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта – ЗАО ПИИ «Алтайводпpоект» на выполнение работ по разработке проектной документации на сумму 11, 756 млн. рублей, срок выполнения работ 30.09.2023. Начата претензионная работа. Проектную документацию планируется направить на проверку в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края». Ориентировочный срок получения до 01.04.2025.

В рамках реализации мероприятий по инфраструктурным бюджетным кредитам:

1. «Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики на территории АО БМК «Меланжист Алтая».

Заключен муниципальный контракт с ООО «СоюзДонСтрой» на строительно-монтажные работы от 16.04.2024 на сумму 2 189,0 млн рублей.

Строительно-монтажные работы по 1 этапу «Сеть водоснабжения» начаты  16.06.2024.

Срок выполнения работ по 1 этапу «Сеть водоснабжения» - 01.08.2025.

Срок выполнения работ по 2 этапу «Канализационный коллектор» – 01.10.2025.

Авансовый платеж в размере 40% (875,6 млн рублей) от цены контракта, выплачен в полном объеме (СКК – 312,4 млн рублей, ИБК – 563,2 млн рублей).

По 1 этапу «Сеть водоснабжения» проложены трубопроводы протяженностью 2833,3 м из 3510 м.

По 2 этапу «Реконструкция канализационного коллектора» завершены работы по разработке котлованов семи котлованов проезду Тальменскому и ул.Кулагина. Проложен участок канализационного коллектора из железобетонных труб по проезду Тальменскому протяженностью 102 м из 1810 м.

Завершены работы по компенсационному озеленению (высажено 118 деревьев).

Проектирование и реконструкция водопроводных сетей от пер.Зайчанский до ул.Промышленой.

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация на выполнение работ на изготовление проектной документации на объекте – ООО «Альфа-Проект», 16.09.2022 заключен муниципальный контракт на сумму 20,2 млн руб, срок выполнения работ 30.09.2023.

Проектная документация изготовлена, получено положительное заключение КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» 10.12.2024. Средства на оплату проектно-сметной документации в размере 20,2 млн освоены.

Во исполнение решения суда по обеспечению питьевой водой жилых домов по пер.Прудскому, 73, 77, 83 выполнены строительно-монтажные работы, водопроводная сеть зарегистрирована в муниципальную собственность.

Жители указанных домов получили возможность подключения к централизованному водоснабжению.

Газификация.

Уровень газификации на 31.12.2024 составил – 32,2 %.

В соответствии с планом-графиком догазификации, утвержденным Губернатором Алтайского края 14.11.2024, подлежит догазификации 
9 060 домовладений на территории города Барнаула.

По данным регионального дашборда (информационная система, которая аккумулирует и отображает данные о темпах догазификации на территории региона), в рамках догазификации поступило 7424 заявки, что составляет 81,9% от общего количества домовладений, подлежащих догазификации согласно плану-графику. Заключено 4910 (54,2%) договоров, 2350 заявок были отклонены, 164 заявки находятся на рассмотрении или подписании. Газопроводы подведены до границ 3821 (42,2%) земельного участка под домовладениями, из которых 1921 потребитель (21,2%) подключен к природному газу.

Энергосбережение.

Для приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа – города Барнаула на 2010-2020 годы с перспективой до 2023 года» продлена до 2025 года (постановление администрации города Барнаула от 15.01.2024 №34 «О внесении изменений в постановление администрации города от 30.07.2010 №2212»).

В рамках данной программы в текущем году проведены мероприятия, направленные на энергосбережение энергетических ресурсов на сумму                          274,7 млн. рублей, в том числе:

в коммунальной инфраструктуре на сумму 129,0 млн. рублей;

в жилищном фонде на сумму 44,2 млн. рублей;

в бюджетном секторе на сумму 101,5 млн. рублей.

В организациях бюджетной сферы города за 11 месяцев 2024 года общая экономия энергоресурсов от доведенного лимита составила 27,0 млн. рублей,                   в том числе:

по электрической энергии – в размере 1278,1 тыс.кВт*час. на сумму                                      10,0 млн. рублей, что составило 3,6% от доведенного лимита;

по тепловой энергии – в размере 1884,3 Гкал на сумму 5,0 млн. рублей (1,4%);

по горячей воде – 37,13 тыс.м3 на сумму 7,6 млн. рублей (18%),

по холодной воде – 134,733   тыс. м3 на сумму 4,0 млн. рублей (20,1%),

по природному газу – 22,996 тыс. м3 на сумму 0,4 млн. рублей (5,5%).

Организована работа органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города по заполнению деклараций о потреблении энергетических ресурсов за 2023 год в системе ГИС «Энергоэффективность». Доля заполнивших энергодекларации на 01.05.2024 составила 100%.

3. Информация по освоению денежных средств, выделенных комитету по энергоресурсам и газификации города Барнаула за 2024 г.

Комитету по энергоресурсам и газификации города Барнаула на 2024 год выделено бюджетных ассигнований, с учетом изменений – 2 075,01 млн руб., в том числе межбюджетных трансфертов – 1 696,8 млн руб. На 01.01.2025 исполнение составляет 1 727,4 млн руб. (83,2%), в том числе межбюджетных трансфертов – 915,2 млн рублей (53,9%).

На реализацию мероприятий программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2027 годы» выделено бюджетных ассигнований, с учетом изменений на 01.01.2025 – 
2 055,2 млн. руб., исполнено – 1 006,4 млн руб. (48,97%).

1. Капитальный ремонт и содержание объектов инженерной инфраструктуры – 135,0 млн. рублей, исполнено – 132,4 млн рублей (98,07%), остаток 2,6 млн руб.

2. Объекты адресной инвестиционной программы города Барнаула – 186,5 млн руб., исполнено – 136,1 млн руб. (73,0%), остаток 50,4 млн руб., 
в том числе:

4. Делопроизводство

За 2024 год общий документооборот комитета составил 13506 документов (за 2023г. – 10215). Таким образом, количество документов увеличилось на 24%.

|  | В том числе: | 2023 | 2024 | +/-, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | входящая корреспонденция: | 4861 | 6813 | +28% |
| 1.1. | письма | 2103 | 2212 | +5% |
| 2. | правовые акты вышестоящих органов власти (городские) | 79 | 91 | +13% |
| 3. | исходящая корреспонденция: | 4381 | 5834 | +25% |
| 3.1. | инициативные письма | 1739 | 1840 | +6% |
| 3.2. | ответы на запросы | 2494 | 1993 | -25% |
| 3.3. | протоколы | 148 | 100 | -48% |
| 4. | обращения граждан | 894 | 768 | -16% |

Сравнительный анализ по отделам

| Количество документов, поступивших в отдел | 2023 г. | 2024 г. | +/-, % |
| --- | --- | --- | --- |
| отдел энергоресурсов | 2486 | 3034 | +18% |
| отдел инженерной инфраструктуры | 2265 | 3089 | +27% |
| отдел бухгалтерского учета и муниципального заказа | 27 | 419 | +93% |
| главный специалист - юрисконсульт | 83 | 271 | +69% |

Работа с обращениями граждан

В комитет по энергоресурсам и газификации за 2024 года поступило 768 обращение граждан (2023 г. – 894), из них 645 поступило через администрацию города, 123– непосредственно в адрес комитета.

|  | Обращения граждан | 2023 г. | 2024 г. | +/-, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество обращений | 894 | 768 | -16% |
| 2. | Количество обращений граждан, поступивших через отдел по работе с обращениями граждан | 756 | 645 | -17% |
| 3. | Количество обращений граждан, поступивших в комитет | 138 | 123 | -12% |
|  | письменных | 50 | 38 | -31% |
|  | устных | 17 | 19 | +11% |
|  | электронных | 71 | 66 | +8% |

Сравнительный анализ по отделам

| Количество обращений граждан, поступивших в отдел | 2023 г. | 2024 г. | +/-, % |
| --- | --- | --- | --- |
| отдел энергоресурсов | 369 | 314 | -18% |
| отдел инженерной инфраструктуры | 524 | 454 | -15% |

5. Юридическая служба комитета по энергоресурсам и газификации города

Юридическая служба комитета осуществляется главным специалистом – юрисконсультом (далее – юрисконсульт) комитета.

В отчетном периоде деятельность юрисконсульта была связана с реализацией Плана работы комитета на 2024 год, правовым обеспечением деятельности комитета, защитой прав и законных интересов комитета, повышением уровня квалификации муниципальных служащих комитета, обеспечением исполнения документов, стоящих на контроле.

За 12 месяцев 2024 года в производстве юрисконсульта комитета находилось 24 гражданских дела (аналогичный период 2022 – 20), из них:

|  | 12 месяцев 2024 года | 12 месяцев 2023 года |
| --- | --- | --- |
| Арбитражный суд | 6 | 8 |
| Суды общей юрисдикции | 18 | 12 |
| Мировые судьи |  | - |
| Итого | 24 | 20 |

По категории дел рассматриваемые дела подразделяются:

| № п/п | Категория дел |  | 12 месяцев 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Об обязанности провести работы по восстановлению циркуляционного водопровода | 5 | 1 |
| 2. | О взыскании оплаты за проведенные работы |  | 1 |
| 3. | О взыскании убытков в связи причинением ущерба имуществу | 2 | 1 |
| 4. | Об обязании обеспечить водоснабжение | 2 | 3 |
| 5. | О восстановлении дорожного покрытия | 1 | 1 |
| 6. | Об обязании заключить концессионное соглашение |  | 1 |
| 7. | О признании МПА комитета недействительным |  | 2 |
| 8. | О взыскании неустойки | 2 | 1 |
|  | Другие категории дел | 12 | 8 |
|  | ВСЕГО: | 24 | 20 |

За 12 месяцев 2024 года поступило 183 запроса органов прокуратуры, в том числе 62 запроса от прокуратуры города Барнаула, 115 запросов от прокуратуры районов города, 3 запроса Межрайонной природоохранной прокуратуры, 3 запроса от прокуратуры Алтайского края, а также 13 представлений прокуратуры, из них: представлений прокуратуры города Барнаула 8 (в отношении ОМСУ – 5, через администрацию города – 3), представлений районных прокуратур – 5 (через администрацию города – 5), 1 протест прокуратуры города (непосредственно в ОМСУ - 1).

# По своему содержанию запросы касались вопросов о предоставлении информации об исполнении муниципальных контрактов, по которым истекли сроки исполнения; о причинах неисполнения по муниципальным контрактам; о предоставлении информации о реализуемых программах в сфере ЖКХ; о предоставлении информации по исполнению органами местного самоуправления города своих обязательств в рамках реализации концессионных соглашений с АО «Барнаульская генерация» и ООО «Барнаульский водоканал» по реконструкции, модернизации и развитию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Барнаула; о причинах повреждения тепловых сетей; о законности наделения статусом гарантирующего поставщика; о приведение в соответствие с нормами законодательства качества питьевой воды; о предоставлении информации по исполнению органами местного самоуправления города своих обязательств, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».