АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА БАРНАУЛА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От __________________					             №________________

О проектной деятельности 
в городе Барнауле

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», Указом Губернатора Алтайского края от 12.03.2019 №39 «О проектной деятельности в Алтайском крае» администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности 
в городе Барнауле (приложение).

2. Определить ответственным за организацию проектной деятельности на территории города Барнаула заместителя главы администрации города по экономической политике.

3. Признать утратившими силу постановления администрации города:

от 02.06.2015 №885 «Об утверждении порядка участия города Барнаула в государственных программах Российской Федерации 
и Алтайского края»;

от 26.05.2017 №1022 «О внесении изменений в постановление администрации города от 02.06.2015 №885»;

от 30.11.2017 №2382 «О проектной деятельности в администрации города Барнаула»;

от 26.07.2019 №1191 «О внесении изменений в постановление администрации города от 02.06.2015 №885 (в редакции постановления 
от 26.05.2017 №1022)»;

от 16.02.2021 №224 «О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации города от 30.11.2017 №2382»;

от 13.01.2022  №18 «О внесении изменений в постановление администрации города от 02.06.2015 №885 (в редакции постановления 
от 26.07.2019 №1191);

от 29.05.2023 №723 «О внесении изменения в постановление администрации города от 30.11.2017 №2382 (в редакции постановления 
от 16.02.2021 №224)».

4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике.

Глава города	                               				         В.Г. Франк

СОГЛАСОВАНО

| Заместитель главы администрации города, руководитель аппарата |  | О.А. Финк |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации города по экономической политике |  | С.В. Рябчун |
| Управляющий делами администрации города Барнаула, председатель организационно-контрольного комитета |  | Т.С. Кислякова |
| Председатель правового комитета |  | О.И. Насыров |

Список на рассылку:

|  | Организационно-контрольный комитет | - 1 экз. |
| --- | --- | --- |
|  | Заместители главы администрации города | - ЕСЭД |
|  | Комитет по строительству, архитектуре и развитию города | - ЕСЭД |
|  | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству | - ЕСЭД |
|  | Комитет по управлению муниципальной собственностью | - ЕСЭД |
|  | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства | - ЕСЭД |
|  | Комитет общественных связей и безопасности | - ЕСЭД |
|  | Правовой комитет | - ЕСЭД |
|  | Комитет по кадрам и муниципальной службе | - ЕСЭД |
|  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | - 1 экз. |
|  | Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда | - ЕСЭД |
|  | Отдел по развитию туризма | - ЕСЭД |
|  | Комитет муниципального заказа | - ЕСЭД |
|  | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | - ЕСЭД |
|  | Комитет информатизации | - ЕСЭД |
|  | Управление по делам ГОЧС г. Барнаула | - ЕСЭД |
|  | Комитет по энергоресурсам и газификации | - ЕСЭД |
|  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | - ЕСЭД |
|  | Комитет по делам молодёжи | - ЕСЭД |
|  | Комитет по образованию | - ЕСЭД |
|  | Комитет по социальной поддержке населения | - ЕСЭД |

|  | Комитет по культуре | - ЕСЭД |
| --- | --- | --- |
|  | Комитет по физической культуре и спорту | - ЕСЭД |
|  | Комитет по дорожному хозяйству и транспорту | - ЕСЭД |
|  | Комитет по благоустройству | - ЕСЭД |
|  | Комитет информационной политики | - ЕСЭД |
|  | Барнаульская городская Дума | - ЕСЭД |
|  | Общественная палата города Барнаула | - 1 экз. |
|  | Счетная палата | - ЕСЭД |
|  | Администрации районов города | - ЕСЭД |
| Итого: |  | - 3 экз. |

Заместитель председателя комитета -

начальник отдела ценообразования комитета

экономического развития и инвестиционной

деятельности администрации города Барнаула                              Н.Е. Юркина

Зонова Екатерина Алексанровна

370432

22.09.2025

Приложение УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации города

от _________ № _____

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности в городе Барнауле

- Общие положения

  - Положение об организации проектной деятельности в городе Барнауле (далее – Положение) определяет порядок инициирования, подготовки, реализации и завершения проектов на территории города Барнаула, в том числе в рамках достижения национальных целей развития Российской Федерации, а также организации взаимодействия органов местного самоуправления города Барнаула в указанной сфере.

  - Основные понятия, используемые в Положении:

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений, реализуемый для достижения на территории города Барнаула национальной цели развития Российской Федерации. Получение результата проекта характеризуется достижением плановых значений показателей (далее – выполнение показателей);

приоритетный проект – проект в рамках национального, федерального, регионального, ведомственного проекта;

иной проект – проект в рамках государственной программы Российской Федерации, государственной программы Алтайского края либо иной цели социально-экономического развития города Барнаула;

проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией (включая мониторинг и внесение изменений в проекты) и завершением проектов на территории города Барнаула;

куратор проекта в администрации города – должностное лицо из числа заместителей главы администрации города, курирующих сферу реализации проекта, на которого возложена обязанность по общему руководству и достижению результата (выполнению показателей) соответствующего проекта;

куратор проекта от общественности – лицо из числа депутатов Барнаульской городской Думы и (или) Общественной палаты города Барнаула, оказывающее содействие в реализации приоритетного проекта, мониторинге достижения результата (выполнения показателей) приоритетного проекта;

функциональный заказчик проекта – орган местного самоуправления города Барнаула, реализующий полномочия в сфере, к которой относится достижение результата (выполнение показателей) проекта;

муниципальный проектный офис – орган местного самоуправления города Барнаула, обладающий необходимыми полномочиями в части организации межведомственного взаимодействия и осуществляющий общую организацию проектной деятельности на территории города Барнаула, взаимодействие с региональным проектным офисом;

участники проекта – органы местного самоуправления города Барнаула, исполнительные органы Алтайского края, организации, индивидуальные предприниматели, деятельность которых направлена на выполнение мероприятий, достижение результатов (выполнение показателей) соответствующего проекта;

проектный комитет – временный орган управления проектной деятельностью, формируемый в целях реализации проекта. Проектный комитет возглавляет заместитель главы администрации города, курирующий сферу реализации проекта (после утверждения проекта – куратор проекта в администрации города);

соглашение о реализации проекта – соглашение, заключаемое между исполнительным органом Алтайского края и администрацией города Барнаула, и определяющее показатели и результаты проекта, необходимые для достижения на территории города Барнаула, а также объемы средств вышестоящих бюджетов на реализацию проекта (в случае заключения финансовых соглашений).

Иные понятия, используемые в Положении, применяются 
в значении, определенном федеральными законами Российской Федерации, законами и постановлениями Алтайского края в сфере проектной деятельности.

  - Функции муниципального проектного офиса осуществляет администрация города Барнаула в лице комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула.

  - Органы местного самоуправления города Барнаула участвуют в реализации проектов посредством:

взаимодействия с курирующим исполнительным органом Алтайского края по вопросу реализации мероприятий, определению плановых значений показателей приоритетного проекта;

заключения соглашений о реализации проекта;

включения в соответствующие муниципальные программы мероприятий проектов, показателей проектов (при необходимости);

обеспечения достижения результатов проектов (выполнения показателей), относящихся к вопросам непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения;

финансового участия в реализации проектов;

участия представителей органов местного самоуправления города Барнаула в работе региональных органов управления проектной деятельностью;

информирования населения о реализации проектов.

  - Функциональный заказчик проекта:

обобщает предложения по реализации проекта, представленные участниками проекта, и направляет сводную информацию 
в муниципальный проектный офис;

принимает решение о целесообразности реализации иного проекта;

обеспечивает согласование предложения по реализации иного проекта с участниками проекта;

предоставляет в муниципальный проектный офис сводную информацию о результатах выполнения мероприятий проекта, достижении результатов (выполнении показателей) проекта в соответствии с пунктом 3.8 Положения;

несет ответственность за достижение результатов (выполнение показателей) проекта.

  - Участники проекта:

    - Определяют ответственных должностных лиц за выполнение соглашений о реализации проекта, реализацию мероприятий, достижение результата (выполнение показателей) проекта;

    - Направляют функциональному заказчику проекта предложения по реализации проекта:

для приоритетного проекта – в соответствии с формой плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на территории города Барнаула, утвержденной приложением 1 к Положению, в том числе предложения по реализации мероприятий, необходимых для достижения результата проекта, и показателям, характеризующим достижение результата проекта;

для иного проекта – в соответствии с приложением 2 к Положению;

    - Реализуют мероприятия проекта;

    - Обеспечивают достижение результатов (выполнение показателей) проекта;

    - Предоставляют функциональному заказчику проекта информацию о результатах выполнения мероприятий проекта, достижении результатов (выполнении показателей) проекта не позднее, чем за три рабочих дня до срока, указанного в пункте 3.8 Положения;

    - Выполняют иные функции, в том числе предусмотренные в соглашениях о реализации проекта.

  - Функциональный заказчик проекта в рамках реализации проекта имеет право создавать проектный комитет.

  - Проектный комитет выполняет следующие функции по реализации проекта на территории города Барнаула:

координация подготовки предложений по реализации проекта, в том числе для формирования сводного плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на территории города Барнаула;

обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления города Барнаула по реализации проекта;

координация деятельности органов местного самоуправления города Барнаула по реализации проекта, в том числе участия в органах управления проектной деятельностью;

координация заключения соглашений о реализации проекта;

рассмотрение вопросов реализации проекта;

взаимодействие с региональным проектным офисом по вопросам реализации проекта, в том числе участия в конкурсных отборах на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Алтайского края.

- Инициирование и подготовка проектов

  - Инициирование и подготовка приоритетных проектов

    - Подготовка предложения по реализации приоритетного проекта осуществляется в соответствии с формой плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на территории города Барнаула, утвержденной приложением 1 к Положению, на основе анализа документов по достижению национальных целей развития Российской Федерации, в том числе национальных, федеральных, региональных, ведомственных проектов, государственных программ Российской Федерации, государственных программ Алтайского края.

    - Муниципальный проектный офис, органы местного самоуправления города Барнаула проводят анализ национальных проектов, федеральных, региональных, ведомственных проектов, государственных программ Российской Федерации, государственных программ Алтайского края на предмет возможности участия города Барнаула.

    - Органы местного самоуправления города Барнаула на основе анализа документов, указанных в пункте 2.1.1 Положения, ежегодно направляют в муниципальный проектный офис:

## до 01 июля и 31 декабря – информацию о возможных направлениях участия города Барнаула в национальных, федеральных, региональных, ведомственных проектах, государственных программах Российской Федерации, государственных программах Алтайского края, в том числе информацию о ходе подачи заявок по привлечению средств вышестоящих бюджетов на реализацию проектов города Барнаула на очередной год 
и плановый период (по форме согласно приложению 3 к Положению), копии документов, направленных в исполнительные органы Алтайского края, в рамках обращений за предоставлением межбюджетных трансфертов;

## до 01 февраля – предложения по реализации приоритетных проектов, включая мероприятия приоритетных проектов, реализуемые (планируемые к реализации), а также плановые значения показателей приоритетных проектов.

## Перечень мероприятий приоритетного проекта определяется на основании заключенных соглашений о реализации проекта, мероприятий муниципальных программ, текущей деятельности участников проекта, направленных на достижение результата (выполнение показателей) приоритетного проекта.

## Определение плановых значений показателей приоритетного проекта осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями о реализации проектов и (или) с методикой расчета показателей национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года и (или) на основании разъяснений, представленных курирующими исполнительными органами Алтайского края.

    - Муниципальный проектный офис:

## на основании предложений по реализации приоритетных проектов, представленных в соответствии с абзацем 3 подпункта 2.1.3 Положения, формирует проект плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на территории города Барнаула, подписывает его кураторами проектов в администрации города и выносит на утверждение;

## по результатам анализа, проведенного в соответствии с подпунктом 2.1.2 Положения, направляет в органы местного самоуправления города Барнаула информацию о возможных направлениях участия города Барнаула в национальных, федеральных, региональных, ведомственных проектах, государственных программах Российской Федерации, государственных программах Алтайского края, не включенных в предложения 
и информации, предоставленные органами местного самоуправления города Барнаула в соответствии с абзацами 2 и 3 подпункта 2.1.3 Положения.

    - Утверждение плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на территории города Барнаула осуществляется на заседании Совета по экономическому развитию 
и приоритетным проектам при главе города Барнаула (далее – Совет).

## Полномочия Совета, порядок его работы и состав утверждаются постановлениями администрации города.

    - Участник проекта, деятельность которого направлена на выполнение мероприятий, достижение результатов (выполнение показателей) проекта, организует работу со стороны города Барнаула по заключению соглашения о реализации проекта (при поступления проекта соглашения о реализации проекта).

    - Участник проекта в течение трех рабочих дней со дня поступления проекта соглашения о реализации проекта подготавливает пояснительную записку к проекту соглашения о реализации проекта и направляет на согласование:

в муниципальный проектный офис;

в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула (в случае заключения финансовых соглашений о реализации проекта);

в правовой комитет администрации города Барнаула;

заместителю главы администрации города, курирующему сферу реализации приоритетного проекта;

заместителю главы администрации города по экономической политике;

заместителю главы администрации города, руководителю аппарата.

Согласование осуществляется путем визирования. Должностные лица визируют соглашение о реализации проекта не позднее двух рабочих дней со дня поступления соглашения о реализации проекта.

После согласования соглашение о реализации проекта подписывает глава города усиленной квалифицированной электронной подписью.

    - Участник проекта не позднее пяти рабочих дней со дня заключения соглашения о реализации проекта, внесения изменений в него направляет в муниципальный проектный офис копию соглашения о реализации проекта.

  - Инициирование и подготовка иных проектов

    - Инициирование реализации иного проекта осуществляется путем внесения исполнительными органами Алтайского края, органами местного самоуправления города Барнаула, общественными объединениями, научными, а также другими организациями, индивидуальными предпринимателями (далее – Инициатор проекта) предложения о реализации иного проекта (далее – предложение) в муниципальный проектный офис в соответствии с формой согласно приложению 2 к Положению.

Указанная форма заполняется Инициатором проекта с учетом имеющихся сведений.

    - Муниципальный проектный офис в течение пяти рабочих дней со дня поступления предложения регистрирует его, определяет функционального заказчика проекта и направляет ему предложение.

    - Критерием принятия решения о целесообразности реализации иного проекта является его соответствие перечисленным условиям:

актуальность цели иного проекта;

фактическое наличие проблемы, на решение которой направлен иной проект.

    - Функциональный заказчик проекта в случае соответствия иного проекта критериям, указанным в пункте 2.2.3 Положения, в течение 10 рабочих дней со дня получения предложения принимает решение о целесообразности его реализации, и в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности реализации осуществляет заполнение всех разделов, предусмотренных формой согласно приложению 2 к Положению, и в течение 20 рабочих дней со дня заполнения всех разделов обеспечивает согласование предложения с органами местного самоуправления города Барнаула, участие которых планируется в рамках реализации иного проекта.

    - Согласованное предложение в течение пяти рабочих дней 
со дня согласования направляется функциональным заказчиком проекта в муниципальный проектный офис.

    - В случае несоответствия иного проекта критериям, указанным в пункте 2.2.3 Положения, функциональный заказчик проекта в течение 10 рабочих дней со дня получения предложения готовит соответствующее мотивированное заключение, направляет его в муниципальный проектный офис и информирует Инициатора проекта.

    - Муниципальный проектный офис согласовывает иной проект в течение пяти рабочих дней со дня получения согласованного предложения.

    - Согласованное предложение по реализации иного проекта утверждается куратором проекта в администрации города.

3. Реализация и мониторинг проектов

  - Функциональный заказчик проекта осуществляет реализацию проекта в соответствии с поставленными целями проекта, объемами средств, выделенных на реализацию проекта (при наличии).

  - В ходе реализации проектов внесение изменений в план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на территории города Барнаула, предложение по реализации проекта осуществляется в порядке, установленном пунктами 2.1.1-2.1.4 и разделом 2.2 Положения соответственно.

  - Утверждение изменений в план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на территории города Барнаула осуществляется главой города.

  - Функциональный заказчик проекта в рамках информирования населения о реализации национальных проектов не реже одного раза в квартал предоставляет в комитет по информационной политике администрации города Барнаула информацию о ходе реализации приоритетных проектов (в разрезе соответствующих национальных проектов) для заполнения раздела «Национальные проекты» официального Интернет-сайта города Барнаула.

## Информация согласовывается с муниципальным проектным офисом и куратором проекта в администрации города.

Согласование информации осуществляется путем визирования в течение трех рабочих дней с даты поступления информации:

муниципальным проектным офисом;

куратором проекта в администрации города.

  - Мониторинг реализации проекта осуществляется муниципальным проектным офисом на основании отчетов, представленных функциональным заказчиком проекта в соответствии с пунктом 3.8 Положения, участия кураторов проектов от общественности в реализации мероприятий, обеспечении достижения результата (выполнения показателей) приоритетного проекта.

  - Мониторинг реализации проекта проводится с даты утверждения проекта и завершается в день оформления решения о его завершении в соответствии с пунктом 4.2 Положения.

  - Кураторы проектов от общественности по результатам мониторинга реализации приоритетного проекта направляют функциональному заказчику проекта свои предложения по выполнению мероприятий, достижению результата (выполнению показателей) приоритетного проекта.

  - Функциональный заказчик проекта предоставляет в муниципальный проектный офис информацию:

## 3.8.1. По приоритетным проектам – об исполнении мероприятий проекта, фактически достигнутых значениях показателей проекта, а также о причинах отклонений:

по итогам полугодия – до 15 июля;

по итогам 9 месяцев – до 15 октября;

по итогам года – ежегодно до 01 февраля;

3.8.2. По иным проектам – информацию о реализации проекта:

по итогам полугодия – до 15 июля;

по итогам года – ежегодно до 01 февраля.

Дополнительно в информации указываются результаты рассмотрения предложений по результатам мониторинга достижения результата (выполнения показателей) проекта, поступившим от кураторов проектов от общественности в соответствии с пунктом 3.7 Положения.

  - Муниципальный проектный офис анализирует предоставленную информацию о реализации проектов. Результаты мониторинга реализации проектов рассматриваются на совещаниях у заместителя главы администрации города по экономической политике, а также у главы города с участием кураторов проектов в администрации города, кураторов проектов от общественности по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

- Завершение проектов

  - Завершение проектов осуществляется:

для приоритетного проекта: после достижения показателей 
и результатов приоритетного проекта или после завершения (признании утратившим силу) документа, на основании которого было подготовлено предложение о реализации такого проекта;

для иных проектов: в плановом порядке – при исполнении мероприятий, досрочно – в случае отсутствия целесообразности дальнейшей реализации иного проекта, установленного на основании несоответствия критериям, определенным пунктом 2.2.3 Положения.

  - Решение о завершении проекта оформляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения в виде поручения куратора проекта в администрации города о целесообразности завершения проекта.

  - Функциональным заказчиком проекта в сроки, установленные в абзацах 4 и 7 пункта 3.8 Положения, осуществляется подготовка итогового отчета за весь период реализации проекта, утверждение куратором проекта в администрации города и направление его в муниципальный проектный офис.

  - Итоговые отчеты о реализации проекта должны содержать информацию:

об освоении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта (при наличии);

о результатах реализации проекта;

об отсутствии целесообразности дальнейшей реализации проекта, установленной на основании несоответствия критериям, определенным пунктом 2.2.3 Положения, в случае досрочного завершения иного проекта.

  - Муниципальный проектный офис рассматривает итоговые отчеты о реализации проекта в течение пяти рабочих дней с момента их получения.

  - В случае отсутствия в итоговом отчете о реализации проекта актуальной информации, предусмотренной пунктом 4.4 Положения, муниципальный проектный офис в срок, указанный в пункте 4.5 Положения, направляет его куратору проекта в администрации города с целью организации доработки, с указанием причин возврата 
и информирует об этом функционального заказчика проекта.

Функциональный заказчик проекта в течение пяти рабочих дней 
со дня получения информации в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта Положения осуществляет устранение выявленных замечаний 
в итоговом отчете о реализации проекта, его утверждение куратором проекта и повторное направление итогового отчета о реализации проекта 
в муниципальный проектный офис.

Муниципальный проектный офис в срок, указанный в пункте 4.5 Положения, рассматривает доработанный итоговый отчет о реализации проекта и согласовывает решение о завершении проекта.

  - Итоговый отчет о реализации проектов рассматривается 
на совещании у заместителя главы администрации города по экономической политике, а также у главы города с участием кураторов проектов в администрации города, кураторов проектов от общественности.

## Приложение 1

## к Положению

ПЛАН

по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года на территории города Барнаула

| № п/п | Федеральный проект/ Региональный проект | Показатель | Ед. изм. | Базовый период (n) | Период, год |  |  |  |  |  | Исполнитель | Мероприятия | Механизм реализации (ГП РФ/ГП АК/МП/не-финансовые мероприятия) | Кураторы от общест-венности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | n+1 | n+ … | n+ … | n+ … | n+ … | m |  |  |  |  |
| I | Национальная цель развития «НАИМЕНОВАНИЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Национальный проект «НАИМЕНОВАНИЕ». Куратор проекта в администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель достижения национальной цели развития: «НАИМЕНОВАНИЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации города

____________ И.О. Фамилия

«_____»____________20__ г.

n – год, базовый период

n+1 – год начала реализации проекта

n+ … - год следующий за годом начала реализации проекта

m – год окончания реализации проекта

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации;

ГП АК – государственная программа Алтайского края;

МП – муниципальная программа;

## Приложение 2

к Положению

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города

____________ И.О. Фамилия

«_____»_________________ г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о реализации иного проекта

| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
|  | Полное наименование проекта (при необходимости указывается также краткое наименование проекта) |  |
|  | Период реализации проекта |  |
|  | Куратор проекта в администрации города |  |
|  | Функциональный заказчик проекта |  |
|  | Руководитель функционального заказчика проекта |  |
|  | Участники проекта |  |
|  | Связь с национальным, федеральным, региональным проектом |  |
|  | Связь с муниципальными программами города Барнаула, государственными программами Алтайского края (при наличии) |  |
|  | Показатель, характеризующий достижение результата проекта, в том числе по годам |  |
|  | Мероприятия проекта |  |
|  | Финансирование проекта, в том числе по годам и источникам финансирования (при наличии) |  |

## Приложение 3

к Положению

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подачи заявок на участие города Барнаула

в государственных программах Российской Федерации,

государственных программах Алтайского края на 20__ – 20__ годы

| № п/п | Наиме-нование нацио-наль-ного проекта | Наиме-нование феде-раль-ного проекта | Наиме-нование регио-наль-ного проекта | Наиме-нова-ние ГП РФ | Наиме-нова-ние ГП АК | Наиме-нова-ние МП | МОСЭР | Дата и номер письма о направлении бюджетной заявки, обращения за предоставлением межбюджетного трансферта | Необходимый объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20__ год |  |  | 20__ год |  |  | 20__ год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | КБ | ФБ | ГБ | КБ | ФБ | ГБ | КБ | ФБ |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель _____________________________    ______________

(Ф.И.О.)                                                (подпись)

Принятые сокращения:

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации;

ГП АК – государственная программа Алтайского края;

МП – муниципальная программа;

МОСЭР – мероприятия (объекты) социально-экономического развития города Барнаула, реализуемые или создаваемые на территории города за счет средств бюджетов всех уровней, внебюджетных источников;

ГБ – городской бюджет;

КБ – краевой бюджет;

ФБ – федеральный бюджет.