**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ города Барнаула**

**за 2015 год**

**Барнаул**

**2016**

**Введение**

# Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Барнаула за 2015 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 «Управление и контроль реализации муниципальной программы» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (далее – Порядок), утвержденного постановлением администрации города Барнаула от 03.04.2014 №635, на основе сведений, представленных в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула ответственными исполнителями муниципальных программ города Барнаула.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

«Сведения о достижении индикаторов (показателей) муниципальных программ города Барнаула за 2015 год» (приложение № 1);

«Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города Барнаула муниципальных программгорода Барнаула в 2015 году» (приложение № 2);

«Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальных программ города Барнаула в 2015 году» (приложение № 3);

«Комплексная оценка эффективности муниципальных программ города Барнаула за 2015 год» (приложение №4).

1. **Общие сведения о муниципальных программах города Барнаула**

#  В целях достижения целей и задач Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года, утвержденной Решением Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 №234, на территории города Барнаула в 2015 году реализовывалось 18 муниципальных программ, направленных на:

* Обеспечение динамичного развития экономики города;
* Развитие человеческого капитала;
* Развитие инвестиционной деятельности;
* Развитие инфраструктурной системы.

# Муниципальные программы были разработаны и утверждены в соответствии с Перечнем муниципальных программ города Барнаула, утвержденным постановлением администрации города Барнаула от 11.04.2014 №709.

#  В перечень включены следующие муниципальные программы:

1. Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2020 годы;
2. Газификация города Барнаула на 2015-2018 годы;
3. Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2017 годы;
4. Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы;
5. Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2018 годы;
6. Барнаул - комфортный город на 2015-2025 годы
7. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015-2020 годы;
8. Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на
2015-2020 годы;
9. Развитие культуры города Барнаула на 2015-2017 годы;
10. Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на
2015-2017 годы;
11. Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы;
12. Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле
на 2015-2017 годы;
13. Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2017 годы;
14. Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2017 годы;
15. Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2021 годы;
16. Управление земельными ресурсами города Барнаула на 2015-2017 годы;
17. Управление муниципальным имуществом города Барнаула
на 2015-2019 годы;
18. Управление муниципальными финансами города Барнаула на
2015-2018 годы.

В соответствии с пунктом 5.1 Порядка ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы (подпрограммы) ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, вносит отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) в модуль «Муниципальные программы» автоматизированной информационной системы «Социально-экономическое развитие города Барнаула» (далее -АИС). Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города ежеквартально, до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществляет мониторинг отчетов о реализации муниципальных программ (подпрограмм) в АИС. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации муниципальной программы, а также на выполнение мероприятий муниципальной программы в течение года.

Подготовка Сводного доклада осуществляется комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города ежегодно, не позднее 15 апреля. Доклад направляется главе администрации города, в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула и размещается на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

На дату формирования Сводного доклада в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула предоставлены 18 отчетов ответственных исполнителей.

Таким образом, Сводный доклад сформирован на основе 18 отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Барнаула.

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов муниципальных программ**

В соответствии с Порядком индикаторы муниципальных программ должны:

- характеризовать количественно ход реализации муниципальной программы и достижение её цели;

- отражать специфику развития конкретной сферы;

- зависеть от решения основных задач;

- соотноситься с показателями (индикаторами) государственных программ Алтайского края и Российской Федерации, стратегией социально-экономического развития города Барнаула, другими документами долгосрочного и среднесрочного планирования.

Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула на основе данных, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ степени достижения индикаторов муниципальных программ.

При осуществлении данного анализа учитывались следующие условия:

- в случае превышения фактического значения над плановым оценка значения соответствующего индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) принимается за 100%;

- индикаторы, фактические значения которых на дату подготовки годового отчета ответственного исполнителя отсутствовали, не учитывались при расчете оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

По результатам проведенного анализа средняя оценка степени достижения целей и решения задач по 17 муниципальным программам в 2015 году составила 99,7%

По муниципальной программе «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы» невозможно оценить степень достижения целей и решения задач в связи с тем, что по 4 показателям из 13 отсутствуют статистические данные за отчетный период.

Сводная информация об оценке степени достижения целей и решения задач муниципальных программ представлена в приложении №3.

Информация по плановым и фактическим индикаторам муниципальных программ с указанием причин их недостижения приведена в приложении №1.

С учетом группировки муниципальных программ по направлениям Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года, утвержденной Решением Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 №234, в 2015 году достигнуты следующие основные результаты.

**По направлению «Обеспечение динамичного развития экономики города»**

Фактический индекс промышленного производства в 2015 году составил 100,0% вместо планового значения 100,3%, что указывает на замедление экономического роста. Снижение показателя связано с приостановлением деятельности отдельных предприятий (ОАО «Барнаульский вагоно-ремонтный завод», ООО «Барнаульский химический завод»), закрытием (ООО «Алтайский завод топливных насосов», ОАО «Сибэнергомаш», ЗАО ЗПК «Барнаульская мельница») или реорганизацией (ОАО «Алтайгеомаш»), а также отсутствием платежеспособного спроса на продукцию предприятий обрабатывающих производств города Барнаула. Также индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, не достиг планового значения (план -100,2%, факт - 100%). Уменьшение значения показателя связано со сменой арендатора Барнаульского элеватора (ул.Промышленная,84) и, как следствие, приостановлением деятельности предприятия, а также с банкротством ОАО «Барнаульский дрожжевой завод».

Удельный вес поступлений в доходах бюджета города от субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года равен 42,3%. По объему оборота розничной торговли на душу населения Барнаул занимает 2 место среди сибирских столиц и составляет 246,7 тыс. рублей. Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек населения за 2015 год выросла на 22,7% (1050 кв.м). Были открыты ТРЦ «Арена», ТРЦ «Волна», ТРЦ «Праздничный».

В результате комплексной работы по развитию туризма туристский поток на территории города Барнаула за 12 месяцев 2015 года составил
389 447 человек. Количество мест в коллективных средствах размещения (гостиницы, пансионаты, санаторно-курортные организации и другие) по итогам года составило 4 345 мест.

 **По направлению «Развитие человеческого капитала»**

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города, составил 33,5%. В рамках городского проекта «Дворовый инструктор» с начала года работало 75 площадок. Инструкторы по физической культуре и спорту осуществляли оздоровительную и воспитательную работу с детьми и подростками. В 2015 году открыто 10 спортивных объектов, в том числе 3 спортивных зала.

Посещаемость культурно-досуговых мероприятий составила 0,55 на одного жителя в год (план - 0,55) В 2015 году такие мероприятия посетили более 380 тысяч человек.

На конец 2015 года охват услугами всеми формами дошкольного образования детей от 1,5 до 7 лет составил 83,4% - 35675 детей, из них вариативными формами - 7%. Общее количество детей в городе от 1,5 до 7 лет - 42776 человек.

С целью выполнения показателя по охвату детей услугами дошкольного образования закончено строительство двух новых дошкольных учреждений в п. Спутник на 110 мест и в квартале 1051 на 260 мест, проведен капитальный ремонт части здания по адресу: ул. Антона Петрова, 192 для введения 50 новых мест. В настоящее время в городе функционируют 153 муниципальных дошкольных образовательных учреждения. В них услугу дошкольного образования получают 35140 детей. Шесть частных детских садов посещают 435 человек.

Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям безопасности, в общей численности школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, составила 85% (56101 человек от общей численности школьников 66002 человека).

Доля учреждений, в которых создана безбарьерная среда составила 22,6% (в 19 из 84 общеобразовательных учреждений города Барнаула). Увеличение показателя произошло за счет выделения дополнительной квоты на участие в государственной программе «Доступная среда» Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края.

Доля транспортных средств, приспособленных для перемещения маломобильных групп граждан, в общем количестве подвижного состава общественного транспорта составила 23,7%.

**По направлению «Развитие инвестиционной деятельности»**

Ввод жилья на душу населения в Барнауле составил 0,87 кв. м. По данным обмена между столичными городами, входящими в АСДГ, в 2015 году ввод жилья на душу населения составил в Томске - 0,75 кв. м, в Иркутске - 0,78 кв. м, в Кемерово - 0,52 кв. м.

Несмотря на прилагаемые усилия, в городе до сих пор весьма высока доля ветхого и аварийного жилья - 0,6%. Однако данный показатель по сравнению с 2014 годом снизился на 0,1%. Доля благоустроенного жилья от его общего количества составила 77,5%.

[В связи со сложившейся экономической ситуацией снизился темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в сопоставимых ценах)](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/11/indicator/30) - 85,5% от уровня 2014 года. Основным источником воспроизводственных процессов в экономике города Барнаула являются внебюджетные инвестиционные ресурсы. Доля частных (внебюджетных) инвестиций в общем объеме инвестиций по итогам 2015 года равна 87,2%.

**По направлению «Развитие инфраструктурной системы»**

Газификация остается одной из остро востребованных отраслей городского хозяйства. За 12 месяцев текущего года переведено на природный газ 2179 квартир (106,8% от плана). Построено и введено в эксплуатацию 86,9 км газораспределительных сетей. По состоянию на конец текущего года общий уровень газификации жилья должен был составить 25,66%, данный показатель достигнут с превышением и составляет 25,72%.

Доля площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, в общей площади автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием по итогам 2015 года составило 76,8%, что соответствует плановому значению.

Для достижения данного показателя выполнено:

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Пионеров от
пр-кта Ленина до пр-кта Калинина;

- реконструкция дороги (устройство остановочных площадок) от пос. Центральный до пос. Ягодное;

- строительство тротуара по ул. Взлетной от ул. Лазурной до ул. Шумакова;

- реконструкция дороги (устройство тротуара) по ул. Мамонтова в с. Власиха;

- устройство тротуара по бульвару Медиков;

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Власихинской от ул. Шумакова до ул. Попова;

- реконструкции автомобильной дороги по ул. Партизанской от ул. Челюскинцев до пр-кта Красноармейского (устройство тротуара);

- реконструкция подпорной стенки по пр-кту Ленина,25 в г.Барнауле;

- устройство остановочной площадки «Садоводство Трансмашевец» в п. Лесном;

- реконструкция проезда Северного Власихинского.

По итогам 2015 года было построено 10,1 км линий наружного освещения, общая протяженность линий наружного освещения составила 607,8 км или 46,3% общей протяженности улично-дорожной сети.

Доля светильников, соответствующих энергоэффективным показателям, в общем количестве светильников составила 100%.

В 2015 году выполнены работы по устройству системы наружного освещения по ул. Волгоградской, по ул. Еловой от ул. Приветной до ул. Заповедной, по ул. Яблоневой от ул. Кленовой до ул. Декоративной, устройству системы наружного освещения пешеходного перехода на ул. Новосибирской в районе остановки «Санаторий Энергетик», устройству дополнительных светильников наружного освещения по ул. Мерзликина от здания №7 до пр-кта Красноармейского.

Выполнены работы по строительству линий наружного освещения в п. Борзовая Заимка и мкр. Авиатор, по пр-кту Космонавтов от ул. Попова до ул. Туриногорской.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города Барнаула муниципальных программ города Барнаула
 в 2015 году**

Ответственные исполнители муниципальных программ в составе отчетов о реализации муниципальных программ предоставляют информацию об освоении финансирования городского бюджета, о фактических расходах вышестоящих бюджетов и использовании внебюджетных средств.

Наибольший объем бюджетных расходов был запланирован на реализацию муниципальной программы [«Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2017 годы](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/20)» - 4 981 337,14 тыс. рублей, что составляет более 60% от общего объема расходов на реализацию муниципальных программ.

Наименьшие объемы расходов бюджетных средств были запланированы на реализацию муниципальных программ «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2018 годы» - 8 993,9 тыс. рублей, «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы» - 11 035,9 тыс. рублей, что составляет 0,11% и 0,13% от общего объема расходов городского бюджета на реализацию муниципальных программ соответственно.

В целом стоит отметить высокий уровень исполнения расходов бюджета города на реализацию программ от сводной бюджетной росписи на 31.12.2015 свыше 99%.

Наименьшая оценка степени соответствия запланированному уровню затрат по муниципальной программе «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2021 годы» составила 66,14%. Как отмечает ответственный исполнитель программы комитет по делам молодежи, финансирование освоено не в полном объеме в связи с поступлением в 4 квартале 2015 года дополнительных средств вышестоящих бюджетов.

По остальным 17 муниципальным программам оценка степени соответствия запланированному уровню затрат исполнена на уровне 95-100%.

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, %**

 

Исходя из данных, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ, экономия средств городского бюджета сложилась при размещении заказав на выполнение работ и оказание услуг.

В приложении №2 к Сводному докладу представлена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат по муниципальным программам города Барнаула.

1. **Характеристика итогов реализации муниципальных программ в 2015 году**
	1. О ходе реализации муниципальной программы «[Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2017 годы](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/6)»

Муниципальная программа «[Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2017 годы](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/6)» (далее - Программа №1) утверждена постановлением администрации города Барнаула 30.06.2014 №1384.

Согласно отчету комитета по социальной поддержке города Барнаула, в 2015 году:

- назначено и выплачено пенсий за выслугу лет 349 лицам, замещавшим должности муниципальной службы города Барнаула, ежемесячных доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности в органах государственной власти и управления города Барнаула,

- предоставлены ежемесячные денежных выплаты 22 Почетным гражданам города Барнаула (вдовам Почетных граждан города Барнаула),

- предоставлены ежемесячные денежные выплаты 22 гражданам, поощренным дипломом и памятным знаком «За заслуги в развитии города Барнаула» (вдовам гражданам, поощренным дипломом и памятным знаком «За заслуги в развитии города Барнаула»),

- предоставлено 6564 единовременных компенсационных выплаты отдельным категориям граждан по уплате земельного налога и арендной платы за землю.

- предоставлена 21 единовременная компенсационная выплата отдельным категориям граждан, осуществивших газификацию домовладений,

- предоставлено 506 единовременных денежных выплат молодым семьям города Барнаула,

- предоставлены ежемесячные денежные выплаты 140 отдельным категориям ветеранов города Барнаула,

- предоставлены ежемесячные денежные выплаты на оплату расходов по найму жилого помещения 52 гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств,

- предоставлены ежемесячные денежные компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 13330 отдельным категориям граждан,

- предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов по предоставлению льгот в общих отделениях бань пенсионерам по возрасту города Барнаула - 95385 помывок,

- 2081 гражданам предоставлено субсидий на возмещение недополученных доходов по предоставлению услуг социального такси,

- предоставлена компенсация затрат 30 гражданам, осуществившим государственную регистрацию права собственности на индивидуальный жилой дом,

- организовано и проведено 52 общегородских мероприятия для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных и многодетных семей и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке.

По 2 индикаторам Программы №1 плановые значения достигнуты.

Степень достижения показателей Программы №1 составила 100%.

Все запланированные в рамках Программы №1 мероприятия выполнены. Оценка степени реализации мероприятий Программы №1 составляет 100%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №1 в 2015 году составило 178982,8 тыс. рублей, что составляет 99,95 % от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Эффективность реализации Программы №1 в 2015 году составила 99,98%, что соответствует высокому уровню эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы «[Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула
	на 2015-2018 годы](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/4)»

Муниципальная программа «[Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула
на 2015-2020 годы](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/4)» (далее - Программа №2) утверждена постановлением администрации города Барнаула14.05.2014 №965.

Согласно отчету комитета по управлению муниципальной собственностью города проведен ремонт в 12 зданиях органов местного самоуправления, в том числе выполнены ремонты:

систем водоотведения и водоснабжения в зданиях по адресам: ул.Сухэ-Батора,8, ул.50 лет СССР,8, ул.Энтузиастов,7, ул.Георгиева,32;

систем отопления в зданиях по адресам: ул.Сухэ-Батора,8, ул.50 лет СССР,8, ул.Панфиловцев,20, ул.Георгиева,32, ул.Никитина,59а;

помещений в зданиях по адресам: ул.Никитина,59а, ул.Никитина,60, ул.Никитина,70, Павловский тракт,124б;

кровли зданий по адресам: ул.Первомайская,50, Павловский тракт,124б, ул.Георгия Исакова, 230 (запасной пункт управления);

фасадов зданий по адресам: ул.Весенняя,1а, Павловский тракт,124б;

электрооборудования в здании по адресу: Павловский тракт,124б;

лестницы, козырька и входного узла, крыльца бокового входа в здании по адресу: ул. Никитина,60.

Доля от общего количества зданий, в которых проведены ремонтные работы с начала реализации Программы составляет 8%.

Степень достижения показателей Программы №2 составила 100%.

Все запланированные в рамках Программы №2 мероприятия выполнены. Оценка степени реализации мероприятий Программы №2 составляет 100%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программ ы №2 в 2015 году составило 8 588,5 тыс. рублей, что составляет 95,5 % от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Эффективность реализации Программы №2 в 2015 году составила 98,5%, что соответствует высокому уровню эффективности.

Однако необходимо отметить, что Программа №2 носит ведомственный характер, поскольку мероприятия направлены только на реализацию текущих направлений деятельности комитет по управлению муниципальной собственностью города, при том, что она должна носить стратегический характер.

Также индикаторы Программы №2 не в полной мере позволяют оценить степень достижения цели и решения задач, так как отражают лишь непосредственные результаты выполнения мероприятий.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы [«Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы»](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/2)

Муниципальная программа «[Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы»](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/2) (далее - Программа №3) утверждена постановлением администрации города Барнаула 15.05.2014 №986.

Согласно отчету МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» в 36 организациях проведены мероприятия оперативной подготовки должностных лиц и работников гражданской обороны и городского звена РСЧС по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

За счет проведенной агитационной работы в СМИ произошло снижение количества пожаров на 17% по сравнению с 2013 годом.

С учетом опыта предыдущих лет разработан План предупредительных мероприятий по снижению негативных последствий пропуска паводковых вод на 2015 год.

 Кроме чрезвычайной ситуации обусловленной весенним паводком в прошедшем году на территории города проводили мероприятия по реагированию на 929 оперативных событий - 4 чрезвычайные ситуации и 925 происшествий.

В 2015 году на водных объектах города увеличилось число происшествий и гибель людей более чем в 2,5 раза (2015 г - 15 чел, 2014 г - 6 чел.). Основными причинами гибели людей явилось купание в необорудованных для этих целей местах и купание в состоянии алкогольного опьянения.

Для безопасного проведения купального сезона в 2015 году на водоемах города организована работа двух пляжей, в местах несанкционированного купания 42 раза силам управления выставлялись временные спасательные посты.

Администрации районов города провели 122 рейда.

В 2015 году единая дежурная диспетчерская служба управления приняла от населения 124274 обращений об оказании помощи при возникновении аварий и происшествий, что больше числа обращений в 2014 году на 46,7 % (в 2014 году ­- 68916 обращений).

Доля гибели людей при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах от общей смертности населения городского округа составила 0,92% индекса смертности по городу.

Степень достижения показателей Программы №3 составила 100%.

Все запланированные в рамках Программы №3 мероприятия выполнены. Оценка степени реализации мероприятий Программы №3 составляет 100%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №3 в 2015 году составило 59 034,91 тыс. рублей, что составляет 98,7 % от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Эффективность реализации Программы №3 в 2015 году составила 99,47%, что соответствует высокому уровню эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы [«Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015-2018 годы](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/3)»

Муниципальная программа [«Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015-2018 годы](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/3)» (далее - Программа №4) утверждена постановлением администрации города Барнаула 16.05.2014 №1001.

Согласно отчету комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города реализация Программы № в 2015 году позволила:

обеспечить долю расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджета города 81,4%;

обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженности по приоритетным направлениям расходования средств бюджета города, утверждаемым нормативными правовыми актами администрации города, в общем объеме расходов бюджета города;

повысить уровень автоматизации основных стадий бюджетного процесса до 40%.

Степень достижения показателей Программы №4 составила 99,99%.

Из 9 индикаторов Программы №4 один индикатор не достиг планового значения «Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города (без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства)». Данный показатель не исполнен на 0,1 процентный пункт за счет неисполнения плановых показателей по аренде земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Все запланированные в рамках Программы №4 мероприятия выполнены. Оценка степени реализации мероприятий Программы №4 составляет 100%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №4 в 2015 году составило 47 798,53 тыс. рублей, что составляет 98,8 % к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Эффективность реализации Программы №4 в 2015 году составила 99,6%, что соответствует высокому уровню эффективности.

В части предложений по дальнейшей реализации предлагаем целесообразным комитету по финансам, налоговой и кредитной политике города принять меры по достижению плановых значений индикаторов Программы №4.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы [«](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/3)[Газификация города Барнаула на 2015-2018 годы](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/5)»

Муниципальная программа «Газификация города Барнаула
на 2015-2018 годы» (далее - Программа №5) утверждена постановлением администрации города Барнаула 05.06.2014 №1174.

Согласно отчету комитета по энергоресурсам и газификации в течение 2015 года продолжалась реализация следующих проектов газификации города.

Введены в эксплуатацию газовые сети высокого давления и ГРП в границах улиц 42 Краснознаменной бригады, Ядерной, Сухэ-Батора, Островского, Энтузиастов, проезда Станкостроительного 4-го, Новгородской, Советской Армии, которые обеспечили возможность газификации жилой застройки, прилегающей к ул.Малахова, в том числе жилых домов микрорайона «п.Мирный» Индустриального района. В результате проведенной работы в микрорайоне «п.Мирный» Индустриального района на текущую дату газифицировано более 330 домов.

Завершено строительство газопровода высокого давления и ГРП микрорайона «ВРЗ». Проектным решением предусмотрены 2 перехода газопровода через железную дорогу. В настоящее время Управление единого заказчика в сфере капитального строительства выполняет мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию. Жителями микрорайона ВРЗ создано 13 добровольных объединений, которые охватывают 1972 домовладения, в финансировании работ по газификации участвуют 645 собственников.

Согласно Программе №5 в 2015 году началось строительство системы газоснабжения земельных участков, выделенных для строительства домов многодетным семьям в п.Научный городок. Завершение строительства предусмотрено в 2016 году.

Завершается проектирование газопровода высокого давления и ГРП по ул.Раздольной, 22б Индустриального района и котельной по ул.Мамонтова. Велось строительство газовой котельной, построенной в п.Лесной Индустриального района.

Степень достижения показателей Программы №5 составила 100%.

Все запланированные в рамках Программы №5 мероприятия выполнены. Оценка степени реализации мероприятий Программы №5 составляет 100%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №5 в 2015 году составило 31 641,87 тыс. рублей, что составляет 100 % от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Эффективность реализации Программы №5 в 2015 году составила 100%, что соответствует высокому уровню эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы «[Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2017 годы»](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/1)

Муниципальная программа «[Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2017 годы»](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/1) (далее - Программа №6) утверждена постановлением администрации города Барнаула 05.08.2014 №1671.

Ответственным исполнителем Программы №6 является комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города. В данную программу входит 3 подпрограммы:

- «Электронный муниципалитет на 2015-2017 годы» (комитет информатизации);

- «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015-2017 годы» (комитет по кадрам и муниципальной службе);

- «Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2017 годы» (комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями).

Реализации Программы №6 позволила достичь следующих результатов.

Уровень удовлетворенности граждан города Барнаула качеством предоставления муниципальных услуг, определяемый по результатам соответствующего мониторинга составил - 97,5%.

Кадровый резерв сформирован на 73% должностей муниципальной службы. В органах местного самоуправления города практику прошли 393 студента. В целом повышение квалификации прошли 282 муниципальных служащих. Продолжают обучение по программам профессиональной переподготовки 12 муниципальных служащих. Доля муниципальных служащих, охваченных ежегодно дополнительным профессиональным образованием – 25,4%.

Число жителей, воспользовавшихся результатами реализации социально значимых проектов составило - 30500 человек. На территории города поддержано 42 проекта некоммерческих организаций. В целях выполнения задачи по формированию эффективных механизмов привлечения институтов гражданского общества к участию в общественных делах, управлению территорией и решению вопросов, затрагивающих права и законные интересы жителей города проведены конкурсы проектов общегородского значения среди некоммерческих организаций, конкурс на предоставление субсидий из бюджета города социально ориентированным некоммерческим организациям, «На лучшую организацию работы органов ТОС по созданию, благоустройству и эффективному использованию детских и спортивных площадок» (победителями признаны 17 проектов), «Самый благоустроенный район г. Барнаула», конкурс «Зимний двор», «Лучший председатель органа территориального общественного самоуправления г.Барнаула», «Лучшее территориальное общественное самоуправление города Барнаула», «Лучший председатель совета многоквартирного дома города Барнаула».

Степень достижения показателей Программы №6 составила 100%.

Все запланированные в рамках Программы №6 мероприятия выполнены. Оценка степени реализации мероприятий Программы №6 составляет 100%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №6 в 2015 году составило 52 559,34 тыс. рублей, что составляет 99,1 % от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Эффективность реализации Программы №6 в 2015 году составила 99,7%, что соответствует высокому уровню эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы [«Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетом секторе города Барнаула на 2015-2020 годы»](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/7)

Муниципальная программа **«**[Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетом секторе города Барнаула на 2015-2020 годы»](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/7) (далее - Программа №7) утверждена постановлением администрации города Барнаула 11.08.2014 №1730.

Согласно отчетным данным комитета по энергоресурсам и газификации города в 2015 году заключены энергосервисные контракты в 23 учреждениях образования (МБОУ «Лицей №73», МБОУ «СОШ №107», МБОУ «Детский сад №185«Юбилейный», МБОУ«СОШ №117», МБОУ«СОШ №98», МБОУ детей «Барнаульский городской детско-юношеский центр», МБОУ «СОШ №76», МБОУ «Лицей «Сигма», МБОУ «Детский сад №229», МБОУ «СОШ №127», МБОУ «Детский сад №221», МБОУ «СОШ№120», МБОУ КШ «Барнаульский кадетский корпус», МБОУ «СОШ №114», МБОУ учреждение «Гимназия №40» имени Народного учителя ССС Овсиевской Руфины Серафимовны, МБОУ центр развития ребенка «Детский сад №239», МБОУ «Гимназия №27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова», МБОУ «Детский сад №18 «Веселые звоночки», МБОУ «Детский сад №254», МБОУ «Лицей №112», МБОУ «Детский сад №180 «Почемучка», МБОУ «Лицей №86», МБОУ «Гимназия №22»).

В 2015 году за счет средств бюджета города Барнаула выполнены следующие мероприятия Программы №7:

- модернизация систем освещения на основе экономичных (в том числе светодиодных) осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения, установка датчиков движения в зданиях муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления;

- модернизация системы теплоснабжения зданий муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления с установкой погодозависимого индивидуального теплового пункта монтаж АИТП;

- установка энергосберегающих окон.

Степень достижения показателей Программы №7 составила 100%.

Все запланированные в рамках Программы №7 мероприятия выполнены. Оценка степени реализации мероприятий Программы №7 составляет 100%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №7 в 2015 году составило 22 450,39 тыс. рублей, что составляет 100 % от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Эффективность реализации Программы №7 в 2015 году составила 100%, что соответствует высокому уровню эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы» (далее - Программа №8) утверждена постановлением администрации города Барнаула 19.08.2014 №1802.

Согласно отчету комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города доля площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, в общей площади автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием по итогам 2015 года составило 76,8%, что соответствует плановому значению.

Для достижения показателя комитетом в 2015 году выполнено:

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Пионеров от
пр-кта Ленина до пр-кта Калинина;

- реконструкция дороги (устройство остановочных площадок) от пос. Центральный до пос. Ягодное;

- строительство тротуара по ул. Взлетной от ул. Лазурной до ул. Шумакова;

- реконструкция дороги (устройство тротуара) по ул. Мамонтова в с. Власиха;

- устройство тротуара по бульвару Медиков;

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Власихинской от ул. Шумакова до ул. Попова;

- реконструкции автомобильной дороги по ул. Партизанской от ул. Челюскинцев до пр-кта Красноармейского (устройство тротуара);

- реконструкция подпорной стенки по пр-кту Ленина,25 в г.Барнауле;

- устройство остановочной площадки «Садоводство Трансмашевец» в п. Лесном;

- реконструкция проезда Северного Власихинского.

Также проведены ремонтные работы проезжей части совмещенного коммунального моста через р. Обь в г.Барнауле, проезжей части пр-кта Калинина, проезжей части ул.Маяковского, по капитальному ремонту трамвайных переездов, завершены работы по ремонту разворотной площадки в пос. Мохнатушка, проведен ремонт путепровода через Железнодорожные пути на проспекте Калилина, моста через р.Власиха.

Выполнены ремонтные работы дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки.

Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 10 000 состоящих на учете транспортных средств составило 67,3 ДТП, при плане – 80 ДТП (показатель перевыполнен).

Для достижения показателя комитетом в 2015 году выполнено:

- устройство светофорных объектов на пересечении ул. Малахова с ул. Петра Сухова, ул. Малахова с ул. Советской Армии, ул. Юрина с ул. Брянской и в районе ул. Загородной, 129а.

- нанесено 49,1 км продольной горизонтальной дорожной разметки, в том числе 9,4 км термопластичными материалами, 26 755,6 м2 поперечной дорожной разметки, из них 1 280 кв.м термопластичными материалами;

- установлено 1 850 дорожных знаков;

- техническое содержание и текущий ремонт осуществлен на 11 885 дорожных знаках;

- заменено 1 690 шт. дорожных ограждений;

- установлено 1 960 м.п. дорожных ограждений;

- обслуживалось 116 светофорных объектов.

В 2015 году было построено 10,1 км линий наружного освещения, общая протяженность линий наружного освещения составила 607,8 км или 46,3% общей протяженности улично-дорожной сети.

Доля светильников, соответствующих энергоэффективным показателям, в общем количестве светильников составила 100%.

В 2015 году выполнены работы по устройству системы наружного освещения по ул. Волгоградской, по ул. Еловой от ул. Приветной до ул. Заповедной, по ул. Яблоневой от ул. Кленовой до ул. Декоративной, устройству системы наружного освещения пешеходного перехода на ул. Новосибирской в районе остановки «Санаторий Энергетик», устройству дополнительных светильников наружного освещения по ул. Мерзликина от здания №7 до пр-кта Красноармейского.

Выполнены работы по строительству линий наружного освещения в п. Борзовая Заимка и мкр. Авиатор, по пр-кту Космонавтов от ул. Попова до ул. Туриногорской.

Степень достижения показателей Программы №8 составила 100%.

Все запланированные в рамках Программы №8 мероприятия выполнены. Оценка степени реализации мероприятий Программы №7 составляет 100%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №8 в 2015 году составило 1 123 115,54 тыс. рублей, что составляет 99,1 % к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Эффективность реализации Программы №8 в 2015 году составила 99,7%, что соответствует высокому уровню эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы [«Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2020 годы»](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/9)

Муниципальная программа «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2020 годы» (далее - Программа №9) утверждена постановлением администрации города Барнаула 04.09.2014 №1911.

Согласно отчету комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города по состоянию на 01.01.2016 ликвидировано 22,24% несанкционированных свалок на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края.

Работы по благоустройству территории города в 2015 году проведены на 511,4 тыс.кв.м.

В отчетном периоде обслуживались 17 объектов внешнего благоустройства.

Площадь обслуживаемых зеленых зон на территории города на 01.01.2016 составляет 88,1 га. В рамках заключенных муниципальных контрактов в 2015 году выполнены работы по сносу 648 деревьев, корчевке 417 пней, посадке 399 496 штук цветочной рассады, обрезке 1 854 деревьев, уходу за газонами, цветниками, садово-парковыми дорожками и диванами, урнами, наружными оградами.

Доля объектов водного хозяйства, находящихся в технически исправном состоянии, от общего количества объектов водного хозяйства, числящихся на балансе КДХБТС, по состоянию на 01.01.2016 составляет 29,2%. Согласно методике расчета показателя, из 24 объектов водного хозяйства по итогам 2015 года в технически исправное состояние приведено 7 объектов, в том числе 1 объект в 2015 году - выполнен ремонт противоэрозийного сооружения в с. Бельмесево по ул. Полевой, 1а. Выполнены работы по разработке проектных документаций и реконструкции промливневого коллектора Северо-Западной группы предприятий в районе ПС №25 «Опорная» по ул.Кулагина,34 в г. Барнауле, коллекторов по улице Фабричной,33к и проспекту Космонавтов, 8/2.

Степень достижения показателей Программы №9 составила 100%.

Все запланированные в рамках Программы №9 мероприятия выполнены. Оценка степени реализации мероприятий Программы №9 составляет 100%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №9 в 2015 году составило 156 854,8 тыс. рублей, что составляет 98,9 % от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Эффективность реализации Программы №9 в 2015 году составила 99,6%, что соответствует высокому уровню эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы [«Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2017 годы»](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/9)

Муниципальная программа «Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2017 годы» (далее - Программа №10) утверждена постановлением администрации города от 11.04.2014 №709.

По данным комитета по строительству, архитектуре и развитию города, в 2015 году в рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- завершен первый этап по муниципальным контрактам на выполнение работ по разработке проекта планировки улично-дорожной сети городского округа - города Барнаула Алтайского края, по определению границ зон затопления, подтопления городского округа - города Барнаула Алтайского края, по разработке Проекта Генерального плана городского округа - города Барнаула, по разработке Схемы электроснабжения городского округа - города Барнаула Алтайского края до 2025 года;

- отреставрировано и отремонтировано 7 памятников монументального искусства;

- проведены работы по выявлению и демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций в соответствии с действующим законодательством.

Программа №10 содержит 6 индикаторов, 5 из которых выполнены. Не достигнуто плановое значение индикатора «Бюджетная обеспеченность неналоговыми доходами от установки и эксплуатации рекламных конструкций на душу населения»: план - 128,3 рубля, факт - 114 рублей. Отклонение связано с тем, что рекламораспространителями, с которыми заключены договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, не оплачен коэффициент инфляции, запланированный в бюджете города. Степень достижения целей и решения задач Программы №10 составила 98,14%.

Фактический объем расходов по Программе №10 из бюджета города составил 50 805,42 тысяч рублей, что составляет 99,0% от кассового плана, Степень реализации мероприятий программы составила 83% (не выполнено мероприятие «Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет города от размещения рекламных конструкций, в том числе проведение мероприятий по сокращению недоимки и взысканию задолженности»).

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №10 составила 93,38%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы [«Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2021 годы»](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/9)

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2021 годы» (далее - Программа №11) утверждена постановлением администрации города от 18.08.2014 №1797.

По данным комитета по делам молодежи в 2015 году за счёт средств федерального, краевого и городского бюджетов улучшили жилищные условия 93 барнаульские семьи. Кроме того, 83 семьи получили субсидии за счёт средств бюджета города на погашение части банковской процентной ставки по полученным ипотечным кредитам на приобретение жилых помещений. Все плановые значения индикаторов Программы №11 достигнуты, оценка степени достижения целей и решения задач - 100%.

Фактический объем расходов по Программе №11 из бюджета города составляет 29 015,16 тысяч рублей, что составляет 66,14% от кассового плана. Финансирование освоено не в полном объеме в связи с поступлением в 4 квартале 2015 года дополнительных средств вышестоящих бюджетов. Все мероприятия Программы №11 выполнены (оценка степени реализации мероприятий - 100%).

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №11 составила 88,71%. Программа реализуется со средним уровнем эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы [«Управление земельными ресурсами города Барнаула на 2015-2017 годы»](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/9)

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Барнаула на 2015-2017 годы» (далее - Программа №12) утверждена постановлением администрации города от 05.08.2014 №1674. По данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству в 2015 году:

- произведена регистрация 62 земельных участков общей площадью 24,45 Га в муниципальную собственность;

- поставлены на кадастровый учет 101 земельный участок под многоквартирными домами;

- из муниципальной собственности предоставлены 87 земельных участков общей площадью 61,78 Га пользователям, чьи объекты недвижимости расположены на данных участках;

- проведены аукционы по продаже 4 земельных участков на сумму 47,8 миллионов рублей, а также аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства (квартал 2003). Стоимость права составила 119,32 миллиона рублей.

В целях сокращения задолженности и увеличения поступления доходов от арендной платы проведены следующие мероприятия:

- проведено 5 заседаний комиссий по взысканию задолженности по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых рассмотрена информация в отношении 43 арендаторов, имеющих задолженность в размере 3,6 млн.рублей. По результатам заседаний комиссий оплачена задолженность в сумме 3,2 млн.рублей;

- организовано 2 совещания с приглашением арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате по договорам аренды за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Рассмотрена информация в отношении 58 арендаторов, имеющих задолженность в размере 34,6 млн.рублей, поступило в бюджет города - 4,2 млн.рублей;

- в адреса арендаторов-неплательщиков направлено 706 требований о погашении задолженности на сумму 11,1 млн.рублей, по которым произведена уплата в сумме 4,1 млн.рублей;

- подано 273 исковых заявления о взыскании задолженности по арендной плате и неосновательному обогащению за пользование земельными участками без оформления правоустанавливающих документов на сумму 40,2 млн.рублей. В порядке исполнительного производства в бюджет города поступило 3,6 млн.рублей.

Все плановые значения индикаторов Программы №12 выполнены. Оценка степени достижения целей и решения задач - 100%.

Фактический объем расходов по Программе №12 из бюджета города составил 20 539,05 тысяч рублей, что составляет 97,98% от кассового плана.

 В 2015 году в рамках мероприятия «Проведение работ по формированию земельных участков и ведению топографического фонда» выполнены не все запланированные работы. Оценка степени реализации мероприятий Программы №12 - 75%.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №12 составила 90,99%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы [«Барнаул - комфортный город» на 2015-2025 годы»](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/9)

Муниципальная программа «Барнаул - комфортный город» на 2015-2025 годы (далее - Программа №13) утверждена постановлением администрации города от 17.09.2014 №2013. Программа №13 содержит три подпрограммы, направленные на обеспечение населения города комфортным жильем, обеспечение населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории жилой застройки города.

По данным комитета жилищно-коммунального хозяйства, в 2015 году:

- из аварийного жилищного фонда переселено 1317 граждан;

- улучшены жилищные условия 67 граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, в том числе участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

- площадь капитального отремонтированного жилищного фонда, муниципальных общежитий и жилых домов, исключенных из Перечня объектов, относящихся к специализированному жилищному фонду, составила 44,84 тыс.квадратных метров;

- благоустроены 98 монолитных контейнерных площадок, а также установлены асфальтобетонные основания для порталов площадью 651 квадратный метр.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы №13 составила 99,34%. Не достигнуты плановые значения индикаторов «Доля благоустроенного жилья от его общего количества» (план - 80,3%, факт - 77,5%; причина недостижения - при планировании значения индикатора не учтен снос аварийного жилья) и «Площадь асфальтобетонных оснований для порталов (7\*3 м)» (план - 672 квадратных метра, факт - 651 квадратный метр; причина недостижения - работы по одному из объектов выполнены в 2014 году, индикатор неверно спланирован).

Фактический объем расходов по Программе №13 из бюджета города составил 258 811,55 тысяч рублей, что составляет 99,82% от кассового плана.

В связи с неверным планированием в Программе №13 не достигнут результат мероприятия «Благоустройство контейнерных площадок в частном секторе», кроме того выполнены не все работы в рамках мероприятия «Обеспечение деятельности комитета жилищно-коммунального хозяйства». Оценка степени реализации мероприятий Программы №13 - 85%.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №13 составила 94,72%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

При дальнейшей реализации муниципальной программы комитету жилищно-коммунального хозяйства рекомендуется более детально анализировать планируемые объекты благоустройства и рассчитывать плановые значения индикаторов исходя из них.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы

[«Управление муниципальным имуществом в городе Барнауле на 2015-2019 годы»](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/9)

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городе Барнауле на 2015-2019 годы» (далее - Программа №14) утверждена постановлением администрации города от 05.08.2014 №1673.
Программа №14 содержит две подпрограммы, направленные на повешение эффективности управления муниципальным имуществом, а также на модернизацию, технологическое развитие МУП «Специализированная похоронная служба» и благоустройство кладбищ города.

По данным комитета по управлению муниципальной собственностью и комитета по энергоресурсам и газификации, по состоянию за 2015 год:

- расходы на содержание нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, составили 12 169,2 тысяч рублей;

- обследованы бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры протяженностью 110,8 км;

- увеличен уставной капитал МУП «Энергетик» на 60 млн рублей;

- выполнен капитальный ремонт 57 объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 11 бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры;

- выполнена часть работ по модернизация фильтров ВОС-1;

- отремонтировано 0,95 км межквартальных дорог на кладбищах;

- сооружено 0,6 км водопроводов на кладбищах;

- разработана проектно-сметная документация на строительство мемориального кладбища для захоронения умерших участников Великой Отечественной войны.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы №14 составила 98,14%. Не достигнуто плановое значение индикатора «Протяженность объектов инженерной инфраструктуры, на которые оформлено право муниципальной собственности с начала реализации Программы» (план - 83,7%, факт 72,8%; причина недостижения - приостановление постановки на кадастровый учет некоторых объектов инженерной инфраструктуры, в связи с тем, что на земельные участки, по которым они проходят, не оформлены правоустанавливающие документы).

Фактический объем расходов по Программе №14 из бюджета города - 352 404,53 тысяч рублей, что составляет 99,66% от кассового плана.

Степень реализации мероприятий Программы №14 - 80% (не выполнено мероприятие «Содержание, обеспечение сохранности и капитальный ремонт муниципального имущества, не переданного в пользование, составляющего казну и числящегося на балансе Комитета»).

Комплексная оценка эффективности реализации Программы №14 - 95,93%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы» (далее - Программа №15) утверждена постановлением администрации города Барнаула 10.07.2014 №1474.

Программа №15 содержит 13 индикаторов, значения 7 из которых достигли плановых, по 4 показателям нет данных статистики. 2 показателя не достигли плановых значений:

1. «Индекс промышленного производства»: план - 100,3%, факт - 100%. Причина недостижения: приостановление деятельности предприятий: ОАО «Сибэнергомаш», ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод»; закрытие ООО «Алтайский завод топливных насосов»; реорганизация ОАО «Алтайгеомаш», ЗАО ЗПК «Барнаульская мельница», а также отсутствие платежеспособного спроса на продукцию предприятий обрабатывающих производств города Барнаула;

2. «Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки»:
план - 100,2%, факт - 100%. Уменьшение значения показателя связано со сменой арендатора Барнаульского элеватора (ул.Промышленная,84) и, как следствие, приостановлением деятельности предприятия, а также с банкротством ОАО «Барнаульский дрожжевой завод».

Степень достижения показателей Программы №15 составила 99,94%.

Согласно отчетным данным комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, в 2015 году:

- в апреле проведен ежегодный конкурс на соискание грантов главы администрации города в области разработки и внедрения инноваций в экономику города. Из 10 организаций, принявших участие в конкурсном отборе, решением городской инвестиционной комиссии признаны победителями два предприятия: ООО «БАЙПАСС» (Создание портала (центра) бизнес кооперации г.Барнаула и Алтайского края, размер гранта - 600 тыс. рублей) и ООО «Ватэм» (Разработка технологии и установок на ее основе для очистки подземных и сточных вод с применением мембранных методов для нужд г.Барнаула, размер гранта - 400 тыс. рублей);

- из 31 организации, подавших заявки, грант главы администрации города на модернизацию производства получили 9 предприятий в размере: ООО «Харвест» - 517,46 тыс. рублей, ООО «Кондитерский дом «Шантимэль» - 490,23 тыс. рублей, ООО Торговая Производственная Компания «Вкус Алтая» - 462,99 тыс. рублей, ООО «АТК» - 462,99 тыс. рублей, ИП Третьякова И.А. - 435,76 тыс. рублей, ООО Чулочно-Носочная Фабрика «АртиКул» - 408,52 тыс. рублей, ИП Ткаченко П.В. - 408,52 тыс. рублей, ООО «Фабрика Обуви» - 408,52 тыс. рублей, ООО «Гудвилл» - 205,00 тыс. рублей на общую сумму 3 800 тыс. рублей;

- осуществлен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и анализ динамики развития: количество малых предприятий - 1 956 ед. (2014 - 1 942 ед.), численность работников малых предприятий - 35506 чел. (2014 - 38966 чел.), среднемесячная начисленная заработная плата одного работника малого предприятия - 14 657 рублей (2014 - 14 408 рублей), оборот малых предприятий - 66 560 918,7 тыс. рублей (2014 - 61 506 348,0 тыс. рублей), выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг малых предприятий - 67 020 581,9 тыс.рублей
(2014 - 59 509 829,6 тыс.рублей), инвестиции в основной капитал малых предприятий - 1 988 383,0 тыс. рублей (2014 - 5 884 826,9 тыс.рублей) тыс.рублей, количество индивидуальных предпринимателей - 19 029 ед. (2014 - 19 180 ед.), количество средних предприятий - 149 ед. (2014 - 137 ед.);

- предоставленная бюджету города субсидия в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, в размере 137,18 тыс.рублей была распределена и предоставлена индивидуальному предпринимателю Давыденко Н.Н. в размере 99,01 тыс. рублей и индивидуальному предпринимателю Фаткулловой Т.Ф. в размере 38,17 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования предоставлены следующим предприятиям: ООО «Сибирское подворье», ООО Научно-исследовательский центр «Факторы производственной и окружающей среды», ООО «Реацентр Барнаул», ООО «Спецобъединение-Сибирь», ООО «АлтайРегионМясо+», ЗАО Производственное объединение «Межрегионэнергосервис», ООО «Любава»;

- проведено 16 конкурсов профессионального мастерства по профессиям: штукатур, каменщик, водитель автобуса, водитель трамвая, водитель самосвала, водитель погрузчика, библиотекарь, воспитатель детского сада, учитель, дворник, слесарь-сантехник, токарь, продавец продовольственных товаров, электросварщик, кондитер, юрист;

- изготовлен буклет «10 легенд, которые следует знать о Барнауле»;

- приобретено выставочное оборудование. Проведена выставка «Барнаул - туристский»;

- приобретены календари настенные и карманные;

- проведен конкурс на соискание грантов главы администрации города на разработку продуктов для притяжения туристов в 2015 году, по итогам которого определено 3 победителя:

1. АНО Центр дополнительного образования «Школа-студия «Лариса» с проектом «Презентационный ролик «Танцуем Барнаул».

2. Туристическая фирма «Алтайтурист» с проектом «Барнаул туристический». С целью создания условий для удобного перемещения гостей и жителей Барнаула в историческом центре по проспекту Ленина и Красноармейскому в городе размещены более 20 пилонов с картами-навигаторами и информацией об истории улиц.

3. ООО «Грандис-Сити» с проектом «Туристская эмблема города Барнаула»;

- город Барнаул принял участие в международных туристических выставках: «ITB» в Берлине и «Интурмаркет» в Москве.

Все запланированные в рамках Программы №15 мероприятия выполнены. Оценка степени реализации мероприятий составляет 100%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №15 в 2015 году составило 6 875,6 тыс. рублей, что составляет 99,67 % от сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

В связи с тем, что по 4 показателям Программы №15 отсутствуют данные статистики, провести комплексную оценку эффективности не представляется возможным.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2017 годы» (далее - Программа №16) утверждена постановлением администрации города от 08.09.2014 №1924.

Согласно отчетным данным комитета по образованию, в 2015 году за счет средств бюджетов всех уровней:

- организована деятельность дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования;

- осуществлена поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- осуществлена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях;

- выплачены компенсации на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающихся в социальной поддержке;

- произведен капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №170» (общий бюджет - 15 205,6 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет -
12 607,6 тыс. рублей, краевой бюджет - 2 598 тыс. рублей); строительство детского сада в квартале 1051 (общий бюджет - 60 464,7 тыс. рублей, из низ: федеральный бюджет - 44 577,7 тыс. рублей, краевой бюджет - 15 887 тыс. рублей); строительство детского сада в микрорайоне Спутник (общий бюджет - 34 128,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 24 232,8 тыс. рублей, краевой бюджет - 9 895,3 тыс. рублей);

- шести участникам программы «Льготная ипотека для молодых учителей» предоставлена компенсация части банковской процентной ставки, превышающей значение 8,5 % годовых;

- 240 отличникам из многодетных семей предоставлены единовременные денежные выплаты;

- выданы премии 92 учащимся общеобразовательных организаций.

Программа №16 содержит 21 индикатор, каждый из которых выполнен. Степень достижения показателей составила 100%.

Все запланированные в рамках Программы №16 мероприятия выполнены. Оценка степени реализации мероприятий составляет 100%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №16 в 2015 году составило 2 008 963,23 тыс. рублей, что составляет 99,92 % к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Эффективность реализации Программы №16 в 2015 году составила 99,97%, что соответствует высокому уровню эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2017 годы» (далее - Программа №17) утверждена постановлением администрации города от 08.08.2014 №1708.

Согласно отчетным данным комитета по культуре, в 2015 году:

- организован доступ граждан к музейным предметам и коллекциям из фондов музея «Город»;

- организовано библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание населения;

- проведены многочисленные культурно-массовые мероприятия;

- организовано пребывание детей в загородном оздоровительном лагере «Дружных»;

- организована работа муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования.

Программа №17 содержит 13 индикаторов, каждый из которых выполнен. Степень достижения показателей Программы №17 составила 100%.

Все запланированные в рамках Программы №17 мероприятия выполнены. Оценка степени реализации мероприятий Программы №17 составляет 100%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №17 в 2015 году составило 381 449,20 тыс. рублей, что составляет 99,98 % к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Эффективность реализации Программы №17 в 2015 году составила 99,99%, что соответствует высокому уровню эффективности.

* 1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015-2017 годы (далее - Программа №18) утверждена постановлением администрации города от 05.08.2014 №1672.

Согласно отчетным данным комитета по физической культуре и спорту, в 2015 году:

- предоставлена муниципальная услуга в сфере дополнительного образования в области физической культуры и спорта на территории города;

- предоставлены субсидии физкультурно-спортивным организациям на сумму более 5 млн. рублей;

- организована работа 75 площадок в рамках проекта «Дворовый инструктор»;

- проведены многочисленные конкурсы и физкультурно-оздоровительные мероприятия;

- осуществлена выплаты стипендий главы администрации города за спортивные достижения.

Программа №18 содержит 10 индикаторов, каждый из которых выполнен. Степень достижения показателей - 100%.

Все запланированные в рамках Программы №18 мероприятия выполнены. Оценка степени реализации мероприятий Программы №18 составляет 100%.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы №18 в 2015 году составило 131 157,10 тыс. рублей, что составляет 99,98 % к сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Эффективность реализации Программы №18 в 2015 году составила 99,99%, что соответствует высокому уровню эффективности.

1. **Комплексная оценка эффективности муниципальных программ города Барнаула за 2015 год**

В 2015 году впервые реализовывались муниципальные программы города Барнаула. Также совершенствовалась нормативно-правовая база разработки и реализации муниципальных программ.

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальных программ города Барнаула высокий уровень эффективности по итогам 2015 года достигли 16 муниципальных программ, в том числе по 1 муниципальным программ уровень оценки эффективности достиг 100%. Одной муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2021 годы» реализуется со средним уровнем эффективности 88,7%. Анализ показал, что 17 муниципальных программ, реализуемых в 2015 году, реализованы эффективно, что способствует реализации стратегической цели – формирование новой комфортной среды для жителей города, в которой есть все необходимое для семейного благополучия, здоровья, гармоничного развития личности и профессиональной реализации.

Однако, в ходе анализа представленных данных были выявлены следующие проблемы:

- низкий уровень зависимости достижения значений целевых показателей от предусмотренных и использованных объемов финансирования. Были выявлены факты полного достижения значений целевых показателей при не освоении средств.

По результатам проведенной оценки следует отметить, что для повышения эффективности реализации программ требуется принятие ряда управленческих решений. Так, например, в целях повышения взаимодействия ответственного исполнителя с соисполнителями и участниками целесообразно ответственным исполнителям программ разработать механизм управления реализацией муниципальной программой.